Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от «\_08\_» \_10.2021\_\_ № \_931\_\_

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от «13» июля 2021 г. № 636

Перечень мероприятий

реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Служба благоустройства) в форме присоединения к нему

муниципального бюджетного учреждения «Десногорское городское лесничество» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Лесничество г. Десногорска)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| 1. | Письменно уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Смоленской области от **имени обоих** участвующих в реорганизации юридических лиц о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения | в течение трёх рабочих дней с момента издания постановления о реорганизации  (до 23.07.2021) | Служба благоустройства  (А.Н. Алейников) | Внесение в ЕГРЮЛ запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации |
| 2. | Направить в СМИ уведомление о своей реорганизации от **имени обоих** участвующих в реорганизации юридических лиц для опубликования журнале «Вестник государственной регистрации» | первый раз – после внесения записи о реорганизации в ЕГРЮЛ 25.08.2021,  второй раз - 29.09.2021 | Служба благоустройства  (А.Н. Алейников) | Публикация информации о реорганизации в журнале дважды с периодичностью один раз в месяц |
| 3. | Письменно уведомить известных кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам о реорганизации муниципального бюджетного учреждения | С 19.07.2021 до 23.07.2021 | Лесничество г. Десногорска  (О.М. Пресняков) | Письма - уведомления |
| 4. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств Лесничества г. Десногорска | до 12.11.2021 | Комиссия по инвентаризации активов и обязательств | Акт инвентаризации |
| 5. | Внести изменение в постановление от 22.07.2021 № 681 «О проведении организационно – штатных мероприятий» | до 11.10.2021 | Начальник отдела экономики и инвестиций  Т.В. Петрулина  Управляющий делами Администрации муниципального образования В.И. Черных | Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области о внесении изменений |
| 6. | Выполнение предусмотренных действующим трудовым законодательством требований в отношении работников Лесничество г. Десногорска | до 22.10.2021 | Лесничество г. Десногорска  (О.М. Пресняков), по согласованию с управляющим делами Администрации муниципального образования В.И. Черных | Выдача уведомления о начале процедуры реорганизации (либо сокращении при реорганизации) работникам Лесничества г. Десногорска |
| 7. | Выполнить предусмотренные действующим трудовым законодательством требования в отношении директора Лесничество г. Десногорска | до 22.10.2021 | Управляющий делами Администрации муниципального образования В.И. Черных | Выдача уведомления о начале процедуры реорганизации и сокращении должности |
| 8. | Внесение изменений в Устав реорганизованной Службы благоустройства | до 01.12.2021 | Служба благоустройства  (А.Н. Алейников) | Утверждение в новой редакции Устава |
| 9. | Утверждение штатного расписания Службы благоустройства | до 17.12.2021 | Служба благоустройства  (А.Н. Алейников) | Штатное расписание Службы благоустройства |
| 10. | Составление и утверждение передаточного акта | до 27.12.2021 | Лесничество г. Десногорска  (О.М. Пресняков) | Утвержденный КГХиПК передаточный акт |
| 11. | Представление в орган, осуществляющий государственную  регистрацию юридических лиц, документов для внесения в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (вместе с актом передачи) | 29.12.2021 | Служба благоустройства  (А.Н. Алейников) | Запись о прекращении деятельности Лесничества г. Десногорск |
| 12. | Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов для внесения в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы Службы благоустройства | 29.12.2021 | Служба благоустройства  (А.Н. Алейников) | Завершение реорганизации |
| 13. | Завершение организационно-штатных мероприятий | до 27.12.2021 | Служба благоустройства  (А.Н. Алейников) |  |