План мероприятий

Конкурса Атом-кутюр

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственные | Контролирующее лицо | Отчет о выполнении |
| 1. | Публикация информации о Конкурсе Атом-кутюр | До 20.01.2021 | Выполнено:  распространение информации на официальном сайте Администрации, в соц.сетях на страницах учреждений культуры, на странице # Desna | М.А. Рвачева,  Е.М. Хасько | А.А. Королёва | Выполнено 15.01.2021 |
| 2. | Направление Положения о Конкурсе в МБУ «Десногорская ДХШ»; ДДТ; общеобразовательные школы города | До 20.01.2021 | Информация направлена | М.А. Рвачева | А.А. Королёва | Исполнено |
| 3. | Подготовка работ на конкурс (изготовление эскизных рисунков, кукол, конкурс ремесел) | До 25.04.2020 |  | А.В. Васильева | М.А. Рвачева |  |
| 4. | Оформление и направление работ на конкурс (подготовка документов, видеоролик) | До 30.04.2021 |  | А.В. Васильева | М.А. Рвачева |  |
| 5. | Подведение итогов всех номинаций конкурса | 01.05. – 15.05 |  | Фонд АТР АЭС | Фонд АТР АЭС |  |
| 6 | Онлайн-лекции для победителей конкурса-участников «творческого интенсива» | с 15.05 по 30.06.2021 |  | Фонд АТР АЭС | Фонд АТР АЭС |  |
| 7 | «Творческий интенсив» в Нижегородской области | с 15.07 по 30.07. 2021 |  | Фонд АТР АЭС | Фонд АТР АЭС |  |
| 8 | Гала-показ финальной коллекции в Нижнем Новгороде | 29 июля 2021 |  | Фонд АТР АЭС | Фонд АТР АЭС |  |
| 9 | Показ финальной коллекции и выставки кукол на Неделе моды в Москве | конец октября 2021 г |  | Фонд АТР АЭС | Фонд АТР АЭС |  |