**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о выполнении планов-графиков**

**реализации муниципальных программ**

**за 2022 год**

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 24 муниципальных программ (далее – МП).

Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 12 месяцев 2022 года и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат на 12 месяцев 2022 года и фактически достигнутых значений мероприятий.

При проведении анализа в составе МП учитывались региональные, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, для которых в планах – графиках реализации установлено достижение показателей (мероприятий) в отчетном периоде.

Из 24 МП по 15 МП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 9 МП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации. В целом МП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.

С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов - графиков реализации МП за 12 месяцев 2022 года распределены по следующим группам:

1. **Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели (результаты, мероприятия) планов-графиков:**
2. **МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
3. **МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
4. **МП «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
5. **МП «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области».**
6. **МП «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
7. **МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
8. **МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**
9. **МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**
10. **МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**
11. **МП «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
12. **МП «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
13. **МП «Развитие добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**
14. **МП «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
15. **МП «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
16. **МП «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**II. Муниципальные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков:**

**1. МП «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 12 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 42 показателя и 2 мероприятия, по 4 из которых плановое значение не достигнуто:

- комплекс процессных мероприятий 3:

показатель «Рост субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории г. Десногорска», плановое значение на 2022 г. составило 642 ед., фактическое – 535 ед., процент освоения – 83 %. Причина – выпадение из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по причине несвоевременного предоставления отчетности, ликвидация ИП и ЮЛ;

показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения г. Десногорска», плановое значение на 2022 г. составило 239 ед., фактическое – 199 ед., процент освоения – 83 %. Причина – выпадение из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по причине несвоевременного предоставления отчетности, ликвидация ИП и ЮЛ;

- комплекс процессных мероприятий 4:

показатель «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством», плановое значение на 12 мес. 2022 г. составило 1 ед., фактическое – 0 ед. Причина – отсутствие заявок от субъектов МСП;

показатель «Предоставление преференций в виде передачи муниципального имущества без проведения торгов и применение понижающих коэффициентов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по оказанию бытовых услуг населению и (или) осуществляющих социально значимые виды деятельности и требующих поддержки на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области», плановое значение на 12 мес. 2022 г. составило 1 ед., фактическое – 0 ед. Причина – отсутствие заявок от субъектов МСП.

**2. МП «Развитие образования в муниципальном образовании» «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе регионального, ведомственного проектов, 11 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 24 показателя и 20 мероприятий, по 5 из которых плановое значение не выполнено;

- комплекс процессных мероприятий 1: мероприятие 4 «Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования», плановое значение составило 722,2 тыс. руб., фактическое – 592,9 тыс. руб., процент освоения – 82 %, причина - заявительный характер субсидии.

- комплекс процессных мероприятий 4:

показатель «Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования», плановое значение составило 1 300 чел., фактическое – 1 189 чел., процент освоения – 91 %, причина - уменьшение количества детей в связи с сокращением рождаемости и увеличением миграции населения города Десногорска в г. Москва, г. Смоленск и соседние области;

мероприятие 2 «Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений», плановое значение составило 327 тыс. руб., фактическое –297,7 тыс. руб., процент освоения – 91 %, причина – в связи с меньшим количеством заявок, уменьшилась цена коммерческого предложения;

- комплекс процессных мероприятий 5: мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений», плановое значение составило 15 122,3 тыс. руб., фактическое –14 055, тыс. руб., процент освоения – 93 %, причина - заявительный характер субсидии;

- комплекс процессных мероприятий 7: мероприятие 1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» объем финансирования из местного бюджета на 2022 г. составил 117,8 тыс. руб., плановое значение – 133,2 тыс. руб. Процент освоения – 88,4% - уменьшение количества детей в связи с сокращением рождаемости и увеличением миграции населения города Десногорска в г. Москва, г. Смоленск и соседние области.

**3. МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 3 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 4 показателя и 2 мероприятия, из них плановые значения не выполнены по 1:

- комплекс процессных мероприятий 3: показатель «Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере организации ТОС», плановое значение показателя – да, фактическое – нет, процент освоения – 0 %, причина – выполнение данного показателя запланировано на 2023 г.

**4. МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 5 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 5 показателей и 5 мероприятий, по которым плановые значения не выполнены по 4:

- комплекс процессных мероприятий 1: мероприятие 1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления», объем финансирования составил 3 303,5 тыс. руб., плановое значение на 12 мес. 2022 г. – 4 235,5 тыс. руб., процент освоения – 78 %, причина – остатки задолженности по заработной плате, оплата счетов Ростелекома производится в январе следующего года;

- комплекс процессных мероприятий 2: мероприятие 1 «Проведение технической инвентаризации и оформления кадастровых паспортов, справок, планов в отношении объектов муниципальной собственности (кроме земли)», объем финансирования составил 51,8 тыс. руб., плановое значение на 2022 г. – 200 тыс. руб., процент освоения – 26 %, причина – работы выполняются по мере необходимости;

- комплекс процессных мероприятий 3: мероприятие 1 «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимого имущества, в т.ч. линейными объектами; землеустроительные работы по устранению охранных зон на эти земельные участки (количество) 12 месяцев 2022 года – 208,6 тыс. руб.). Процент освоения – 0 %. Причина – работа проводится по мере необходимости;

- комплекс процессных мероприятий 4: мероприятие 1 «Проведение независимым оценщиком оценки рыночной стоимости объектов гражданских прав и анализ достоверности величины их рыночной стоимости», объем финансирования составил – 178,8 тыс. руб. (плановое значение на 2022 год – 250 тыс. руб.). Процент освоения –71,5 %. Причина – работа проводится по мере необходимости.

**5. МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 6 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 18 показателей, по 4 из которых плановое значение не выполнено.

- комплекс процессных мероприятий 1:

показатель «Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» запланировано – 1 ед., выполнено – 0 ед. Процент освоения - 0 %, причина – отсутствие фактов нарушений;

показатель «Работа по разработке с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия» не выполнено. Процент освоения - 0 %, причина – отсутствие указанных организаций;

- комплекс процессных мероприятий 3: показатель «Профессиональная переподготовка или повышение квалификации кадров в сфере размещения заказов для муниципальных нужд». Процент освоения - 0 %, причина – обучение по данному направлению запланировано на 2023 год;

- комплекс процессных мероприятий 4: показатель «Осуществление проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Процент освоения - 0 %, причина – отсутствие фактов нарушений.

**6. МП «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Десногорск» смоленской области».**

В составе 1 комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 5 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

- «Разработка нормативов градостроительного проектирования», процент освоения 0 %. Причина - длительность процедур согласования проекта ген. плана с профильными департаментами Смоленской области.

**7. МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 1 ведомственного проекта и 3 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 8 показателей, по 1 из которых плановые значения не выполнены.

- Ведомственный проект: мероприятие 2 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (областной бюджет) объем финансирования составил 63 283,07 тыс. руб., плановое значение – 78 285,7 тыс. руб., процент освоения – 81 %, причина – работы по капитальному ремонту автодороги прекращены в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий; (местный бюджет) объем финансирования составил 63,28 тыс. руб., плановое значение – 78,4 тыс. руб., процент освоения – 81 % причина та же. Остатки неиспользованных средств перенесены на 2023 год на ремонт уличного освещения дороги М3.

**8.** **МП «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 2 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 8 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

- комплекс процессных мероприятий 1: показатель «Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области в части профилактики наркомании на территории муниципального образования», составил 22 ед., плановое значение на 12 мес. – 24 ед. Процент освоения – 92 %, причина – заседания комиссии проведены по мере поступления материалов и формирования повестки дня на их основе.

**9. МП** **«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 3 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 13 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

- комплекс процессных мероприятий 1: показатель «проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области в части профилактики наркомании на территории муниципального образования» составил 22 ед., плановое значение на 12 мес. – 24 ед. Процент освоения - 92 %, причина - заседания комиссии проведены по мере поступления материалов и формирования повестки дня на их основе.