АНАЛИЗ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

реализации муниципальных программ

за 2017 год

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ годовые отчеты о реализации 16 муниципальных программ.

Анализ сведений о выполнении годовых отчетов проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 12 месяцев 2017 года и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат на 12 месяцев 2017 года и фактически достигнутых значений затрат основных мероприятий.

С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения годовых отчетов реализации муниципальных программ  за 12 месяцев 2017 года распределены по следующим группам:

I. Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели за 12 месяцев 2017 года:

1.  Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

2. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» смоленской области» на 2017-2020 годы;

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

4. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы;

5. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2015-2020 годы»;

7. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2016-2020 годы.

II. Муниципальные программы, по которым не выполнены показатели за 12 месяцев 2017 года:

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, 5 показателей не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Уровень обеспеченности населения  г. Десногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%), составило 31,6% (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 100%). Причина - уровень обеспеченности бассейнами в  городе в соотношении с нормативом составляет 38%, спортивными залами – 37%, спортивными сооружениями – 76%. Норма пропускной способности составляет - 5563 человек, по факту - 1760 человек.

- Количество проведенных городских, областных и межрегиональных соревнований (ед.) составило 28 ед. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 30 ед.). Причина – недостаточное финансовое обеспечение для организации проведения мероприятий.

- Количество человек, занимающихся в секциях (чел.) составило 276 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 728 чел. Причина – уменьшение тренерского состава и снижение тарификационной нагрузки в МБУ «ФОК Десна» г. Десногорска.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.), составило 4 446 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 4 600 чел.). Причины – уменьшение тренерского состава и снижение тарификационной нагрузки в МБУ «ФОК Десна» г. Десногорска.

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения (%), составило 15,9 % (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 16,2). Причины – снизилась общая средняя численность населения в городе.

2. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время (чел.), составило 69 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 79 чел.). Причины – численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время определена исходя из выделенных средств.

3. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 23 показателя, по 2 из которых плановые значения не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

-  Работа по разработке с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекс организационных, разъяснительных мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции (ед.), составило 0 ед. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1 ед.).

- Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,  претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в соответствии с Положением, утверждённым Указом Президента РФ от 21.09.2009 года № 1065 (ред. от 15.07.2015) (ед.), составило 0 ед. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1 ед.). Причина – за отчетный период фактов предоставления недостоверных (неполных) сведений указанными лицами не выявлено.

4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия и 4 подпрограмм, предусмотрено 14 показателей, 1 из которых не выполнен.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Численность посещающих баню (чел.), составило 14 181 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 14 300 чел.). Причина – уменьшение посещающих баню.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия и 2 подпрограмм, предусмотрено 3 показателя, 1 из которых не выполнен.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Обеспечение перевозки жителей города общегородским транспортом (тыс.чел.), составило 276,6 тыс. чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 348 тыс. чел.). Причина – уменьшение пассажиропотока.

6. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 3 основных мероприятий и 5 подпрограмм предусмотрено 27 показателей, 9 показателей не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот (чел.), составило 47 человек (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 61 человек). Причина – за отчетный год установлены опека/попечительство в отношении 5 несовершеннолетних, сняты с учета – 13 человек.

- Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, (%), составило 14,5 %. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 93 %). Причина – с 01.04.2017 введен критерий нуждаемости (для малоимущих) на основании постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2017 № 185 «О внесении изменений в Порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, находящихся на территории Смоленской области, и ее выплаты».

- Численность работников дошкольных образовательных учреждений, получающих социальную выплату (чел.), составило 181 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 200 чел.). Причина – имеются вакансии младших воспитателей.

- Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования (чел.), составило 1717 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1810 чел). Причина – уменьшение количества детей раннего возраста, нуждающихся в предоставлении места в детских садах 1 и 2 мкр.. Закрыта 1 группа в д/с «Аленка» в связи с аварийным состоянием.

- Численность детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (чел.), составило 1320 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1410 чел.). Причина – уменьшение количества детей, нуждающихся в предоставлении места в детских садах 1 и 2 мкр.. Переезд семей в другие города.

- Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием (%), составило 63,4 % (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 68,0 %). Причина – уменьшение количества заявлений родителей на предоставление платного питания.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Численность детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью (чел.), составило 20 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 21 чел.). Причина – за отчетный год принят на воспитание в приемные семьи 1 ребенок, выбыло из числа приемных детей – 4 чел.

- Количество приемных родителей, получающих вознаграждение (чел.), составило 19 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года –  20 чел.). Причина – за отчетный год договоров о создании приемной семьи заключено с 1 гражданином, расторгнуто 4 договора.

- Численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя (чел.), составило 130 чел. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 135 чел.). Причина – уменьшение количества классов-комплектов.

7. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 3 основных мероприятий и 1 подпрограммы предусмотрено 7 показателей, 1 показатель не выполнен.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение (чел.), составило – 3 человека (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 13 человек). Причина – нет обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

С учётом полноты исполнения основных мероприятий муниципальных программ и причин невыполнения плановых значений (сопоставление запланированного уровня затрат на 12 месяцев 2017 года и фактически достигнутых значений затрат основных мероприятий), результаты анализа выполнения реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2017 года распределены по следующим группам:

I. Муниципальные программы, по которым выполнены все плановые значения реализации основных мероприятий муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

2. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы;

3. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

4. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2015-2020 годы».

II. Муниципальные программы, по которым не выполнены плановые значения основных мероприятий планов-графиков:

1. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, плановые значения которого не выполнены.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 8 924,8 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 9 066,3 тыс. руб.). Процент освоения – 98,4 %. Причины – отсутствие финансирования.

2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 3 основных мероприятий и 1 подпрограммы предусмотрено 4 основных мероприятия, по 2 из которых плановые значения не выполнены.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», объем финансирования составил – 1 338,1 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1 349,2 тыс. рублей). Процент освоения – 99,2 %. Причины – нет обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 15 238,7 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 15 829,0 тыс. рублей). Процент освоения – 96,3 %. Причина – кредиторская задолженность за декабрь по оплате услуг.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 5 основных мероприятий, 4 мероприятия не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:

- Основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Строительство «Универсального спортивного комплекса с ледовым катком» в г. Десногорске Смоленской области», объем финансирования составил – 64 тыс. руб.  (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 400,4 тыс. рублей). Процент освоения – 16%. Причина – экономия в результате конкурсных процедур.

- Подпрограмма 1. Основное мероприятие 1: «Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению спортивных объектов для занятий в физкультурно-спортивных секциях», объем финансирования составил – 4 529,2 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 4 846,4 тыс. руб.). Процент освоения – 93,5%. Причина – прекращение финансирования.

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 600,3 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 686,4 тыс. рублей). Процент освоения – 87,5 %. Причина – прекращение финансирования.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Подпрограмма 2. Основное мероприятие 1: «Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта», объем финансирования составил – 6 374,4 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 6 495,6 тыс. рублей). Процент освоения – 98,1 %. Причина – прекращение финансирования.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия и 6 подпрограмм предусмотрено 7 основных мероприятий, по 5 из которых плановые значения не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 1 814,5 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1 995,8 тыс. рублей). Процент освоения – 90,9 %.  Причина – отсутствие финансирования.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Подпрограмма 2. Основное мероприятие 1: «Предоставление дополнительного образования», объем финансирования составил – 17 669,0 тыс. рублей  (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 18 486,7 тыс. рублей). Процент освоения – 95,7 %. Причина – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 3. Основное мероприятие 1: «Развитие библиотечного обслуживания населения», объем финансирования составил – 12 499,5 тыс. рублей  (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 12 911,9 тыс. рублей). Процент освоения – 96,8 %. Причина – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 4. Основное мероприятие 1: «Организация и поддержка детских и молодежных общественных организаций, объединений и клубных формирований, предоставление населению услуг социально-культурного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством», объем финансирования составил – 12 282,0 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 12 801,0 тыс. рублей). Процент освоения – 95,9 %.  Причина – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 5. Основное мероприятие 1: «Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций», объем финансирования составил – 2 777,7 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 2 844,9 тыс. рублей). Процент освоения – 97,6 %.  Причина – отсутствие финансирования.

5. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 4 основных мероприятий и 1 подпрограммы предусмотрено 5 основных мероприятий, по 4 основным мероприятиям плановые значения не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:

- Основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Управление земельными ресурсами», объем финансирования составил – 51,8 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 168,8 тыс. рублей). Процент освоения – 30,7 %. Причина – проведение работ при необходимости.

- Основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны», объем финансирования составил – 48,2 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 166,3  тыс. рублей). Процент освоения – 29,0 %. Причина – проведение работ при необходимости.

- Основное мероприятие 4 муниципальной программы: «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда», объем финансирования составил – 1 628,5 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев  2017 года – 3 799,8 тыс. рублей). Процент освоения – 42,9 %. Кредиторская задолженность – 2 171,3 тыс. рублей.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 3 758,4 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев  2017 года – 3 834,9 тыс. рублей). Процент освоения – 98,0 %.

6. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия и 2 подпрограмм предусмотрено 3 основных мероприятия, по 2 основным мероприятиям плановые значения не выполнены.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах», объем финансирования составил – 149,2 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 150,4 тыс. руб.). Процент освоения – 99,2 %. Причины -  в связи с отсутствием фельдшера приобретено медикаментов меньше запланированного.

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 12 661,5 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 12 832,1 тыс. рублей). Процент освоения – 98,7 %. Причина – отсутствие финансирования. Коммунальные и прочие услуги за декабрь оплачены в 2018 году.

7.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2016-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, плановые значения которого не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Повышение безопасности дорожного движения», объем финансирования составил – 68,4 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 68,5 тыс. рублей). Процент освоения – 99,9 %.

8. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия и 2 подпрограмм предусмотрено 3 основных мероприятия, по 1 основному мероприятию плановые значения не выполнены.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Подпрограмма 1. Основное мероприятие 1: «Обеспечение предоставления услуг  по содержанию улично - дорожной сети», объем финансирования составил – 12 634,1 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 12 664,2 тыс. рублей). Процент освоения – 99,8 %.

9. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия и 4 подпрограмм предусмотрено 5 основных мероприятий, по 4 из которых плановые значения не выполнены (объем финансирования не составил 100%).

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Создание условий для качественного обслуживания населения услугами бани», объем финансирования составил – 1 239,8 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1 603,9 тыс. руб.). процент освоения – 77,3 %. Причина – снижение посещаемости из-за роста тарифов.

- Подпрограмма 1. Основное мероприятие 1: «Создание условий по благоустройству и озеленению территорий», объем финансирования составил – 38 000,9 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 40 981,7 тыс. рублей). Процент освоения – 92,7 %. Причина – кассовый расход произведен пропорционально объему оказанных услуг.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Подпрограмма 2. Основное мероприятие 1: «Повышение эффективности защиты лесов от пожаров, вредных организмов и неблагоприятных факторов», объем финансирования составил – 3 937,5 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 3 974,3 тыс. рублей). Процент освоения – 99,1 %.

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 4 931,9 тыс. рублей (плановое значение на 12  месяцев 2017 года – 4 985,4 тыс. рублей). Процент освоения – 98,9 %.

10. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 3 основных мероприятий и 5 подпрограмм предусмотрено 9 основных мероприятий, по 8 основным мероприятиям плановые значения не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Социальная поддержка», объем финансирования составил – 129,5 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 169,7 тыс. рублей). Процент освоения – 76,3 %. Причина – отсутствие финансирования.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Развитие эффективных форм работы с семьями», объем финансирования составил – 11 529,3 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 11 544,5 тыс. рублей). Процент освоения – 99,9 %.

- Основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительству», объем финансирования составил – 1 148,7 рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1 177,0 тыс. рублей). Причина – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 1. Основное мероприятие 1: «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования», объем финансирования составил – 117 050,7 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 122 213,3 тыс. рублей). Процент освоения – 95,8 %. Причина - отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 2. Основное мероприятие 1: «Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования», объем финансирования – 121 282,9 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 127 015,1 тыс. рублей). Процент освоения – 95,5 %. Причина - отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 2. Основное мероприятие 2: «Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя», объем финансирования – 1 712,9 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1 737,5 тыс. рублей). Процент освоения – 98,6 %.

- Подпрограмма 3. Основное мероприятие 1: «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей», объем финансирования составил – 8 521,1  тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев  2017 года – 8 690,7 тыс. рублей). Процент освоения – 98,0 %. Причина - отсутствие финансирования.

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 3 435,1 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 3 489,5 тыс. рублей). Процент освоения – 98,4 %. Причина - отсутствие финансирования.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия и 2 подпрограмм предусмотрено 3 основных мероприятия, по 1 основному мероприятию плановые значения не выполнены.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 4 485,4 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 4 535,0 тыс. рублей). Процент освоения – 99,0%.

III. Муниципальные программы, у которых финансирование не предусмотрено:

1. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Финансирование муниципальных программ в 2017 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальных программ за счет бюджетных и внебюджетных средств (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 277 682,4 | 266 454,9 | 96,0 | - | - | 174 483,1 | 174 378,0 | 103 199,3 | 92 076,9 | - | - |  |
| 2 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 8 075,3 | 5 592,4 | 69,3 | - | - | - | - | 8 075,3 | 5 592,4 | - | - |  |
| 3 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 12 982,5 | 12 810,7 | 98,7 | - | - | - | - | 12 982,5 | 12 810,7 | - | - |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 49 295,7 | 47 298,3 | 95,9 | 10,0 | 10,0 | 5 936,9 | 5 936,9 | 43 348,8 | 41 351,4 | - | - |  |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 4 548, 7 | 4 499,1 | 98,9 | - | - | - | - | 4 548, 7 | 4 499,1 | - | - |  |
| 6 | Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 70,0 | 70,0 | 100,0 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - |  |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 23 088,8 | 22 487,4 | 97,4 | - | - | 5 689,6 | 5 689,6 | 17 399,2 | 16 797,8 | - | - |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 12 624,9 | 11 764,0 | 93,2 | - | - | 431,4 | 95,3 | 12 193,5 | 11 668,7 | - | - |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 33 148,9 | 33 118,8 | 99,9 | - | - | 11 084,3 | 11 084,3 | 22 064,6 | 22 034,5 | - | - |  |
| 10 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 51 545,3 | 48 110,1 | 93,3 | - | - | - | - | 51 545,3 | 48 110,1 | - | - |  |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2015-2020 годы» | 6 013,7 | 6 013,7 | 100,0 | 1 394,7 | 1 394,7 | 414,0 | 414,0 | 301,5 | 301,5 | 3 903,5 | 3 903,5 |  |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 13 | Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |  | - | - |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2016 -2020 годы | 68,5 | 68,4 | 99,9 | - | - | - | - | 68,5 | 68,4 | - | - |  |  |  |
| 15 | Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы | 70,7 | 70,7 | 100,0 | - | - | - | - | 70,7 | 70,7 | - | - |  |  |  |
| 16 | Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы | 9 066,3 | 8 924,8 | 98,4 | - | - | - | - | 9 066,3 | 8 924,8 | - | - |  |  |  |
| Всего по муниципальным программам: | 488 381,7 | 467 383,3 | 95,7 | 1 404,7 | 1 404,7 | 198 039,3 | 197 598,1 | 285 034,2 | 264 477,0 | 3 903,5 | 3 903,5 |  |  |  |  |