**Годовой отчёт**

**о реализации муниципальных программ**

**за 2019 год**

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 21 муниципальной программы.

Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 2019 год и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат на 2019 год и фактически достигнутых значений.

С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов - графиков реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2019 года распределены по следующим группам:

**I. Муниципальные программы, по которым выполнены все (нефинансовые) показатели планов-графиков:**

**1.** **Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области;**

**2. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»;**

**3. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**4. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**5. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**8. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**10. Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск Смоленской области»;**

**11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск»** **Смоленской области»;**

**12. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**13. Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск»** **Смоленской области».**

**II. Муниципальные программы, по которым не выполнены (нефинансовые) показатели планов-графиков:**

**1. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области.**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 4 основных мероприятий и обеспечивающей подпрограммы) предусмотрено 10 показателей, по двум из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- «Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение», плановое значение на 2019 год составило 13 чел, выполнено – 2 чел. Процент освоения -15,4 %. Причина – нет обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

*Незначительное*  *отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 %) сложилось:*

- реализация полномочий в соответствии с законом Смоленской области от 29.04.2006 № 43–з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области», плановое значение на 2019 год составило 100 %, выполнено – 97,8 %, причина – возврат компенсации за неиспользованный отпуск в связи с тем, что сотрудник административной комиссии отозвал заявление на увольнение 27.12.2019.

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании» «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 3 основных мероприятий и 5 подпрограмм) предусмотрено 23 показателя, по 3 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- «Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот (чел)» составило 42 человека (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 48 человек). Процент освоения - 88 %. Причина отклонения – изменение формы устройства, передача на воспитание родителям и изменение места жительства опекунов.

*Незначительное*  *отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 %) сложилось:*

*-* «Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования», составило 1661 чел, (план на 2019 г. – 1675 чел.) процент освоения – 99 %;

- «Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием», составило 537 чел, (план на 2019 г. – 550 чел.) процент освоения - 98 %.

**3. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 7 основных мероприятий) предусмотрено 23 показателя, по 8 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1: «Работа Комиссии муниципального образования по противодействию коррупции» составило 0 (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 1). Причина отклонений – в соответствии с положением о комиссии, заседания проводятся по мере необходимости, основания для проведения комиссии отсутствуют;

- «Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» составило 0 (плановое значение на 2019 год – 1). Причина – отсутствие оснований для проведения заседаний комиссии;

- «Работа по разработке с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекс организационных, разъяснительных мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции». Плановый показатель на 2019 г. составил – 1, а фактический – 0. Причина - отсутствие на территории муниципального образования указанных общественных объединений;

- основное мероприятие 2: «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации и ее структурных подразделений в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением Главы Администрации от 18.12.2009 № 354» составило 21 (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 90). Причина отклонений – проведена антикоррупционная экспертиза согласно фактически подготовленных проектов МНПА;

- «Профессиональная переподготовка или повышение квалификации кадров в сфере размещения заказов для муниципальных нужд». Плановый показатель на 2019 г. составил – 1, а фактический – 0. Причина – отсутствие денежных средств на обучение персонала, мероприятие запланировано на 2020 год;

- «Осуществление проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». На 2019 г. запланирована 1 проверка, фактический показатель – 0. Причина: отсутствие оснований;

- «Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». Плановый показатель на 2019 г. составил – 1, а фактический – 0. Причина – за отчетный период сведений о таких фактах не поступало;

- «Направление муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ, по образовательным программам в области противодействия коррупции». Плановый показатель на 2019 г. составил – 1, а фактический – 0. Причина – в отчетном периоде указанные лица на обучение не направлялись по причине отсутствия финансовой возможности.

**4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия и 3 подпрограмм) предусмотрено 6 показателей, по 1 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- подпрограмма 2. Показатель 1 «Количество детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования спортивной направленности», составило 351 чел. (плановое значение на 2019 год – 566), процент освоения – 62 %. Причина отклонения – наличие вакансий, отсутствие тренеров.

**5. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 12 основных мероприятий) предусмотрен 41 показатель, по 8 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- Показатель 1 основного мероприятия 2: Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, деловых встреч, «мастер-классов», курсов, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих и молодых предпринимателей (единиц). Плановое значение на 2019 год составило 6 ед., фактическое – 4 ед. Процент освоения – 67 %. Причина - мероприятия проводятся региональными представителями;

- Показатель 4 основного мероприятия 3: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения г. Десногорска (единиц). Плановое значение на 2019 год составило 262 ед., фактическое – 237 ед. Процент освоения – 91 %. Причина – ликвидация ИП;

- Показатель 2 основного мероприятия 4: Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством (единиц). Плановое значение на 2019 год составило 1ед., фактическое – 0 ед. Причина – отсутствие заявок со стороны субъектов МСП;

- Показатель 3 основного мероприятия 4: Предоставление преференций в виде передачи муниципального имущества без проведения торгов и применение понижающих коэффициентов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по оказанию бытовых услуг населению и (или) осуществляющих социально значимые виды деятельности и требующих поддержки на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (единиц). Плановое значение на 2019 год составило 1ед., фактическое – 0 ед. Причина – отсутствие заявок со стороны субъектов МСП;

- Показатель 4 основного мероприятия 8: Включение новых мест для размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и др.) в Схему размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (единиц). Плановое значение на 2019 год составило 10 ед., фактическое – 8 ед. Процент освоения – 80 %. Причина – отсутствие заявок со стороны субъектов МСП;

- Показатель 1 основного мероприятия 9: Предоставление Некоммерческой организацией «Десногорский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» микрозаймов субъектам малого предпринимательства (единиц). Плановое значение на 2019 год составило 15 ед., фактическое – 14 ед. Процент освоения – 94 %. Причина – отсутствие заявок со стороны субъектов МСП;

- Показатель 1 основного мероприятия 10: Количество проведенных заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (единиц). Плановое значение на 2019 год составило 4 ед., фактическое – 3 ед. Процент освоения – 75 %. Причина – увольнение сотрудников отдела, формирование отдела экономики и инвестиций в 1 кв. 2019 года.

*Незначительное*  *отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 %) сложилось:*

- Показатель 3 основного мероприятия 3: Рост субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории г. Десногорска (единиц). Плановое значение на 2019 год составило 667 ед., фактическое – 646 ед. Причина – ликвидация ИП.

**6. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- Показатель 1 «Численность посещающих баню». Плановое значение на 2019 год составило 10 000 помывок, фактическое – 8 754 помывок. Процент освоения – 87,5 %. Причина – снижение числа посетителей бани.

**7. Муниципальная программа «Развитие дорожно – транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- Показатель 1 «Обеспечение перевозки жителей города общегородским транспортом». Плановое значение на 2019 год составило 200 тыс. чел., фактическое – 182,1 тыс. чел. Процент освоения – 91 %. Причина – перешли на автобусы меньшего класса.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, по которому плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- Целевой показатель 1: Число лиц, погибших в дорожно – транспортных происшествиях, в том числе детей. Плановое значение на 2019 год составило 0 чел., фактическое – 2 чел. Процент освоения – 0 %.

С учетом степени соответствия запланированному уровню затрат (отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на реализацию основного мероприятия (подпрограммы) к их плановым значениям) результаты анализа за 12 месяцев 2019 года распределены по следующим группам:

**I. Муниципальные программы, по которым выполнены все плановые (финансовые) значения основных мероприятий планов-графиков:**

**1. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**3. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области;**

**4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**II. Муниципальные программы, по которым не выполнены плановые (финансовые) значения основных мероприятий планов-графиков:**

**1. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, по которому плановое значение не выполнено.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

-основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы». Плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 9 867,4 тыс. руб., фактическое - 9 828,7 тыс. руб., процент освоения – 99,6 %.

**2. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, по которому плановые значения не выполнены.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Патриотическое воспитание граждан» не выполнено, объем финансирования составил – 88,9 тыс. руб. (плановое значение на 12 мес. 2019 г. – 90,0 тыс. руб.). Процент освоения – 98,8 %.

**3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, подпрограмма и обеспечивающая подпрограмма, по которой плановое значение не выполнено.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы». Объем финансирования составил – 4 687,4 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 4 696,7 тыс. руб.). Процент освоения – 99,8 %.

**4. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 3 основных мероприятий и 1 подпрограммы) предусмотрено 4 основных мероприятия, по 3 из которых плановые значения не выполнены.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Эффективное выполнение переданных полномочий органом местного самоуправления», объем финансирования составил – 16 128,9 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 16 137,9 тыс. руб.). Процент освоения – 99,9 %;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». Объем финансирования составил – 1 755,9 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 1 767,6 тыс. руб.). Процент освоения – 99,3 %;

- обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 14 996,3 тыс. руб., (плановое значение на 2019 год – 15 244,5 тыс. руб.). Процент освоения – 98,4 %.

**5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия и 3 подпрограмм) предусмотрено 4 основных мероприятий, по 3 из которых плановые значения не выполнены.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- подпрограмма 1. Основное мероприятие 1: «Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению спортивных объектов для занятий в физкультурно-спортивных секциях», объем финансирования составил – 4 404,5 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 4 437,9 тыс. руб.). Процент освоения – 99,3 %;

- подпрограмма 2. Основное мероприятие 1: *«*Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта», объем финансирования составил – 6 726 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 6 781 тыс. руб.). Процент освоения – 99,2 %;

- обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 371,1 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 388,6 тыс. руб.). Процент освоения – 95,5 %.

**6. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 4 основных мероприятий и 1 подпрограммы) предусмотрено 5 основных мероприятий, по 4 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности», объем финансирования составил 127,5 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 300,0 тыс. руб.), процент освоения 42,5 %. Причина - работы выполняются по мере необходимости;

- основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Управление земельными ресурсами», объем финансирования составил – 297,5 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 327,1 тыс. руб.). Процент освоения – 90,95 %. Причина – работы носят заявительный характер;

- основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны», объем финансирования составил – 32,2 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 50 тыс. руб.). Процент освоения – 64,4 %. Причина – работы выполняются по мере необходимости.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- обеспечивающая подпрограмма, основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 3 771,2 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 3 925,5 тыс. руб.). Процент освоения – 96,07 %.

**7. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 3 основных мероприятий и 5 подпрограмм) предусмотрено 11 основных мероприятий, по 7 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Социальная поддержка». Объем финансирования составил – 13,2 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 14,4 тыс. руб.). Процент освоения – 91,7 %. Причина – расходы в соответствии с потребностью;

- подпрограмма 1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования», объем финансирования составил – 132 501,6 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 142 144,5 тыс. руб.). Процент освоения – 93,2 %. Причина – кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.;

- подпрограмма 3. Основное мероприятие 1 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей», объем финансирования составил – 9 454,4 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 10 668,8 тыс. руб.). Процент освоения – 88,6 %. Причина – кредиторская задолженность на 01.01.2020 (заявительный характер субсидирования).

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Развитие эффективных форм работы с семьями», объем финансирования составил – 7 773,0 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 7 866,9 тыс. руб.). Процент освоения – 98,8 %;

- подпрограмма 2. Основное мероприятие 1 «Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования», объем финансирования составил – 133 669,1 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 134 818,9 тыс. руб.). Процент освоения – 99,1 %;

- подпрограмма 2. Основное мероприятие 2 «Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя», объем финансирования составил – 1 697,2 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 1 754,5 тыс. руб.). Процент освоения – 96,7 %;

- обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 3 123,1 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 3 135,6 тыс. руб.). Процент освоения – 99,6 %.

**8. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия, 5 подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы) предусмотрено 7 основных мероприятий, по которым плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 «Культурно-массовые мероприятия», объем финансирования составил – 58,7 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 70,0 тыс. руб.). Процент освоения – 83,9 %; Причина – заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 2 Основное мероприятие 1: «Предоставление дополнительного образования», объем финансирования составил – 17 900,8 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 19 425,5 тыс. руб.). Процент освоения – 92,2 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- основное мероприятие 1 «Организация и поддержка детских и молодежных общественных организаций, объединений и клубных формирований, предоставление населению услуг социально-культурного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством», объем финансирования составил – 12 474,5 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 14 810,5 тыс. руб.). Процент освоения – 84,2 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 1 794,4 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 1 949,6 тыс. руб.). Процент освоения – 92 %. Причина - заявительный характер субсидирования.

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- подпрограмма 1 «Реализация молодежной политики» Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий в области молодежной политики», объем финансирования составил – 40,9 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2019 года – 41,0 тыс. руб.). Процент освоения – 99,8 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения», объем финансирования составил – 10 217,1 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 10 392,1 тыс. руб.). Процент освоения – 98,3 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 5 «Развитие музейной деятельности» Основное мероприятие 1 «Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций», объем финансирования составил – 3 447,7 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 3 624,8 тыс. руб.). Процент освоения – 95,1 %. Причина - заявительный характер субсидирования.

**9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий», объем финансирования составил – 15 760,1 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 16 704,3 тыс. руб.). Процент освоения – 94,3 %; Причина – экономия средств после проведения конкурсных процедур.

**10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие.

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 подпрограммы 1 – реализация мероприятий в области безопасности населения и территории от ЧС, ведение гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, объем финансирования составил – 13 124,7 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 13 261,2 тыс. руб.). Процент освоения – 99 %.

**11. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия, 4 подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы) предусмотрено 6 основных мероприятий, по 3 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы, объем финансирования составил 4 123,3 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 4 546,4 тыс. руб.). Процент освоения – 90,7 %. Причина – экономия ФОТ в связи с наличием вакансий.

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Создание условий по благоустройству и озеленению территорий, объем финансирования составил 47 826,4 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 47 992,3 тыс. руб.). Процент освоения – 99,7 %;

- Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: Повышение эффективности защиты лесов от пожаров, вредных организмов и неблагоприятных факторов, объем финансирования составил 4 697,6 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 4 743,6 тыс. руб.). Процент освоения – 99 %.

**12. Муниципальная программа «Развитие дорожно – транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия, 2 подпрограмм) предусмотрено 3 основных мероприятий, по 2 из которых плановые значения не выполнены.

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении, объем финансирования составил 9 302,9 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 9 340,2 тыс. руб.). Процент освоения – 99,6 %;

- Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети, объем финансирования составил 12 890,7 тыс. руб. (плановое значение на 2019 год – 13 079,2 тыс. руб.). Процент освоения – 98,6 %.

Муниципальные программы, в которых не предусмотрены финансовые показатели:

1. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;

2. Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;

3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;

4. Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;

5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».