**Годовой отчёт**

**о реализации муниципальных программ**

**за 2020 год**

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 24 муниципальных программ.

Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 2020 год и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат на 2020 год и фактически достигнутых значений.

С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов - графиков реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2020 года распределены по следующим группам:

**I. Муниципальные программы, по которым выполнены все (нефинансовые) показатели планов-графиков:**

**1. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**2. Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»;**

**3. Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск»** **Смоленской области»;**

**4. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**5. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**6. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области;**

**7. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;**

**8. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**9. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**11. Муниципальная программа «Развитие дорожно – транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**14. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**15. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**II. Муниципальные программы, по которым не выполнены (нефинансовые) показатели планов-графиков:**

**1. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области.**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 4 основных мероприятий и обеспечивающей подпрограммы) предусмотрено 10 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- «Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение», плановое значение на 2020 год составило 4 чел, выполнено – 2 чел. Процент освоения -50 %. Причина – нет обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании» «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 3 основных мероприятий и 5 подпрограмм) предусмотрено 23 показателя, по 8 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

*-* «Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования», составило 1433 чел, (план на 2020 г. – 1527 чел.) процент освоения – 94 %; причина – снижение рождаемости, переезд семей в другие мун. образования;

- «Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника», составило 8,7 %, (план на 2020 г. – 9,5 %) процент освоения 92 %, причина - переезд семей в другие мун. образования;

- «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами доп. образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет», составило 62 %, (план на 2020 г. – 80 %) процент освоения - 78 %, причина – уменьшение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в мун. образовательных учреждениях;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты доп. образования» составила 19 %, (план на 2020 г. – 30 %) процент освоения - 63 %, причина – данный показатель носит заявительный характер;

- «Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием», составило 0 чел, (план на 2020 г. – 537 чел.) причина – в связи с режимом повышенной готовности летняя оздоровительная кампания не проводилась;

- «Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, составило 0 чел, (план на 2020 г. – 1975 чел.) причина – в связи с режимом повышенной готовности летняя оздоровительная кампания не проводилась;

*Незначительное*  *отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 %) сложилось:*

- «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования», составило 1194 чел, (план на 2020 г. – 1229 чел.) процент освоения - 97 %;

- «Численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя», составило 126 чел, (план на 2020 г. – 127 чел.) процент освоения - 99 %.

**3. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 7 основных мероприятий) предусмотрено 23 показателя, по 8 из которых плановое значение не выполнено.

 *Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1: «Работа Комиссии муниципального образования по противодействию коррупции» составило 0 (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 1). Причина отклонений – в соответствии с положением о комиссии, заседания проводятся по мере необходимости;

- «Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» составило 0 (плановое значение на 2020 год – 1). Причина – отсутствие оснований для проведения заседаний комиссии;

- «Работа по разработке с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекс организационных, разъяснительных мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции». Плановый показатель на 2020 г. составил – 1, а фактический – 0. Причина – за отчетный период указанные меры осуществлены без участия общественных объединений по причине отсутствия на территории муниципального образования указанных общественных объединений;

- основное мероприятие 2: «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации и ее структурных подразделений в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением Главы Администрации от 18.12.2009 № 354» составило 8 (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 90). Причина отклонений – проведена антикоррупционная экспертиза согласно фактически подготовленных проектов МНПА;

- «Анализ практики, сложившейся при назначении на муниципальные должности, прохождении муниципальной службы и увольнении с нее. Результаты довести до Главы муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области». Плановый показатель на 2020 г. составил – 1, а фактический – 0;

- Противодействие коррупции в сфере распоряжения муниципальной собственностью: а) информирование граждан и предпринимателей через средства массовой информации и (или) Интернет: «о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов». На 2020 г. запланировано 6 извещений, фактический показатель – 4;

- «Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». Плановый показатель на 2020 г. составил – 1, а фактический – 0. Причина – за отчетный период сведений о таких фактах не поступало;

- «Направление муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ, по образовательным программам в области противодействия коррупции». Плановый показатель на 2020 г. составил – 1, а фактический – 0. Причина – в отчетном периоде указанные лица на обучение не направлялись по причине отсутствия финансовой возможности.

**4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия и 3 подпрограмм) предусмотрено 6 показателей, по 1 из которых плановые значения не выполнены.

 *Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- подпрограмма 2. Показатель 1 «Количество детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования спортивной направленности», составило 531 чел. (плановое значение на 2020 год – 566), процент освоения – 93,8 %. Причина отклонения – наличие вакансий, отсутствие тренеров.

**5. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 12 основных мероприятий) предусмотрен 41 показатель, по 1 из которых плановые значения не выполнены.

 *Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- Показатель 4 основного мероприятия 3: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения г. Десногорска (единиц). Плановое значение на 2020 год составило 238 ед., фактическое – 214 ед. Процент освоения – 90 %. Причина – ликвидация ИП, уменьшение среднесписочной численности населения.

**6. Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых плановые значения не выполнены:

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- показатель 1**:** «количество разработанных генеральных планов, правил землепользования и застройки» составил 0 ед. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 2 ед.);

- показатель 3: «работы по внесению сведений о границах населенного пункта г. Десногорск в ЕГРП» (да/нет) не исполнен;

- показатель 4: «работы по внесению сведений о границах территориальных зон муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в ЕГРН» (да/нет) не исполнен.

Причина – неисполнение связано с длительностью процедур согласования проекта генерального плана и правил землепользования и застройки с профильными департаментами Смоленской области.

**7. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 2 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- «Количество книговыдач», составило 229,2 тыс. экз., (план на 2020 год – 290 тыс. экз.), процент освоения – 79 %, причина – в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19 был приостановлен допуск посетителей в учреждения культуры;

- «Количество посетителей музея», составило 12 130 чел., (план на 2020 год – 20 291 чел.), процент освоения – 60 %, причина – в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19 был приостановлен допуск посетителей в учреждения культуры.

**8. Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск Смоленской области»;**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых плановое значение не выполнено.

**-** Проведение заседаний муниципальной антинаркотической комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составило 2 ед. (план на 2020 год – 4 ед.), причина - в связи с введением на территории Смоленской области режима повышенной готовности проведено меньшее количество заседаний;

**-** Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области в части профилактики наркомании на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составило 20 ед. (план на 2020 год – 24 ед.), причина - в связи с введением на территории Смоленской области режима повышенной готовности проведено меньшее количество заседаний.

**9. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск»** **Смоленской области»;**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 4 из которых плановое значение не выполнено.

**-** Проведение заседаний муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений составило 2 ед. (план на 2020 год – 4 ед.), причина - в связи с введением на территории Смоленской области режима повышенной готовности состоялось меньшее количество заседаний;

**-** Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области составило 20 ед. (план на 2020 год – 24 ед.), причина - в связи с введением на территории Смоленской области режима повышенной готовности проведено меньшее количество заседаний;

- Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних составило 0 ед. (план на 2020 год – 400 ед.), причина - в связи с угрозой распространения COVID-19 мероприятия по организации летнего отдыха не проводились;

**-** Количество народных дружинников составило 29 чел. (план на 2020 год – 35 ед.), причина – отсутствие желающих.

С учетом степени соответствия запланированному уровню затрат (отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на реализацию основного мероприятия (подпрограммы) к их плановым значениям) результаты анализа за 12 месяцев 2020 года распределены по следующим группам:

**I. Муниципальные программы, по которым выполнены все плановые (финансовые) значения основных мероприятий планов-графиков:**

**1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**2. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области;**

**3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**4. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

**5. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;**

**II. Муниципальные программы, по которым не выполнены плановые (финансовые) значения основных мероприятий планов-графиков:**

**1. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, по которому плановое значение не выполнено.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

-основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы». Плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 10 692,5 тыс. руб., фактическое - 10 656,5 тыс. руб., процент освоения – 99,7 %.

**2. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, по которому плановое значение не выполнено.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Патриотическое воспитание граждан» не выполнено, объем финансирования составил – 89,9 тыс. руб. (плановое значение на 12 мес. 2020 г. – 90,0 тыс. руб.). Процент освоения – 99,9 %.

**3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, подпрограмма и обеспечивающая подпрограмма, по которой плановое значение не выполнено.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы». Объем финансирования составил – 5 658,2 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 5 678,5 тыс. руб.). Процент освоения – 99,6 %.

**4. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 3 основных мероприятий и 1 подпрограммы) предусмотрено 4 основных мероприятия, по 2 из которых плановые значения не выполнены.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 3 муниципальной программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». Объем финансирования составил – 1 997,1 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 1 999,5 тыс. руб.). Процент освоения – 99,9 %;

- обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 16 229,8 тыс. руб., (плановое значение на 2020 год – 16 434,4 тыс. руб.). Процент освоения – 98,8 %.

**5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия и 3 подпрограмм) предусмотрено 4 основных мероприятий, по 3 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 385,1 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 409,8 тыс. руб.). Процент освоения – 94 %.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- подпрограмма 1. Основное мероприятие 1: «Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению спортивных объектов для занятий в физкультурно-спортивных секциях», объем финансирования составил – 4 729,3 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 4 922,3 тыс. руб.). Процент освоения – 96,1 %;

- подпрограмма 2. Основное мероприятие 1: *«*Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта», объем финансирования составил – 6 530,2 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 6 759,4 тыс. руб.). Процент освоения – 96,6 %.

**6. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 4 основных мероприятий и 1 подпрограммы) предусмотрено 5 основных мероприятий, по 4 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Управление земельными ресурсами», объем финансирования составил – 7 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 51 тыс. руб.). Процент освоения – 13,7 %. Причина – работы носят заявительный характер;

- основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны», объем финансирования составил –77,2 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 93,1 тыс. руб.). Процент освоения – 82,9 %. Причина – работы выполняются по мере необходимости.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 4 муниципальной программы: «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда», объем финансирования составил – 4 294,8 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 4 518,4 тыс. руб.). Процент освоения – 95,1 %;

- обеспечивающая подпрограмма, основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 3 867,8 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 3 958,7 тыс. руб.). Процент освоения – 97,7 %.

**7. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 3 основных мероприятий и 5 подпрограмм) предусмотрено 11 основных мероприятий, по 9 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству». Объем финансирования составил – 1 286,8 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 1 500,5 тыс. руб.). Процент освоения – 85,8 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- подпрограмма 1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования», объем финансирования составил – 159 841,8 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 171 629,1 тыс. руб.). Процент освоения – 93,1 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- подпрограмма 2. Основное мероприятие 2 «Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя», объем финансирования составил – 4 619,9 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 4 897,9 тыс. руб.). Процент освоения – 94,3 %; Причина – заявительный характер субсидии;

- подпрограмма 2 основное мероприятие 4 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях». Объем финансирования составил – 4 657,2 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 5 500,5 тыс. руб.). Процент освоения – 84,7 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- подпрограмма 3. Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», объем финансирования составил – 2 887,4 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 3 615 тыс. руб.). Процент освоения – 79,9 %. Причина – заявительный характер субсидии;

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Развитие эффективных форм работы с семьями», объем финансирования составил – 7 197,3 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 7 230,3 тыс. руб.). Процент освоения – 99,5 %;

- подпрограмма 2. Основное мероприятие 1 «Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования», объем финансирования составил – 127 797 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 130 415,5 тыс. руб.). Процент освоения – 98 %;

- подпрограмма 3. Основное мероприятие 1 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей», объем финансирования составил – 7 112,6 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 7 396,7 тыс. руб.). Процент освоения – 96,2 %;

- обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 3 509,9 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 3 557,7 тыс. руб.). Процент освоения – 98,7 %.

**8. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия, 5 подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы) предусмотрено 7 основных мероприятий, по которым плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 «Культурно-массовые мероприятия», объем финансирования составил – 43 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 70 тыс. руб.). Процент освоения – 61,4 %; Причина – заявительный характер субсидирования;

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- подпрограмма 1 «Реализация мероприятий в области молодежной политики» Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий в области молодежной политики», объем финансирования составил – 40,9 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 41,0 тыс. руб.). Процент освоения – 99,8 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 2 Основное мероприятие 1: «Предоставление дополнительного образования», объем финансирования составил – 17 603,7 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 17 625,5 тыс. руб.). Процент освоения – 99,9 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения», объем финансирования составил – 9 760,8 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 10 083,4 тыс. руб.). Процент освоения – 96,8 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 4 основное мероприятие 1 «Организация и поддержка детских и молодежных общественных организаций, объединений и клубных формирований, предоставление населению услуг социально-культурного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством», объем финансирования составил – 12 698,1 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2020 года – 13 273,5 тыс. руб.). Процент освоения – 95,7 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 5 «Развитие музейной деятельности» Основное мероприятие 1 «Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций», объем финансирования составил – 3 557,1 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 3 626,1 тыс. руб.). Процент освоения – 98,1 %. Причина - заявительный характер субсидирования;

- обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 1 995,4 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 2 055,9 тыс. руб.). Процент освоения – 97,1 %. Причина - заявительный характер субсидирования.

**9. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие.

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 подпрограммы 1 – реализация мероприятий в области безопасности населения и территории от ЧС, ведение гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, объем финансирования составил – 13 558,1 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 13 579,5 тыс. руб.). Процент освоения – 99,8 %.

**10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия, 4 подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы) предусмотрено 6 основных мероприятий, по 4 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Создание условий по благоустройству и озеленению территорий, объем финансирования составил 49 735 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 63 830,5 тыс. руб.). Процент освоения – 77,9 %. Причина – длительность конкурсных процедур;

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: Повышение эффективности защиты лесов от пожаров, вредных организмов и неблагоприятных факторов, объем финансирования составил 5 045,7 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 5 135,7 тыс. руб.). Процент освоения – 98,2 %;

- Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы, объем финансирования составил 4 368,3 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 4 391,4 тыс. руб.). Процент освоения – 99,5 %;

- Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 1: Обустройство и благоустройство объектов общественной инфраструктуры, объем финансирования составил 599,9 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 628,4 тыс. руб.). Процент освоения – 95,5 %.

**11. Муниципальная программа «Развитие дорожно – транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 1 основного мероприятия, 2 подпрограмм) предусмотрено 4 основных мероприятий, по 2 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- Мероприятие 1. Расходы на работы по изысканиям и проектированию для строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, объем финансирования составил 0 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 12 000 тыс. руб.). Процент освоения – 0 %. Причина – срок выполнения работ по муниципальному контракту продлен до 30.04.2021 г.

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети, объем финансирования составил 13 860,8 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 13 934,5 тыс. руб.). Процент освоения – 99,5 %.

**12. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 2 основных мероприятий, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

*Незначительное отклонение* *по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- «Проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший предприниматель года муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области», объем финансирования составил 19,7 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 19,9 тыс. руб.). Процент освоения – 99 %. Причина – уменьшение стоимости подарка участникам Конкурса.

**13. Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых плановые значения не выполнены:

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- «Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную деятельность, объем финансирования составил 0 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 2 182,3 тыс. руб.). Процент освоения – 0 %. Причина – длительность процедур согласования проекта генерального плана и правил землепользования и застройки с профильными департаментами Смоленской области.

**14. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск»** **Смоленской области»;**

В составе данной муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, по которому плановое значение не выполнено:

*Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- Материальное стимулирование деятельности членов народных дружин составило 0 тыс. руб. (плановое значение на 2020 год – 115 тыс. руб.). Процент освоения – 0 %. Причина – Проект порядка предоставления субсидии на указанные цели не был принят в 2020 году.

Муниципальные программы, в которых не предусмотрены финансовые показатели:

1. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;

2. Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;

3. Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;

4. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области;

5. Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».