Сводная информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 20.10.2016 № 1133 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Порядок).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной программы, которая определяется с учетом:

-   оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;

-   оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

-  оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭРгп), которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год показал, что из 16-ти реализуемых муниципальных программ муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области:

- высокую оценку эффективности (ЭРгп составляет не менее 0,9) имеют 10 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей   муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  на 2015-2020 годы»;

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

3. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

5. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

6. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

7. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

8. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

9. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан  на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2017-2020 годы;

10. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2017-2020 годы.

Среднюю оценку эффективности реализации муниципальных программ (ЭРгп составляет не менее 0,8) имеют 2 муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна нулю. Существенное влияние на снижение эффективности реализации основного мероприятия 1 сложилось в связи с тем, что показатель «Обеспечение перевозки жителей города общегородским транспортом» выполнен менее чем на 95% (исполнение составило 79,5 %). Причина – уменьшение пассажиропотока.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по обслуживанию улично-дорожной сети» и «Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий» признается высокой, так как эффективность реализации равна единице.

Степень реализации муниципальный программы  равна 0,93.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,83 и характеризуется средним уровнем эффективности, так как эффективность реализации муниципальной программы составляет не менее 0,80.

2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Эффективное выполнение переданных полномочий органом местного самоуправления» и основного мероприятия 2 «Развитие социального партнерства органов местного самоуправления» признается высокой (значение ЭРп/п  равно 1).

Эффективность реализации основного мероприятия 3 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» признается неудовлетворительной (значение ЭРп/п  равно 0,32). Снижение эффективности реализации основного мероприятия 3 связанно с тем, что показатель «Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение» выполнен менее чем на 95 % (исполнение составило 23 %). Причина – нет обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

Степень реализации муниципальной программы составила 0,74 (из 3 целевых показателей муниципальной программы, один показатель выполнен на 23 % и 2 показателя на 100 %).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,81 и характеризуется средним уровнем эффективности, так как эффективность реализации муниципальной программы составляет не менее 0,80.

Удовлетворительную оценку эффективности реализации муниципальных программ (ЭРгп составляет не менее 0,7) имеют 2 муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Развитие эффективных форм работы с семьями» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0,36 (значение ЭРп/п составляет менее 0,7). Снижение эффективности реализации основного мероприятия связанно с тем, по двум показателям: «Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот» и «Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» исполнение составило менее 95 %.

По показателю «Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот» исполнение составило 77 %. Причина – за отчетный год установлены опека/попечительство в отношении 5 несовершеннолетних, сняты с учета – 13 человек.

По показателю «Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» исполнение составило 15,6 %. Причина – с 01.04.2017 введен критерий нуждаемости (для малоимущих) на основании постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2017 № 185 «О внесении изменений в Порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, находящихся на территории Смоленской области, и ее выплаты».

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0,5 (значение ЭРп/п  составляет менее 0,7). Снижение эффективности реализации основного мероприятия связанно с тем, что по двум показателям «Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования» и «Численность детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования» исполнение составило менее 95 %.

По показателю «Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования» исполнение составило 94,9 %. Причина – уменьшение количества детей раннего возраста, нуждающихся в предоставлении места в детских садах 1 и 2 мкр. Закрыта 1 группа в д/с «Аленка» в связи с аварийным состоянием.

По показателю «Численность детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования» исполнение составило 93,6 %. Причина – уменьшение количества детей, нуждающихся в предоставлении места в детских садах 1 и 2 мкр. Переезд семей в другие города.

Эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0,67. (значение ЭРп/п  составляет менее 0,7). Снижение эффективности реализации основного мероприятия связанно с тем, что показатель «Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием» выполнен менее 95 % (исполнение составило 93,2 %). Причина – уменьшение количества заявлений родителей на предоставление платного питания.

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Социальная поддержка», основного мероприятия 3 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству», подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере образования», подпрограммы 4 «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков» признается высокой  (значение ЭРп/п  составляет не менее 0,9).

Степень реализации муниципальной программы  равна 0,92.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,76 и характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности, так как эффективность реализации муниципальной программы составляет не менее 0,70.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы.

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0,4 (значение ЭРп/п  составляет менее 0,7). Снижение эффективности реализации основного мероприятия связанно с тем, что по двум показателям «Уровень обеспеченности населения г. Десногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» и «Количество проведенных городских, областных и межрегиональных соревнований» исполнение составило менее 95 %.

По показателю «Уровень обеспеченности населения г. Десногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» исполнение составило 31,6 %. Причина - уровень обеспеченности бассейнами в  городе в соотношении с нормативом составляет 38%, спортивными залами – 37%, спортивными сооружениями – 76%. Норма пропускной способности составляет - 5563 человек, по факту - 1760 человек.

По показателю «Количество проведенных городских, областных и межрегиональных соревнований» исполнение составило 93,3 %. Причина – недостаточное финансовое обеспечение для организации проведения мероприятий.

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных мероприятий» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0. Снижение эффективности реализации подпрограммы связанно с тем, что показатель «Количество человек, занимающихся в секциях» выполнен на 37,9 %. Причина – уменьшение тренерского состава и снижение тарификационной нагрузки в МБУ «ФОК Десна» г. Десногорска.

Эффективность реализации основного мероприятия 3 «Строительство «Универсального спортивного комплекса с ледовым катком» в г. Десногорске Смоленской области» и подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» признается высокой  (значение ЭРп/п  равно 1).

Степень реализации муниципальной программы  равна 0,76.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,7 и характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

Неудовлетворительную оценку эффективности реализации муниципальных программ  имеют 2 муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2016-2020 годы.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1 «Повышение безопасности дорожного движения» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0,5 (значение ЭРп/п  составляет менее 0,7). Существенное влияние на снижение эффективности реализации основного мероприятия 1 сложилось в связи с тем, что значение показателя «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей» составило 2 человека  (плановое значение на 12 месяцев 2017 года – 1 человек). В связи с тем, что желаемой тенденцией развития показателя является снижение значений, то степень достижения планового достижения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, составило 0,5 или 50%.

Степень реализации муниципальный программы  равна 0,5.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,5 и признается неудовлетворительной, так как оценка эффективности составляет менее 0,70.

В соответствии с Порядком Администратору муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности неудовлетворительной, необходимо предоставить в рабочую группу доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

2. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1 «Содействие гражданам в поиске работы» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна нулю. Существенное влияние на снижение эффективности реализации основного мероприятия 1 сложилось в связи с тем, что показатель «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время» выполнен менее чем на 95% (исполнение составило 87,3 %). Причина - численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время определена исходя из выделенных средств.

Степень реализации муниципальный программы  равна 0,87.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,4 и признается неудовлетворительной, так как оценка эффективности составляет менее 0,70.

В соответствии с Порядком Администратору муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности неудовлетворительной, необходимо предоставить в рабочую группу доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.