**Сводная информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 20.10.2016 № 1133 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Порядок).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭРгп), которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год показал, что из 19-ти реализуемых муниципальных программ муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

**1. Высокую оценку эффективности (ЭРгп составляет не менее 0,9) имеют 14 муниципальных программ:**

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2015-2020 годы;

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

3. Муниципальная программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

4. Муниципальная программа « Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

5. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

6. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы;

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

8. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы;

9. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

10. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

11. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2018-2022 годы;

13. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

14. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

**2. Удовлетворительную оценку эффективности реализации муниципальных программ (ЭРгп составляет не менее 0,7) имеет 1 муниципальная программа:**

1. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Эффективность реализации основного мероприятия 3 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» признается удовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0,74.

**3. Неудовлетворительную оценку эффективности реализации муниципальных программ имеет 1 муниципальная программа:**

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2016-2020 годы.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1 «Повышение безопасности дорожного движения» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0 (значение ЭРп/п составляет менее 0,7).

Степень реализации муниципальной программы равна 0.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0 и признается неудовлетворительной, так как оценка эффективности составляет менее 0,70.

В соответствии с Порядком Администратору муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности неудовлетворительной, необходимо предоставить в рабочую группу доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.