Приложение

к ведомственной целевой Программе  «Организация  отдыха и  оздоровления детей и подростков на территории муниципального образования «город Десногорск»  Смоленской области» на  2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Потребность в финансовых средствах (руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | МОУ «СОШ № 1» | МОУ «СОШ № 2» | МОУ «СОШ № 3» | МОУ «СОШ № 4» | МОУ ДОД «ДДТ» |  |
| 1 | Подготовка нормативной базы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период | Февраль - март | МУ Комитет по образованию г. Десногорска | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Заключение договоров о долевом финансировании расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков с Департаментом по социальному развитию, Департаментом Смоленской области по образованию и науке | Февраль | МУ Комитет по образованию г. Десногорска | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Заключение Соглашения о взаимодействии по организации отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, с Департаментом Смоленской области по социальному развитию | февраль | МУ Комитет по образованию г. Десногорска | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Обеспечение комплекса мер безопасности и противопожарной безопасности в местах отдыха детей и подростков | Март-апрель | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Комплектование лагерей дневного пребывания педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. | Март Май | МОУ ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ ДОД «ДДТ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Подготовка педагогических работников, работников пищеблоков, обслуживающего персонала для работы в лагерях дневного пребывания | Май | МУ Комитет по образованию г. Десногорска | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Проведение заседания муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время | Апрель | МУ Комитет по образованию г. Десногорска | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации во всех лагерях дневного пребывания | Перед проведением каждой лагерной смены | Образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Приемка лагерей дневного пребывания | К началу сезона и каждой смены | Муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение жизнедеятельности лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений | Июнь-август | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | 94449 | 25480 | 19216 | 17475 | 25529 | 6749 | Местный бюджет |
| 11 | Оплата труда педагогическим работникам, занятым в лагерях дневного пребывания | Июнь-август | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | 709251 | 183540 | 155746,8 | 85739,4 | 190488,3 | 93736,5 | Местный бюджет |
| 12 | Приобретение путевок в лагеря дневного пребывания для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Июнь-август | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | 9175 | 1520 | 2284 | 1275 | 2846 | 1250 | Местный бюджет |
| 13 | Организация в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОВД по г. Десногорску, внутришкольномучете | Каникулярный период | Образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений набором медицинских средств для проведения оздоровительных мероприятий | Июнь-август | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | 37625 | 10500 | 7000 | 5250 | 11375 | 3500 | Местный бюджет |
| 15 | Обеспечение воспитанников лагерей дневного пребывания питанием, в том числе обеспечение «С»-витаминизации и йодирования готовых блюд | Каникулярный период | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | 1670060 | 562800 | 205800 | 249228 | 532560 | 119672 | Областной бюджет |
| 16 | Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для воспитанников лагерей дневного пребывания, в том числе мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, дорожно-транспортного травматизма | Июнь-август | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | 149500 | 40500 | 30500 | 25500 | 43000 | 10000 | Местный бюджет |
| 17 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Каникулярный период | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Размещение информационных материалов о ходе оздоровительной кампании 2011 года в городских средствах массовой информации | В течение года | МУ Комитет по образованию г. Десногорска Образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Организация отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации в каникулярное время (возмещение части затрат родителям (законным представителям) детей, связанных с приобретением путевок в лагеря, частичная оплата части стоимости путевок в лагеря) | В течение года | МУ Комитет по образованию г. Десногорска | 197972 – всего 188972 – обл. бюджет 9000 - местный бюджет |  |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 20 | Всего |  |  | 2868032 в том числе 1009000 – местный бюджет, 1859032 | 824340 – всего, в том числе 562800 – обл. бюджет 261540 – местный бюджет | 420546,8 – всего, в том числе 205800 – обл. бюджет, 214746,8 - местный бюджет | 384467,4 – всего, в том числе 249228 – обл. бюджет, 135239,4 – местный бюджет | 805798,3 – всего, в том числе 532560 – обл. бюджет, 273238,3 – местный бюджет | 234907,5 – всего, в том числе 119672 – обл. бюджет, 115235,5 – местный бюджет |  |