Приложение № 4

 к муниципальной программе

 «Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ПЛАН-ГРАФИК****реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей» муниципального образования** **«город Десногорск» Смоленской области на 2015-2017 годы» на 2015 год** |
|   |
|  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать)  | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Плановое значение показателя |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  | Средства областного бюджета | 2165,0 | 3247,6 | 4330,1 | х | х | х |
| Средства местного бюджет  | 360,8 | 541,3 | 721,7 | х | х | х |
| 1.1 | Организация учета молодых семей, участвующих в Программе | Тощев Сергей Валентинович |  - | х | х | х | 3 | 5 | 7 |
| 1.2. | Выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Тощев Сергей Валентинович |  | х | х | х | 3 | 5 | 7 |
|  | **Итого по основному мероприятию 1** |  |  | **2525,8** | **3788,9** | **5051,8** | - | - | - |
|  | 2.Привлечение молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома | Физические лица ( молодые семьи) |  | 4691,2 | 7035,1 | 9381,5 | - | - | - |
| 2.1. | Предоставление молодыми семьями документов, подтверждающих целевое использование субсидий |  |  |  |  |  | да | да | да |
|  | **Итого по основному мероприятию 2** |  |  | **4691,2** | **7035,1** | **9381,5** | х | х | х |
|  | **Всего по программе** |  |  | **7217,0** | **10824,0** | **14433,3** | х | х | х |

 |