Сводный годовой отчет и анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год

Сводная информация реализации муниципальных программ за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальных программ за счет бюджетных и внебюджетных средств (тыс. руб.) | Уровень эффективности: 85% и более % - высокий, от 50% до 85% -удовлетворитель-ный, менее 50% -неудовлетвори-тельный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 281 079,8 | 272 079,5 | 96,8 | - | - | 176 293,1 | 175 762,6 | 104 786,7 | 96 316,9 | - | - | 95,2% высокий |  |
| 2 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 8 576,6 | 5 457,6 | 63,6 | - | - | - | - | 8 576,6 | 5 457,6 | - | - | 58,1 удовлетвори-тельный |  |
| 3 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 13 050,9 | 12 976,7 | 99,4 |  |  | - | - | 13 050,9 | 12 976,7 | - | - | 99,8 высокий |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 50 352,8 | 49 289,1 | 98,0 | 8,9 | 8,9 | - | - | 50 343,9 | 49 280,2 | - | - | 99,3 высокий |  |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 4595,9 | 4585,9 | 99,8 | - | - | - | - | 4595,9 | 4585,9 | - | - | 99,9 высокий |  |
| 6 | Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 55,0 | 55,0 | 100 | - | - | - | - | 55,0 | 55,0 | - | - | 100 высокий |  |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 19 788,2 | 19 085,2 | 96,5 | 1 277,6 | 1 277,6 | 2 594,0 | 2 594,0 | 15 916,6 | 15 213,6 | - | - | 83,6 удовлетворитель-ный |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 33 920,6 | 15 869,8 | 46,8 | 17 640,4 | - | - | - | 16 280,2 | 15 869,8 | - | - | 68,6 удовлетворитель-ный |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 38 716,7 | 37 327,2 | 96,4 | - | - | 15 424,8 | 15 070,0 | 23 291,9 | 22 257,2 | - | - | 93,7 высокий |  |
| 10 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 62 053,9 | 35 036,6 | 56,5 | - | - | - | - | 36 369,4 | 35 036,6 | 25 684,5 | - | 74,4 удовлетвори-тельный |  |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2015-2020 годы» | 6 211,8 | 6 211,8 | 100 | 383,7 | 383,7 | 1 479,9 | 1 479,9 | 310,6 | 310,6 | 4037,6 | 4037,6 | 100 высокий |  |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,1 удовлетвори-тельный |  |  | - | - |
| 13 | Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | 100 высокий |  |  | - | - |
| 14 | Муниципальная программа «Создание условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально-значимым объектам» на 2015 год | 160,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 160,0 | - | 33,3 неудовлетворительный |  |  |  |  |
| Всего по муниципальным программам: | 518 662,2 | 458074,4 | 88,8 | 19 310,6 | 1 670,2 | 195 791,8 | 194 906,5 | 273 677,7 | 257 460,1 | 29 882,1 | 4037,6 | - |  |  |  |  |

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств, % | Оценка степени реализации всех мероприятий муниципальных программ, % | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | Уровень эффективности: 85% и более % - высокий, от 50% до 85% -удовлетворительный, менее 50% -неудовлетворительный |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 88,7 | 96,8 | 100 | 95,2 | высокий |  |
| 2 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 50,8 | 63,6 | 60,0 | 58,1 | удовлетворительный |  |
| 3 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 100 | 99,4 | 100 | 99,8 | высокий |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 100 | 98,0 | 100 | 99,3 | высокий |  |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 100 | 99,8 | 100 | 99,9 | высокий |  |
| 6 | Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий |  |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 71,1 | 96,5 | 83,3 | 83,6 | удовлетворительный |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 79,0 | 46,8 | 80,0 | 68,6 | удовлетворительный |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 84,6 | 96,4 | 100 | 93,7 | высокий |  |
| 10 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 86,7 | 56,5 | 80 | 74,4 | удовлетворительный |  |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2015-2020 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий |  |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 73,1 | - | - | 73,1 | удовлетворительный |
| 13 | Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий |
| 14 | Муниципальная программа «Создание условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально-значимым объектам» на 2015 год | 50 | 0 | 50 | 33,3 | неудовлетворительный |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась администраторами муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия Решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 09.12.2014 года № 1443. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, программы были оценены по трем критериям:

-  по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- по соответствию запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (федерального, областного и других средств) бюджета муниципальной программы;

- по степени  реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Отделом экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области проведен анализ оценки эффективности реализации за 2015 год по 14 муниципальным программам.

Результаты анализа, оценки эффективности реализации муниципальных программ распределены по следующим группам:

I. Муниципальные программы, реализуемые с высоким уровнем эффективности, комплексная оценка эффективности реализации составляет 85 и более процентов:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

3. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

5. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2015-2020 годы»;

7. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

8. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

II. Муниципальные программы, реализуемые с удовлетворительным уровнем эффективности, комплексная оценка эффективности реализации находится в интервале от 50% до 85%.

1. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Оценка степени достижения  целей и решения задач данной муниципальной программы составила 50,8%. Из семи показателей реализации данной муниципальной программы,  только по двум показателям процент исполнения составил 100%.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год предусмотрено 8 576,6 тыс. руб., фактически исполнено 5 457,6 тыс. руб. Таким образом, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составила 63,6%.

Оценка степени реализации основных мероприятий составила 60%. Из пяти основных мероприятий муниципальной программы, ожидаемый результат достигнут  только по трем основным мероприятиям.

Комплексная оценка реализации данной муниципальной программы составила 58,1%.

2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 86,7%. Из 15 показателей муниципальной программы            2 показателя не исполнены:

«Протяженность модернизированных и реконструированных объектов, в т.ч.

- Сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию;

- Сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию».

На   реализацию муниципальной программы на 2015 год предусмотрено – 62053,9 тыс. руб., освоено на сумму 35036,6 тыс. руб. Около 41% предусмотренных средств на реализацию муниципальной программы приходится на подпрограмму 4 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы». В 2015 году на финансирование данной подпрограммы предусмотрено 25684,5 тыс. руб. (средства МУП «ККП»). Однако из-за отсутствия средств у МУП «ККП» мероприятия подпрограммы 4 не исполнены. В связи с этим сложился низкий процент оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств -  56,5%.

Оценка степени реализации всех мероприятий муниципальной программы составила 80%. Из пяти основных мероприятий муниципальной программы, основное мероприятие 1 подпрограммы 4 «Выполнение работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сетевой организацией (МУП «ККП») за счет собственных средств предприятия и средств, предусмотренных при формировании тарифа на поставку тепло-водоресурсов, водоотведение, очистку воды и стоков для потребителей» не исполнено.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 74,4%.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 79%. Из восьми показателей реализации данной муниципальной программы, процент исполнения по показателю «Реализация приобретения металлоконструкций и металлоизделий для строящегося «Универсального спортивного комплекса с ледовым катком» в г. Десногорске Смоленской области»  составил 0%.   Данный показатель не исполнен в  связи с тем, что закупка металлических сэндвич-панелей не осуществлена, из-за отсутствия складских помещений  для хранения в течение неопределенного времени строительных конструкций и во избежание  приведения их в состояние, непригодное для применения и нанесения этим значительного ущерба. Максимальный срок хранения этих конструкций на открытых площадках не более 3 месяцев.

На реализацию муниципальной программы на 2015 год предусмотрено 33920,6 тыс. руб., освоено 15869,8 тыс. руб. Таким образом, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составила 46,8%.

Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составила 80%. Из  пяти основных мероприятий муниципальной программы, по основному мероприятию 2 «Приобретение металлоконструкций и металлоизделий для строящегося «Универсального спортивного комплекса с ледовым катком» в г. Десногорске Смоленской области», ожидаемый результат  не достигнут.

Комплексная оценка реализации данной муниципальной программы составила 68,6%.

4. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 73,1%. Из 21 показателя реализации муниципальной программы 4 показателя не исполнены.

Финансирование на реализацию данной муниципальной программы не предусмотрено. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 73,1%.

5. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 71,1% . Из восьми показателей реализации муниципальной программы, процент исполнения по показателю «Процент исполнения финансирования расходов, на поддержку социально-ориентированных общественных организаций»  составил 0% (причина отклонения значения показателя в отсутствии заявок на финансирование).

На реализацию муниципальной программы на 2015 год предусмотрено 19 788,2 тыс. руб., освоено 19 085,2 тыс. руб. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составила 96,5%.

Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составила 83,3%. Из шести основных мероприятий муниципальной программы, по основному мероприятию 3 «Поддержка социально-ориентированных общественных организаций в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области», ожидаемый результат  не достигнут.

Комплексная оценка реализации данной муниципальной программы составила 83,6%.

III. Муниципальные программы, реализуемые с неудовлетворительным уровнем эффективности, комплексная оценка составляет менее 50%.

Муниципальная программа «Создание условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально-значимым объектам» на 2015 год.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 50%. Муниципальная программа включает в себя два показателя, которые исполнены на 50%.

На   реализацию муниципальной программы на 2015 год предусмотрено 160 тыс. руб. (на установку двух пандусов, за счет внебюджетных средств). Один пандус был установлен за счет спонсорской помощи. На установку второго пандуса внебюджетных средств недостаточно, так как требуется реконструкция крыльца и прилегающей территории МБУ «Детская библиотека». На сегодняшний день установлена кнопка вызова для инвалидов. Таким образом, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составила 0%.

Оценка степени реализации всех мероприятий муниципальной программы составила 50%. Муниципальная программа включает в себя одно основное мероприятие, которое выполнено на 50% (планировалось установить 2 пандуса, однако установили только один).

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 33,3%.

Начальник отдела экономики                                                                                             В.А. Козлова