#### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.10.2017 № 191

| О мерах пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в осенне-зимний период 2017-2018гг. |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов города, жилищного фонда   и  организации   борьбы  с  пожарами  в осенне-зимний период 2017-2018гг. и в соответствии с планом работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2017-2018г.г.

1. Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг.

2. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющим производственную и иную деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, в части  касающейся.

3. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Н.В. Барханоева) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, Председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу М.Г. Кулакову.

И.о. Главы муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области                                             А.А. Новиков

|  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от ______________ № ________ |
| --- | --- | --- | --- |

П Л А Н

противопожарных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (КЧС и ОПБ) по постановке задач к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг. | Кулакова М.Г. | октябрь 2017 г. |  |
| 2. | Создание резерва продовольственных средств, необходимых для проведения работ по тушению природных пожаров | ООО «Смоленская АЭС-Сервис» | в течение пожароопасного периода |  |
| 3. | Выделение финансовых средств на ликвидацию природных пожаров | Финуправление | в течение пожароопасного периода |  |
| 4. | Проверка готовности техники, оборудования и личного состава, выделенных на тушение пожаров | Лесничество 1 ПСЧ 15 ПСЧ УГОЧС | до 06.11.2017 |  |
| 5. | Сбор, обобщение и представление информации о пожарной обстановке на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | ОНД 15 ПСЧ | в течение пожароопасного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Организация разведки пожароопасных районов, своевременный сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке | ОНД Лесничество УГОЧС | постоянно |  |
| 7. | Проверка готовности оперативных групп КЧС и ОПБ и Управления по делам ГО и ЧС г. Десногорска | УГОЧС | до 06.11.2017 |  |
| 8. | Проверка системы оповещения членов КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | УГОЧС | октябрь 2017 г. |  |
| 9. | Подготовка техники, обмундирования и личного состава спасательной группы к практическому применению по тушению природных пожаров | УГОЧС Лесничество | до 06.11.2017 |  |
| 10. | Предупреждение бесконтрольных палов сухой растительности. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведении контролируемых отжигов травы | Председатели садоводческих товариществ | октябрь-ноябрь 2017г. |  |
| 11. | Организация профилактических противопожарных инженерно-технических мероприятий: прокладка минерализованных и защитных полос вдоль дороги Десногорск-Кукуевка; определение мест съездов с дорог и выставление соответствующих указательных знаков; - утилизация на местах валежника и порубочных остатков в пожароопасный период | Лесничество | до 06.11.2017 |  |
| 12. | Приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования и жилищном фонде | МУП «ККП» ООО «Смоленская АЭС-Сервис» 15 ПСЧ Руководители объектов экономики | согласно графику |  |
| 13. | Очистка от горючих отходов, мусора и других материалов подвальных, чердачных и иных нежилых помещений на территории муниципального образования, в жилищном фонде и объектах экономики | МУП «ККП» ООО «Смоленская АЭС-Сервис» Руководители объектов экономики | до 06.11.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Проверка состояния внутри дворовых проездов с учётом возможности подъездов пожарной и специальной техники к многоквартирным жилым домам | УГОЧС 15 ПСЧ | октябрь 2017 г. |  |
| 15. | Проведение вырубки зелёных насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам, мешающих установке подъёмных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники | УГОЧС МУП «ККП» ООО «Смоленская АЭС-Сервис» | октябрь-ноябрь 2017 г. |  |
| 16. | Проведение мероприятий, не допускающих в квартирах жилых домов и жилых комнатах общежитий устройство различного рода мастерских и складских помещений | МУП «ККП» ООО «Смоленская АЭС-Сервис» | постоянно |  |
| 17. | Обеспечение зданий, сооружений и помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями и нормами | Руководители предприятий, организаций, объектов экономики | до 15.10.2017 |  |
| 18. | Проведение тренировочных занятий по эвакуации людей в школьных и дошкольных учреждениях, а также на объектах экономики и в жилищном фонде | УГОЧС 1 ПСЧ 15 ПСЧ | согласно отдельному плану – графику |  |
| 19. | Показ пожарной и спасательной техники жителям муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | УГОЧС 1 ПСЧ 15 ПСЧ | октябрь 2017 г. |  |
| 20. | Обучение жителей города мерам пожарной безопасности, проживающих в общежитиях жилищного фонда | УГОЧС МУП «ККП» ООО «Смоленская АЭС-Сервис» | постоянно |  |
| 21. | Проведение разъяснительной работы по запрету сжигания мусора, горючих материалов, отходов на объектах экономики и на прилегающих к жилым домам территориях | Руководители предприятий, организаций, объектов экономики | постоянно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Организация подготовки радио- и телевизионных передач (комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер) по вопросам охраны лесов и жилищного фонда от пожаров | 1 ПСЧ 15 ПСЧ ОНД УГОЧС | в течение пожароопасного периода |  |
| 23. | Освещение в печатных СМИ профилактических противопожарных мероприятий | 1 ПСЧ 15 ПСЧ ОНД УГОЧС | в течение пожароопасного периода |  |
| 24. | Проведение в муниципальном жилом фонде и на объектах экономики месячника пожарной безопасности | МУП «ККП» ООО «Смоленская АЭС-Сервис» Руководители предприятий, организаций, объектов экономики УГОЧС | с 16.10.2017 по 16.11.2017 |  |
| 25. | Информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с пожарами, доведение до населения памяток, показ видеофильмов по действиям на случай возникновения пожара | УГОЧС ОНД | постоянно |  |
| 26. | Оказание методической помощи организациям, предприятиям, учреждениям в подготовке к осенне-зимнему периоду | ОНД 1 ПСЧ 15 ПСЧ | октябрь-ноябрь 2017 г. |  |

# Text boxes

###### АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

###### СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.