Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение

«Средняя школа № 2» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Мы вместе»

2017год

| Дата получения заявки | Регистрационный номер |
| --- | --- |
| Заполняется работником Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» |

Заявка на участие в открытом публичном конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально - значимых проектов

- Информационная форма

- Проектная линия, по которой подается заявка (отметить знаком «Х»)

|  | Охрана окружающей среды |
| --- | --- |
|  | Развитие физической культуры и спорта |
|  | Культура и творчество |
| х | Городская среда |
|  | Информационно-просветительская деятельность в области использования атомной энергии |
|  | Патриотическое воспитание |

- Название проекта

«Мы вместе»

- Территория реализации проекта

Смоленская область город Десногорск 2 мкр

4. Наименование организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

5. Сведения о руководителе проекта

| ФИО | Петрова Елена Александровна |
| --- | --- |
| Должность | Учитель русского языка и литературы |
| Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) |  |
| Адрес постоянной регистрации |  |
| Фактический адрес проживания |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта | vendi-71@list.ru |

6. ФИО и должность  руководителя  организации – заявителя

Кочубей Лидия Владимировна, директор школы

7. Адрес организации:

| Юридический адрес | 216400, Смоленская область, город Десногорск, 2мкр |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 216400, Смоленская область, город Десногорск, 2мкр |

8. Тел/факс организации

8(4812) 7-09-52

9. Электронная почта организации

School2desn@mail.ru

10. Реквизиты организации

| Наименование банка | Отделение Смоленск г. Смоленск |
| --- | --- |
| Номер рублевого счета | 20905224008 |
| ИНН | 6724002412 |
| БИК | 046614001 |
| КПП | 672401001 |
| ОКПО | 26721369 |
| Номер корреспондентского счета | р/с 40701810166141060001 |

11.  ФИО, должность ответственного за подготовку отчетности по проекту

Ямникова Елена Валерьевна, зам. директора по АХЧ

12. Партнеры

Десногорская первичная организация Союза журналистов России, организация молодых атомщиков Смоленской атомной электростанции, ООО ТРВК «Десна –ТВ», Интернет –канал «Атом ТВ».

13. Длительность проекта (мес): 6 месяцев

14.Общий бюджет проекта (руб): 683022,00 рублей

15.Запрашиваемая сумма (руб): 579574,00 рублей

16. Имеющаяся сумма (руб): 103448,00

17. Краткое описание проекта:

Проект направлен  на создание школьного телевидения - новой, инновационной формы работы с обучающимися, способствующей  их социализации, привлечение социума к успехам и проблемам в образовательной системе города. Системное внедрение в работу школы новых информационных технологий открывает возможность качественного усовершенствования учебного процесса. В проекте заинтересованы обучающиеся, их родители, учителя.

Цели проекта:

Создание информационно-образовательной среды, обладающей высокой степенью эффективности обучения, актуализация социально-значимых вопросов жизни школы и города для формирования общественного мнения, расширение границ общения подростка с социумом, проведение профориентационой работы с обучающимися.

Задачи проекта:

1. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, активизация личностной позиции учащихся в образовательном процессе.

2. Практическое приобретение учащимися навыков работы над созданием телевизионных программ как универсального способа освоения действительности и получения знаний.

3.Трансляция основных городских и школьных мероприятий.

Ожидаемые результаты.

Выполнение проекта дает возможность творчески самореализоваться, научить подростка ориентироваться в современном мире информации; определить свое место в жизни; стать компетентным собеседником как со сверстниками, так и с представителями политической, деловой, культурной части взрослого населения города, даст необходимый опыт делового общения, востребованного в различных сферах дальнейшей профессиональной деятельности. Отражение деятельности школы через размещение программ школьного телевидения на школьный Web-сайт и других СМИ.

Письма поддержки:

Проект поддерживается Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, МБДОУ «Детский сад «Теремок», Десногорской первичной организацией Союза журналистов России, организацией молодых атомщиков Смоленской атомной электростанции, ООО ТРВК «Десна –ТВ», Интернет – каналом «Атом ТВ».

План реализации проекта

| № п/п | Описание мероприятий | Дата/период проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап: формирование организационной структуры школьного телевидения |
| 1.1 | Создание творческой группы участников ТВ | Май 2017г. | Инициативная группа учащихся 8-11кл, руководитель проекта |
| 1.2 | Описание проекта и программа выполнения работ по его реализации | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 1.3 | Формирование редакций | Май 2017г. | Участники проекта, руководитель проекта |
| 1.4 | Выбор руководителей редакций | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 1.5 | Формирование съемочных групп по каждому проекту | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 1.6 | Техническое обеспечение проектов (съемка, монтаж, запись звука, эксплуатация оборудования) | В течение реализации проекта | Участники проекта, руководители проекта |
| 1.7 | Подготовка документов телевидения | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 2. Основной этап: разработка творческих проектов внутри каждой редакции |
| 2.1 | Разработка тематических планов редакций программ | Май 2017г. | Участники проекта, руководитель проекта |
| 2.2 | Разработка сценарных планов передач в каждой редакции | Май-июнь 2017г. | Участники проекта, руководитель проекта |
| 2.3 | Определение сроков выхода программ | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 2.4 | Организация дискуссии «Каким должно быть школьное телевидение?» | Май 2017г. | Участники проекта, Руководитель проекта |
| 2.5 | Изучение особенностей содержания средств массовой информации | Май – июнь 2017г. | Участники проекта, руководитель проекта |
| 2.6 | Организация очных встреч с участниками рубрик и проектов, представителями общественных организаций и деловых кругов | В течение реализации проекта | Участники проекта, руководитель проекта |
| 2.7 | Съемка и монтаж программ | еженедельно | Участники проекта, Руководитель проекта |
| 3. Заключительный этап |
| 3.1 | Выпуск передач | ежемесячно | Участники проекта, руководитель проекта |
| 3.2 | Анализ программ | ежемесячно | Участники проекта, руководитель проекта |
| 3.3 | Изучение общественного мнения, в том числе с привлечением Форума школьного сайта | В течение реализации проекта | Участники проекта, учащиеся школы, педагогический коллектив, родители |
| 3.4 | Выход программ на уровень города с использованием возможностей кабельного телевидения | В течение реализации проекта | Участники проекта, руководитель проекта |
| 3.5 | Выход программ на сайт с использованием возможностей Интернет | ежемесячно | Участники проекта, руководитель проекта |

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. С Положением об организации и проведении открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов ознакомлены в полном объеме и согласны.

Подпись руководителя организации

Кочубей Лидия Владимировна

Подпись главного бухгалтера организации

Лекторова  Мария  Викторовна

Подпись руководителя проекта

Петрова Елена Александровна

Дата                       11.04.2017.                                               М.П.

Приложение № 2

к Положению об организации и проведении открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов

Описание проекта

Описание организации

Школа функционирует с декабря 1982 года. За годы работы выпущено около 3000 выпускников, среди них 38 золотых и 55 серебряных медалистов. В школе создана детская общественная организация «Гагаринцы» (1-7 классы) и Республика самоуправления «ДОМ» (8-11 классы); работает научное общество учащихся «Поиск», экологическая площадка «ЭКОДЕЛО», Школьный правовой центр «Школа-территория закона». В 2015г. школа занесена в Книгу Почета Общероссийского Кадастра образовательных учреждений высокой экономической эффективности и социальной значимости. В 2016году - победитель конкурса среди общественных и некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом» (проект «Планета Баскетбол»); лауреат конкурса «100 лучших школ России» всероссийского образовательного форума «Школа будущего». Цели и задачи школы: - формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, способность к творчеству и самоопределению; - установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно – следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. Школа работает над реализацией Программы развития «Школа успешной социализации личности». Постановка проблемы.

Современный молодой человек испытывает потребность стать значимым в социуме, понять свою роль и место в обществе, оказать воздействие на происходящие в нем процессы. Составной частью программы развития школы является проект создания школьного телевидения «Мы вместе». Создание школьного телевидения с возможностью видеомонтажа на компьютере помогает воплощать творческую энергию учащихся в конкретные видеофильмы. И, главное, показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение для учащихся. В 2016 году в школе создана детская студия телевидения «Искра». Участниками студии созданы видеоролики, отражающие жизнь школы, САЭС, города Десногорск: «Энергетический гигант Смоленщины», «Визит полномочного представителя Президента России в ЦФО Беглова А.Д.», «Музей поискового движения», «Турнир: «Что? Где? Когда?», «Конкурс детских садов «Город наших фантазий» и др. Участники студии Розганов С. и Козенкова Е. - лауреаты конкурса тележурналистики «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома» в 2016г. В конкурсе «Слава созидателям», проводимом Госкорпорацией «Росатом» и Советом ветеранов атомной промыщленности в 2016г. на федеральном этапе пять работ учащихся признаны лучшими. Системное внедрение в работу школы новых информационных технологий откроет возможность качественного усовершенствования учебного процесса и позволит вплотную подойти к разработке информационно-образовательной среды, обладающей высокой степенью эффективности обучения. Реализацию этой задачи и обеспечивает проект школьного телевидения «Мы вместе».

Цель проекта

Создание информационно-образовательной среды, обладающей высокой степенью эффективности обучения, формирование у учащихся гражданской компетентности, чувства личной ответственности за осознанно выбранное мировозрение и связанную с ним деятельность, актуализировать социально-значимые вопросы жизни школы и города для формирования общественного мнения, возможность быть в курсе того, что происходит в городе, расширение границ общения современного подростка, усилить профориентационую работу с обучающимися.

Задачи проекта

1. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся, активизация личностной позиции учащихся в образовательном процессе. 2. Трансляция основных городских и школьных мероприятий. 3. Практическое приобретение учащимися навыков работы над созданием телевизионных программ как универсального способа освоения действительности и получения знаний. 4. Осуществлять поддержку инициатив учащихся, способствующих развитию общественной самостоятельности подростков и их участию в становлении гражданского общества. 5. Организовать систему накопления и распространения информации о положении дел в МБОУ «Средняя школа №2» г.Десногорска, обмен опытом и общение между подростками – авторами различных направлений школьного телевидения. 6. Привлечь внимание общества к социально-значимым проблемам и инициативам юношества XXI века.

План реализации проекта

| № п/п | Описание мероприятий | Дата/период проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап: формирование организационной структуры школьного телевидения |
| 1.1 | Создание творческой группы участников ТВ | Май 2017г. | Инициативная группа учащихся 8-11кл, руководитель проекта |
| 1.2 | Описание проекта и программа выполнения работ по его реализации | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 1.3 | Формирование редакций | Май 2017г. | Участники проекта, руководитель проекта |
| 1.4 | Выбор руководителей редакций | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 1.5 | Формирование съемочных групп по каждому проекту | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 1.6 | Техническое обеспечение проектов (съемка, монтаж, запись звука, эксплуатация оборудования) | В течение реализации проекта | Участники проекта, руководители проекта |
| 1.7 | Подготовка документов телевидения | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 2. Основной этап: разработка творческих проектов внутри каждой редакции |
| 2.1 | Разработка тематических планов редакций программ | Май 2017г. | Участники проекта, руководитель проекта |
| 2.2 | Разработка сценарных планов передач в каждой редакции | Май-июнь 2017г. | Участники проекта, руководитель проекта |
| 2.3 | Определение сроков выхода программ | Май 2017г. | руководитель проекта |
| 2.4 | Организация дискуссии «Каким должно быть школьное телевидение?» | Май 2017г. | Участники проекта, Руководитель проекта |
| 2.5 | Изучение особенностей содержания средств массовой информации | Май – июнь 2017г. | Участники проекта, руководитель проекта |
| 2.6 | Организация очных встреч с участниками рубрик и проектов, представителями общественных организаций и деловых кругов | В течение реализации проекта | Участники проекта, руководитель проекта |
| 2.7 | Съемка и монтаж программ | еженедельно | Участники проекта, Руководитель проекта |
| 3. Заключительный этап |
| 3.1 | Выпуск передач | ежемесячно | Участники проекта, руководитель проекта |
| 3.2 | Анализ программ | ежемесячно | Участники проекта, руководитель проекта |
| 3.3 | Изучение общественного мнения, в том числе с привлечением Форума школьного сайта | В течение реализации проекта | Участники проекта, учащиеся школы, педагогический коллектив, родители |
| 3.4 | Выход программ на уровень города с использованием возможностей кабельного телевидения | В течение реализации проекта | Участники проекта, руководитель проекта |
| 3.5 | Выход программ на сайт с использованием возможностей Интернет | ежемесячно | Участники проекта, руководитель проекта |

Ожидаемые результаты

Выполнение проекта дает шанс научить подростка ориентироваться в современном мире информации; помочь учащимся разобраться в сложных реалиях сегодняшнего дня, реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал; определить свое место в жизни; стать компетентным собеседником; научит налаживать общение, реализовать свою инициативу в конкретном деле на благо общества. Данный проект даст подросткам возможность общения, как со сверстниками, так и с представителями политической, деловой, культурной части взрослого населения города, станет необходимым опытом делового общения, востребованного в различных сферах профессиональной деятельности, возможность творчески самореализоваться и примерить на себя интересную им профессию.

Перспективы развития проекта

1. Создание модели школьного телевидения с привлечением возможностей информационных ресурсов. 2. Развитие социально значимых инициатив и рост положительной социальной активности учащихся в рамках создания телевизионных проектов. 3. Отражение деятельности школы через размещение программ школьного телевидения на школьный Web-сайт. 4. Расширение сферы общения участников проекта; развитие гражданской культуры активистского типа. 5. Рост социальной активности заинтересованной части населения при реализации проекта, рост числа организаций – партнеров проекта. 6. Формирование общественного мнения о деятельности школы. Увеличение количества положительных отзывов о работе школьного телевидения. 7. Рост числа участников школьного телевидения, социального статуса подростка в обществе. Увеличение количества ТВ проектов и рубрик передач, репортажей внешкольного содержания.

Приложение № 3

к Положению об организации и проведении открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов

Бюджет проекта

УТВЕРЖДАЮ

Кочубей Л.В.

(руководитель организации)

«__11__» ____04______ 2017_ г.

М.П.

«Мы вместе»

(название проекта)

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение

«Средняя школа № 2» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

(наименование организации)

# СМЕТА РАСХОДОВ

| № п/п | Наименование статьи | Запрашиваемые средства, руб | Имеющиеся средства, руб | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата и гонорары (включая налоги) | 0 | 90000,00 | 90000,00 |
| 2 | Командировочные и транспортные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение Камера Panasonic РВС- MDH2 Карта памяти SanDisk Ultra < SDSDUNB-032G-GN3IN > SDHC Memory Card 32Gb UHS-I U1 Class10 Сумка для видеокамеры Штатив BENRO KH-25N Микрофон Saramonic RX10+HU10+TX10 Защитный фильтр 49mm Аккумуляторная батарея DIGITAL VW-VBD78 Комплект света Logocam STUDIO Накамерный светильник F&V ПЭВМ X6100 / PREMIUM (X6363PGi)Core i7-7700 / 16 Гб / 240 Гб SSD + 2 Тб / 8 Гб GeForce® GTX 1070 OC / DVDRW / Win 10 Home 28" ЖК монитор Samsung U28E590D (LCD, Wide, 3840x2160, HDMI, DP) Клавиатура SVEN Standard 300 Combo Black < USB > (104КЛ+Мышь, 3кн, Roll, USB, Optical) ИБП UPS 650VA Ippon Back Basic 650 USB Колонки Defender I-Wave S16 (2x4W +Subwoofer 8W дерево, ПДУ проводной) Программное обеспечение Sony Vegas Диск DVD-RW Disc verbatim 4,7 Gd4х Телевизор Samsunq UE40K 555040 дюймов серия 5 Smart TV FullHD Ватман Бумага Флэшкарта | 1шт х 77760,00 2шт х 887,00 1шт х15120,00 1шт х 11448,00 1шт х32136,00 1шт х 8100,00 1 шт х 44266,00 1шт х160000,00 1 шт х 4752,00 1 шт х 108 756,00 1шт х 31600,00 - 1 шт х 2782,00 - 1 шт х 41080,00 - 1штх40000,00 | - - - - - - - - - - 1штх592,00 - 1штх1196,00 - 10штх4960,00 - 10штх20,00=200,00 2упх250,00=500,00 3штх2000,00=6000,0 | 77760,00 1774,00 15120,00 11448,00 32136,00 8100,00 44266,00 160000,00 4752,00 108 756,0 31600,00 592,00 2782,00 1196,00 41080,00 4960,00 40000,00 200,00 500,00 6000,00 |
|  | 4. Аренда помещений и оборудования | - | - | - |
|  | 5.Оплата услуг сторонних организаций | - | - | - |

Имеющиеся средства: 103448,00 рублей

Запрашиваемые средства: 579574,00 рублей

Полная стоимость проекта: 683022,00 рублей

Бюджет составил бухгалтер: __________            Лекторова М.В.

Подпись                          ФИО

Комментарий к бюджету

Для претворения задуманного в жизнь  необходима современная профессиональная аппаратура, канцелярские товары,  консультирование по специальным вопросам с операторами  и специалистами телеканала   «ООО ТРВК «Десна – ТВ»,  Интернет – каналом «Атом ТВ», добровольное привлечение родителей, имеющих специальное образование по данному вопросу.

Необходимо  приобрести  камеру Panasonic РВС-MDH2, карту памяти SanDisk Ultra SDSDUNB-032G-GN3IN >  SDHC Memory Card 32Gb UHS-I U1 Class10, сумку для видеокамеры, штатив BENRO KH-25N, микрофон Saramonic RX10+HU10+TX10, защитный фильтр 49mm, аккумуляторную  батарею DIGITAL VW-VBD78, комплект света Logocam  STUDIO,  накамерный  светильник F&V, ПЭВМ X6100 / PREMIUM (X6363PGi)Core i7-7700 / 16 Гб / 240 Гб SSD + 2 Тб / 8 Гб GeForce® GTX 1070 OC / DVDRW / Win10 Home, 28" ЖК монитор Samsung U28E590D (LCD, Wide, 3840x2160, HDMI, DP), клавиатуру SVEN Standard 300 Combo Black < USB > (104КЛ+Мышь, 3кн, Roll, USB, Optical),ИБП UPS 650VA Ippon Back Basic 650 USB, колонки Defender I-Wave S16 (2x4W +Subwoofer 8W дерево, ПДУ проводной), программное обеспечение Sony Vegas, диски DVD-RW Disc verbatim 4,7 Gd4х, телевизор Samsunq UE40K 555040 дюймов серия 5  SmartTV FullHD,  ватман, бумагу, флэшкарты.