Приложение № 2

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 11.01.2018 № 05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на период до 2030 года | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Установочное заседание рабочей группы по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на период до 2030 года (далее - Стратегия) | до 26.01.2018 | О.В. Петрова |
| 2 | Направление в подразделения Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области перечня вопросов и форм для подготовки материалов, необходимых для разработки Стратегии | до 04.02.2018 | О.В. Петрова |
| 3 | Подготовка материалов (текстовых, табличных, графических) для разработки Стратегии и направление их в отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | до 31.03.2018 | О.В. Петрова С.В. Потупаева М.Г. Кулакова О.В. Романова Т.В. Токарева Е.А. Ренева |
| 4 | Обобщение представленных материалов для разработки Стратегии и рассмотрение их на заседании рабочей группы | до 15.04.2018 | О.В. Петрова |
| 5 | Доработка материалов для разработки Стратегии и направление их в отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | до 30.04.2018 | О.В. Петрова С.В. Потупаева М.Г. Кулакова О.В. Романова Т.В. Токарева Е.А. Ренева |
| 6 | Подготовка проекта Стратегии и рассмотрение проекта Стратегии на заседании рабочей группы | до 17.06.2018 | О.В. Петрова |
| 7 | Размещение проекта Стратегии на официальном сайте Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области | до 01.07.2018 | Н.В. Иванова |
| 8 | Прием замечаний и предложений по проекту Стратегии (в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте) | до 01.08.2018 | Н.В. Иванова |
| 9 | Обобщение материалов общественного обсуждения (замечаний, предложений и др.) | до 08.08.2018 | О.В. Петрова |
| 10 | Рассмотрение материалов общественного обсуждения (замечаний, предложений и др.) на заседании рабочей группы и принятие решения о внесении или не внесении в проект Стратегии предложений и изменений | до 19.08.2018 | все члены рабочей группы |
| 11 | Направление проекта Стратегии в Десногорский городской Совет | до 01.09.2018 | О.В. Петрова |