## Лист1
Приложение к постановлению Администрайии от________ №______
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, на 2017 - 2019 годы
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | нежилых | жилых | всего | в том числе
[11 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области
Итого по муниципальному образованию «город Десногорск» Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 82272.9 | 65968.1 | 61581.6 | 71136897.67 | 0 | 0 | 0 | 71136897.67 | 5257.4087 | х | х
1. | Г. Десногорск, микрорайон 2, д. 11 | 1982 | - | панели | 9 | 4 | 9719.8 | 7640.2 | 7500.4 | 9335921.98 | 0 | 0 | 0 | 9335921.98 | 960.5056 | 9673 | 12.2017
2. | Г. Десногорск, микрорайон 2, д. 4 | 1979 | - | панели | 9 | 6 | 14913.4 | 11696.1 | 11337 | 13250084.69 | 0 | 0 | 0 | 13250084.69 | 888.4684 | 9673 | 12.2017
3. | Г. Десногорск, микрорайон 2, д. 19 | 1981 | - | панели | 9 | 8 | 17345.3 | 14394.8 | 12993.2 | 22100000 | 0 | 0 | 0 | 22100000 | 1274.1204 | 9673 | 12.2018
4. | Г. Десногорск, микрорайон 2, д. 1 | 1988 | - | панели | 16 | 1 | 7944.7 | 6328 | 5975.4 | 6485000 | 0 | 0 | 0 | 6485000 | 816.2674 | 9673 | 12.2019
5. | Г. Десногорск, микрорайон 2, д. 20 | 1983 | - | панели | 9 | 4 | 8626.4 | 7185.5 | 6560.7 | 11370000 | 0 | 0 | 0 | 11370000 | 1318.0469 | 9673 | 12.2019
6. | Г. Десногорск, микрорайон 1, д. 3 | 1974 | - | панели | 9 | 4 | 8711 | 7140.8 | 6665.1 | 3408559.88 | 0 | 0 | 0 | 3408559.88 | 391.2938 | 9673 | 12.2018
7. | Г. Десногорск, микрорайон 1, д. 15 | 1973 | - | панели | 14 | 1 | 5107.5 | 4226.5 | 3942.9 | 2051242.9 | 0 | 0 | 0 | 2051242.9 | 401.6139 | 9673 | 12.2018
8. | Г. Десногорск, микрорайон 4, д. 16 | 1991 | - | кирпич | 5 | 5 | 4926.1 | 3656.4 | 3347.1 | 1579387.63 | 0 | 0 | 0 | 1579387.63 | 320.6162 | 9673 | 12.2018
9. | Г. Десногорск, микрорайон 4, д. 17 | 1989 | - | кирпич | 5 | 5 | 4978.7 | 3699.8 | 3259.8 | 1556700.59 | 0 | 0 | 0 | 1556700.59 | 312.6721 | 9673 | 12.2018