Приложение № 1

|  |
| --- |
| к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  от 02.08.2019 № 852 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Доступная среда на территории муниципального**

**образования «город Десногорск» Смоленской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Доступная среда на территории муниципального**

**образования «город Десногорск» Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной  программы | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;  Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;  Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;  Отдел социальной защиты населения в г. Десногорске;  Общественная организация – Десногорская городская организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов. |
| Цель  муниципальной программы | Формирование в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (жилье, здравоохранение, культура, транспорт, торговля, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура). |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - обеспечение доступности к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  - проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;  - вовлечение в активную школьную жизнь детей инвалидов;  - проведение мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирном доме, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;  - обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения «Парковка для инвалидов»;  - содействие формированию социально ориентированной экономики и участие в выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом, осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы в три этапа:  2018- 2020 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы позволит:  - увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;  - увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности;  - улучшить качество жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;  - повысить уровень социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество;  - обеспечить доступность зданий и социально-значимых объектов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения;  - трудоустроить и провести профессиональную переподготовку людей с ограниченными возможностями на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |

**Раздел 1**. **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области проживает 1578 инвалидов (более 5 процентов от всего населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области). Удельный вес инвалидов (по группам инвалидности) от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, составляет: инвалиды 1 группы – 189 человек, инвалиды II группы – 664 человека, инвалиды III группы – 647 человек, из них дети-инвалиды – 78 человек. Из общего количества инвалидов – составляет инвалиды 1 группы – 189 человек, инвалиды II группы – 664 человека, инвалиды III группы – 647 человек, из них дети-инвалиды – 78 человек. Из общего количества инвалидов - 216 человек инвалидов-колясочников, с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата:

- 79 человек инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе 1 ребенок;

- 63 человека инвалиды – колясочники, в том числе 6 детей;

- 43 человека инвалиды с нарушением зрения;

- 31 человек инвалиды с нарушением слуха.

Обеспечение доступной среды для инвалидов является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей права и потребности маломобильной группе населения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Согласно Конвенции о правах инвалидов в муниципальном образовании «город Десногорск» принимаются меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности:

- на здания, дороги, и другие объекты, включая, жилые дома, сферу образования, культуры, спорта и рабочие места;

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда, образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и как укрепление человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития.

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов невозможна без создания доступной среды, а также без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, включая реабилитационные и социальные услуги, без материальной и иной поддержки. Своевременное удовлетворение индивидуальных потребностей инвалидов, способствует компенсации имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, а так же созданию равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах.

Доступная среда нужна не только инвалидам, но и другим маломобильным категориям: пожилым гражданам, гражданам, получившим временную нетрудоспособность и утратившим ту или иную функцию в связи с болезнью.

Социальная адаптация, создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов представляют собой многогранный процесс. В ходе реализации этого процесса необходимо взаимодействие специалистов государственных и негосударственных учреждений, широких слоев общественности, средств массовой информации.

Приоритетными признаются учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта.

Вместе с тем в сфере образования, культуры и спорта, остаются нерешенными следующие вопросы:

- не все здания учреждений образования, культуры и спорта адаптированы для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей, что ограничивает возможности инвалидов для получения культурно-досуговых услуг;

- значительное количество учреждений недостаточно оснащено специальным оборудованием (пандусы, кнопка вызова).

Для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в социально-значимые объекты необходимо адаптировать здания культуры, спорта, образования с учетом особых потребностей инвалидов.

Дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни обусловливает необходимость комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других МГН программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- инновационный характер проблемы - для ее решения потребуется выработка новых форм и методов создания и внедрения механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, повышения эффективности реабилитационных услуг;

- комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, организационного и информационного характера, затрагивающих интересы различных собственников, реализация соответствующего комплекса мероприятий;

- межведомственный характер проблемы - для ее решения потребуется межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных объединений, учреждений, организаций, обществ. Вопросы обеспечения работой людей с ограниченными возможностями сохраняют свою актуальность и сегодня. Несмотря на автоматизацию труда и существование многочисленных профессий и рабочих мест, на которых смогли бы трудиться и инвалиды, предприятия и компании с небольшой охотой принимают людей с ограниченными возможностями. Во многом это объясняется наличие трудовых льгот у людей с ограниченными возможностями, оформление инвалида на работу считается проблематичным. Между тем, трудоустройство инвалидов по законодательству РФ в 2018 году, является не правом, а обязанностью работодателей. Согласно трудовому законодательству, отказать работнику в этом в силу его инвалидности нельзя. Единственным возможным основанием для отказа может быть только недостаточный уровень профессиональных знаний или их отсутствие. Основные функции по трудоустройству и профессиональной переподготовки людей с ограниченными возможностями государством возложено на центры занятости населения. В целом, трудоустройство инвалидов через центр занятости осуществляется на общих основаниях, равно как и переобучение.

Учитывая вышеизложенное, использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для решения проблемы. Он обеспечит создание условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области. Поможет с реализацией комплекса мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих системный подход в решении задач комплексной реабилитации инвалидов, а также привлечение для выполнения поставленных задач средств из внебюджетного источника.

**Раздел 2**. **Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

**Целью муниципальной программы** **является**:

- Формирование в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (жилье, здравоохранение, культура, транспорт, торговля, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура).

**Целевыми показателями являются**:

- обеспечение доступности к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;

- вовлечение в активную школьную жизнь детей-инвалидов;

- проведение мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирном доме, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;

- обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения «Парковка для инвалидов»;

- содействие формированию социально ориентированной экономики и участие в выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом, осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов.

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляются путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Программе, соразмерно срокам, установленным для их реализации.

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Основными ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются**:

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности;

- улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение уровня социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество;

- обеспечение доступности зданий и социально-значимых объектов для людей с нарушением опорно-двигательного  аппарата и маломобильных групп населения;

- трудоустройство и профессиональная переподготовка людей с ограниченными возможностями на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Мероприятия программы, направленные на достижение прогнозируемых результатов, рассчитаны до 2020 года.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

**Сроки** реализации программы: 2018-2020 годы.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в муниципальную программу**

Муниципальная программа включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1.** Проведение мероприятий на объектах в сфере культуры, спорта, направленных на обеспечение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Основное мероприятие 2.** Проведение мероприятий по оборудованию зданий и сооружений в сфере жилищного фонда, дорог и транспорта, направленных на обеспечение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Основное мероприятие 3.** Проведение мероприятий по оборудованию объектов в сфере образования, направленных на обеспечение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования.

**Основное мероприятие 4.** Проведение мероприятий по улучшению качества жизни маломобильных групп населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области совместно с общественной организацией – Десногорская городская организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование на реализацию муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» не предусмотрено.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового документа | Реквизиты нормативного правового  документа | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового  документа, действующий |
|  | Федеральный закон | от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | - | - |
|  | Федеральный закон | от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | − | − |
|  | Федеральный закон | от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | − | − |
|  | Постановление правительства РФ | от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | − | − |

**Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» не предусмотрены.

Приложение № 1

|  |
| --- |
| к муниципальной программе «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»**

| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | | Планируемое значение показателей  (на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Цель муниципальной программы:** **формирование в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (жилье, здравоохранение, культура, транспорт, торговля, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура).** | | | | | | | |
|  | Обеспечение доступности к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; | Ед. | - | - | - | 2 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | (да/нет) | - | - | да | да | да |
|  | Вовлечение в активную школьную жизнь детей инвалидов | (да/нет) | - | - | да | да | да |
|  | Проведение мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирном доме, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | Ед. | - | - | 60 | 40 | 20 |
|  | Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения «Парковка для инвалидов» | Ед. | - | - | 3 | 0 | 0 |
|  | Содействие формированию социально ориентированной экономики и участие в выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом, осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов | (да/нет) | - | - | да | да | да |

Приложение № 2

|  |
| --- |
| к муниципальной программе «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда на территории муниципального**

**образования «город Десногорск» Смоленской области»**

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финан-сового обеспе-чения (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период  (тыс. руб.) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель муниципальной программы:** **формирование в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (жилье, здравоохранение, культура, транспорт, торговля, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура).** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Проведение мероприятий на объектах в сфере культуры, спорта направленных на обеспечение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения**. | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений образования, культуры и спорта (установка кнопки вызова персонала) (ед.) | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | х | х | x | х | х | х | 2 | 2 |
|  | Нанесение маркировочных полос и тактильной плитки в фойе | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | х | х | x | х | х | х | 1 | 1 |
|  | Проведение инструктажей по работе с инвалидами и назначение ответственных лиц  (да/нет) | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | х | х | х | х | х | да | да | да |
|  | Маяк световой для дверных проемов (шт.) | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | х | х | х | х | х | х | 1 | х |
|  | Проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности (да/нет) | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | х | х | х | х | х | да | да | да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Проведение мероприятий по оборудованию зданий и сооружений в сфере жилищного фонда, дорог, транспорта, направленных на обеспечение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения**. | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения «Парковка для инвалидов» (ед.) | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса | х | х | x | х | х | 3 | х | х |
| 2.2 | Обеспечение доступности для маломобильных граждан в определенных местах знаками «Инвалиды» (ед.) | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса | х | х | x | х | х | 4 | х | х |
| 2.3 | Обеспечение доступности для маломобильных граждан знаками «Зона действия» (ед.) | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса | х | х | х | х | х | 4 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Проведение мероприятий по оборудованию объектов в сфере образования, направленных на обеспечение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования.** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Профессиональная переподготовка по программе «Тьюторское сопровождение» (да/нет) | Комитет по образованию | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 3.2 | Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям инвалидам в сфере культуры и спорта (да/нет) | Комитет по образованию | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 3.3 | Методическое обеспечение для работы с детьми – инвалидами и с ОВЗ (да/нет) | Комитет по образованию | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 3.4 | Вовлечение в активную школьную жизнь детей-инвалидов (да/нет) | Комитет по образованию | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 3.5 | Профессиональная переподготовка кадров по программам «Сурдопереводчик», «Тифлосурдопереводчик» в сфере школьного и дошкольного образования (да/нет) | Комитет по образованию | х | х | х | х | х | да | да | да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие 4 муниципальной программы: Проведение мероприятий по улучшению качества жизни маломобильных групп населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области совместно с общественной организацией – Десногорская городская организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов.** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении проблем инвалидов (да/нет) | Общественная организация - Десногорская городская организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 4.2 | Участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной защитой инвалидов, содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование общества о положении инвалидов (да/нет) | Общественная организация - Десногорская городская организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 4.3 | Содействие формированию социально ориентированной экономики и участие в выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом, осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов (да/нет) | Общественная организация - Десногорская городская организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов | х | х | х | х | х | да | да | да |