Приложение

Реализуемые на территории муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области мероприятия национальных проектов в 2022 году

на 01.01.2023

| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение цели предоставления межбюджетного трансферта | Принятые меры прокурорского реагирования по фактам нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Бюджет Смоленской области 4 127 000,00 в т.ч 646 459,43 681 566,24 976 556,92 254 917,41 |  | МБОУ «СШ №1» МБОУ «СШ №3» МБОУ «СШ №4» МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ «СШ №1» МБОУ «СШ №3» МБОУ «СШ №4» МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | ПП №01 от 20.01.22 на сумму 8 258,92 заработная плата за 1 пол.января ПП №23 от 24.01.22 на сумму 2 119,68 отпускные за январь;ПП №24 от 24.01.22 на сумму 317,00 НДФЛ за январь;ПП №72 от 04.02.22 на сумму 19 312,36 заработная плата за 2 пол. января ПП №73от 04.02.22 на сумму 107,38 пособие за первые 3 дня врем. нетрудоспособности. ПП №74,75,76,77,78,79 от 04.02.22 на сумму 14 805,39 страховые взносы и НДФЛ за январь. ПП №181 от 18.02.22 на сумму 18 670,57 заработная плата за 1 пол февраля; ПП №273 от 05.03.22 на сумму 13 519,58 заработная плата за 2 пол февраля; ПП №274, 275, 276, 277, 278 от 05.05.22 на сумму 15 576,78 страховые взносы и НДФЛ за февраль; ПП № 375 от 18.03.22 на сумму 16 198,91 заработная плата за 1 пол марта;ПП №509 от 05.04.22 на сумму 19 171,81 заработная плата за 2 пол марта; ПП №511 ,512, 513, 514, 515 от 05.04.22 на сумму 17 564,33 страховые взносы и НДФЛ за март ПП№626 от 20.04.22 на сумму 18 641,13 заработная плата за 1 пол апреля; ПП№ 687,688 от 05.05.22 на сумму 13 401,74 заработная плата за 2 пол .апреля. ПП№689,690 от 05.05.22 на сумму 4 768,00 НДФЛ за апрель, ПП №691, 692 693,694 от 05.05.22 на сумму 11 013,81 страховые взносы за апрель; ПП№737 от 12.05.22 на сумму 2 320,55 отпускные за май, ПП№741 от 12.05.22 на сумму 315,00 НДФЛ за май, ПП№807 от 20.05.22 на сумму 9 245,04 заработная .плата за 1пол.мая; ПП №934 от 03.06.22 на сумму 12 930,28 заработная плата за 2пол.мая; ПП №935 от 03.06.212 на сумму 414,67 пособие за первые 3 дня врем.нетрудоспособности; ПП №936, 937, 938, 939, 940,941 от 03.06.22 на сумму 11 862,32 страховые взносы и НДФЛ за май; ПП №1069 от 16.06.22 на сумму 7 691,08 отпускные за июнь; ПП №1074 от 16.06.22 на сумму 1 150,00 НДФЛ за июнь; ПП №1080 от 20.06.22 на сумму 13 182,50 заработная плата за 1пол.июня; ПП №1111 от 23.06.22 на сумму 22 618,40 отпускные за июнь; ПП №1115 от 23.06.22 на сумму 3 340,00 НДФЛ за июнь; ПП №1127 от 27.06.22 на сумму 12 035,32 отпускные за июнь; ПП №1132 от 27.06.22 на сумму 1 799,00 НДФЛ за июнь.ПП №1173 от 05.07.22 на сумму 10 278,18 заработная плата за 2пол.июня; ПП №1174, 1175, 1176,1177, 1178 от 05.07.22 на сумму 26 388,11 страховые взносы и НДФЛ за июнь; ПП №1213 от 19.07.22 на сумму 3 469,89 отпускные за июль; ПП №1217 от 19.07.22 на сумму 519,00 НДФЛ за июль; ПП №1224 от 22.07.22 на сумму 10 451,49 отпускные за июль; ПП №1228 от 22.07.22 на сумму 1 562,00 НДФЛ за июль; ПП № 1336,1337, 1338,1339 от 05.08.22 на сумму 4 832,72 страховые взносы за август; ПП №1415 от 19.08.22 на сумму 5 250,82 заработная плата за 1пол.августа; ПП№1463-1468 от 05.09.22 на сумму 20 449,17 заработная плата за 2-ю пол. августа; ПП №1507,1511 от 19.09.22 на сумму 7640,66 отпускные за сентябрь 22г; ПП№1515 от 20.09.22 на сумму 12 204,94 заработная плата за 1-ю пол.мес.за сентябрь 22г ПП№ 1586 от 05.10.22.на сумму 20 434,26 заработная плата за 2 пол.сентября ПП №1587 от 05.10.22 на сумму 297,32 пособие за первые 3 дня врем. нетрудоспособности; ПП №1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593 от 05.10.22 на сумму 18 626,08 страховые взносы и НДФЛ за сентябрь; ПП №1702 от 20.10.22 на сумму 14 677,62 заработная плата за 1 пол.октября ПП №1778 от 03.11.22 на сумму 18 820,76 заработная плата за 2пол.октября ПП №1779, 1780, 1781, 1782, 1783 от 03.11.22 на сумму 16 842,64 страховые взносы и НДФЛ за октябрь ПП №1809 от 08.11.22 на сумму 4 015,63 отпускные за ноябрь ПП № 1813 от 08.11.22 на сумму 600,00 НДФЛ за ноябрь ПП №1941 от 18.11.22 на сумму 16 158,62 заработная плата за 1пол.ноября, ПП №2000 от 01.12.22 на сумму 2 456,05 отпускные за декабрь ПП №2004 от 01.12.22 на сумму 367,00 НДФЛ за декабрь ПП №2054 от 05.12.22 на сумму 16 562,54 заработная плата за 2пол.ноября ПП №2055, 2056, 2057, 2058, 2059 от 05.12.22 на сумму 17 711,48 страховые взносы и НДФЛ за ноябрь ПП №2370 от 20.12.22 на сумму 13 581,34 заработная плата за 1пол.декабря ПП №2468 от 27.12.22 на сумму 54 568,57 заработная плата за 2пол.декабря ПП №2469, 2470, 2471, 2472, 2473 от 27.12.22 на сумму 34 774,14 страховые взносы и НДФЛ за декабрь. ИТОГО: 645 892,58 ПП №05,06 от 20.01.22 на сумму 11 081,08 заработная плата за 1 пол.января; ПП №72,73 от 04.02.22 на сумму 20 685,86 заработная плата за 2 пол. января ПП №74,75,76,77,78 от 04.02.22 на сумму 15 731,22 страховые взносы и НДФЛ за январь. ПП №144,145 от 18.02.22 на сумму 20 413,02 заработная плата за 1 пол февраля; ПП №286, 293 от 05.03.22 на сумму 14 675,03 заработная плата за 2 пол февраля; ПП № 287, 288, 289, 290, 291,292 от 05.03.22 на сумму 17 496,47 страховые взносы и НДФЛ за февраль; ПП №381, 382 от 18.03.22 на сумму 16 041,39 заработная плата за 1 пол. марта; ПП №493, 494 от 05.04.22 на сумму 19 042,66 заработная плата за 2 пол марта; ПП № 495, 496, 497, 498, 499, 500 от 05.04.22 на сумму 17 500,46 страховые взносы и НДФЛ за март;ПП №536 от 07.04.22 на сумму 5 172,68 отпускные за апрель; ПП №537 от 07.04 на сумму 761,00 НДФЛ за апрель; ПП №603, 604 от 20.04.22 на сумму 15 735,88 заработная плата за 1 пол апреля. ПП№702,703 от 05.05.22 11 376,13 заработная плата за 2 пол. апреля, ПП№704,705,706,707, 708,709 от 05.05.22 на сумму 15 343,32 Страховые взносы и НДФЛ за апрель, ПП №753,756 от 20.05.22 на сумму 11 850,43 заработная плата за 1 пол. мая; ПП №922,923 от 03.06.22 на сумму 23 420,87 заработная плата за 2 пол. мая; ПП №924, 925, 926, 927, 928,929 от 03.06.22 на сумму 17 571,34 страховые взносы и НДФЛ за май; ПП №1024 от 16.06.22 на сумму 12 241,65 отпускные за июнь; ПП №1025 от 16.06.22 на сумму 1 850,00 НДФЛ за июнь; ПП №1037,1038 от 20.06.22 на сумму 16 884,47 заработная плата за 1 пол. июня; ПП №1095 от 27.06.22 на сумму 50 846,31 отпускные за июнь; ПП №1096 от 27.06.22 на сумму 7 578,00 НДФЛ за июнь; ПП №1172, 1173 от 05.07.22 на сумму 17 040,46 заработная плата за 2 пол.июня; ПП №1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179 от 05.07.22 на сумму 39 000,60 страховые взносы и НДФЛ за июнь; ПП №1317,1318 от 19.08.22 на сумму 824,22 заработная плата за 1пол.августа; ПП№1370-1377 от 05.09.22 на сумму 19323,23 заработная плата за 2-ю пол.мес. август.22г ПП№1426-1427 от 20.09.22 на сумму 18 420,81 заработная плата за 1 пол.мес. за сентябрь, ПП №1486, 1487 от 05.10.22 на сумму 16 734,03 заработная плата за 2пол.сентября; ПП №1488, 1489, 1490, 1491, 1493 от 05.10.22 на сумму 17 495,09 страховые взносы и НДФЛ за сентябрь; ПП №1653, 1654 от 20.10.22 на сумму 17 460,52 заработная плата за 1пол. октября ПП №1763, 1764 от 03.11.22 на сумму 19 162,57 заработная плата за 2пол.октября ПП № 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 от 03.11.22 на сумму 18 287,43 страховые взносы и НДФЛ за октябрь; ПП №1794 от 10.11.22 на сумму 1 921,66 отпускные за ноябрь; ПП №1795 от 10.11.22 на сумму 272,00 НДФЛ за ноябрь; ПП №1889, 1890 от 18.11.22 на сумму 16 353,28 заработная плата за 1пол.ноября; ПП №2040, 2041 от 05.12.22 на сумму 14 139,27 заработная плата за 2пол.ноября ПП №2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 от 05.12.22 на сумму 15 904,59 страховые взносы и НДФЛ за ноябрь; ПП №2207, 2208 от 20.12.22 на сумму 18 334,06 заработная плата за 1пол.декабря ПП №2279, 2280 от 27.12.22 на сумму 52 318,24 заработная плата за 2пол.декабря ПП №2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286 от 27.12.22 на сумму 35 274,80 страховые взносы и НДФЛ за декабрь. ИТОГО: 681 566,13 ПП №05 от 20.01.22 на сумму 15 133,21 заработная плата за 1 пол.января; ПП №77 от 04.02.22 на сумму 34 116,58 заработная плата за 2 пол. января ПП №78,79,80,81,82,83 от 04.02.22 на сумму 24 537,53 страховые взносы и НДФЛ за январь. ПП №154 от 18.02.22 на сумму 29 243,71 заработная плата за 1 пол февраля; ПП №292 от 05.03.22 на сумму 20 102,66 заработная плата за 2 пол. февраля; ПП № 293, 294, 295, 296,297,298 от 05.03.22 на сумму 24 703,55 страховые взносы и НДФЛ за февраль; ПП 3357 от 18.03.22 на сумму 24 422,60 заработная плата за 1 пол марта; ПП №466 от 05.04.22 на сумму 25 988,55 заработная плата за 2 пол марта; ПП №467, 468, 469, 470, 471, 472 от 05.04.22 на сумму 25 165,19 страховые взносы и НДФЛ за март; ПП №548 от 14.04.22 на сумму 13 818,73 отпускные за апрель; ПП №550 на сумму 2 089,00 НДФЛ за апрель; ПП №593 от 20.04.22 на сумму 26 899,40 заработная плата за 1 пол апреля; ПП№678 от 05.05.22 на сумму 15630,31 заработная плата за апрель, ПП№ 679, 680, 681,682,683,684 от 05.05.22 на сумму 26 224,01 страховые взносы и НДФЛ за апрель, ПП№742 от 20.05.22 на сумму 12 095,83 заработная плата за 1 пол. мая; ПП №863 от 03.06.22 на сумму 33 975,76 заработная плата за 2 пол. мая; ПП №864, 865, 866, 867, 868,869 от 03.06.22 на сумму 22 883,06; страховые взносы и НДФЛ за май; ПП №948 от 16.06.22 на сумму 41 256,72 отпускные за июнь; ПП №949 от 16.06.22 на сумму 6 165,00 НДФЛ за июнь; ПП №995 от 20.06.22 на сумму 24 352,24 заработная плата за 1 пол.июня; ПП №1052 от 27.06.22 на сумму 10 181,33 отпускные за июнь; ПП № 1053 от 27.06.22 на сумму 1 435,00 НДФЛ за июнь; ПП № 1068 от 30.06.22 на сумму 43 983,43 отпускные за июнь; ПП №1069 от 30.06.22 а сумму 6 649,00 НДФЛ за июнь; ПП №1082 от 05.07.22 на сумму 15 992,21 заработная плата за 2 пол. июня; ПП №1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088 от 05.07.22 на сумму 54 220,21 страховые взносы и НДФЛ за июнь ПП №1155 от 20.07.22 на сумму 1 128,31 заработная плата за 1 пол. июля; ПП №1241 от 05.08.22 на сумму 289,35 пособие за первые 3 дня врем.нетрудоспособности ПП № 1242,1243,1244, 1245,1246,1247 от 05.08.22 на сумму 580,48 страховые взносы и НДФЛ за июль, ПП №1309 от 19.08.22 на сумму 1 834,95 заработная плата за 1 пол.августа; ПП№1326-1327 от 31.08.22 на сумму 2236,40 з/п с увольнением ПП№1353-1359 от 05.09.22 на сумму 24862,46 заработная плата за 2-ю пол.августа 22 ПП№1397 от 20.09.22 на сумму 19 786,25 заработная плата за 1-ю пол.мес. за сентябрь 22 ПП №1446 от 05.10.22 на сумму 28 849,71 заработная плата за 2 пол.сентября; ПП №1447, 1448, 1449,1450, 1451, 1452 от 05.10.22 на сумму 24 561,91 страховые взносы и НДФЛ за сентябрь; ПП №1578 от 20.10.22 на сумму 26 385,98 заработная плата за 1 пол.октября; ПП №1662 от 03.11.22 на сумму 24 139,33 заработная плата за 2пол.октября; ПП №1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668 от 03.11.22 на сумму 24 942,17 страховые взносы и НДФЛ за октябрь; ПП №1745 от 18.11.22 на сумму 22 389,82 заработная плата за 1пол.ноября; ПП №1897 от 05.12.22 на сумму 18 907,69 заработная плата за 2пол.ноября; ПП №1898 от 05.12.22 на сумму 1 127,40 пособие за первые 3 дня врем. нетрудоспособности ПП №1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 от 05.12.22 на сумму 20 741,59 страховые взносы и НДФЛ за ноябрь; ПП №2049 от 20.12.22 на сумму 20 690,75 заработная плата за 1пол.декабря; ПП №2140 от 27.12.22 на сумму 80 958,29 заработная плата за 2пол.декабря; ПП №2141, 2142, 2143,2144, 2145, 2146 от 27.12.22 на сумму 50 313,17 страховые взносы и НДФЛ за декабрь. ИТОГО: 975 990,83 ПП №1491,1492,1493, 1494 от 05.10.22 на сумму 27 963,71 заработная плата за 2 пол.сентября; ПП №1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500 от 05.10.22 на сумму 13 769,37 страховые взносы и НДФЛ за сентябрь; ПП №1552 от 10.10.22 на сумму 1 303,69 заработная плата связи с увольнением; ПП № 1553 от 10.10.22 на сумму 195,00 НДФЛ за октябрь; ПП №1649, 1650, 1651, 1652 от 20.10.22 на сумму 17 466,94 заработная плата за 1 пол.октября; ПП №1800, 1801, 1802, 1803, 1804 от 03.11.22 на сумму 24 789,58 заработная плата за 2пол.октября; ПП №1805, 1806, 1807, 1808, 1809 от 03.11.22 на сумму 13236,18 страховые взносы и НДФЛ за октябрь; ПП №1909, 1910, 1911, 1911 от 18.11.22 на сумму 15 600,58 заработная плата за 1пол.ноября; ПП №1977 от 30.11.22 на сумму 2 268,44 заработная плата за ноябрь при увольнении; ПП №1978 от 30.11.22 на сумму 549,00 НДФЛ за ноябрь; ПП №2189, 2190, 2191 от 20.12.22 на сумму 16 167,56 заработная плата за 1пол.декабря ПП №2152, 2153,2154 от 27.12.22 на сумму 52 764,88 заработная плата за 2пол.декабря ПП №2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160 на сумму 33 118,31 страховые взносы и НДФЛ за декабрь. ИТОГО: 254 917,41 | - |  | - |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | Соглашение от 27.01.2022 № 66710000-1-2022-003 Департамент Смоленской области по образованию и науке Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Предоставление субсидии из областного бюджета для со финансирования расходов бюджетов городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 608 246,00 в т.ч: Федеральный бюджет и бюджет Смоленской области – 1 606 637,75 Местный бюджет – 1 608,25 | Контракт №89-ОС от 16.03.22 на сумму 25 203,20 поставка оборудования (микроскоп цифровой) Контракт №90-ОС от 21.03.22 на сумму 10 940,00 поставка оборудования (набор готовых микропрепаратов) Контракт №93-ОС от 28.03.22 на сумму 11 329,99 поставка оборудования (набор оборудования для выполнения ОГЭ по химии) Контракт № 113-ОС от 18.04.22 на сумму 153 450,00 поставка оборудования (образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) Контракт № 114-ОС от 20.04.22 на сумму 282 230,00 поставка оборудования (Цифровая лаборатория по экологии, учебная лаборатория по нейротехнологии) Контракт № 117-ОС от 22.04.22 на сумму 97 960,00 поставка оборудования (образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) Контракт №118-ОС от 22.04.22 на сумму 818 741,10 поставка оборудования (цифровая лаборатория по биологии, цифровая лаборатория по химии, цифровая лаборатория по физике, цифровая лаборатория по физиологии) Контракт №157-ОС от 23.05.22 на сумму 139 413,62 (поставка ноутбуков) Контракт №278-МЗ от 24.06.22 на сумму 645,00 (поставка мышь компьют.) Контракт №261-ОС от 04.07.22 на сумму 45 556,50 (поставка ноутбука) Контракт №338-ОС от 16.08.22 на сумму 22 776,60 (поставка МФУ) | МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска | ООО «Левенгук» ИП Кравчук Иван Владимирович ООО «ТД КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ООО "АРГО" ООО Издательский центр «Мой учебник» ООО"АЛЬФА-ЭКСПЕРТ" ООО"СМАРТЛАЙН" ИП Дымников Ю.П. ИП Дымников Ю.П. ООО «КИТ» ИП Дымников Ю.П. | Поставка товара 13.06.2022 Поставка товара 19.06.2022 Поставка товара 15.06.2022 Поставка товара 16.07.2022 Поставка товара 09.09.2022 Поставка товара 21.07.2022 Поставка товара 21.07.2022 | ПП №928 от 09.06.22 на сумму -25 178,00; ПП № 929 от 09.06.22 на сумму – 25,20 ПП №1322 от 24.08.22 на сумму - 10 929,06; ПП № 1323 от 24.08.2022 на сумму - 10,94 ПП №1190 от 12.07.22 на сумму 11 318,66 ПП №1191 от 12.07.22 на сумму 11,33 ПП №1203 от 19.07.22 на сумму 148 697,65 ПП №1204 от 19.07.22 на сумму 4 598,90 ПП №1205 от 19.07.22 на сумму 153,45 ПП №1690 от 24.10.22 на сумму 281 947,77; ПП №1691 от 24.10.22 на сумму 282,23 ПП №1285 от 08.08.22 на сумму 97 862,04; ПП №1286 от 08.08.22 на сумму 97,96 ПП №1312 от 23.08.22 на сумму – 245 376,71; ПП №1313 от 23.08.22 на сумму – 245,62; ПП №1314 от 23.08.22 на сумму – 245 376,71; ПП №1315 от 23.08.22 на сумму – 245,62; ПП №1316 от 23.08.22 на сумму – 245 376,71; ПП №1317 от 23.08.222 на сумму – 245,62; ПП №1318 от 23.08.22 на сумму – 81 792,23; ПП №1319 от 23.08.22 на сумму – 81,88 ПП №1044 от 24.06.22 на сумму 139 274,20 ПП №1045 от 24.06.22 на сумму 139,41 ПП №1137 от 06.07.22 на сумму 644,35 ПП №1138 от 06.07.22 на сумму 0,65 ПП №1269 от 03.08.22 на сумму 45 510,94 ПП №1270 от 03.08.22 на сумму 45,56 ПП №1331от 30.08.22 на сумму 22 753.82 ПП №1332 от 30.08.22 на сумму 22,78 |  | + |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа» Обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» в т.ч.: - центров цифрового и гуманитарного профилей (открытых в 2020г) - центров образования естественно-научной и технологической направленностей (открытых в 2021г) - центров образования естественно-научной и технологической направленностей (открываемых в 2022-2024 гг) | Соглашение от 15.02.2022 № 81710-22/24 Департамент Смоленской области по образованию и науке Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области субсидии на обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» | 245 613,68 в т.ч 233 333,00 –средства областного бюджета, 12 280,68 средства местного бюджета: 73 684,21 73 684,21 73 684,21 24 561,05 | Контракт №388-МЗ от 21.09.2022 на сумму 31 578,95 (поставка бумаги, картриджа) Контракт №453-МЗ от 18.11.22 на сумму 42 105,26 (поставка комплектующих для компьютера) Контракт №443-МЗ от 11.11.22 на сумму 24 630,00 (поставка бумаги, картриджа) Контракт №444-МЗ от 16.11.22 на сумму 49 054,21 (поставка системный блок) Контракт №450-МЗ от 18.11.22 на сумму 14 950,00 (поставка бумаги) Контракт №451-МЗ от 21.11.22 на сумму 46 803,48 (поставка картриджа, системный блок) Контракт №ПО-94/22 от 03.11.22 на сумму 11 930,73 (продление лицензии ПО) Контракт №386-МЗ от15.09.22 поставка бумаги 10 500,00 Контракт №435-МЗ от 08.11.22 На сумму 2 200,00 (поставка картриджа) Контракт №436-МЗ от 08.11.22 на сумму 5 950,00 (поставка офисной бумаги) Контракт №452-МЗ от 16.11.22 на сумму 5 911,05 (поставка офисной бумаги, сетевой фильтр) | МБОУ «СШ №1» МБОУ «СШ №4» МБОУ «СШ №3» МБОУ "Средняя школа №2" г.Десногорска | ООО «Торговый Дом Люкс» ООО «Торговый Дом Люкс» ИП Арефьев Е.В. ИП Арефьев Е.В. ИП Тарасенко Виктор Владимирович ИП Арефьев Е.В. ООО «Информзащита-Софт» ИП Тарасенко Виктор Владимирович ИП Кузнецов Д.С. ИП Кузнецов Д.С. ООО «Торговый Дом Люкс» | Поставка товара 03.10.22 02.12.22 25.11.22 30.11.22 02.12.22 05.12.22 Поставка товара 29.09.22 22.11.22 22.11.22 30.11.22 | ПП № 1697 от 18.10.22 на сумму 30 000,00; ПП №1698 от 18.10.22 на сумму 1 578,95. ПП №2256 от 12.12.22 на сумму 40 000,00 ПП №2257 от 12.12.22 на сумму 2 105,26 ПП №1787 от 22.11.22 на сумму 23 398,50; ПП №1788 от 22.11.22 на сумму 1 231,50 ПП №1799 от 23.11.22 на сумму 46 601,50; ПП №1800 от 23.11.22 на сумму 2 452,71 ПП №2078 от 06.12.22 на сумму 14 202,50 ПП №2079 от 06.12.22 на сумму 747,50 ПП №2082 от 07.12.22 на сумму 44 463,31 ПП № 2083 от 07.12.22 на сумму 2 340,17 ПП №2114 от 07.12.22 на сумму 11 334,19 ПП №2115 от 07.12.22 на сумму 596,54 ПП №1439 от 28.09.2022 на сумму 10 500,00 ПП №1895 от 17.11.22 на сумму 2 090,00 ПП №1898 от 17.11.22 на сумму 110,00 ПП №1894 от 17.11.22 на сумму 5 652,50 ПП №1897 от 17.11.22 на сумму 297,50 ПП №2074 от 07.12.22 на сумму 5 615,50 ПП №2075 от 07.12.22 на сумму 295,55 |  | + |  |
| 2.НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» РП «Безопасность дорожного движения) Мероприятие «Оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций» | Соглашение от 27.04.2022 №3 Департамент Смоленской области по образованию и науке Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области на оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций | Субсидии на оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций | 543 860,00 т.ч 516 667,00 – средства областного бюджета, 27 193,00 – средства местного бюджета | Контракт №236-ОС от 21.06.22 на сумм 543 860,00 (Поставка оборудования для обучения детей правилам дорожного движения) | МБОУ «СШ №1» | ИП Панишев П.Б. | Поставка товара 02.08.2022 | ПП №1406 от 16.08.22 на сумму 516 667,00; ПП №1407 от 16.08.22 на сумму 27 193,00 |  | + |  |
| 3. Национальный проект "Жилье и городская среда" "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" | от 24.01.2022 № 66710000-1-2022-001. между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях | Работы по благоустройству придомовой территории 2 микрорайон ж/д № 14 | Федеральный бюджет – 6 041 137,82 Областной бюджет – 186 839,31 Местный бюджет – 622,87 | 11.03.2022/ 0163300041622000004/ 202203633001050001000039/ 0163300041622000004/ 6 228 600,00/ 01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | Работы выполнены | пл.пор-е № 729 от 19.05.2022 на сумму 1 386 862,10 руб. пл.пор-е № 730 от 19.05.2022 на сумму 138,70 руб. пл.пор-е № 1325 от 10.08.2022 на сумму 4 763 175,05 руб. пл.пор-е № 1326 от 10.08.2022 на сумму 476,36 руб. пл.пор-е № 1327 от 10.08.2022 на сумму 77 939,99 руб. пл.пор-е № 1328 от 10.08.2022 на сумму 7,80 руб. |  | + |  |
|  |  | Работы по благоустройству Десногорск набережная «У тропы здоровья» 2 микрорайон. Этап 1. | Федеральный бюджет - 1 024 088,08 Областной бюджет - 31 672,83 Местный бюджет - 105,59 | 11.03.2022/ 0163300041622000015/ 202203633001050001000044/ 0163300041622000015/ 1 055 866,50/ 01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1515 от 07.09.2022 на сумму 418 506,54 руб. пл.пор-е № 1516 от 07.09.2022 на сумму 41,86 руб. пл.пор-е № 1517 от 07.09.2022 на сумму 564 687,53 руб. пл.пор-е № 1518 от 07.09.2022 на сумму 56,47 руб. пл.пор-е № 1519 от 07.09.2022 на сумму 72 566,84 руб. пл.пор-е № 1520 от 07.09.2022 на сумму 7,26 руб. |  | + |  |
|  |  | Работы по благоустройству Десногорск набережная «У тропы здоровья» 2 микрорайон. Этап 1. (устройство освещения) | Федеральный бюджет - 2 517 454,30 Областной бюджет - 77 859,41 Местный бюджет - 259,56 | 11.03.2022/ 0163300041622000016/ 202203633001050001000043/ 0163300041622000016/ 2 595 573,27/ 01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "ДжиКей" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1410 от 29.08.2022 на сумму 2 595 313,71 руб. пл.пор-е № 1411 от 29.08.2022 на сумму 259,56 руб. |  | + |  |
|  |  | Работы на объекте г. Десногорск набережная "У тропы здоровья" 2мкр. Этап 1 (устройство видеонаблюдения) | Федеральный бюджет - 555 600,67 Областной бюджет - 17 183,53 Местный бюджет - 57,28 | 28.03.2022 № ИМЗ-2022-004012 572 841,48/01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Мобиль Связь" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1617 от 30.09.2022 на сумму 572 784,20 руб. пл.пор-е № 1618 от 30.09.2022 на сумму 57,28 руб. |  | + |  |
|  |  | Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 12 г. Десногорск (устройство пешеходных дорожек) | Федеральный бюджет - 566 699,58 Областной бюджет - 17 526,79 Местный бюджет - 58,43 | 29.03.2022 № ИМЗ-2022-004027 586 337,62/01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1848 от 09.11.2022 на сумму 584 226,37 руб. пл.пор-е № 1849 от 09.11.2022 на сумму 58,43 руб. |  | + |  |
|  |  | Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 12 г. Десногорск Смоленской области (устройство бортовых камней) | Федеральный бюджет - 563 110,16 Областной бюджет - 17 415,78 Местный бюджет - 58,06 | 29.03.2022 № ИМЗ-2022-004035 599 990,11/01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1850 от 09.11.2022 на сумму 580 525,94 руб. пл.пор-е № 1849 от 09.11.2022 на сумму 58,06 руб. |  | + |  |
|  |  | Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 12 г. Десногорск Смоленской области (участок -1(устройство проезжей части)) | Федеральный бюджет - 570 799,94 Областной бюджет - 17 653,61 Местный бюджет - 58,85 | 29.03.2022 № ИМЗ-2022-003995 590 482,08/01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1844 от 09.11.2022 на сумму 588 453,55 руб. пл.пор-е № 1845 от 09.11.2022 на сумму 58,85 руб. |  | + |  |
|  |  | Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 12 г. Десногорск Смоленской области (участок -2(устройство проезжей части)) | Федеральный бюджет - 571 110,70 Областной бюджет - 17 663,22 Местный бюджет - 58,88 | 29.03.2022 № ИМЗ-2022-004002 590 844,38/01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1846 от 09.11.2022 на сумму 588 773,92 руб. пл.пор-е № 1847 от 09.11.2022 на сумму 58,88 руб. |  | + |  |
|  |  | Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 12 г. Десногорск Смоленской области (подготовительные работы и устройство МАФ) | Федеральный бюджет - 516 828,33 Областной бюджет - 15 984,38 Местный бюджет - 53,29 | 29.03.2022 № ИМЗ-2022-004021 548 897,91/01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1836 от 09.11.2022 на сумму 100 381,96 руб. пл.пор-е № 1837 от 09.11.2022 на сумму 10,04 руб. пл.пор-е № 1838 от 09.11.2022 на сумму 432 430,75 руб. пл.пор-е № 1839 от 09.11.2022 на сумму 43,25 руб. |  | + |  |
|  |  | Работы на объекте г. Десногорск набережная "У тропы здоровья" 2мкр. Этап 1 (устройство видеонаблюдения 1 камера) | Федеральный бюджет – 245 246,69 Областной бюджет - 7584,95 Местный бюджет - 25,29 | 18.04.2022 № ИМЗ-2022-005563 252 856,93/01.10.2022 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Мобиль Связь" | Работы выполнены | пл.пор-е № 1655 от 30.09.2022 на сумму 252 831,64 руб. пл.пор-е № 1656 от 30.09.2022 на сумму 25,29 руб. |  | + |  |
|  |  | Работы на объекте г. Десногорск набережная "У тропы здоровья" 2мкр. Этап 1 (устройство воркаута) | Федеральный бюджет - 185 316,72 Областной бюджет - 5 731,45 Местный бюджет - 19,10 | 11.11.2022 № ИМЗ-20 191 067,27/30.11.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "ЮАМЕТ" | Работы выполнены | пл.пор-е № 2158 от 06.12.2022 на сумму 191 048,17 руб. пл.пор-е № 2159 от 06.12.2022 на сумму 19,10 руб |  | + |  |
| 4. Национальный проект «Демография» «Спорт-норма жизни» Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт - норма жизни») | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 13 апреля 2022 г № 66710000-1-2020-011 на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ | на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ | Федеральный бюджет – 125 888,00 Областной бюджет – 25 784,00 Местный бюджет – 1532,00 | Контракт от 12.05.2022 №158 на сумму 153 204,00 (приобретение спортивного инвентаря) | МБУ "Спортивная школа" г. Десногорска | ТД «Люкс» | 22.05.2022 | ПП №148 от 15.06.22 на сумму 95 835,99; ПП № 149 от 15.06.22 на сумму 968,01; ПП № 150 от 15.06.22 на сумму 46 530,01; ПП №151 от 15.06.22 на сумму 469,99; ПП №152 от 15.06.22 на сумму 5 306,00; ПП № 153 от 15.06.22 на сумму 94,00 ИТОГО: 153 204,00 |  | + |  |