Приложение № 2

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 08.05.2020 № 378

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Объекты | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сумма т. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наружные магистральные и квартальные тепловые сети города | Проведение шурфовок инженерных сетей города | шт | 23 | 80,5 | май | август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 2 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Проведение гидравлических испытаний наружных инженерных т/сетей | Двух- труб. км | 45,2 | 1826,0 | май | август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 3 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Ремонт после гидравлических испытаний и восстановление поврежденных участков инженерных т/сетей | Двух- труб. км | 0,302 | 2880,8 | май | август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 4 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Ремонт т/изоляции поврежденных участков инженерных сетей | куб.м | 35,1 | 1043,2 | май | август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 5 | Наружные инженерные сети ХФК | Промывка и прочистка сетей ХФК | км | 68,12 | 557,7 | июнь | октябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 6 | Объекты жилищного фонда | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления | ед. ж/д | 96 14 1 | 4079,9 | май май май | август август август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 7 | Объекты жилищного фонда | Проведение гидропневматической промывки системы отопления жилого фонда. Промывка. прочистка фильтров, грязевиков. | ед ж/д | 96 14 1 | 3755,0 | май июнь | август август июль | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 8 | Объекты жилищного фонда | Ремонт системы отопления после проведения гидравлических испытаний с заменой трубопроводов (по результатам гидравлических испытаний) | ед. ж/д | 96 14 1 | - | май май май | август август август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 9 | Объекты жилищного фонда | Ревизия, частичная замена отсечной (запорной) арматуры | ед. ед | 73 320/ 160 1 | 34,3 | май май июнь | август август июль | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 10 | Объекты жилищного фонда | Ремонт рулонной кровли | кв. м | 3324,0 | 2773,8 | апрель | октябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и подрядная организация |
|  |  | Ремонт балконных козырьков | кв. м | 289,6 | 1668,9 | апрель | октябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и подрядная организация |
|  |  | Ремонт рулонной кровли | кв. м | 240 |  | май | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 11 | Объекты жилищного фонда | Ремонт монтажных швов | м. п | 6198,1 | 5536,1 | апрель | октябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и подрядная организация |
|  |  | Ремонт монтажных швов | м. п | 150 |  | июнь | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
|  |  | Ремонт цоколя Восстановление разрушенной фасада и отмостки | кв. м | 170 |  | май июнь | октябрь сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 12 | Объекты жилищного фонда | Остекление. Ремонт входных и тамбурных дверей, оконных рам, создание теплового контура (по мере необходимости) | кв. м | 124,0 30 | 87,0 | июнь июнь | октябрь сентябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 13 | Объекты энергоснабжения. Городские кабельные сети 10кВ: ТП-2-2/3-ТП-2-3/3; ТП-1-2/4-ТП-1-5/4; ТП-КНС-6/3 - оп.1 ВЛ-КНС-6 | Восстановление поврежденных кабельных линий | км |  |  | апрель | октябрь | АО «ЭлС» Сёмченков М.В. ПТО |
| 14 | ТП-1-12, ТП-2-10, КТП - ШКОЛА ВЛ-305, ВЛ-306, ВЛ-1026 | Капитальный ремонт согласно годовому план-графику |  |  |  | апрель | октябрь | АО «ЭлС» Сёмченков М.В. ПТО |
| 15 | Ремонт зданий ТП: РП-8, ТП-1-3, ТП-1-7, ТП-1-10, ТП-2-1, ТП-2-2 РП-8, ТП-1-3, ТП-1-12, ТП-2-2, ТП-2-3, ТП-2-5 РП-8, ТП-1-3, ТП-1-7, ТП-1-10, ТП-1-12, ТП-2-1, ТП-2-2, ТП-2-3, ТП-2-5 | Ремонт фасадов Восстановление отмостки Ремонт кровли |  |  |  | май | сентябрь | АО «ЭлС» Ивченков А.Ю. Подрядным способом |
| 16 | ТП-1-1, ТП-1-2, ТП-1-8, ТП-1-10, ТП-1-12, ТП-1-14, ТП-2-6, ТП-3-1, ТП-33, КТП-ШКОЛА, ЦРП-1 | Техническое освидетельствование объектов |  |  |  | январь | сентябрь | АО «ЭлС» Комиссионно ПТО |
| 17 | Учреждения образования: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления. Проведение промывки систем отопления и водоснабжения. Ревизия запорной и распределительной арматуры. Ревизия, ремонт, замена отсечной (запорной) и регулирующей арматуры. Поверка приборов учета. Поверка приборов узла тепловой энергии. |  |  |  | июнь | август | Руководители общеобразовательных организаций |
| 18 | Учреждения культуры, спорта и молодежной политики (все учреждения) | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения. Проведение промывки систем отопления и водоснабжения. Поверка приборов КИП и приборов учета. Ревизия, ремонт, замена отсечной (запорной) и регулирующей арматуры. Замена входной группы в МБУ «ФОК «Десна» |  |  |  | июнь апрель | август август | Руководители учреждений |
| 19 | Муниципальные бюджетные учреждения: Лесничество г. Десногорска Служба благоустройства Управление по делам ГО и ЧС | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения Проведение промывки систем отопления. Ревизия запорной арматуры. Ремонт систем отопления (после гидравлических испытаний). Ремонт дверей, уплотнение и утепление оконных проемов (по мере необходимости) Поверка приборов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения (Управление по делам ГО и ЧС) |  |  |  | июнь | август август | Руководители учреждений Бумагина М.Г. |
| 20 | Муниципальное унитарное предприятие БПК «Латона» МО «город Десногорск» Смоленской области | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения Проведение промывки систем отопления. Ревизия запорной арматуры. Ремонт систем отопления (после гидравлических испытаний). |  |  |  |  |  | Руководитель предприятия |
| 21 | Объекты ФГУЗ МСЧ № 135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Ремонт и восстановление поврежденных участков после гидравлических испытаний. Промывка систем отопления. Ревизия, ремонт, частичная замена запорной и регулирующей арматуры. Техническое обслуживание и ремонт автономного (резервного) источника э/снабжения |  |  |  | июль | август | МСЧ № 135 ФМБА России Заместитель начальника по хозяйствен ным вопросам |
| 22 | Объекты ЦГ и Э № 135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Промывка систем отопления Ревизия, ремонт, частичная замена запорной арматуры. Ревизия контрольно-измерительных приборов. Частичная замена оконных блоков. Утепление оконных и дверных проемов. Ремонт кровли в хозяйственном корпусе. |  |  |  | июнь | август | ЦГ и Э № 135 ФМБА России Заведующий хозяйством |
| 23 | Магистральные и внутриквартальные а/дороги | Заготовка песко-соляной смеси | т | 1100 |  | август | сентябрь | Руководитель учреждения |
| 24 | Снегоуборочная и специальная техника | Подготовка к зимнему периоду | ед. | 13 |  | май | сентябрь | Руководитель учреждения |