Реализуемые на территории муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области мероприятия национальных проектов в 2025 году по состоянию на 01.04.2025 г.

| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение цели предоставления межбюджетного трансферта | Принятые меры прокурорского реагирования по фактам нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Все лучшее детям» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №67710000-1-2025-003 от 27.01.25 | Оснащение предметных кабинетов оборудованием, средствами обучения и воспитания | 125 542,54 ФБ+ОБ 125 417,00 МБ 125,54 |  | МБОУ «СШ №1» | ООО «ИОЗ» ИП Матюшенков А.А. ООО «ПромРу» | Конт №0305-1 от 17.03.25 на сумму 103 392,94 (ОБЖ) Кон №0306-1 от 17.03.25 на сумму 7713,75 (труд) Кон №0434-1от 24.03.25 на сумму 8356,35 (швейная машинка) |  |  |  |  |
| РП «Все лучшее детям» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №67710000-1-2025-003 от 27.01.25 | Оснащение предметных кабинетов оборудованием, средствами обучения и воспитания | 125 542,54 ФБ+ОБ 125 417,00 МБ 125,54 | РП «Все лучшее детям» | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | ООО «ИОЗ» ИП Матюшенков А.А. ООО «ПромРу» | Конт №0305-2 от 17.03.25 на сумму 103 392,94 (ОБЖ) Кон №0306-2 от 17.03.25 на сумму 7713,75 (труд) Кон №0434-2 от 24.03.25 на сумму 8356,35 (швейная машинка) |  |  |  |  |
| РП «Все лучшее детям» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №67710000-1-2025-003 от 27.01.25 | Оснащение предметных кабинетов оборудованием, средствами обучения и воспитания | 125 542,54 ФБ+ОБ 125 417,00 МБ 125,54 | РП «Все лучшее детям» | МБОУ «СШ №3» | ООО «ИОЗ» ИП Матюшенков А.А. ООО «ПромРу» | Конт №0305-3 от 17.03.25 на сумму 103 392,94 (ОБЖ) Кон №0306-3 от 17.03.25 на сумму 7713,75 (труд) Кон №0434-3от 24.03.25 на сумму 8356,35 (швейная машинка) |  |  |  |  |
| РП «Все лучшее детям» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету №67710000-1-2025-003 от 27.01.25 | Оснащение предметных кабинетов оборудованием, средствами обучения и воспитания | 125 542,55 ФБ+ОБ 125 417,00 МБ 125,55 |  | МБОУ «СШ №4» | ООО «ИОЗ» ИП Матюшенков А.А. ООО «ПромРу» | Конт №0305-4 от 17.03.25 на сумму 103 392,94 (ОБЖ) Кон №0306-4 от 17.03.25 на сумму 7713,75 (труд) Кон №0434-4 от 24.03.25 на сумму 8356,35 (швейная машинка) |  |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники» | Соглашение о предоставлении иного МТБ имеющего целевое назначение №66710000-1-2025-012 от31.01.25 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 251 790,25 ФБ |  | МБОУ «СШ №1 | МБОУ «СШ №1 |  | Заработная плата за январь 25 п/п№247-250 от 17.02.25 на сумму 20 982,50 Заработная плата за февраль, 1 половину марта 25 п/п №596-598 от 05.03.25 п/п №806-807 от 25.03.25 на сумму 29 277,63 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники» | Соглашение о предоставлении иного МТБ имеющего целевое назначение №66710000-1-2025-012 от31.01.25 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 251 790,25 |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | Заработная плата за январь 25 п/п№231-234от 17.02.25 на сумму 10 299,49 Заработная плата за февраль, 1 половину марта 25 п/п №519 -522 от 05.03.25 п/п №681 – 682 от 25.03.25 на сумму 16 613,95 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники» | Соглашение о предоставлении иного МТБ имеющего целевое назначение №66710000-1-2025-012 от31.01.25 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 251 790,25 ФБ |  | МБОУ «СШ №3 | МБОУ «СШ №3 |  | Заработная плата за январь 25 п/п№255-258 от 17.02.25 на сумму 20 915,54 Заработная плата за февраль, 1 половину марта 25 п/п №472-475 от 05.03.25 п/п №724 -725 от 25.03.25 на сумму 28 723,55 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники» | Соглашение о предоставлении иного МТБ имеющего целевое назначение №66710000-1-2025-012 от31.01.25 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 251 790,25 ФБ |  | МБОУ «СШ №4 | МБОУ «СШ №4 |  | Заработная плата за январь 25 п/п №190,221-223 от 17.02.25 на сумму 20 982,50 Заработная плата за февраль, увольнение март 25 п/п №405,441-443 от 05.03.25 п/п №687-688 от 27.03.25 на сумму 37098,08 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники» | Соглашение о предоставлении иного МТБ имеющего целевое назначение №66710000-1-2025-002 от 04.02.25 | Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 78 120,00 ФБ |  | МБОУ «СШ №1 | МБОУ «СШ №1 |  | Ежемесячное вознаграждение советнику за январь п/п№251-254 от 17.02.25 на сумму 6510,00 Ежемесячное вознаграждение советнику за февраль п/п№599-602 от 05.03.25 на сумму 6510,00 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники» | Соглашение о предоставлении иного МТБ имеющего целевое назначение №66710000-1-2025-002 от 04.02.25 | Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 78 120,00 ФБ |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | Ежемесячное вознаграждение советнику за январь п/п №227-230 от 17.02.25 на сумму 1737,66 Ежемесячное вознаграждение советнику за февраль п/п№515-518 от 05.03.25 на сумму 2929,50 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники» | Соглашение о предоставлении иного МТБ имеющего целевое назначение №66710000-1-2025-002 от 04.02.25 | Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 78 120,00 ФБ |  | МБОУ «СШ №3 | МБОУ «СШ №3 |  | Ежемесячное вознаграждение советнику за январь п/п№259-262 от 17.02.25 на сумму 6510,00 Ежемесячное вознаграждение советнику за февраль п/п№476-479 от 05.03.25 на сумму 6510,00 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники» | Соглашение о предоставлении иного МТБ имеющего целевое назначение №66710000-1-2025-002 от 04.02.25 | Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 78 120,00 ФБ |  | МБОУ «СШ №4 | МБОУ «СШ №4 |  | Ежемесячное вознаграждение советнику за январь п/п №191,224-226 от 17.02.25 на сумму 6510,00 Ежемесячное вознаграждение советнику за февраль п/п№5406,444-446 от 05.03.25 на сумму 6510,00 Увольнение за март п/п №691-692 от 27.03.25 на сумму 5000,00 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники | НПА Областной закон «Об областном бюджете на 2025 г и плановый период 2026 и 2027гг» | Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций. | 4 374 710,34 ФБ |  | МБОУ «СШ №1 | МБОУ «СШ №1 |  | Ежемесячное вознаграждение за январь п/п№212,233-236 от 07.02.25 на сумму 358 564,37 Ежемесячное вознаграждение за февраль п/п№568,579-584от 03.03.25 п/п№740-747от 20.03.25 на сумму 349 899,70 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники | НПА Областной закон «Об областном бюджете на 2025 г и плановый период 2026 и 2027гг» | Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций. | 4 218 470,69 ФБ |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | Ежемесячное вознаграждение за январь п/п№214,221-226 от 07.02.25 на сумму 351 540,00 Ежемесячное вознаграждение за февраль п/п№477,509-514от 03.03.25 п/п№656-657от 20.03.25 на сумму 342 544,04 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники | НПА Областной закон «Об областном бюджете на 2025 г и плановый период 2026 и 2027гг» | Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций. | 4 374 710,34 ФБ |  | МБОУ «СШ №3 | МБОУ «СШ №3 |  | Ежемесячное вознаграждение за январь п/п №236-243 от 07.02.25 на сумму 341045,39 Ежемесячное вознаграждение за февраль п/п№457-462от 03.03.25 на сумму 363 602,65 |  |  |  |
| РП «Педагоги и наставники | НПА Областной закон «Об областном бюджете на 2025 г и плановый период 2026 и 2027гг» | Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций. | 5 155908,63 ФБ |  | МБОУ «СШ №4 | МБОУ «СШ №4 |  | Ежемесячное вознаграждение за январь п/п№185,194,217-220от07.02.25 на сумму 425 063,88 Ежемесячное вознаграждение за февраль п/п№403-404,437-440 от 03.03. на сумму 409 751,76 |  |  |  |

| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение цели предоставления межбюджетного трансферта | Принятые меры прокурорского реагирования по фактам нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры Смоленской области» (техническое оснащение муниципальных музеев) | Соглашение о предоставлении субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев №66710000-1-2025-013 от 30.01.2025 | техническое оснащение муниципальных музеев | 1 604 920,00 ФБ+ОБ 1588 870,00 МС 16 050,00 | ООО МУЛ Кон№60-ОС от06.02.25 на сумму 33 000,00 (Аудиосистема) Кон №61-ОС от 06.02.25 на сумму 72 500,00 (принтер) Кон №62-ОС от 06.02.2025 на сумму 190 000,00 (Термогигромерт) ИП Андреев Д.И Кон №63-ОС от 06.02.2025 на сумму 274 600 (Ветрина) Кон 64 -ОС от 06.02.2025 на сумму 293 800,00 (Шкаф) ИП Гришин Кон №65-ОС от 06.02.2025 на сумму 286 000,00 (оргтехника) ИТОГО 1 149 900,00 | МБУ «ИКМ» | ООО МУЛ Кон№60-ОС от06.02.25 на сумму 33 000,00 (Аудиосистема) Кон №61-ОС от 06.02.25 на сумму 72 500,00 (принтер) Кон №62-ОС от 06.02.2025 на сумму 190 000,00 (Термогигромерт) ИП Андреев Д.И Кон №63-ОС от 06.02.2025 на сумму 274 600 (Ветрина) Кон 64 -ОС от 06.02.2025 на сумму 293 800,00 (Шкаф) ИП Гришин Кон №65-ОС от 06.02.2025 на сумму 286 000,00 (оргтехника) ИТОГО 1149900,00 |  | п/п №47-48 от 11.03.25 на сумму 33 000,00 п/п №45-46от 11.03.25 на сумму 72 500,00 п/п №58-59 от 14.03.25 на сумму 190 000,00 п/п№53-54 от 11.03.25 на сумму 274 600,00 п/п№49-50 от 11.03.25 на сумму 293 800,00 п/п №51-52 от 13.03.25 на сумму 286 000,00 Итого 1 149 900,00 |  |  |  |

| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Остаток средств на лицевом счете учреждения по состоянию на 01.04.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект "Жильё", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету на поддержку муниципальной программы формирование современной городской среды №66710000-1-2025-001 от 21.01.25 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) городской среды) | 11 542 457,17 т.ч ОБ+ФБ- 11 541 302,92 МБ- 1244,25 | Благоустройство придомовой территории, 6 микрорайон ж/д № 183 Федеральный бюджет - 4 155 971,53 Областной бюджет - 128 535,20 Местный бюджет - 428,49 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | 10.03.2025 0163300041625000009 202503633001050001000035/ 0163300041625000009/ 4 284 835,22/ 31.08.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Благоустройство придомовой территории, 4 микрорайон ж/д № 5, ж/д №6 Федеральный бюджет - 5 888 708,77 Областной бюджет - 182 125,01 Местный бюджет - 607,15 4 418 220,41 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства | ООО "Рославльская ДСПМК" | 24.03.2025 0163300041625000010 202503633001050001000035/ 0163300041625000010/ 10 489 661,34/ 31.08.2025 |  |  |  |
| проект "Формирование комфортной городской среды" | соглашение от 26.01.24 №66710000-1-2024-005 | Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом) | 93 064 963,08 в т.ч фб+об 93 055 656,58 МС -9 306,50 | АО "Стандарт" 06.03.2024 0163300041624000006 202403633001050001000037/ 0163300041624000006/ 93 064 963,08/ 30.06.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | АО "Стандарт" Благоустройство общественной территории "Центральная часть города, 3 микрорайон (общественная территория возле городской страды" |  | п/п№ 604 08.05.24 – 24 620 078,07 руб. п/п №690 от 08.05.24 – 2 462,25 руб.; п/п№ 605 от 03.05.24 – 5 499 622,47 руб. п/п №606 от 03.05.24 – 550,02 руб. п/п №1273 от12.08.24 – на сумму 12 656 450,03 п/п №1274 от 12.08.24 на сумму 1265,77 п/п № 1665от 17.10.24 на сумму 22 638 539,70; п/п1666 от 17.10.24 на сумму 2 264,08 п/п №1949 от 05.12.24 на сумму 1210,60 п/п№1950 от 05.12.24 на сумму 12 104 810,31 |  | Остаток средств: 15 537 709,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |