**Реализуемые на территории муниципального образования «город Десногорск»**

**Смоленской области мероприятия национальных проектов в 2021 году по состоянию на 01.07.2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение цели предоставления межбюджетного трансферта | Принятые меры прокурорского реагирования по фактам нарушений |
| 1.НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Бюджет Смоленской области 6 260 900,00  в т.ч.  2 688 516,98  2 676 222,46 |  | МБОУ «СШ №1»  МБОУ «СШ №4» | МБОУ «СШ №1»  МБОУ «СШ №4» |  | Платежное поручение №08 от 20.01.2021 на сумму **9 581,89**  Заработная плата за 1 половину января.  Платежное поручение №81 от 05.02.2021 на сумму **22 884,29** заработная плата за 2 половину января. Платежные поручения №81, №82, №83, №84, №85, №86 от 05.02.2021 на сумму  **15 925,49** обязательные страховые взносы и НДФЛ за январь.  Платежное поручение №195 от 20.02.2021 на сумму **20 000,00** Заработная плата за 1 половину февраля.  Платежное поручение №277 от 05.03.2021 на сумму **29 088,78** заработная плата за 2 половину февраля.  Платежные поручения № 278, №279, №280, №281, №282 на сумму **24 022,14** обязательные страховые взносы и НДФЛ за февраль.  Платежное поручение №477 от 18.03.2021 на сумму **2 822,37** отпускные за март. Платежное поручение №478 от 18.03.2021 на сумму **352,00** НДФЛ с отпускных за март.  Платежное поручение № 482 от 19.03.2021 на сумму **18 540,38** заработная плата за 1 половину марта.  Платежное поручение № 593 от 05.04.2021 на сумму **14 914,44** заработная плата за 2 половину марта;  Платежные поручения № 594,595,596,597,598 от 05.04.2021 на сумму **17 569,41** обязательные страховые взносы и НДФЛ за март;  Платежное поручение №735 от 20.04.2021 на сумму **20 476,53** заработная плата за 1 половину апреля;  Платежное поручение № 815 от 30.04.2021 на сумму **20 076,82** заработная плата за 2 половину апреля;  ПП№816, от 30.04.2021 на сумму 80,17 пособие за первые 3дня врем. нетруд.  Платежные поручения № 817, 819, 820, 821, 822 от 30.04.2021 на сумму **19 922,89** обязательные страховые взносы и НДФЛ за апрель.  ПП№897 от 20.05.2021 на сумму **17372,68** заработная плата за май.  ПП №1098от 04.06.2021 – заработная плата за 2-ю пол. мая на сумму – **23495,30**;  ПП 1099,1100,1101, 1102, 1103 от 04.06.21 НДФЛ и страховые взносы в фонды на сумму – **19883,31**;  ПП 1208, 1209 от 17.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – **14120,51**;  ПП1220 от 18.06.21 отпускные за июнь на сумму – **19547,43**; ПП 1234, 1235 от 24.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – 11423,68;  ПП 1236, 1237 от 25.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – **1625,67**;  Итого: **343726,18**  Платежное поручение №04 от 20.01.2021 на сумму **10 562,88**  Заработная плата за 1 половину января.  Платежное поручение №57 от 05.02.2021 на сумму **26012,91** заработная плата за 2 половину января.  Платежные поручения №82, №83, №84, №85, №86, №87 от 05.02.2021 на сумму **18 113,16** обязательные страховые взносы и НДФЛ за январь.  Платежное поручение №157 от 20.02.2021 на сумму **19 085,23** Заработная плата за 1 половину февраля.  Платежное поручение № 200 от 05.03.2021 на сумму **24 069,19** Заработная плата за 2 половину февраля.  Платежное поручение № 231, №232, № 233, №234, №235, №236 от 05.03.2021 на сумму **21 750,84** обязательные страховые взносы и НДФЛ за февраль.  Платежное поручение № 276 от 19.03.2021 на сумму **21 660,28** Заработная плата за 1 половину марта.  Платежное поручение №459 от 05.04.2021 на сумму **25 585,51** Зара-ботная плата за 2 половину марта;  Платежное поручение № 460, 461, 462, 463, 464, 465 от 05.04.2021 на сумму **23 702,52** обязательные страховые взносы и НДФЛ за март;  Платежное поручение №485 от 08.04.2021 на сумму **9 171,93** отпускные за апрель  Платежное поручение №487 от 08.04.2021 на сумму **1 386,00** НДФЛ за апрель;  Платежное поручение №579 от 20.04.2021 на сумму **20 961,15** заработная плата за 1 половину апреля;  Платежное поручение № 631 от 30.04.2021 на сумму **15 715,53** заработная плата за 2 половину апреля;  Платежные поручения №657, 658, 659, 660, 661, 662 от 30.04.2021 на сумму **21 443,50** обязательные страховые взносы и НДФЛ за апрель.  ПП №745 от 20.05.2021 на сумму **16784,29** заработная плата за май  ПП906от 04.06.2021 заработная плата за 2-ю пол. мая на сумму – **27340,51**; ПП941,942,943,944, 945, 946 от 04.06.21 НДФЛ и страховые взносы за май на сумму **21835,16**;  ПП973,974 от 10.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – **10033,58**;  ПП1013,1014 от 17.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – **11690**; ПП1022 от 18.06.21 заработная плата за 1-ю пол. июня на сумму -**19768,49**  ПП1040,1041 от 24.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – **22473,58**;  ПП1053,1054 от 25.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – **36120,80**;  **Итого: 425267,04** |  |  |  |
| НП «Обра-зование» РП «Со-вре-менная школа». Меро-приятие «Со-здание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | 29.03.2021 № 66710000-1-2021-006  Департамент Смоленской области по образованию и науке  Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.  Предоставление субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов бюджетов городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Субсидия на создание и обеспечение функцио-нирования центров образования естественно-научной и технологи-ческой направленностей в общеобра-зовательных организациях, располо-женных в сельской местности и малых городах | 1 769 329,01  в т.ч:  Областной бюджет – 1 767 559,68;  Местный бюджет – 1 769,33 |  | МБОУ «СШ №3» | ИП Попел Сергей Васильевич | Кон216-ОС от11.06.21  Сч№3 от 16.06.21  Нак№3 от 16.06.21 (Мышь компьютерн Oklick 275М(КНР) | ПП №1088 от 18.06.2021 -**1491,01**  ПП№1089 от 18.06.2021 – **1,49**  **Итого 1492,50** |  |  |  |
| 2. Национальный проект "Жилье и городская среда" "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" | - от 01.02.2021 № 66710000-1-2021-003 между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях.  - от 08.05.2020 № 66710000-1-2020-004. между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях  между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях | Работы по благоустройству придомовой территории 1 микрорайон ж/д №7 и установка игрового оборудования на придомовой территории  Работы по благоустройству придомовой территории 1 микрорайон ж/д №14  Работы по благоустройству придомовой территории 6 микрорайон ж/д №178 и установка игрового оборудования на придомовой территории  Работы по благоустройству придомовой территории 2 микрорайон ж/д №15  Работы по благоустройству г.Десногорск, парковая зона 4 микрорайона  Монтаж оптических линий связи с установкой системы видеонаблюдения г. Десногорск (4 камеры)  Монтаж оптических линий связи с установкой системы видеонаблюдения г. Десногорск (5 камер)  Работы по благоустройству придомовой территории 4 микрорайон ж/д №43  Работы по благоустройству общественной территории «АтомПарк»  Работы по благоустройству общественной территории «АтомПарк» | Федеральный бюджет - 2 974 026,27 Областной бюджет - 91 980,19 Местный бюджет - 306,63 Внебюджет - 40 262,60  Федеральный бюджет - 3 781 820,98 Областной бюджет - 116 963,54 Местный бюджет - 389,92  Федеральный бюджет - 1 967 058,72 Областной бюджет - 60 836,87 Местный бюджет - 202,81 Внебюджет - 38 203,04  Федеральный бюджет - 1 550 006,36 Областной бюджет - 47 938,34 Местный бюджет - 159,81 Внебюджет - 38 203,04  Федеральный бюджет - 4 334 537,45 Областной бюджет - 134 071,68 Местный бюджет - 446,91  Федеральный бюджет - 242 475,75 Областной бюджет - 7 499,25 Местный бюджет - 25,00  Федеральный бюджет - 240 535,94 Областной бюджет - 7 439,26 Местный бюджет - 24,80  Федеральный бюджет - 240 535,94 Областной бюджет - 7 439,26 Местный бюджет - 24,80  Федеральный бюджет - 70 000 000,00  Внебюджетные средства 14 400,00  Областной бюджет - 20 000 000,00 | 17.03.2021/ 0163300041621000008/ 202103633001050001000034/ 0163300041621000008/ 2 312 468,28/ 10.08.2021  17.03.2021/ 0163300041621000009/ 202103633001050001000035/ 0163300041621000009/ 3 079 886,69/ 10.08.2021  17.03.2021/ 0163300041621000007/ 202103633001050001000033/ 0163300041621000007/ 1 543 369,80/ 10.08.2021  05.04.2021/ 0163300041621000038/ 202103633001050001000037/ 0163300041621000038/ 3 789 186,28/ 01.07.2021  ИМЗ-2021-005240-228  ИМЗ-2021-005240-229  19.01.2021 № 0163300041620000081/ 3672400870321000001/ 0163300041620000081/ 70 014 400,00/20.08.2021  17.03.2021/ 0163300041621000031/ 202103633001050001000038/ 0163300041621000031/ 16 700 000,00/ 20.08.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства"  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства"  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства"  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства"  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства"  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства"  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства | Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-Ремонтный Строительный Участок-1"  Общество с ограниченной ответственностью "Фирст"  Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-Ремонтный Строительный Участок-1"  Общество с ограниченной ответственностью «Рославльская ДСПМК»  Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №44" (ОАО ДЭП №44)  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬ СВЯЗЬ"  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬ СВЯЗЬ  Общество с ограниченной ответственностью «Рославльская ДСПМК»  Общество с ограниченной ответственностью "СитиЛайн"  Акционерное общество  «Электроцентромонтаж» | Работы ведутся  Работы ведутся  Работы ведутся  Заключение контракта  Работы ведутся  Работы ведутся  Работы ведутся  Заключение контракта  Работы ведутся  Работы ведутся |  |  |  |  |
| 3.Национальный проект «Демография» «Спорт-норма жизни»  Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт - норма жизни») | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету  От 02 апреля 2021 г №66710000-1-2020-008 на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ | на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ | Федеральный бюджет – 75 217,59 руб.  Областной бюджет – 11 239,41 руб.  Местный бюджет – 874,00 | 02.04.2021 №77-ОС сумма контракта 87 331,00 рублей, исполнено 22.04.2021 | МБУ "Спортивная школа" г. Десногорска | ООО Торговый Дом "Люкс" | Счет №011 от 02.04.2021, накладная №011 от 02.04.2021 ООО Торговый Дом "Люкс" | п/п №86 от 22.04.2021 на сумму 59 399,53 руб.;  п/п №87 от 22.04.2021 на сумму 600,47 руб.;  п/п №88 от 22.04.2021 на сумму 27 057,47 руб.;  п/п №89 от 22.04.2021 на сумму 273,53 руб. | - | 100 | - |
| 4.Национальный проект «Культура» "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" («Культурная среда») Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Соглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» на государственную поддержку отрасли культуры бюджету городского округа города Десногорск от 09 февраля 2021г №66710000-1-2021-004 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Федеральный бюджет, **3 732 681,03**;  бюджет Смоленской области,  **324 580,99**;  местный бюджет, **40 983,00**. | 1. 09.02.2021,  № 68-ОС,  485 540, 00  с 29.03.2021 в течение 56 рабочих дней.  Исполнен 18.05.2021  2. 10.02.2021,  № 69-ОС,  595 030, 00 ,  с 29.03.2021 в течение 56 рабочих дней.  Исполнен 18.05.2021г  3. 25.02.2021,  № 75-ОС, 202 987, 02,  с 29.03.2021 в течение 56 рабочих дней.  Исполнен 19.05.2021  4. 12.02.2021,  № 72-ОС,  575 661, 00,  с 29.03.2021 в течение 30 рабочих дней.  Исполнен 18.05.2021г  5. 12.02.202,  № 73-ОС,  246 772,00 ,  с 29.03.2021 в течение 30 рабочих дней.  Исполнен 18.05.2021г.  6. 15.02.2021,  № 70,  172 255,00 ,  с 29.03.2021 в течение 30 рабочих дней.  Исполнен 19.05.2021  7. 25.02.2021,  № 74-ОС,  260 000, 00.,  Срок – с 29.03.2021 в течение 30 рабочих дней.  Исполнен 18.05.2021г  8. 11.03.2021,  № 67-ОС,  1 242 054,86  до 17.05.2021  реестровый номер - 3672400570221000003  Соглашение о расторжении Контракта от 21.06.2021  9. 02.03.2021,  № 71-ОС,  317 945,14 ,  до 01.07.2021.  10.23.06.2021 контракт №260-ОС **-**1 242 054,86поставка товара с 26.07.21 в течение 14 календарных дней | МБУДО «Десногорская ДМШ имени М.И.Глинки» | 1. ИП Березин В.Б.    2. ИП Березин В.Б.  3. ИП Березин В.Б.  4. ООО "Центр Ректор"    5. ООО "Ректор - Комплексные решения"  6. АО "Издательство "Музыка"  7. ООО «ПРО-Сцена»  8. ИП Харчук В.А.  9.ООО «Тульская гармонь»  10.ООО «Азия Мьюзик Компани» | 1. Товарная накладная ИП Березин В.Б.  № 357  от 26.04.2021  2. Товарная накладная ИП Березин В.Б.  № 358  от 26.04.2021  3. Товарная накладная ИП Березин В.Б.  № 359  от 26.04.2021  4. Передаточный документ (счёт-фактура) ООО «Центр Ректор»  № 302  от 24.03.2021  5. Передаточный документ (счёт-фактура) ООО «Ректор-комплексные решения»  № 56  от 24.03.2021  6. Передаточный документ (счёт-фактура) АО «Издательство «Музыка»  № МУЗ0000661  от 30.03.2021  7. Товарная накладная ООО «ПРО-Сцена»,  № 61955  от 29.03.2021  8. ИП Харчук В.А.  **товар не доставлен, договор расторгнут**  9. ООО «Тульская гармонь»  Накладная №704 от 17.06.2021  10.ООО «Азия Мьюзик Компани» **товар не доставлен** | ПП №263 от 18.05.2021 на сумму 480684,53  ПП №264 от 18.05.2021 на сумму 4855,47.  ПП №261 от 18.05.2021 на сумму 589079,62  ПП №262 от 18.05.2021 на сумму 5950,38  ПП №259 от 18.05.2021 на сумму 195871,47  ПП№260 от 18.05.2021 на сумму 1978,53  ПП №266 от 19.05.2021 на сумму 5085,65  ПП №267 от 19.05.2021 на сумму 51,37  ПП №254 от 18.05.2021 на сумму 569904,31  ПП №255 от 18.05.2021 на сумму 5756,69.  ПП №250 от 18.05.2021 на сумму 244304,25  ПП №251 от 18.05.2021 на сумму 2467,75  ПП №256 от 18.05.2021 на сумму 152063,98  ПП №257 от 18.05.2021 на сумму 186,55  ПП №258 от 18.05.2021 на сумму 18468,45  ПП №265 от 19.05.2021 на сумму 1536,02.  ПП №252 от 18.05.2021 на сумму 257399,97  ПП №253 от 18.05.2021 на сумму 2600,03  ПП№365, №366 от 30.06.2021 на сумму 317945,14 | - | - | - |
| 5.Национальный проект «Культура» Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») Количество созданных виртуальных концертных залов | Cоглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, в рамках реализации областной государственной программы "Развитие культуры в Смоленской области" на создание виртуальных концертных залов бюджету городского округа города Десногорск от «17» февраля 2021 г. № 66710000-1-2021-005 | Создание виртуального концертного зала на площадке организации культуры | Федеральный бюджет 639 980,18 руб. областной бюджета 13 195,06 руб. местный бюджет 6 598,10 руб. | 12.04.2021г, №134-ОС на сумму 659 773,34  Реестровый номер 3672400564621000003  Срок исполнения до 22.06.2021 | МБУ «Десногорская библиотека» | ООО «МультиМедиаВидеоСистемы» (MMVS), г. Екатеринбург | - | - | - | - | - |