Приложение

**Реализуемые на территории муниципального образования «город Десногорск»**

 **Смоленской области мероприятия национальных проектов в 2023 году**

**на 01.01.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение цели предоставления межбюджетного трансферта | Принятые меры прокурорского реагирования по фактам нарушений |
| 1. НП «Образование» РП «Успех каждого ребенка». Мероприятие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.» | Соглашение от 24.01.2023 №66710000-1-2023-005Департамент Смоленской области по образованию и наукеАдминистрация муниципального образования «город Десногорск» СмоленскойПредоставление субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области | Ремонт спортивного залаМБОУ «СШ №4» | 1 115 512,75 в т.ч средства ФБ и ОБ – 1 059 737,11средства МБ – 55 775,64 | Кон73-Р от 21.02.2023 (ремонт малого спортивного зала (отделка) 456015,12  | МБОУ «СШ №4» | ИП Алиев Н.Ю | Работы выполнены | Сч№1от13.07.23от13.07.23БезНДСп/п №1109,1110 от 27.07.23 на сумму 456 015,12 руб. |  | + |  |
| Кон74-Р от 21.02.2023(ремонт малого спортивного зала (отопление электрика) 444 000,00  | МБОУ «СШ №4» | ООО «УК Виктория» | Работы выполнены | Сч№1/22-08-23от22.08.23Акт 1 от22.08.23 на сумму -444 000,00 руб. |  | + |  |
| Кон№277-р от 27.06.23 (Космет ремонт раздевалок малого спортивного зала)- 173 512,75 руб. | МБОУ «СШ №4» | ООО «Строительная компания» | Работы выполнены | п/п№1178,1179 от 31.07.23 – 173512,75 руб. |  | + |  |
| "Контр№317-Р от31.07.2341984,88 | МБОУ «СШ №4» | ООО «Строительная компания» | Работы выполнены | Сч№43от18.08.23Акт1 от18.08.23 п/п№1333-1334от 31.08.23-41984,88 |  | + |  |
| 2. НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 1 103 304,35 |  | МБОУ «СШ №1» | МБОУ «СШ №1» |  | 82 147,27 – (з.п за январь 2023 года, начисление на з.п, з.п за 1-пол.фев.,)п/п№04,13 от 20.01.23; п/п№94-99 от 03.02.23; п/п№194,200 от 20.02.п/п №288-291 от 03.03.23 на сумму 30648,55 (з/п за 2-ю пол февраля , начисление на ФОТ)п/п №407,413 от 20.03.23 (з/пл за 1- пол. марта) на сумму – 20358,88 руб.п./п№482-487,503,507,511 от 05.04.23 (з/пл за март 2023, начисл.на ФОТ) – 44580,18п/п№588 от 20.04.23 отпускные – 16409,22п/п№727-731 от 05.05.23 (з/п за 2-ю пол месс, начисления ФОТ)-28 348,41 руб.п/п№839,845 от 19.05.23 (з/п за 1-ю пол. мес.)-18751,20 руб. п/п№878,883 от 25.05.23 (отпускные ) 13196,64 руб. п/п№981-982от 01.06.23(отпускные)-10225,75руб., п/п№1009-1012 от 05.06.23(3/п за 2-ю пол.мая)-42005,69руб.п/п№1084,1088(отпускные) -5957,98 руб.п/п№1114, 1120 от 20.6.23(з/п за 1-ю пол.мес) -9905,59 руб.п/п№1165,1176 от 29.06.23(отпускные) -22209,48 руб.05.07.23 (з/п за 2-ю пол мес. начисления на ФОТ)-38993,19, п/п№1245,1253 от 20.07.23 –(з/п за 1- пол.мес) -13084,33; п/п№1266,1269 от 27.07.23 (отпускные ) -28332,39 п/п№1302-1305от 04.08.23 з/п за 2-ю пол.мес 31454,32, п/п№1397,№1404от 18.08.23 з/п за 1-ю пол.мес 12068,79 руб., п/п1468-1471от05.09.23 з/п за 2-ю пол.мес -11 423,53п/п 1486,1494,от20.09.23-за 1-ю пол.мес 24608,45, з/п за2-ю пол.мес, начисл.на ФОТ №1542-1547от 05.10.23 – 36 468,31 з/п-за 1-ю пол.мес п/п1498-1490 от 20.10.23 -22978,03, отпуск №1519,1515от 26.10.23 отпускные за окт.-3167,73з/пл за 2-ю пол. мес п/п№1613-1618от 03.11.23 на сумму -43281,28; з/п за 1-ю пол.мес, отпускп/п№1662,1669,1681,1685от 20.11.23,23.11.23 на сумму 23672,16з/пл за 2-ю пол. мес п/п 1838-1841от 05.12.23 на сумму -35572,92руб. з/п за 1-ю пол ме. п/п1980,1987от 20.12.23 на сумму 16369,80руб. з/п за 2-ю пол.мес п/п2097-2102от 27.12.23 на сумму 85956,09**Итого 771 996,16** |  |  |  |
| Областной бюджет 687 045,50 |  | МБОУ «СШ №3» | МБОУ «СШ №3» |  | 76 198,95 – (з.п за январь 2023 года, начисление на з.п, з.п за 1-пол.фев.,)п/п№11,13 от 20.01.23; п/п№70-75 от 03.02.23; п/п№186-188 от 20.02. п/п №228-233 от 03.03.23 на сумму 26 315,75 (з/п за 2-ю пол февраля , начисление на ФОТ) п/п №329-328 от 20.03.23 (з/пл за 1- пол. марта) на сумму – 18450,37 руб. п/п№417-423 от 05.04.23 -35334,72 (з/п и начисл.фот за 2-ю пол.мес.марта)п/п№519-521 от 20.04.23 – 21739,14 (з/п за 1-пол.апреля)п/п №605-612 от05.05.23 (з/п за 2-ю пол.мес., начисления на ФОТ)-на сумму 32 071,08 руб. п/п№697-699 от 19.05.23 (з/п за 1-ю пол.мес)-17680,06 руб. п/п№880-885 от 05.06.23(з/п за 2-ю пол.мес)-39962,52 руб.№917, 918от 15.06.23 4599,12(отпускные),п/п№943-945 от 20.06.23(з/п за 1-ю пол.мес)-22494,82руб. п/п№953-954 от 22.06.23(отпускные )17676,54 руб, п/п№966-969от 29.06.23(отпускные) 50412,37 руб.п/п №1211-1214 от п/п№1039-1044 от 05.07.23 (з/п за 2-пол.мес. и начисления на фот)-64547,56п/п№1159-1162от 04.08.23з/п за первую пол.мес.-945,75;з/п за 1-ю пол.мес.7916,82п/п№1187-1188от 28.08.23-увольнение за август – 60138,22, п/п1242-1250от 05.09.23 з/п за 2-ю пол.мес.-32984,77, п/п 1285-1287от 20.09.23 з/п за 1-ю пол.мес. – 10833,39, п/п1342-1347от 05.10.23 з/п за 2-ю пол.сент -45277,19;п/п№1391-1393от 20.10.23 з/п за 1-ю пол.окт.-20931,72з/п за 2-ю пол.мес №1451-1456от 03.11.23 на сумму 39206,87 з/п за 1-ю пол. п/п№1508-1509 от 20.11.23-21928,47з/п за 2-ю пол.мес п/п1751-1755от 05.12.23 на сумму 37002,12 руб. з/п за2-ю пол.мес п/п2041-2045 от 26.12.23 на сумму 95727,67**Итого: 810 375,99** |  | + |  |
| Областной бюджет 1 103 304,33 |  | МБОУ «СШ №4» | МБОУ «СШ №4» |  | 85 182,68 – (з.п за январь 2023 года, начисление на з.п, з.п за 1-пол.фев.,)п/п№08-09,12 от 20.01.23; п/п№33-34от 02.02.23;№57-63 от 03.02.23; п/п№143-144 от 20.02. . п/п №175-179 от 03.03.23 на сумму 33 143,10 (з/п за 2-ю пол февраля , начисление на ФОТ) п/п №277-280 от 20.03.23 (з/пл за 1- пол. марта) на сумму – 36231,71 руб, п/п№398-405от 05.04.23 (з/п за 2-ю пол.марта, начисл.на фот)-60608,80, п/п№450-451 от 20.04.23 -21293,26(з/п за 1-ю пол.мес.апрель)п/п №568-572 от05.05.23 (з/п за 2-ю пол.мес) 31075,85 руб.п/п№608-609 от 15.05.23 (отпускные за май )5325,80 руб.п/п№630-631 от19.05.23 (з/п за 1- пол.мес) -19391,20 руб.п/п№798-802,813,820-821от 05.06.23(з/п за 2-ю пол.мес)-46830,04 руб.п/п№881-882от 15.06.23(отпускные )-19884,44 руб. п/п№920-921,№929,930от 20.06.23(з/пл за 1-ю пол. месс.) 27045,43 руб. п/п№1011-1012 от 22.06.23(отпускные) -26137,43 руб. п/п№1041,1042 от 28.06.23(отпускные) -44090,94 руб.п/п№1064-1066,10677-(заработная пл.за 2-ю пол месс. и начисл.на ФОТ)-44569,24п/п№1113-1114 от 20.07.23 (з/п за 1-ю пол.мес) -6187,42;п/п№5074,02от 27.07.23 (отпускные) -5074,02.п/п№1212-1215от 04.08.23 з/п за 2-ю пол.мес.-13471,01п/п№1291-1292от 18.08.23з/п за 1-пол.мес-759,90п/п№1317-1318от28.08.23,№1321-1322от 31.08.23-9867,34 з.п при уволь.п/п1337,1368-1370от 05.09.23-з/п за 2-ю пол.мес.-15 391,34п/п1405-1406от 20.09.23 з/п за 1-ю пол.мес -6287,98, п/п №1423,№1441-1444 от 05.10.23 з/п за 2-ю пол.мес сент; №1475-1476 от20.10.23 з/п за 1-ю пол.мес.окт – 23688,58 з/п за 2-ю пол мес п/п№1510,1537,1538,1539,1540от 03.11.23 на сумму 44574,23; з/п за 1-ю пол.мес №1605-1606от 20.11.23 на сумму 24816,61з/пл за 2-ю пол.мес п/п1714,1732-1735 от 05.12.23 на сумму 43446,20 з/п за 1-ю пол. мес п/п1843-1844 от 20.12.23 на сумму 2755,79 з/п за 2- пол.мес п/п1929,1948-1951от 26.12.23 на сумму 83740,75**Итого:876 580,85** |  |  |  |
| Областной бюджет 682 045,82 |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | 77 305,30 – (з.п за январь 2023 года, начисление на з.п, з.п за 1-пол.фев.,)п/п№11-14 от 20.01.23; п/п№71-72от 03.02.23;№91-97 от 03.02.23; п/п№186-189 от 20.02.п/п№ 224-232 03.03.23 на сумму 23665,32 (з/п за 2-ю пол февраля , начисление на ФОТ) п/п №253,254 от 07.03.23 увольнение за март ) на сумму – 7247,05 руб., п/п№332-333 от 17.03.2023 отпускные за март на сумму -417,78 руб. , п/п№344-346 от 20.03.23 на сумму 15 738,15 руб. (з/п за 1-ю пол.марта) п/п№445-452от 05.04.23 (з/п за 2-ю пол. марта и начисл.на ФОТ) п/п№543-545 от 20.04.23(з/п за 1-ю пол.мес-18621,03)п/п №597,598 от 28.04.23 -1758,54(отпускные за апрель)п/п№634-639 от 05.05.23 (з/п за 2-ю пол.мес ) -30422,72 руб.п/п№697-699 от 19.05.23 (за 1- пол. мес. мая) -12341,44 руб.п/п№910-912от 05.06.23(з/п за 2-ю пол.мес.)-11686,26 руб.п/п№964-966от20.06.23(з/п за 1-ю пол.мес)-16874,96 руб.п/п№984-985от22.06.23(отпускные)-10 988,39 руб.п/п№994,995от 26.06.23(отпускные) -3817,31 руб.,п/п№1006-1007от29.06.23 (отпускные)-27131,44 руб.п/п№1044-1049 от 05.07.23 (з/пл за 2-пол.мес. и начисления на ФОТ )- 44798,25;п/п№1071-1072, от 06.07.23, п/п№1075-1076 от 07.07.23 отпускные – 23449,07 п/п№1056-1057 от 20.07.23 (з/пл за 1-ю пол. мес.)-3407,14№1113-№1116 от 04.08.23(заработная плата за 2-пол.мес-8334,32,№1149-1150от 18.08.23 – з/п за 1-ю пол.мес -1266,971227от14.09.23-1718,78 з/п при увольн.п/п1245-1246от20.09.23 – 10528,60 з/п за 1-пол.месп/п№1290-1294 от 05.10.23 з/п за 2- пол.мес сент;40824,36; п/п№1361-1362от 20.10.23 за 1-ю пол.мес.окт; отпуск №1411-1410от 27.10.23-2245,72з/пл за 2-ю пол.мес №1432-1436от03.11.23 на сумму 40650,32; з/п за 1-ю пол.мес №1599-1600 от 20.11.23 на сумму 20403,12з/п за 2-ю пол. мес п/п1689-1692от 05.12.23 на сумму 16853,25з/п за 1-ю пол.мес п/п1871-1872от 20.12.23 на сумму 24 449,96 п/п1926-1932от 27.12.23 на сумму 195 983,64**Итого:809 651,95** |  | + |  |
| 3. НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» | 73 684,21 | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной бюджет 73 684,21 руб. | Конт220-МЗ от29.05.23- 26484,21 руб. (жесткий диск,матер.плата,блок пит,модуль пам,кулерКонт219-МЗ от29.05.23 -47200,00 (картридж, тонер-картридж) | МБОУ "СШ № 4" г.Десногорска | ИП Торвинен Ирина Геннадьевна | выполнено | ИП Торвинен Ирина Геннадьевна Конт220-МЗ от29.05.23- 26484,21 руб. (жесткий диск,матер.плата,блок пит,модуль пам,кулер п/п№1047,1048 от 03.07.23 Конт219-МЗ от29.05.23 -47200,00 (картридж, тонер-картридж) п/п№1049,1050 от 03.07.23**Итого:73684,21** |  | + |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» |  | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной бюджет 73 684,21 руб. | Кон230-ОС от26.06.23 Робототехника(базовый работ набор,констр Лёва.Технология и физика) | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | ИП Жилков Михаил Вячеславович СчЖ060723-3С от25.08.23 нак30от23.08.23п/п 1208-1209от 07.09.23-67027,00 |  | + |  |
| Контр 378-МЗ от 18.09.23Материальные запасы (бумага "Снегурочка") | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | ИП Тарасенко В. В.Сч53 от 20.09.23 нак Та00000053 от 20.09.23 Без НДС-6578,00  |  | + |  |
| Контр422-МЗ от 31.10.23 Материальные запасы тетрадь | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | ИП Торвинен Ирина ГеннадьевнаСч28/92 от 21.11.23 нак 118 от 21.11.23 БезНДС п/п№1657,№1658 от27.11.23 на сумму 79,21**Итого:73684,21** |  | + |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» |  | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной бюджет 73 684,21 руб. | Контр 388-МЗот26.09.23КартриджиКонтр 388-МЗот26.09.23МФУPantum М6500,лазерный принтер  | МБОУ "СШ № 3" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 3" г. Десногорска |  | ИП Торвинен Ирина Геннадьевна23Сч 28/85 от 02.10.23 нак111от02.10.23БезНДС -31085,0023Сч 28/85 от 02.10.23 нак111от02.10.23БезНДС-13900,00 |  | + |  |
| Конт371-МЗ от21.09.23Модель скелета человека | МБОУ "СШ № 3" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 3" г. Десногорска |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЗИК-А"Сч851от26.09.23 нак649от26.09.23 Без НДС- 18500,00 |  | + |  |
| Контр408-МЗ от 19.10.23бумага "Снегурочка", блокнот |  |  |  | И.П Тарасенко В. В.Сч 70 от 19.10.23 нак. Та00000070 от 19.10.23 на сумму 10 199,21**Итого: 73 684,21** |  | + |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» |  | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной бюджет 73 684,21 руб. | Контр397-ОС от04.10.23Проектор | МБОУ "СШ № 1" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 1" г. Десногорска |  | ООО Торговый дом "Люкс" 23Сч116 от26.10.23 нак116от26.10.23БезНДСп/п1725,№1726 от 27.11.23 на сумму 73684,21**Итого:73684,21** |  | + |  |
| 4.НП «Образование»РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл.№66710000-1-2023-010от29.07.23д/с №66710000-1-2023-010/1от 18.08.23 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях  | Федеральный бюджет 84 875,00 руб. |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | п/п1247-1248от 21.09.23 з/п за 1-ю пол.мес. – 3678,19 руб.п/п1295-1298 от 05.10.23 з/п за 2-ю пол.мес.,стр. вз. На сумму 17540,56п/п№1445-1448от 03.11.23 з/п за октябрь на сумму -21218,75з/з зп дек п/п 1933-1936от 27.12.23 на сумму 21218,75**Итого: 84875,00** |  | + |  |
| НП «Образование»РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл.№66710000-1-2023-010от29.07.23д/с №66710000-1-2023-010/1от 18.08.23 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях  | Федеральный бюджет 84 875,00 руб. |  | МБОУ "СШ № 3" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 3" г. Десногорска |  | п/п1288-1289от 21.09.23 з/п за 1-ю пол.мес – 8536,54п/п№1348-1351от 05.10.23 з/п за 2-ю пол. мес. Стр.вз. за сент. На сумму -8637,80п/п№1457-1460от 03.11.23 на сумму 21218,75з/пл за 2-ю пол.нояб п/п1759-1756от05.12.23 на сумму 21 218,74 з/п за декабрь п/п2046-2049от 20.12.23 на сумму 25263,17**Итого: 84 875,00** |  | + |  |
| НП «Образование»РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл.№66710000-1-2023-010от29.07.23д/с №66710000-1-2023-010/1от 18.08.23 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях  | Федеральный бюджет 84 875,00 руб. |  | МБОУ "СШ № 4" г.Десногорска | МБОУ "СШ № 4" г.Десногорска |  | п/п1411-1412 от21.09.23з/п 1-ю пол.мес.-8536,54п/п№1424-1427от 05.10.23 з/п за 2- пол.мес.начисл.стр.вз. за сентябрь -12682,21з/п за октябрь п/п№1509,1520,1521,1522от 03.11.23 на сумму 21218,74 з/п за 2-ю пол нояб.п/п1715,1729-1731 от 05.12.23 на сумму 21218,75 з/п за дек.п/п1930,1940-1942от 26.12.23 на сумму 21218,76**Итого:84 875,00** |  | + |  |
| НП «Образование»РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл.№66710000-1-2023-010от29.07.23д/с №66710000-1-2023-010/1от 18.08.23 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях  | Федеральный бюджет 84 875,00 руб. |  | МБОУ "СШ №1" г. Десногорска | МБОУ "СШ №1" г. Десногорска |  | п/п 1490,1495от 21.09.23 з/п 1-ю пол.мес -3678,19п/п №1526-1529 от 05.10.23 з/п за2-ю пол.мес. и начисл.на фот -17540,56з/п за октябрь п/п№1619-1622от 03.11.23 на сумму 16396,28з/пл за нояб п/п1842-1845от 05.12.23 на сумму 21218,75 з/пл за декаб п/п№2103-2106от 27.12.23 на сумму 26 041,22 **Итого:84 875,00** |  | + |  |
| 5.Национальный проект «Демография» «Спорт-норма жизни»Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт - норма жизни») | от 13 февраля 2023 года № 66710000-1-2020-012 между Администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и Главным управлением спорта Смоленской области о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 75 400,00, в т.ч ФБ+ОБ 74 646,00 руб.МБ – 754,00 руб.  | Конт234-ОС от 06.07.23-75 400,00 Спортивный инвентарь  | МБУДО "Спортивная школа" г. Десногорска | ИП Коновалова Елена Игоревна | Сч1003467 от26.07.23 нак160от26.07.23 | №294 -№295 от 09.08.23 на сумму 75 400,00 руб. |  | + |  |
| 6.Национальный проект «Культура» «Культурная среда»«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | от 15 февраля 2023 года № 66710000-1-2023-004 между Администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и Департаментом Смоленской области по культуре о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 6 128 974,75 руб., в т.ч. ФБ+ОБ 6 067685,00 руб.МБ 61 289,75 руб. | программное обеспечение Кон. № 80 от 27.02.2023 на сумму 597 952.00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ" | ООО "ВИНЧИ ИНТЕРАКТИВ" | Сч. В-134 от 28.03.23Акт.10 от 28.03.23 | П/п №89-90 от 11.05.23 на сумму 597 952,00 руб. |  | + |  |
| витриныКон № 81-ОС от 27.02.2023 на сумму 579 320,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ" | ООО "Лад" | Сч 45от30.06.23нак45от30.06.23 | п/п№ 163-164 от 06.07.23 на сумму 579 320,00 |  | + |  |
| настенные витрины куб, двусторонние стенды, эконом панель настеннуюКон № 82-ОС от 27.02.2023 на сумму 318 110,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ" | ООО "Лад" | Сч44от30.06.23нак44от30.06.23 | п/п№ 165-166 от 06.07.23 на сумму 318 110,00 |  | + |  |
| интерактивный сенсорный киоск VinchiКон. № 83 -ОС от 27.02.2023 на сумму407 678,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ" | ООО "ВИНЧИ ИНТЕРАКТИВ" | Сч. В-127 от 22.03.23 нак. 7от22.03.23 | П/п № 91-92 от 11.05.23 на сумму 407 678,00 руб. |  | + |  |
| Кон. № 84-ОС от 27.02.2023 на сумму 402 360,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ" | Общество с ограниченной ответственностью «Экспомир Групп» (ООО «Экспомир») | Сч. 83 от 04.05.23 нак .61 от 05.05.23 | п/п №111-112 от 17.05.23 на сумму 402 360 руб. |  | + |  |
| Кон. № 85-ОС от 27.02.2023 на сумму 182 850,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ" | ООО "Торговый Дом "Люкс" | Сч. 028 от 02.05.23 нак. 027 от02.05.23 | п/п №102-103 от 16.05.23 на сумму 182 850,00 руб. |  | + |  |
| Кон. № 86-ОС от 27.02.2023 на сумму 440 000,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | ООО «АУРА ХОУМ» | Сч. 201 от 03.05.23 УПД 102 от 03.05.23 | п/п № 117-118 от 26.05.23 на сумму 440 000,0 руб. |  | + |  |
| Кон. № 87-ОС от 27.02.2023 на сумму 140 000,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | ООО «АУРА ХОУМ» | Сч455от03.07.23Акт231от03.07.23 | п/п№173-174 от 07.07.23 на сумму 140 000,00 |  | + |  |
| Кон№ 89-ОС от 27.02.2023 на сумму 93 990,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | ИП Торвинен Ирина Геннадьевна | Сч. 28/22 от 04.05.23 нак. 44от04.05.23 | П/П №98-99от 16.05.23 на сумму 93 990.00 руб. |  | + |  |
| освещение для системы галерейной подвескиКон № 106-ОС от 13.03.2023 на сумму574 794,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | АО "Радуга-ЛИК" | Сч23068.1от25.08.23нак23068.1от25.08.23 | п/п№224,225 от 31.08.23 на сумму 574 794,00 руб. |  | + |  |
| система галерейной подвескиКон № 107-ОС от 13.03.2023 на сумму472 664,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | АО "Радуга-ЛИК" | Сч23068.2от25.08.23 нак23068.2 от25.08.23 | п/п№222,223 от 31.08.23 на сумму 472 664,00 руб. |  | + |  |
| багет и подиумы для экспонатов Кон № 110-ОС от 14.03.2023 на сумму130 256,75 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | ИП Дорофеев С.В. | Сч UT-3 от 02.05.23 нак UT-9 от02.05.23 | П/п №100-101 от 16.05.23 на сумму 130 256,75 руб. |  | + |  |
| шкафы драйверного типа на 12 лотков Кон № 110-ОС от 17.03.2023 на сумму590 000,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | ООО «ГАРДАРИКА» | Сч5от30.06.23нак15от30.06.23 | п/п№171-172 от 05.07.23 на сумму 590 000,00 |  | + |  |
| шкаф для хранения открыток и конвертов, стационарные стеллажи гребенка для вертикального хранения живописи и графики Кон № 112-ОС от 17.03.2023 на сумму589 000,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | ООО «ЯРУС П» | Сч 22 от 29.06.23нак17от29.06.23 | п/п№167-168от 05.07.23 на сумму – 589 000,00 |  | + |  |
| шкаф драйверного типа Кон № 113-ОС от 17.03.2023 на сумму490 000,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | ООО «СТОУЛС» | Сч70от30.06.23нак62от30.06.23 | п/п№169-170 от 05.07.23 -490 000,00 |  | + |  |
| стеллаж гребенка для вертикального хранения живописи и графики Кон № 114-ОС от 17.03.2023 на сумму120 000,00 руб. | МБУК "Десногорский ИКМ | ООО «СТОУЛС» | Сч71от30.06.23нак63от30.06.23 | п/п№175-176 от 06.07.23 на сумму 120 000,0**Итого: 6 128 974,75** |  | + |  |
| 7.Национальный проект "Жильё", региональный проект "Формирование комфортной городской среды", муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области"  | 25.01.2023, № 66710000-1-2023-001, между Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, на предоставление из бюджета Смоленской области в 2023-2025 годах субсидии для софинансирования расходов бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Сроки: 2023-2025  | Работы на объекте г. Десногорск городская набережная | Федеральный бюджет - 6 299 035,03 Областной бюджет - 194 815,52 Местный бюджет - 649,45  | 05.12.2022/ 0163300041622000069/ 202203633001050001000054/ 0163300041622000069/ 6 494 500,00/ 10.08.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Строй-Элит" | работы выполнены | п/п №1386 от 06.09.23.на сумму 6 493 850,56 руб. п/п№1387 от 06.09.23 на сумму 649,44 руб. |  | + |  |
| Устройство парковки на придомовой территории 2 микрорайон ж/д №13 Десногорск Смоленской области | Федеральный бюджет - 820 251,49 Областной бюджет - 25 371,22 Местный бюджет - 84,58  | 19.12.2022/ 0163300041622000070/ 202203633001050001000055/ 0163300041622000070/ 845 791,87/ 10.08.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "ДОРОЖНО-РЕМОНТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | работы выполнены | п/п1501 от 12.09.23 на сумму 756 023,33 руб. п/п№1502 от 12.09.23 на сумму 75,61 руб. п/п№1503 от 12.09.23 на сумму 89 683,95 руб. п/п№1504 от 15.09.23 на сумму 8,98 |  | + |  |
| Оказание услуг по изготовлению и установке информационных табличек расположенных по адресу: г.Десногорск 2мкр д.11, 2 мкр д.13, городская набережная, общественная территория "АтомПарк-2" размер 300х300мм, 600х400мм, ПВХ 3мм, ламинирование | Федеральный бюджет - 34 737,26 Областной бюджет - 1 074,24 Местный бюджет - 3,58 | 14.11.2023/59 35 815,08/24.11.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ИП Саможенова Марина Львовна | работы выполнены | п/п 1985 от 04.12.23 на сумму 35 811,50, п/п№1986 от 04.12.23 на сумму 3,58 |  | + |  |
| Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 11 г. Десногорск Смоленской области | Федеральный бюджет - 21 655,17 Областной бюджет - 669,75 Местный бюджет - 2,23 | 04.09.2023/106/23 22 327,15/ 29.09.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | работы выполнены | пл.пор-е № 1880 от 09.11.2023 на сумму 22 324,91 руб. пл.пор-е № 1380 от 09.11.2023 на сумму 2,24 руб |  | + |  |
| Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 11 г. Десногорск Смоленской области | Федеральный бюджет - 5 963 516,10 Областной бюджет - 184 438,64 Местный бюджет - 614,86 | 11.11.2022/ 0163300041622000066/ 202203633001050001000053/ 0163300041622000066/ 6 206 711,83/ 01.10.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | работы выполнены | п/п№1201 от 28.07.2023 на сумму 6 084 403,10 руб п/п№.1202 от 28.07.2023 на сумму 608,50 руб. п/п№1203 от 28.07.2023 на сумму 63551,64 руб. п/п №1204 от 28.07.2023 на сумму 6,36 руб. К0163300041622000066от11.11.22 ДСб/н/28/07/23Сч175Акт1/19.07.23 |  | + |  |
| 27.01.2023, № 66710000-1-2023-008, между Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на предоставление из бюджета Смоленской области в 2023-2025 годах на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях из областного бюджета бюджетам МО Смоленской области победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Сроки: 2023-2025 | Благоустройство общественной территории «АтомПарк-2». | Федеральный бюджет - 85 000 000,00 Внебюджет - 10 900 000,00 | 20.03.2023/ 0163300041623000013/ 202303633001050001000027/ 0163300041623000013/ 95 900 000,00/ 16.10.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ИП "Ляшко" | расторжение контракта | п/п №1023 от 10.07.23.на сумму 246 605,00 руб. К0163300041623000013/20.03.23дс3/31.05.23Сч122/28.06.23акт1/1/1/20.06.23 |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории «АтомПарк-2». | Федеральный бюджет - 84 753 395,00  Внебюджет - 11 948 005,00  | 0163300041623000013/ 202303633001050001000027/ 0163300041623000013/ 96701 400/16 10 23  | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" | работы ведутся | п/п№ 1367 от 24.08.2023 на сумму 48 350 700,00руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |