Реализуемые на территории муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области мероприятия национальных проектов в 2024 году по состоянию на 01.01.2025 г.

| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение цели предоставления межбюджетного трансферта | Принятые меры прокурорского реагирования по фактам нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Федеральный проект «Спорт - норма жизни» РП «Спорт-норма жизни» на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки. | Соглашение №66710000-1-2023-011 от 26.01.24 о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в рамках областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области». | МБУДО "Спортивная школа" г. Десногорска | 112 605,00 руб. т.ч ФБ+ОБ 111 479,00 МБ – 1 126,00 | Кон№93-ОС от 26.02.24 ООО «Торговый Дом «Люкс» 41 880,00 (ФБ-34 412,63;ОБ-7048,37 ;МБ-419,00) Шиповки Кон№94-ОС от 05.03.24 ООО «Торговый Дом «Люкс» 29 285,00 (ФБ-24063,36;ОБ-4928,64 ;МБ-293,00) легкоатлетический спорт инвентарь Кон№95-ОС от 26.02.24 ИП Соболев М.В. 41440,00(ФБ-34051,58;ОБ-6974,42;МБ-414) шиповки для бега | МБУДО "Спортивная школа" г. Десногорска | ООО «Торговый Дом «Люкс» | Спортивные товары (Барьер,свисток) Контр№94-ОС от 05.03.24 Сч№020 от 05.03.24 нак№019 от05.03.24 без НДС Шиповки UNI-X Контр№93-ОС от 26.02.24 Сч№021 от 26.02.24 нак№020 от26.02.24 без НДС | П/п №107 от 29.03.24 на сумму 293,00 руб.; п/п №106 от 29.03.24 на сумму 28 992,00 руб. п/п№110от 29.03.24 на сумму 419,00 руб. п/п №109 от 29.03.24 на сумму 41 461,00 руб. п/п№111 от 02.04.24 на сумму 41 026,00 руб. п/п№112 от 02.04.24 на сумму 414,00 руб. Итого:112 605,00 |  | + |  |
| - НП «Образование» РП «Успех каждого ребенка». Мероприятие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.» | Соглашение от 19.01.2024 №66710000-1-2024-001 Департамент Смоленской области по образованию и науке Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской Предоставление субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области | Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №1» г. Десногорска | 1 263 375,79 в т.ч средства ФБ и ОБ – 1200207,00 средства МБ – 63168,79 | Кон-70-р от 26.02.24 (ремонт спортивного зала) 1 249 000,00 (ФБ-1 164200,74; ОБ-36 006,26; МБ-63 168,79) | МБОУ «СШ №1» г. Десногорска | ИП Серегин А.С. Кон-70-р от 26.02.24 (ремонт спортивного зала) | Ремонт малого спортивного зала Кон№70-Р от 26.02.24 Сч№20 от 07.08.24 Акт№1 от 07.08.24 ДС№1от 01.08.24 | Ремонт малого спортивного зала Кон№70-Р от 26.02.24 Сч№20 от 07.08.24 Акт№1 от 07.08.24 ДС№1от 01.08.24 п/п№1858,1857 от 02.09.24 на сумму 1 249 000,00 |  | + |  |
| - НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 1 058 678,22 |  | МБОУ «СШ №1» | МБОУ «СШ №1» |  | з/плата за 1-ю пол. января -на сумму 16043,00 п/п№4,12 от 19.01.24 /плата за 2-ю пол. января п/п №165-166 от05.02.24 на сумму 53 302,94 з/плата за 1-ю пол. фев.п/п№198,205от 20.02.24 -27432,66 з/пл за 2-ю пол мес. п/п260-265 от 05.03.24 на сумму 41 033,40 руб. з/пл за 1-ю пол мес п/п324-325 от 20.03.24 на сумму 24625,23 З.пл за 2-ю пол.мес п/п416-419от 05.04.24 на сумму 43838,67 руб. з/пл за 1-ю пол мес. п/п418-419от 19.04.24 -25830,57 з/пл за 2-ю пол. мес.п/п№561-567от 03.05.24 на сумму 40851,50 руб. з/п за 1-ю пол.мес п/п №859-858от 20.05.24 -20375,24 з/п за 2-ю пол мая п/п№1150-1154от05.06.24 на сумму 49 008,94 з/п за 1-ю пол. июня п/п№1239,1243,1253,1251 от 20.06.24 на сумму 32340,36; отпускные за июнь п/п1330,1323от 27.06.24 на сумму 63698,36; п/п 1341,1337от 28.06.24 на сумму 40388,37 п/п №1384-1388от 05.07.24 з/пл за 2-ю пол мес.-69 837,59 з/пл. за 1-ю пол мес. п/п №1823-1827 от 20.08.24 на сумму 6697,80 з/п за 2-ю пол. августа и 1-ю пол сентября неа сумму 35130,59 п/п1893-1897 от 05.09.24;п/п1914-1958от20.05.24 08.10.24;п/п№2040,2044,2049от 18.10.24;п/п№2093,2096от 24.10.24 на сумму 65 362,17 (з/пл. за 2-ю пол.мес., з/пл за 1-ю пол мес, отпускные ) заработная плата за 2-ю пол.мес;и за 1-ю пол мес., отпускные П/п №2213,2238-2241 от 05.11.24; п/п №2334,233 7от 14.11.24; п/п №2371, 2375, 2382 от 20.11.24; п/п№2480, 2484 от 28.11.24 на сумму 45152,87 заработная плата за декабрь п/п№2836,2867-2873 от 05.12.24; п/п2562,2565,2572 от 20.12.24; п/п2609,3636,2637-2640от26.12.24 на сумму 144 406,83 Итого: 843 125,27 |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 671 347,25 |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | з/плата за 1-ю пол. января -на сумму 11618,11 п/п №10411 от 19.01.24 з/пл за2-пол.января №94-98,118-119от05.02.24 на сумму 53 353,24 з/плата за1-ю пол февраля п/п№171-172от 20.02.24-23805,79 з/пл за 2-ю пол.мес п/п 267-271от 05.03.24 на сумму 39957,17 руб. з/пл за 1-пол.п/п373-374от 20.03.24 25724,91 з/пл за2-ю пол.мес п/п621-625от 05.04.24 на сумму 41630,55 з/пл за 1- ю пол мес п/п 779-780 от 19.04.24 на сумму 27637,77 з/п за 2-ю пол.мес п/п841-845от03.05.24 на сумму 41380,76 з/п за 1-ю пол.мес /п№121-122от 20.05.24 на сумму 21169,34; з/п за 2-ю пол мая п/п№1141-1145 от 05.06.24на сумму 47958,48;отпускные за июньп/п1222-1221от13.06.24 на сумму 24175,76;з/п за 1-ю пол мес п/п1267-1268,1283-1282от 20.06.24 на сумму 43552,99 п/п1329-1328от 28.06.24 на сумму 9410,24 З/пл., отпускные п/п№1342-1343от 04.07.24; п/п№1379-1384от 05.07.24; п/п№ 1489-1490от 19.07.24 на сумму -86 473,23 З/пл. за 2-ю пол мес. п/п№1573-1577 от 05.08.24; з/пл за 1-ю пол.мес п/п№1612-1611 от 20.08.24 на сумму 12 365,44; з/пл. за 2-ю пол. августа и 1-ю пол. сентября на сумму 28340,22 п/п1658-1662от 05.09.24; п/п2005-2006 от 20.09.24 п/п№2047-2053от 04.10.24;п/п№2107-2108от 18.10.24 на сумму 58194,86(з/п за 2-ю пол.мес, з/пл за 1-ю пол.мес) З/пл. за октябрь, ноябрь п/п№2212-2218от 05.11.24; п/п№2336,2437от 20.11.24 на сумму 60122,28 заработная плата за декабрь п/п2780-2786 от 05.12.24; п/п №3050,3051от20.12.24;п/п№3078-3082от26.12.24 на сумму 158 454,97 Итого:842 010,32 |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 686 096,31 |  | МБОУ «СШ №3» | МБОУ «СШ №3» |  | з/плата за 1-ю пол. января -на сумму 13368,25 п/п №8, 9 от19.01.24 з/плата за 2-ю пол января п/п№103-108от 05.02.24 з/плата за 1-ю пол. февраля ,увольнение п/п№210-211,224-225от22.02.24 34 404,39 з/пл за 2-ю пол п/п302-308от 05.03.24 на сумму 36235,90 з/плата за 1-ю пол.мес п/п№357-358от 20.03.24 на сумму 19906,23 За 2-ю пол мес п/п642-646 от 05.04.24 на сумму 32 142,31, з/пл за 1-ю пол мес п/п715-716от 19.04.24 на сумму 20339,97 з/п за 2-ю пол мес.п/п№912-918 от03.05.24-34 716,76; з/п за 1-ю пол.мес. п/п №1203-1204,1209-1210 от 20.05 -69594,32;з/пл за 2-ю пол мая п/п 1565-1569от 05.06.24 на сумму 45082,22; з/пл за 1-ю пол июня п/п1652-1653от 20.06.24 на сумму 12418,85; отпускные п/п1697-1698от 27.06.24 на сумму 14865,80 Заработная плата п/п№1751-1755от05.07.24; п/п№1779-1778от 19.07.24 на сумму 55 694,37 З/пл. за 2-ю пол мес. п/п№1856-1860 от 05.08.24; З/пл. за 1-ю пол .мес п/п№1947-1948 от 20.08.24 на сумму 36987,92, з.пл. за 2-ю пол. августа и 1-ю пол. сентября п/п №2035-2039 от 05.09.24 №2067- 2068,2075-2076 на сумму 71693,72 п/п№2124-2129,2134 от 4.10.24;п/п№2072-2073от 18.10.24 на сумму 63848,23 (з/пл.за 2-ю и 1-ю пол.мес) З/пл. за октябрь, ноябрь п/п№2300-2306 от 05.11.24; п/п/№2409-2410 от 20.11.24 на сумму 64 286,41 п/п №2798-2802от 05.12.24 п/п№2914-2915от20.12.24; п/п№3097-3101от26.12.24 на сумму 181 154,15 Итого: 841 997,7 |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 1 058 678,22 |  | МБОУ «СШ №4» | МБОУ «СШ №4» |  | з/плата за 1-ю пол. января -на сумму 16055,85 п/п №8,7 от19.01.24 з/плата за 2-пол. января №25,53-56от 05.02.23-55 448,94 з/пл за 1-ю пол. февраля п/п№94-95 от20.02.24-31875,72 з/пл.за 2-ю пол.мес п/п№168-169,190-193от 05.03.24 на сумму 43152,76 отпускные ,з/пл за 1-ю пол.мес п/п239-238от 14.05.23 на сумму 5999,99 п/п260-261 от 20.03.24 на сумму 26351,09 з/пл за 2-ю пол мес п/п463,489-492 от 05.04.24 на сумму 40321,91, з/пл за 1-ю пол мес п/п 563-564 от 19.04.24 на сумму 26952,53 з/п за 2-ю пол мес п/п№686,706-709от03.05.24-34247,47; з/п за 1-ю пол.мес-п/п№807-806от 20.05.24 на сумму 18 872,86 з/пл за 2-ю пол мая п/п1150-1154от 05.06.24 на сумму 49008,94 з/п за 1-ю пол июня п/п 1239,1243,1251-1252от 20.06.24на сумму 32340,36 отпускные за июнь п/п1323,1330от 27.06.24 на сумму 63698,36; п/п1337,1341от 28.06.24 на сумму 40388,37 заработная плата; отпускные п/п №303,334-337от 05.07.24; п/п№359-358от11.07.24;п/п№1245-1244от 18.07.24; п/п№1260-1261от 19.07.24 на сумму 90 896,41 З/пл. за 2-ю пол.мес п/п№1383-1385от 05.08.24; З/пл за 1-ю пол мес. п/п 1416-1415 от 20.08.24 на сумму 12 020,34; з/пл за 2-ю пол. августа и 1-ю пол.. сентября на сумму 58 712,36 п/п 1512-1514, 1490 от 05.09.24; п/п 1529-1530от 20.09.24 п/п№1550-1551 от 01.10.24;п/п№1556,1581-1584от 04.10.24: п/п№1631-1632от 18.10.24 на сумму 80 080,03 З/пл. за октябрь, ноябрь №1773,1797-1800от 05.11.24; п/п №2046-2047от 20.11.24 на сумму 73 904,31 заработная плата за декабрь п/п №3040,3070-3073от 05.12.24; п/п№4031,4032от20.12.24; п/п4055,4079-4082от26.12.24 на сумму 177 412,40 Итого: 944 848,09 |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл. № 66710000-1-2024-007от31.01.2024 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет 250 986,50 руб. |  | МБОУ «СШ №1» | МБОУ «СШ №1» |  | з/пл за январь п/п№168-171от15.02.24 -17224,56 з/п за февраль п/п266-271от 05.03.24 на сумму – 15902,50 з/п за 1-ю пол.мес п/п326-327от20.03.24 на сумму 8032,08 з/пл за 2-пол.мес п/п 420-423 от 05.04.24 на сумму 12883,22 з/пл за 1-ю пол мес п/п 416-417 от 19.04.24 на сумму 8414,56 за 2-ю пол.мес п/п №568-571 от 03.05.24 на сумму 12500,9; п/п№860-861от 20.05.24 на сумму 6425,66 з/п за 2-ю пол мая п/п№1155-1160от05.06.24на сумму 9462,92 з/п за 1-ю пол июня п/п№1237,1244от 20.06.24на сумму7609,33 отпускные за июнь п/п1327,1331от27.06.24на сумму 31042,63 З/пл за 2-ю пол.мес . п/п №1389-1392 от05.07.24 на сумму 22 681,09; з/п за 1-ю пол сентября 1240,61 п/п1954-1959 от 20.09.24 п/п№2008-2013от 04.10.24; п/п2045-2050от 18.10.24; п/п2077.2080от 21.10.24 на сумму 21 586,42 (заработная плата, за 2-ю пол мес. и 1-ю пол мес.) Заработная плата за 1-ю и 2-ю пол мес. П/п №2242-2243 от 05.11.24; п/п№2372,2383от 20.11.24 заработная плата за декабрь п/п№2879-2882от 05.12.24; п/п№2568,2573от20.12.24; п/п№2641-2644от 26.12.24 на сумму 32 723,46 Итого 218 632,05 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл. № 66710000-1-2024-007от31.01.2024 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет 250 986,50 руб. |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | з/пл за январь п/п№111-114 от 15.02.24 -20 915,54 з/п за февраль №284-287на сумму 20915,54 з/п за 1-ю пол мес 375-376от 20.03.24 на сумму -8032,08 з/пл за 2-ю пол мес п/п 626-629от 05.04.24 на сумму 12883,46 з/пл за 2-ю пол мес п/п781-782 от 19.04.24 на сумму 8414,56 за 2-ю пол.мес п/п №851-853от 03.05.24 на сумму 8517,07; з/п за 1-ю пол мес.п/п №124-123от 22.05.24 на сумму 6425,66; з/пл за май п/п №1154-1157от 05.06.24 на сумму 14489,88;з/п за 1-пол июня п/п1285-1284от25.06.24на сумму 7609,33; отпускные за июнь п/п1330-1331от 28.06.24 на сумму 30705,92 Заработная плата п/п№1392-1395от 05.07.24;№1491-1492от 19.07.24 на сумму 23976,28 З/пл. за 2-ю пол мес. п/п №1578-1579 от 05.08.24 на сумму 421,86; з/пл за 2-ю пол. августа и 1-ю пол. сентября п/п1667-1670от 05.09.24;п/п2007-2008 от 23.09.24 на сумму 10 501,71 п/п№2068 -2071 от 04.10.24, п/п2109-2110от 29.10.24 на сумму 20 948,80 Заработная плата за 2-ю пол. мес, за 1-ю пол мес П/п №2219-2222 от 05.11.24, п/п№2438-2439 от 25.11.24 на сумму 21647,24 заработная плата за декабрь п/п№2793-2796 от 05.12.24; п/п№3052-3053от20.12.24; п/п№3097-3100 от 26.12.24 на сумму 33 416,52 Итого 249 821,45 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл. № 66710000-1-2024-007от31.01.2024 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет 250 986,50 руб. |  | МБОУ «СШ №3» | МБОУ «СШ №3» |  | з/пл за январь п/п№129-131 от 15.02.24 -20 915,54 з/пл за1-ю пол февраля п/п№212-213 от 21.02.24 -8740,29 з/п за 2- пол мес п/п309-312от05.03.24 на сумму 12175,25 з/пл за 1-ю пол.мес. п/п 359-360от 20.03.24 на сумму 4016,04 за 2-ю пол мес. п/п647-650от 05.04.24 на сумму 12 716,39 з/пл за 1-ю пол мес п/п 718-717 от 19.04.24 на сумму 8414,56 за 2-ю пол мес п/п№919-922 от 03.05.24 на сумму 12500,98; з/п за 1-ю пол мес, отпускные п/п №1206-1205от 22.05.24, п/п№1503-1504от 30.05.24- 22072,88 Заработная плата п/п №1729-1732от 05.07.24; п/п№1780-1781 от 19.07.24 на сумму 24 104,43 Отпускные за август п/п №1804-1805 от 01.08.24, з/пл за 2-ю пол мес.п/п№1861-1864от 05.08.24; з/пл за 2-ю пол.сем №1949-1950от 20.08.24; з/пл за 2-ю пол. августа , 1-ю пол. сентября на сумму 13241,27 п/п2040-2043от 05.09.24; 2069-2070от 20.09.24 п/п №2130-2133 от04.10.24, п/п№2074-2075от 18.10.24 на сумму 20 948,80 Заработная плата за 2-ю пол.мес. и за 1-ю пол мес п/п№2307-2310от 05.11.24;п/п2411-2412от 20.11.24 на сумму 21 553,23 заработная плата за декабрь п/п№2803-2806от 05.12.24; п/п№2916-2917от 20.12.24; п/п3102-31005от 26.12.24 на сумму 33 510,52 Итого 242 666,53 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл. № 66710000-1-2024-007от31.01.2024 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет 250 986,50 руб. |  | МБОУ «СШ №4» | МБОУ «СШ №4» |  | з/пл за январь п/п№24,37-39 от 15.02.24 -13533,58 з/пл за1-ю пол февраля п/п№102-103 от 20.02.24 -3034,96 з/п за 2-ю пол.мес п/п170-171,186,187,189 от 05.03.24 на сумму -10165,72 з/пл за 1-ю пол.мес п/п268-269от 20.03.24 на сумму 6032,08 з/пл за 2-ю пол мес п/п 462,501-503от 05.04.24 на сумму 9675,46 руб. з/пл за 1-ю пол мес п/п 567-568 от 19.04.24 на сумму 8414,56 з/п за 2-ю пол мес п/п 685,716-718от 03.05.24-12 500,97; з/п за 1-ю пол мес. п/п 809-808от 20.05.24-6425,66 з/п за 2-ю пол мая п/п№1035,1065-1067от05.06.24 на сумму 39023,17; отпускные за июнь п/п 1081-1082от 06.06.24 на сумму 20305,88; з/п за 1-ю пол июня п/п250-249от 25.06.24 на сумму 4227,41 Заработная плата п/п№304,338-340от 05.07.24 на сумму 18 954,29 Заработная плата за 2-ю пол.меес п/п 2054-2055от 20.11.24 на сумму 6884,64 заработная плата за декабрь п/п №3042,3080-3082от 05.12.24; п/п4039-4040от 20.12.24; п/п4064,4083-4085от 26.12.24 на сумму 32 954,48 Итого 167 599,57 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» | 66710000-1-2024-010от 05.02.24 | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной бюджет 73 684,21 руб. | ООО Торговый Дом «ЛЮКС» | МБОУ "СШ № 1" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 1" г. Десногорска | Картридж Контр78-МЗ от15.02.24Сч011 от15.02.24 нак010 от15.02.24БезНДС Картридж ,бумага Контр79-МЗ от15.02.24 Сч/ф№598529 от28.02.24 нак№0VT/49404294 от28.02.24 Конструктор WeDo,чернила для принтера Контр№246-ОС от31.05.24 Сч№063 от04.06.24 нак№059 от04.06.24 Принтер Canon PIXMA G1410 Контр№246-ОС от31.05.24 Сч№063 от04.06.24 накл. №059 от 04.06.24 | п/п 331,332 от 27.03.24 на сумму 8200,00 п/п 540,541 от 14.05.24 на сумму 39199,00 п/п №1283,1281от 28.06.24 на сумму 10295,21 п/п1280,1282от 21.06.24 на сумму 15990,00 Итого: 73684,21 |  | + |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» | 66710000-1-2024-010от 05.02.24 | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной и местный бюджет 73 684,21 руб. |  | МБОУ "СШ № 4" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 4" г. Десногорска | (бумага «Снегурочка», блокнот) Конт261-МЗ от04.06.24 Сч55от07.06.24 накл.126от 07.06.24 (Конструктор «Лёва», «Технология и физика» 9686 техник Кон206-ОС от21.05.24 СчH300524-1C1от03.07.24УПД265от03.07.24 Базовый робототехнический набор Qoopers Кон207-ОС от21.05.24 СчH300524-1C2от03.07.24УПД266от03.07.24 | п/п №251-252от 01.07.24 на сумму 3684,21 п/п №1347-1348 от 06.08.24 на сумму 20 001,00 п/п№1345,1346от 08.08.24 на сумму 49 999,00 Итого: 73684,21 |  | + |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» | 66710000-1-2024-010 от 05.02.24 | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной и местный бюджет 73 684,21 руб. | ИП Торвинен Ирина Геннадьевна Картриджи ИП Тарасенко В. В. ООО Торговый дом "Люкс" ООО "Фирма "Класс" | МБОУ "СШ № 3" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 3" г. Десногорска | Кон361-МЗ от08.07.24 Сч88от08.07.24нак101от08.07.24 Материальные запасы (Бумага д/ксер.) Кон№360-МЗ от08.07.24 Сч43 от08.07.24 накл. Та00000043 от 08.07.24 Канцелярские товары (бумага, ручка)Контр648-МЗ от29.11.24Сч181 от29.11.24 нак180от29.11.24 Стол ученический Кон614-ОСот20.11.24 Сч00904от10.12.24 накPHк-000752от10.12.24 | п/п№1823-1824 от 09.08.24 на сумму 8080,00 п/п №1825-1826 от 20.08.24 на сумму 9765,00 п/п2909от 19.12.24 на сумму 464,75; п/п№2910от 19.12.24 на сумму 24.46 п/п 2912 от 19.12.24 на сумму 52582,50; п/п\№2913 от 19.12.24 на сумму 2767,50 Итого: 73 684,21 |  | + |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» | 66710000-1-2024-010 от 05.02.24 | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной и местный бюджет 73 684,21 руб. | ИП Матюшенков А.А. ИП Торвинен Ирина Геннадьевна ИП Шустерман Сергей Исаакович | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | Оргтехника (3D-принтер,пластик для 3D печати) Кон№439-ОС от30.07.24Сч57от06.08.24 накладная 60от06.08.24 Картриджи Кон№539-МЗ от10.10.24 Сч146от29.10.24 нак141от29.10.24 Материальные запасы(Бумага для ксерокса, короб для хранения бумаг)Кон№549-МЗ от25.10.24Сч170от01.11.24нак170от01.11.24 | п/п №2009-2010 от 25.09.24 на сумму 66 000,00 п/п 2594 от 04.12.24 на сумму 3106,50; п/п №2595 от 04.12.24 на сумму 163,50 п/п №2911 от 12.12.24 на сумму 4193,50; п/п №2912 от 12.12.24 на сумму 220.71 Итого: 73 684,21 |  | + |  |
| Национальный проект "Жильё", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | доп. согл. от 19.01.24№66710000-1-2023-001/2 к Согл№66710000-1-2023-001от 25.01.23 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) городской среды) | 12 674 132,00в т.ч ОБ+ФБ- 12 672 864,00 МС -1268,00 | ООО "ДЭП 44" 26.02.2024 0163300041624000003 202403633001050001000036/ 0163300041624000003/ 2 098 613,00 31.07.2024 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "ДЭП 44" Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 6 |  | п/п №1392 от 11.09.24 на сумму 2 015 596,79; п/п №1393 от 11.09.24 на сумму 82 806,25; п/п№1394 от 11.09.24 на сумму 201,67; п/п№1395 от 11.09.24 на сумму 8,28. Итого: 2 098 612,99 |  | + |  |
|  |  |  |  | ООО "ДЭП 44" 26.02.2024 0163300041624000002 202403633001050001000035/ 0163300041624000002/ 4 196 611,00 31.07.2024 31.07.2024 Д/С№1 от 20.06.24 на сумму 4 068 870,73 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "ДЭП 44" Благоустройство придомовой территории, 1 микрорайон ж/д № 11 |  | п/п №1215 от 07.08.24 на сумму 3 841 830,84 п/п №1216 от 07.08.24 на сумму 226 632,81 п/п№1217 от 07.08.24 на сумму 22,68 п/п№1259 от 07.08.24 на сумму 384,40 Итого: 4 068 870,73 |  | + |  |
|  |  |  |  | ООО "Строй-Элит 15.03.2024 0163300041624000009 202403633001050001000040/ 0163300041624000009/ 6 378 906,27 01.11.2024 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Строй-Элит Благоустройство общественной территории "Центральная часть города, 3 микрорайон (общественная территория возле городской страды", озеленение, СОТ |  | п/п №1917 от 26.11.2024 на сумму 3 692 217,77; п/п№1918 от 27.11.2024 на сумму 369,42; п/п №1919 от 26.11.2024 на сумму 2 686 050,32; п/п №1920 от 26.11.2024 на сумму 268,76 Итого: 6 378 906,27 |  | + |  |
| проект "Формирование комфортной городской среды" | соглашение от 26.01.24 №66710000-1-2024-005 | Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом) | 93 064 963,08 в т.ч фб+об 93 055 656,58 МС -9 306,50 | АО "Стандарт" 6.03.2024 0163300041624000006 202403633001050001000037/ 0163300041624000006/ 87 937 644,00 28.12.2024 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | АО "Стандарт" Благоустройство общественной территории "Центральная часть города, 3 микрорайон (общественная территория возле городской страды" |  | п/п№ 604 08.05.24 – 24 620 078,07 руб. п/п №690 от 08.05.24 – 2 462,25 руб.; п/п№ 605 от 03.05.24 – 5 499 622,47 руб. п/п №606 от 03.05.24 – 550,02 руб. п/п №1273 от12.08.24 – на сумму 12 656 450,03 п/п №1274 от 12.08.24 на сумму 1265,77, п/п № 1665от 17.10.24 на сумму 22 638 539,70; п/п1666 от 17.10.24 на сумму 2 264,08; п/п №1949 от 05.12.24 на сумму 1210,60 п/п№1950 от 05.12.24 на сумму 12 104 810,31 Итого: 77527253,3 |  | Остаток средств: 15 537 709,78 |  |
|  | 27.01.2023 № 66710000-1-2023-008 | Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Федеральный бюджет - 85 000 000,00 Внебюджет - 11 948 005,00 | ООО "Рославльская ДСПМК"0163300041623000013/1 202303633001050001000027/ 0163300041623000013/ 96 701 400,00 16.10.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" Благоустройство общественной территории "АтомПарк-2" |  | п/п № 1367 от 24.08.2023 на сумму 48 350 700,00 руб. п/п № 794 от 14.06.24 на сумму 25 240 778,38 (Бл.терАтомПарк2К0163300041623000013/1/10.08.23ДС6/29.05.24Сч101акт10-19/06.06.24) п/п 1730 от28.10.24 на сумму 11 161916,62 Бл.терАтомПарк2К0163300041623000013/1/10.08.23ДС6/29.05.24Сч211акт20-27/01.10.24 Итого: 84753395 |  | Остаток средств 2023 года: 0 руб. |  |
|  |  |  |  | ИП "Ляшко" 20.03.2023/ 0163300041623000013/ 202303633001050001000027/ 0163300041623000013/ 95 900 000,00/ 16.10.2023 расторжение контракта К0163300041623000013/20.03.23дс3/31.05.23Сч122/28.06.23акт1/1/1/20.06.23 на сумму 246 605,00 |  | ИП "Ляшко" Благоустройство общественной территории "АтомПарк-2" |  | п/п №1023 от 10.07.23. на сумму 246 605,00 руб. |  | + |  |