Приложение

Реализуемые на территории муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области мероприятия национальных проектов в 2021 году

на 01.01.2022

| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение цели предоставления межбюджетного трансферта | Принятые меры прокурорского реагирования по фактам нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Бюджет Смоленской области 1 790 000,00 в т.ч 719 875,80 881 714,40 188 409,80 |  | МБОУ «СШ №1» МБОУ «СШ №4» МБОУ «СШ №3» | МБОУ «СШ №1» МБОУ «СШ №4» МБОУ «СШ №3» |  | ПП№08 от 20.01.2021 на сумму 9581,89, ПП№81 от 05.02.2021 на сумму 22884,29 Заработная плата за январь. ПП№81, 82,83,84, 85,86 от 05.02.2021 на сумму 15925,49 страховые взносы и НДФЛ за январь. ПП№195 от 20.02.2021 на сумму 20000,00, ПП№277 от 05.03.2021 на сумму 29088,78 Заработная плата за февраль. ПП№ 278, №279,280, 281,282 на сумму 24022,14 страховые взносы и НДФЛ за февраль. ПП№477 от 18.03.2021 на сумму 2822,37 отпускные за март. ПП№478 от 18.03.2021 на сумму 352,00 НДФЛ с отпускных за март. ПП№ 482 от 19.03.2021 на сумму 18540,38 ПП№593 от 05.04.2021 на сумму 14914,44 заработная плата за март, ПП№ 594, 595,596, 597,598 от 05.04.2021 на сумму 17569,41 страховые взносы и НДФЛ за март; ПП№735 от 20.04.2021 на сумму 20476,53 ПП № 815 от 30.04.21 на сумму 20076,82 заработная плата за апрель; ПП№816, от 30.04.2021 на сумму 80,17 пособие за первые 3дня врем. нетруд. ПП№ 817, 818,819, 820,821, 822 от 30.04.2021 на сумму 19922,89 страховые взносы и НДФЛ за апрель. ПП№897 от 20.05.2021 на сумму 17372,68 заработная плата за май. ПП №1098от 04.06.2021 – заработная плата за 2-ю пол. мая на сумму – 23495,30; ПП 1099,1100,1101, 1102,1103 от 04.06.21 НДФЛ и страховые взносы в фонды на сумму – 19883,31; ПП 1208, 1209 от 17.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – 14120,51; ПП1220 от 18.06.21отпускные за июнь на сумму – 19547,43; ПП 1234, 1235 от 24.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – 11423,68; ПП 1236, 1237 от 25.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – 1625,67; ПП №1279 от 05.07.21 на сумму 16880,49 заработная плата за 2-ю пол.июня ПП №1281, 1282,1283,1284,1285 от 05.07.21 на сумму 26195,65 страховые взносы и НДФЛ за июнь. ПП №1313 от 09.07.21 на сумму 27561,00 расчет при увольнении, ПП №1315 от 09.07.21 на сумму 4118,00 НДФЛ за июль. ПП №1316 от 12.07.21 на сумму 12679,55 отпускные, ПП №1322 от 12.07.21 на сумму 1917,00 НДФЛ за июль. ПП №1336 от 20.07.21 на сумму 4369,19 заработная плата за 1-ю пол.июля. ПП №1354 от 29.07.21 на сумму 5726,00 отпускные за июль, ПП №1359 от 29.07.21 на сумму 1057,00 НДФЛ. ПП №1415 от 05.08.21 на сумму 3033,30 заработная плата за 2-ю пол.июля. ПП №1416, 1417, 1418 ,1419, 1420 от 05.08.21 на сумму 19670,62 страховые взносы и НДФЛ за июль. ПП №1471 от 20.08.21 на сумму 261,59 заработная плата за 1-ю пол. августа. Итого: 467 195,57 ПП №1554 от 03.09.21 на сумму 4392,25 заработная плата за 2-ю пол.августа ПП №1555, 1556,1557,1558,1559 от 03.09.21 на сумму 1 952,31 страховые взносы и НДФЛ за август ПП №1583 от 20.09.21 на сумму 6 046,18 заработная плата за 1-ю пол.сентября ПП №1678 от 05.10.21 на сумму 18903,65 заработная плата за 2-ю пол.сентября; ПП №1679 от 05.10.21 на сумму 181,55 Пособие по нетрудоспос. за счет работодателя; ПП №1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685 от 05.10.21 на сумму 12 410,71 страховые взносы и НДФЛ за сентябрь. ПП №1779 от 20.10.21 на сумму 17 915,07 заработная плата за 1-ю пол. октября. ПП №1890 от 29.10.21 на сумму 15 200,54 заработная плата за 2-ю пол. октября. ПП № 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 от 29.10.21 на сумму 16 432,79 страховые взносы и НДФЛ за октябрь. ПП №1093 от 19.11.21 на сумму 15 714,03 заработная плата за 1-ю пол ноября, ПП №2044 от 03.12.21 на сумму 32 221,35 заработная плата за 2-ю пол. ноября. ПП №2045, 2046, 2047, 2048, 2049 от 03.12.21 на сумму 23 824,85 страховые взносы и НДФЛ за ноябрь ПП №2226 от 20.12.21 на сумму 17 395,16 заработная плата за 1-ю пол.декабря ПП №2316 от 28.12.21 на сумму 40 949,16 заработная плата за 2-ю пол.декабря ПП №2317, 2318, 2319, 2320, 2321 на сумму 29 140,63 страховые взносы и НДФЛ за декабрь Итого: 719 875,80 ПП №04 от 20.01.2021 на сумму 10 562,88 ПП №57 от 05.02.2021 на сумму 26012,91 заработная плата за январь. ПП №82, 83,84,85, 86, 87 от 05.02.2021 на сумму 18113,16 страховые взносы и НДФЛ за январь. ПП №157 от 20.02.2021 на сумму 19085,23 ПП № 200 от 05.03.2021 на сумму 24069,19 Заработная плата за февраль. ПП № 231,232, 233, 234, 235, 236 от 05.03.2021 на сумму 21750,84 страховые взносы и НДФЛ за февраль. ПП № 276 от 19.03.2021 на сумму 21660,28 ПП №459 от 05.04.2021 на сумму 25585,51 Заработная плата за март; ПП № 460, 461, 462, 463, 464, 465 от 05.04.2021 на сумму 23702,52 страховые взносы и НДФЛ за март; ПП №485 от 08.04.2021 на сумму 9171,93 отпускные за апрель ПП №487 от 08.04.2021 на сумму 1386,00 НДФЛ за апрель; ПП №579 от 20.04.2021 на сумму 20961,15; ПП № 631 от 30.04.2021 на сумму 15715,53 заработная плата за апрель; ПП №657, 658, 659,660,661,662 от 30.04.2021 на сумму 21443,50 страховые взносы и НДФЛ за апрель. ПП №745 от 20.05.2021 на сумму 16784,29 заработная плата за май. ПП906от 04.06.2021 заработная плата за 2-ю пол мая на сумму – 27340,51; ПП941,942, 943,944,945,946 от 04.06.21 НДФЛ и страховые взносы за май на сумму 21835,16; ПП973,974 от 10.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – 10033,58; ПП1013,1014 от 17.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – 11690; ПП1022 от 18.06.21 заработная плата за 1-ю пол июня на сумму -19768,49 ПП1040,1041 от 24.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – 22473,58; ПП1053,1054 от 25.06.21 отпускные за июнь и НДФЛ на сумму – 36120,80; ПП №1088 от 01.07.21 на сумму 7966,49 отпускные ПП №1089 от 01.07.22 на сумму 1127,00 НДФЛ. ПП №1098 от 05.07.21 на сумму 15415,59 заработная плата за 2-ю пол июня, ПП №1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140 от 05.07.21 на сумму 42163,79 НДФЛ и страховые взносы за июнь. ПП №1233 от 20.07.21 на сумму 402,09 заработная плата за 1-ю пол июля. ПП №1280, 1281, 1282, 1283, 1284 от 08.08.21 на сумму 2945,79 НДФЛ и страховые взносы за июль. ПП №1301 от 20.08.21 на сумму 683,03 заработная плата за 1-ю пол августа. ПП №1352 от 03.09.21 на сумму 15 564,90 заработная плата за 2-ю пол августа. ПП №1353,1354,1355,1356,1357,1358 от 03.09.21 на сумму 8 042,42 НДФЛ и страховые взносы за август. ПП №1377 от 14.09.21 на сумму 538,32 отпускные ПП №1378 от 14.09.21 на сумму 81,00 НДФЛ ПП №1381 от 20.09.21 на сумму 12 917,44 заработная плата за 1-ю пол сентября. ПП №1473 от 05.10.21 н сумму 23 744,03 заработная плата за 2-ю пол сентября. ПП №1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479 от 05.10.21 на сумму 18 243,40 НДФЛ и страховые взносы за сентябрь. ПП № 1587 от 20.10.21 на сумму 29 294,12 заработная плата за 1-ю пол октября. ПП №1667 от 29.10.21 на сумму 22 625,51 заработная плата за 2-ю пол октября. ПП №1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695 от 29.10.21 на сумму 26 015,28 НДФЛ и страховые взносы за октябрь ПП № 1770 от 19.11.21 на сумму 20 952,62 заработная плата за 1-ю пол ноября ПП № 1891 от 03.12.21 на сумму 52 003,74 заработная плата за 2-ю пол ноября ПП №1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 от 03.12.21 на сумму 36 680,11 НДФЛ и страховые взносы за ноябрь, ПП № 1992 от 20.12.21 на сумму 33 010,22 заработная плата за 1-ю пол декабря ПП №2142 от 28.12.21 на сумму 46 095,83 заработная плата за 2-ю пол декабря. ПП №2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148 от 28.12.21 на сумму 39 934,64 НДФЛ и страховые взносы за декабрь Итого: 881 714,40 ПП №1498, 1499 от 05.10.21 на сумму 10 620,02 заработная плата за 2-ю пол сентября. ПП № 1500, 1501, 1502, 1503, 1504 от 05.10.21 на сумму 5 214,93 НДФЛ и страховые взносы за сентябрь. ПП №1650, 1651 от 20.10.21 на сумму 16 053,06 заработная плата за 1-ю пол октября. ПП №1769,1770 от 29.10.21 на сумму 24 099,03 заработная плата за 2-ю пол октября. ПП № 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 от 29.10.21 на сумму 19 720,49 НДФЛ и страховые взносы за октябрь. ПП №1891,1892 от 19.11.21 на сумму 14 828,04 заработная плата за 1-ю пол ноября ПП №2027, 2028 от 03.12.21 на сумму 12 552,42 заработная плата за 2-ю пол ноября ПП №2029, 2030, 2031, 2032, 2033 от 03.12.12 н сумму 13 504,23 НДФЛ и страховые взносы за ноябрь ПП №2271, 2272 от 20.12.21 на сумму 10 199,94 заработная плата за 1-ю пол декабря ПП №2392, 2393, 2394 от 28.12.21 на сумму 44 959,49 заработная плата за 2-ю пол декабря ПП № 2395, 2396, 2397, 2398 на сумму 16 658,15 НДФЛ и страховые взносы за ноябрь Итого: 188 409,80 | - |  | - |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | Соглашение от 29.03.2021 № 66710000-1-2021-006 Департамент Смоленской области по образованию и науке Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Предоставление субсидии из областного бюджета для со финансирования расходов бюджетов городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 769 329,01 в т.ч: Федеральный бюджет – 1 714 532,90; Бюджет Смоленской области – 53 026,78; Местный бюджет – 1 769,33 | 1.Контракт №216-ОС от11.06.21 на сумму 1 492,50. 2. Контракт №200-ОС от 28.05.21 на сумму 15 440,00. Приобретение МФУ. 3. Контракт № 215-ОС от 07.05.21 на сумму 30 000,00. Приобретение микроскопа цифрового 4. Контракт № 219-ОС от 08.06.21 на сумму 180 862,44. ПриобретениеНоутбук ПЭВМ RAYbook Si1516. 5. Контракт №222ОС от 08.06.21 на сумму 847 440,00. Приобретение цифровых лабораторий 6. Контракт № 218-ОС от 08.06.21 на сумму 95 040,00. Приобретение образовательных конструкторов. 7. Контракт №221-ОС от 14.05.21 на сумму 110 880,00. Приобретение образовательного набора по механике. 8. Контракт №217-ОС от 08.06.21 на сумму 193 800,00 Приобретение робота – манипулятор. 9. Контракт №220-ОС от 08.06.21 на сумму 163 180,00 Приобретение образовательного набора для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов 10. Контракт №223-ОС от 28.06.21 на сумму 13 142,74 Приобретение набора ОГЭ по химии 11. Контракт №400-ОС от 16.11.21 на сумму 593 208,00 Приобретение цифровых лабораторий по физике, химии, физиологии 12. Контракт №401-ОС от 16.11.21 на сумму 254 232,00 Приобретение цифровой лаборатории по биологии. 13. Контракт №402-ОС от 16.11.21 на сумму 193 800,00 Приобретение робота – манипулятор. | МБОУ «СШ №3» | ИП Попел Сергей Васильевич ИП Дымников Юрий Петрович ООО «ОФД-Софтлайн» ООО «ЦЭС» ООО "Гудвилл" «ОФД-Софтлайн» «ОФД-Софтлайн» ООО «ДИДЖИТАЛ РОБОТИКС СИСТЕМС» ООО «ОФД-Софтлайн» ИП Харисов М.К. ООО «Скайсофт Виктори» ООО «Скайсофт Виктори» ООО «Скайсофт Виктори» | Счет №3 от 16.06.21 Нак№3 от 16.06.21 (Мышь компьютерн Oklick 275М(КНР) Счет №1478 от 17.06.21 Нак№ УТДЮ0001343 от 17.06.21 Счет №Оs000000939 от 06.07.21 Нак№УПДОs000657от06.07.21 Срок поставки товара 07.08.21 Срок поставки товара 07.08.21 Контракт расторгнут. Срок поставки товара 18.07.21 Срок поставки товара 07.08.21 Срок поставки товара 07.08.21 Контракт расторгнут. Срок поставки товара 07.08.21 Срок поставки товара 09.08.21 Срок поставки товара 15.12.2021г Срок поставки товара 15.12.2021г Срок поставки товара 15.12.2021г | ПП №1088 от 18.06.2021 -1491,01 ПП№1089 от 18.06.2021 – 1,49 Итого 1492,50 ПП №1181 от 30.06.21 на сумму 15 424,56, ПП №1182 от 30.06.21 на сумму 15,44. Итого: 15 440,00 ПП №1277 от 14.07.21 на сумму 29 970,00 ПП №1278 от 14.07.21 на сумму 30,00. Итого: 30 000,00 ПП №1708 от 22.10.21 на сумму 180 681,58, ПП №1709 от 22.10.21 на сумму 180,86 Итого: 180 862,44 ПП №1425 от 20.09.21 на сумму 94 944,96 ПП№1426 от 20.09.21 на сумму 95,04 Итого: 95 040,00 ПП №1423 от 20.09.21 на сумму 110 769,12, ПП№1424 от 20.09.21 на сумму 110,88 Итого: 110880,00 ПП №1421 от 20.09.21 на сумму 163 016,82, ПП№1422 от 20.09.21 на сумму 163,18 Итого: 163 180,00 ПП № 1353 от 01.09.21 на сумму 13 129,60, ПП №1354 от 01.09.21 на сумму 13, 14 Итого: 13 142,74 ПП №2338 от 23.12.21 на сумму 593,21 ПП №2339 от 23.12.21 на сумму 592 614,79 Итого: 593 208,00 ПП №2336 от 23.12.21 на сумму 254,23 ПП №2337 от 23.12.21 на сумму 253 977,77 Итого: 254 232,00 ПП №2303 от 20.12.21 на сумму193,80 ПП №2304 от 20.12.21 на сумму 193 606,20 Итого: 193 800,00 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» в том числе центров цифрового и гуманитарного профилей, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» | Соглашение № 81710-21/24 Департамент Смоленской области по образованию и науке Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области для софинансирования расходов на обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» | Субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области для софинансирования расходов на обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» | 171 929,47 в т.ч Областной бюджет- 163 333,00 Местный бюджет- 8 596,47. 73 684,21 24561,05 73 684,21 | 1. Контракт №419-МЗ от 23.11.21 на сумму 21 052,63 Приобретение материальных запасов (Картридж, бумага, пленка для ламинирования) 2. Контракт №68 от 25.11.21 на сумму 18 414,70 приобретение неисключ.право на использ. програм. прод (Kaspersky Endpoint Security) 3. Контракт №67 от 25.11.21 на сумму 34 216,88 приобретение неиск.право на использ.програм.прод (Office 365 A3) 1. Контракт №397-МЗ от 27.10.21 на сумму 10 800,00 Приобретение материальных запасов (Бумага) 2. Контракт №405-МЗ от 16.11.21 на сумму 13 761,05 приобретение материальных запасов (Тонер-картридж, картридж) 1. Контракт №403-МЗ от 16.11.21 на сумму 21 052,63 приобретение материальных запасов (Картридж, тонер, бумага) 2. Контракт №422-МЗ от25.11.21 на сумму 2 631,58 приобретение материальных запасов (бумага) 3. Контракт №420-ОС от 25.11.21 на сумму 50 000,00 приобретение основных средств (проектор Epson) | МБОУ «СШ №1» МБОУ «СШ №3» МБОУ «СШ №4» | ООО "Торговый Дом "Люкс"" ООО "АРБИС-Спутник" ООО "АРБИС-Спутник" ИП Тарасенко Виктор Владимирович ИП Арефьев Евгений Валерьевич ИП Арефьев Евгений Валерьевич ИП Арефьев Евгений Валерьевич ИП Арефьев Евгений Валерьевич |  | ПП №2009,2010 от 01.12.21 на сумму 21 052,63 ПП № 2011, 2012 от 01.12.21 на сумму 18 414,70 ПП №2013, 2014 от 01.12.21 на сумму 34 216,88 Итого: 73 684,21 ПП №1922, 1923 от 23.11.21 на сумму 10 800,00 ПП №1993, 1994 от 01.12.21 на сумму 13 761,05 Итого: 24 561,05 ПП №1828, 1829 от 30.11.21 на сумму 21 052,63 ПП №1860, 1861 от 01.12.21 на сумму 2 631,58 ПП №1862, 1863 от 01.12.21 на сумму 50 000,00 Итого: 73 684,21 |  |  |  |
| 2. Национальный проект "Жилье и городская среда" "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" | от 01.02.2021 № 66710000-1-2021-003. между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях | Работы по благоустройству придомовой территории 1 микрорайон ж/д №7 и установка игрового оборудования на придомовой территории | Федеральный бюджет - 2 974 026,27 Областной бюджет - 91 980,19 Местный бюджет - 306,63 Внебюджет - 40 262,60 | 17.03.2021/ 0163300041621000008/ 202103633001050001000034/ 0163300041621000008/ 2 312 468,28/ 10.08.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-Ремонтный Строительный Участок-1" | работы выполнены | пл.пор-е №1737 от 10.12.2021 на сумму 242 452,46, пл.пор-е №1738 от 10.12.2021 на сумму 24,25, пл.пор-е №1738 от 10.12.2021 на сумму 1 994 141,97, пл.пор-е №1740 от 10.12.2021 на сумму 199,43, пл.пор-е №1967 от 30.12.2021 на сумму 0,01 |  |  |  |
|  |  | Работы по благоустройству придомовой территории 1 микрорайон ж/д №14 | Федеральный бюджет - 3 781 820,98 Областной бюджет - 116 963,54 Местный бюджет - 389,92 | 17.03.2021/ 0163300041621000009/ 202103633001050001000035/ 0163300041621000009/ 3 079 886,69/ 10.08.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Общество с ограниченной ответственностью "Фирст" | работы выполнены | пл.пор-е №1259 от 09.09.2021 на сумму 295,20, пл.пор-е №1257 от 09.09.2021 на сумму 12,79, пл.пор-е №1256 от 09.09.2021 на сумму 127 908,90, пл.пор-е №1258 от 09.09.2021 на сумму 2 951 669,80 |  |  |  |
|  |  | работы по благоустройству придомовой территории 6 микрорайон ж/д №178 и установка игрового оборудования на придомовой территории | Федеральный бюджет - 1 967 058,72 Областной бюджет - 60 836,87 Местный бюджет - 202,81 Внебюджет - 38 203,04 | 17.03.2021/ 0163300041621000007/ 202103633001050001000033/ 0163300041621000007/ 1 543 369,80/ 10.08.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-Ремонтный Строительный Участок-1" | работы выполнены | пл.пор-е №1236 от 08.09.2021 на сумму 147 483,68, пл.пор-е №1237 от 08.09.2021 на сумму 14,75, пл.пор-е №1238 от 08.09.2021 на сумму 1 352 102,24, пл.пор-е №1239 от 08.09.2021 на сумму 135,22 |  |  |  |
|  |  | работы по благоустройству придомовой территории 2 микрорайон ж/д №15 | Федеральный бюджет - 1 550 006,36 Областной бюджет - 47 938,34 Местный бюджет - 159,81 | 05.06.2021/ 0163300041621000055/ 36724008703 21 000019/ 0163300041621000055/ 1 543 369,80/ 10.08.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Общество с ограниченной ответственностью «Рославльская ДСПМК» | работы выполнены | пл.пор-е №1519 от 21.10.2021 на сумму 158,33, пл.пор-е №1516 от 21.10.2021 на сумму 136 170,36, пл.пор-е №1518 от 21.10.2021 на сумму 1 583 149,74, пл.пор-е №1517 от 21.10.2021 на сумму 13,62 |  |  |  |
|  |  | Работы по благоустройству г.Десногорск, парковая зона 4 микрорайона | Федеральный бюджет - 4 334 537,45 Областной бюджет - 134 071,68 Местный бюджет - 446,91 | 05.04.2021/ 0163300041621000038/ 202103633001050001000037/ 0163300041621000038/ 3 789 186,28/ 01.07.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №44" (ОАО ДЭП №44) | работы выполнены | пл.пор-е №1625 от 09.11.2021 на сумму 409,51,пл.пор-е №1626 от 09.11.2021 на сумму 4 094 631,74 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оптических линий связи с установкой системы видеонаблюдения г. Десногорск (4 камеры) | Федеральный бюджет - 242 475,75 Областной бюджет - 7 499,25 Местный бюджет - 25,00 | ИМЗ-2021-005240-228 от 24.05.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬ СВЯЗЬ" | работы выполнены | пл.пор-е №1820 от 15.12.2021 на сумму 249 975,00 пл.пор-е №1821 от 15.12.2021 на сумму 25,00 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оптических линий связи с установкой системы видеонаблюдения г. Десногорск (5 камер) | Федеральный бюджет - 240 535,94 Областной бюджет - 7 439,26 Местный бюджет - 24,80 | ИМЗ-2021-005240-229 от 24.05.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬ СВЯЗЬ" | работы выполнены | пл.пор-е №1812 от 15.12.2021 на сумму 247 975,20 пл.пор-е №1813 от 15.12.2021 на сумму 24,80 |  |  |  |
|  |  | работы по благоустройству придомовой территории 4 микрорайон ж/д №43 | Федеральный бюджет - 749 531,08 Областной бюджет - 23 181,37 Местный бюджет - 77,28 | 28.07.2021/ 0163300041621000066/ 36724008703 21 000023/ 0163300041621000066/ 772789,73/ 10.08.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Общество с ограниченной ответственностью «Рославльская ДСПМК» | работы выполнены | пл.пор-е №1509 от 21.10.2021 на сумму 66,42 пл.пор-е №1511 от 21.10.2021 на сумму 68 456,13, пл.пор-е №1510 от 21.10.2021 на сумму 6,85, пл.пор-е №1508 от 21.10.2021 на сумму 664 126,82 |  |  |  |
|  | от 08.05.2020 № 66710000-1-2020-004. между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях | Работы по благоустройству общественной территории «АтомПарк» | Федеральный бюджет – 70 000 000,00 Внебюджетные средства - 14 400,00 | 19.01.2021 № 0163300041620000081/ 3672400870321000001/ 0163300041620000081/ 70 014 400,00/20.08.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Общество с ограниченной ответственностью "СитиЛайн" | работы выполнены | пл. .пор-е №675 от 04.06.2021 на сумму 2 002 916,00, пл.пор-е №672 от 04.06.2021 на сумму 270 511,00, пл.пор-е №598 от 03.06.2021 на сумму 3 322 808,00, пл.пор-е №674 от 04.06.2021 на сумму 13 147,00, пл.пор-е №673 от 04.06.2021 на сумму 1 552 014,00, пл.пор-е №740 от 21.06.2021 на сумму 27 307,00, пл.пор-е №741 от 21.06.2021 на сумму 116 926,00, пл.пор-е №742 от 21.06.2021 на сумму 228 177,00, пл.пор-е №743 от 21.06.2021 на сумму 544 555,00, пл.пор-е №744 от 21.06.2021 на сумму 399 491,00, пл.пор-е №856 от 06.07.2021 на сумму 311 751,00, пл.пор-е №857 от 06.07.2021 на сумму 431 171,00, пл.пор-е №858 от 06.07.2021 на сумму 177 313,00, пл.пор-е №891 от 12.07.2021 на сумму 1 003 816,00, пл.пор-е №892 от 12.07.2021 на сумму 357 771,00, пл.пор-е №893 от 12.07.2021 на сумму 866 281,00, пл.пор-е №956 от 23.07.2021 на сумму 2 231 269,00, пл.пор-е №954 от 23.07.2021 на сумму 1 127 015,00, пл.пор-е №953 от 23.07.2021 на сумму 608 475,00, пл.пор-е №952 от 23.07.2021 на сумму 737 401,00, пл.пор-е №955 от 23.07.2021 на сумму 1 665 886,00, пл.пор-е №976 от 28.07.2021 на сумму 883 965,00, пл.пор-е №1092 от 12.08.2021 на сумму 457 204,00, пл.пор-е №1091 от 12.08.2021 на сумму 249 312,00, пл.пор-е №1095 от 12.08.2021 на сумму 1 749 207,00, пл.пор-е №1093 от 12.08.2021 на сумму 2 901 523,00, пл.пор-е №1094 от 12.08.2021 на сумму 334 124,0, пл.пор-е №1148 от 25.08.2021 на сумму 183 115,00, пл.пор-е №1149 от 25.08.2021 на сумму 4 853 922,00, пл.пор-е №1144 от 25.08.2021 на сумму 3 480 640,00, пл.пор-е №1147 от 25.08.2021 на сумму 277 044,00, пл.пор-е №1146 от 25.08.2021 на сумму 178 118,00, пл.пор-е №1145 от 25.08.2021 на сумму 834 158,00, пл.пор-е №1286 от 14.09.2021 на сумму 3 196 319,00, пл.пор-е №1287 от 14.09.2021 на сумму 899 913,00, пл.пор-е №1436 от 11.10.2021 на сумму 1 395 538,00, пл.пор-е №1362 от 04.10.2021 на сумму 4 564 996,00, пл.пор-е №1359 от 04.10.2021 на сумму 2 361 351,00, пл.пор-е №1360 от 15.10.2021 на сумму 4 837 414,00, пл.пор-е №1544 от 03.11.2021 на сумму 1 322 464,00, пл.пор-е №1545 от 03.11.2021 на сумму 900 600,00, пл.пор-е №1547 от 03.11.2021 на сумму 55 192,00, пл.пор-е №1550 от 03.11.2021 на сумму 361 116,00, пл.пор-е №1552 от 03.11.2021 на сумму 1 005 723,00, пл.пор-е №1546 от 16.11.2021 на сумму 353 768,00, пл.пор-е №1549 от 16.11.2021 на сумму 874 706,00, пл.пор-е №1551 от 16.11.2021 на сумму 5 822 972,00, пл.пор-е №1553 от 16.11.2021 на сумму 892 417,00, пл.пор-е №1554 от 16.11.2021 на сумму 683 812,00, пл.пор-е №1557 от 16.11.2021 на сумму 1 372 831,00, пл.пор-е №1548 от 16.11.2021 на сумму 839 834,00, пл.пор-е №1555 от 19.11.2021 на сумму 3 815 050,00, пл.пор-е №1556 от 19.11.2021 на сумму 135 739,00, пл.пор-е №1706 от 23.11.2021 на сумму 176,00, пл.пор-е №1632 от 29.11.2021 на сумму 14 224,00 Итого: 70 084 488,00 |  |  |  |
|  | между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях | Работы по благоустройству общественной территории «АтомПарк» | Областной бюджет - 16 699 995,00 | 17.03.2021/ 0163300041621000031/ 202103633001050001000038/ 0163300041621000031/ 16 700 000,00/ 20.08.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Акционерное общество "Электроцентромонтаж" | работы выполнены | пл.пор-е №862 от 10.08.2021 на сумму 68 828,40, пл.пор-е №863 от 10.08.2021 на сумму 4 037 238,00, пл.пор-е №864 от 10.08.2021 на сумму 266 148,00, пл.пор-е №865 от 10.08.2021 на сумму 2 820 022,80, пл.пор-е №1463 от 12.10.2021 на сумму 2 628 804,00, пл.пор-е №1461 от 12.10.2021 на сумму 265 818,00, пл.пор-е №1462 от 12.10.2021 на сумму 964 920,00, пл.пор-е №1489 от 13.10.2021 на сумму 3 116 410,80, пл.пор-е №1627 от 09.11.2021 на сумму 327 396,00, пл.пор-е №1628 от 03.11.2021 на сумму 1 322 731,20, пл.пор-е №1629 от 09.11.2021 на сумму 588 114,00, пл.пор-е №1630 от 03.11.2021 на сумму 192 109,20, пл.пор-е №1631 от 03.11.2021 на сумму 101 455,20 Итого: 16 699 995,60 |  |  |  |
|  | между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях | Работы по благоустройству общественной территории «АтомПарк» (доп. работы) | Областной бюджет - 3 216 542,40 | 22.10.2021 /№10,11,12,13,14,15,17 2 618 142,40 26.10.2021 №16 - 598 400,00 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | Общество с ограниченной ответственностью "СитиЛайн" | работы выполнены | пл.пор-е №1633 от 03.11.2021 на сумму 434 641,00, пл.пор-е №1634 от 03.11.2021 на сумму 299 128,00, пл.пор-е №1635 от 03.11.2021 на сумму 273 592,00, пл.пор-е №1636 от 03.11.2021 на сумму 599 978,40, пл.пор-е №1637 от 03.11.2021 на сумму 568 401,00, пл.пор-е №1638 от 03.11.2021 на сумму 292 784,00, пл.пор-е №1639 от 03.11.2021 на сумму 149 618,00 Итого: 2 618 142,40 |  |  |  |
|  | между Департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрацией муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области. Цель: создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях | Работы по установке системы охран. телевидения | Областной бюджет - 83 462,00 | 15.12.2021 № 21 - 83 462,00 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬ СВЯЗЬ" | работы выполнены | пл.пор-е №1924 от 30.12.2021 на сумму 83 462,00 |  |  |  |
|  |  | Топиарий олени мама и детеныш | Областной бюджет - 172 609,32 Местный бюджет - 17,26 | 01.12.2021 № 19 - 172 626,58 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства | ИП Губаева Ольга Андреевна | работы выполнены | пл.пор-е №1968 от 30.12.2021 на сумму 172 609,32 пл.пор-е №1969 от 30.12.2021 на сумму 17,26 |  |  |  |
| 3. Национальный проект «Демография» «Спорт-норма жизни» Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт - норма жизни») | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету От 02 апреля 2021 г №66710000-1-2020-008 на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ | на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ | Федеральный бюджет – 75 217,59 руб. Областной бюджет – 11 239,41 руб. Местный бюджет – 874,00 | 02.04.2021 №77-ОС сумма контракта 87 331,00 рублей, исполнено 22.04.2021 | МБУ "Спортивная школа" г. Десногорска | ООО Торговый Дом "Люкс" | Счет №011 от 02.04.2021, накладная №011 от 02.04.2021 ООО Торговый Дом "Люкс" | п/п №86 от 22.04.2021 на сумму 59 399,53 руб.; п/п №87 от 22.04.2021 на сумму 600,47 руб.; п/п №88 от 22.04.2021 на сумму 27 057,47 руб.; п/п №89 от 22.04.2021 на сумму 273,53 руб. | - | - | - |
| 4.Национальный проект «Культура» "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" («Культурная среда») Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Соглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» на государственную поддержку отрасли культуры бюджету городского округа города Десногорск от 09 февраля 2021г №66710000-1-2021-004 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Федеральный бюджет, 3 732 681,03; Бюджет Смоленской области, 324 580,99; местный бюджет, 40 983,00. | 1. 09.02.2021, № 68-ОС, 485 540, 00 с 29.03.2021 в течение 56 рабочих дней. Исполнен 18.05.2021 2. 10.02.2021, № 69-ОС, 595 030, 00 , с 29.03.2021 в течение 56 рабочих дней. исполнено 18.05.2021г 3. 25.02.2021, № 75-ОС, 202 987, 02, с 29.03.2021 в течение 56 рабочих дней. исполнен 19.05.2021 4. 12.02.2021, № 72-ОС, 575 661, 00, с 29.03.2021 в течение 30 рабочих дней. Исполнено 18.05.2021г 5. 12.02.202, № 73-ОС, 246 772,00 , с 29.03.2021 в течение 30 рабочих дней. исполнено 18.05.2021г. 6. 15.02.2021, № 70, 172 255,00 , с 29.03.2021 в течение 30 рабочих дней. исполнено 19.05.2021 7. 25.02.2021, № 74-ОС, 260 000, 00., Срок – с 29.03.2021 в течение 30 рабочих дней. исполнено 18.05.2021г 8. 11.03.2021, № 67-ОС, 1 242 054,86 до 17.05.2021 реестровый номер - 3672400570221000003; Соглашение о расторжении Контракта от 21.06.2021г 9. 02.03.2021, № 71-ОС, 317 945,14 , до. 01.07.2021. 10. 23.06.2021 контракт №260-ОС -1 242 054,86 поставка товара с 26.07.21 в течении 14 календарных дней Контракт исполнен 17.08.2021г | МБУДО «Десногорская ДМШ имени М.И.Глинки» | 1. ИП Березин В.Б. 2. ИП Березин В.Б. 3. ИП Березин В.Б. 4. ООО "Центр Ректор" 5. ООО "Ректор - Комплексные решения" 6. АО "Издательство "Музыка" 7. ООО «ПРО-Сцена» 8. ИП Харчук В.А. 9.ООО «Тульская гармонь» 10. ООО «Азия Мьюзик Компани» | 1. Товарная накладная ИП Березин В.Б. № 358 от 26.04.2021 2. Товарная накладная ИП Березин В.Б. № 358 от 26.04.2021 3. Товарная накладная ИП Березин В.Б. № 359 от 26.04.2021 4. Передаточный документ (счёт-фактура) ООО «Центр Ректор» № 302 от 24.03.2021 5. Передаточный документ (счёт-фактура) ООО «Ректор-комплексные решения» № 56 от 24.03.2021 6. Передаточный документ (счёт-фактура) АО «Издательство «Музыка» № МУЗ0000661 от 30.03.2021 7. Товарная накладная ООО «ПРО-Сцена», № 61955 от 29.03.2021 8. ИП Харчук В.А. товар не доставлен , Расторжение Контракта 9. ООО «Тульская гармонь» Накладная №704 от 17.06.2021 10. ООО «Азия Мьюзик Компани» | ПП №263 от 18.05.2021 на сумму 480684,53 ПП №264 от 18.05.2021 на сумму 4855,47. ПП №261 от 18.05.2021 на сумму 589079,62 ПП №262 от 18.05.2021 на сумму 5950,38 ПП №259 от 18.05.2021 на сумму 195871,47 ПП№260 от 18.05.2021 на сумму 1978,53 ПП №266 от 19.05.2021 на сумму 5085,65 ПП №267 от 19.05.2021 на сумму 51,37 ПП №254 от 18.05.2021 на сумму 569904,31 ПП №255 от 18.05.2021 на сумму 5756,69. ПП №250 от 18.05.2021 на сумму 244304,25 ПП №251 от 18.05.2021 на сумму 2467,75 ПП №256 от 18.05.2021 на сумму 152063,98 ПП №257 от 18.05.2021 на сумму 186,55 ПП №258 от 18.05.2021 на сумму 18468,45 ПП №265 от 19.05.2021 на сумму 1536,02. ПП №252 от 18.05.2021 на сумму 257399,97 ПП №253 от 18.05.2021 на сумму 2600,03 ПП№365, №366 от 30.06.2021 на Сумму 317945,14 (Баян концертный) ПП №463, №464 на сумму 1 242 054,86 (Рояль концертный) | - | - | - |
| 5.Национальный проект «Культура» Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») Количество созданных виртуальных концертных залов | Cоглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, в рамках реализации областной государственной программы "Развитие культуры в Смоленской области" на создание виртуальных концертных залов бюджету городского округа города Десногорск от «17» февраля 2021 г. № 66710000-1-2021-005 | Создание виртуального концертного зала на площадке организации культуры | Федеральный бюджет – 1000000,22, Бюджет Смоленской области -30927,78, Местный бюджет – 10 414,00. | 12.04.2021г, №134-ОС на сумму 659 773,34 Реестровый номер 3672400564621000003 Срок исполнения до 22.06.2021 15.06.2021 №257-ОС на сумму 381 568,66 Контракт исполнен | МБУ «Десногорская библиотека» | ООО «МультиМедиаВидеоСистемы» (MMVS), г. Екатеринбург ООО Простор | - ООО «МультиМедиаВидеоСистемы» (MMVS), г. Екатеринбург Накладная № 20 от 29.06.21 ООО Простор УПД №12 от12 от 30.06.21 | ПП№245, №246 от 30.06.2021 на сумму 659 773,34 (Оборудование для создания виртуального концерт зала (ноутбук, экран, проектор, экран, звуковой пульт и т.д.) ПП №265,266,267,268 от 01.07.2021 на сумму 381 568,66 (Оборудование для создания виртуального концерт зала) | - | - | - |