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о выполнении планов-графиков
реализации муниципальных программ 
за 12 месяцев 2025 года

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 26 муниципальных программ (далее – МП).
Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 12 месяцев 2025 года и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат (мероприятия) на 12 месяцев 2025 года и фактически достигнутых значений мероприятий.    
При проведении анализа в составе МП учитывались региональные, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, для которых в планах – графиках реализации установлено достижение показателей (мероприятий) в отчетном периоде.
Из 26 МП по 16 МП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 10 МП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации. В целом МП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.
С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов - графиков реализации МП за 12 месяцев 2025 года распределены по следующим группам:

I. Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели (результаты, мероприятия) планов-графиков: 

1. МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
2. МП «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
3. МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».
4. МП «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
5. МП «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
6. МП «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
7. МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области.
8. МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
9. МП «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
10. МП «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
11. МП «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
12. МП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
13. МП «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Десногорск» смоленской области.
14. МП «Развитие добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».
15. МП «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
16. МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».

II. Муниципальные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков:

1. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 1 региональный проект, 4 комплекса процессных мероприятий, в которых предусмотрено 9 показателей и 4 мероприятия, по 1 из которых плановое значение не выполнено.
Комплекс процессных мероприятий 2 «Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий»:
- Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (тыс. руб.) плановое значение средств из областного бюджета составило 7743,1 тыс.руб., фактическое –7266,1 тыс. руб., процент освоения 93,8%, причина – заявительный характер.

2. МП «Развитие образования в муниципальном образовании» «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 2 региональных проекта, 12 комплексов процессных мероприятий, в отчетном периоде предусмотрено 25 мероприятий и 23 показателя , по 8 из которых плановое значение не выполнено.
Региональный проект «Педагоги и наставники»:
- Мероприятие 1.1 «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций» плановое значение средств из федерального бюджета составило 312,5 тыс.руб., фактическое – 273,4 тыс.руб., процент освоения – 87,5%, причина – изменение показателя численности класс комплекта;
- Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях» общее плановое значение средств федерального и областного бюджета составило 1007,2 тыс. руб., фактическое – 881,3 тыс.руб., процент освоения 87,5%, причина – уменьшение среднесписочной численности сотрудников.
Комплекс процессных мероприятий 2. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству»:
- Мероприятие 1 «Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству» плановое значение средств областного бюджета составило 2151,9 тыс.руб., фактическое – 1862,1 тыс.руб., процент освоения – 86,5%, причина – наличие вакансий.
Комплекс процессных мероприятий 4. «Развитие дошкольного образования»:
- Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» плановое значение средств местного бюджета составило 118 183,8 тыс.руб., фактическое – 103 761,2 тыс.руб., процент освоения – 87,8%, – заявительный характер;
- Мероприятие 2 «Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» плановое значение из средств местного бюджета составило 1337,7 тыс.руб., фактическое – 1269,2 тыс.руб., процент освоения –94,9%, причина – заявительный характер.
Комплекс процессных мероприятий 5. «Развитие общего образования»:
- Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» плановое значение средств местного бюджета составило 23 414,2 тыс.,руб., фактическое 21 359,2 тыс.руб., процент освоения –91,2%, причина  – заявительный характер.
Комплекс процессных мероприятий 8. «Развитие системы дополнительного образования»:
- Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» плановое значение средств местного бюджета составило 12 112,0,2 тыс. руб., фактическое – 10 713,5 тыс.руб., процент освоения 88,5%. Также плановое значение местного бюджета составило 44 264,3 тыс.руб., фактическое – 41 201,9 тыс. руб., процент освоения 93,1% причина  – заявительный характер.
- Мероприятие 3 « расходы на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом в рамках функционирования модели персоницифицированного финансирования дополнительного образования» плановое значение средств местного бюджета составило 7023,5 тыс.руб., фактическое – 5406,5 тыс.руб., процент освоения –77,0%,  причина – заявительный характер (количество оказанных услуг доп.образованияя детям).

3. МП «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 7 комплексов процессных мероприятий, предусмотрено 8 мероприятий и 20 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.
Комплекс процессных мероприятий 5. «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»:
- Мероприятие 1. «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» плановое значение из средств местного бюджета составило 301,6 тыс. руб., фактическое – 255,0 тыс. руб., процент освоения – 84,5%, причина – заявительный характер (заявки на ликвидацию свалок).

4. МП «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 11 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 3 мероприятия и 40 показателей, по 3 из которых плановое значение не выполнено.
Комплекс процессных мероприятий 1. «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
- Показатель 1.2.«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант» плановое значение из средств областного бюджета 2850,0 тыс. руб., фактическое – 2375,0 тыс. руб., плановое значение из средств местного бюджета составило 150,0 тыс. руб., фактическое – 125,0 тыс. руб. 
Числовое значение показателя: плановое – 6 чел., фактическое – 5 чел. 
Процент реализации показателя составил 83,3% – причина отказ предпринимателя принимать участье в отборе 2025 года.
Комплекс процессных мероприятий 4. «Оказание имущественной поддержки инвесторам и субъектам малого и среднего предпринимательства»:
- Показатель 4.3. «Предоставление преференций в виде передачи муниципального имущества без проведения торгов и применение понижающих коэффициентов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по оказанию бытовых услуг населению и (или) осуществляющих социально значимые виды деятельности и требующих поддержки на территории муниципального образования» плановое значение составило 1 ед., фактическое – 0 ед., процент реализации – 0%, причина – обращений не поступало.
Комплекс процессных мероприятий 8. «Развитие торговли и потребительского рынка»:
- Показатель 8.2. «Количество проведенных ярмарок (единиц)» плановое значение составило 19 ед., фактическое – 13 ед., процент реализации – 68,4%, причина – прекращение деятельности ООО «СмолЭкспо».  

5. МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 5 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 5 показателей и 5 мероприятий, по 3 из которых плановые значения не выполнены:
Комплекс процессных мероприятий  1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» плановое значение из средств местного бюджета составило 5365,8 тыс.руб., фактическое – 5053,8 тыс.руб., процент освоения – 94%, причина – наличие вакансий.
Комплекс процессных мероприятий 2. «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» плановое значение из средств местного бюджета составило 114,0 тыс.руб., фактическое – 36,5 тыс.руб., процент освоения – 32%, причина – работы выполняются по мере выявления.
Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны» значение из средств местного бюджета составило               941,9 тыс.руб., фактическое – 355,5 тыс. руб., процент освоения 38%, причина – работы выполняются по мере выявления.

6.  МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 1 регионального проекта и 7 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 13 показателей и 15 мероприятий, по 6 из которых плановое значение не выполнено.
Комплекс процессных мероприятий 1. «Реализация молодежной политики»:
- Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (тыс.руб.)» плановое значение из средств местного бюджета составило 3039,8 тыс. руб., фактическое – 2619,2 тыс.руб., процент освоения 86,2% причина  – заявительный характер (наличие вакансии в молодежном центре).
- Мероприятие 2 «Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» плановое значение из средств местного бюджета составило 138,6 тыс. руб., фактическое – 123,7 тыс. руб., процент освоения 89,2%, причина  – заявительный характер.
Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие культурно - досуговой деятельности»:
- Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (тыс.руб.)» плановое значение из средств местного бюджета составило 25200,0 тыс.руб. фактическое – 20712,6 тыс. руб., процент освоения 82,2 %, причина  – заявительный характер(наличие вакансий в молодежном центре).
Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие музейной деятельности»:
- Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (тыс.руб.)» плановое значение из средств местного бюджета составило 7477,2 тыс. руб., фактическое – 5873,8 тыс. руб., процент освоения 78,6%, причина  – заявительный характер.
- Мероприятие 2 «Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» плановое значение из средств местного бюджета составило 3,0 тыс. руб., фактическое – 1,8 тыс. руб., процент освоения – 60,0%, причина  – заявительный характер (наличие вакансий в ИКМ).
Комплекс процессных мероприятий 5. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»:
- Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» плановое значение из средств местного бюджета составило 2978,3 тыс. руб., фактическое – 2652,3 тыс. руб., процент освоения – 89,1% причина  – заявительный характер (экономия).

7. МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 1 ведомственного проекта и 3 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 4 показателя и 7 мероприятий, по 1 из которых плановые значения не выполнены.
Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети»:
- Мероприятие 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них» плановое значение из средств местного бюджета в т.ч. дорожного фонда составило 2485,9 тыс. руб., фактическое – 2291,0 тыс. руб., процент освоения – 92,2%,  причина  – заявительный характер.

8. МП  «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 3 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 6 показателя и 2 мероприятия, из них плановые значения не выполнены по 1:
Комплекс процессных мероприятий 3 «Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности ТОС»:
- Показатель «Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере организации ТОС»,  плановое значение показателя – да, фактическое – нет, процент освоения – 0%, причина – выполнение данного показателя запланировано на 2026 г.

9. МП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 1 комплекса процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель и 3 мероприятия, по 1 их которых плановые значения не выполнены.
Комплекс процессных мероприятий 1. «Содействие муниципальных организаций социальной сферы условий для привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием»:
- Мероприятие 3 «Ежемесячная денежная выплата студентам заключившим договор о целевом обучении» плановое значение из средств местного бюджета составило 20,0 тыс. руб., фактическое – 0,0 тыс. руб., процент освоения – 0% причина – отсутствие студента.
 
10. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области.
В составе 1 региональный проект и 5 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 5 показателей и 8 мероприятий, по 2 из которых плановые значения не выполнены.
Комплекс процессных мероприятий 3. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категории граждан»
- показатель реализации «Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение» плановое значение из средств местного бюджета составило – 6,9 тыс. руб., фактическое – 3,6 тыс. руб., процент освоения – 52,2% . численный показатель плановое значение составляет 4 чел., фактическое – 2 чел., причина – носит заявительных характер.
Комплекс процессных мероприятий 5. «Организация информирования населения через средства массовой информации»:
- мероприятие «Расходы на опубликование нормативно-правовых документов» плановое значение из средств местного бюджета составило 1125,0 тыс. руб., фактическое – 984,5 тыс.руб., процент освоения – 87,5% причина – несвоевременная подача документов на оплату.


И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

о выполнении планов

-

графиков

 

реализации муниципальных программ 

 

за 

12

 

месяцев 20

2

5

 

года

 

 

Отдел экономики 

и инвестиций 

Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смо

ленской области рассмотрел пред

ставленные администраторами 

муниципальных программ сведения о выполнении за отчетный пери

од планов

-

графиков 

реализации 2

6

 

муниципальн

ых

 

программ

 

(далее 

–

 

МП)

.

 

Анал

из сведений о выполнении планов

-

графиков провод

ился: путем сопоставления 

запланированных значений показателей, утве

ржденных на 

12

 

мес

яцев 20

2

5

 

года и фактически 

достигнутых, а также путем сопоставления зап

ланированного уровня затрат 

(мероприятия) 

на 

12

 

месяцев 20

2

5

 

года и фактически достигнутых значени

й

 

мероприятий

.  

  

 

При проведении анализа в составе 

МП

 

учитывались 

региональные, ведомственные 

проекты, комплексы процессных мероприятий

, для которых в планах 

–

 

графиках реализации 

установлено достижение показателей

 

(

мероприятий)

 

в отчетном периоде.

 

Из 2

6

 

МП

 

по 

1

6

 

МП

 

выполнены все показатели планов

-

графиков 

реализации, по 

1

0

 

МП

 

не выполнен один или несколько показателей планов

-

графиков реализации. В целом МП 

выполняются в соответствии с планами

-

графиками реализации.

 

С учетом выполнения показателей (соотноше

ния количества выполненных и не 

выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов

 

-

 

графиков реализации 

МП

 

за 

12

 

месяцев 20

2

5

 

года распределены по следующим группам:

 

 

I

. 

Муниципальные программы, по которым выполнены 

все

 

показатели

 

(результаты, мероприятия)

 

планов

-

графиков: 

 

 

1. МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области».

 

2

. МП «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

муниц

ипального образования «город Десногорск» Смоленской области».

 

3

. МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» 

Смоленской области».

 

4

. МП «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«город Десногорск» 

Смоленской области».

 

5

. МП «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному 

обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области».

 

6

. МП «Доступная среда на территории муниципального образования 

«город 

Десногорск» Смоленской области».

 

7

. МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город 

Десногорск» Смоленской области.

 

8

. МП «Обеспечение без

опасности дорожного движения на территории муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области».

 

9

. МП «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области».

 

10

.

 

МП «Гражданск

о

-

патриотическое воспитание граждан на территории 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».

 

11

. МП «Осуществление бухгалтерского учета финансово

-

хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений муниципального образования «город Десн

огорск» Смоленской 

области».

 

