|  |
| --- |
| Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  муниципального образования  «город Десногорск» Смоленской области  от «\_20\_\_»\_\_\_\_\_07.2023\_\_\_\_ № \_\_692\_\_\_ |

**График**

**проведения муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» в Десногорске в 2023 году на территории муниципального**

**образования «город Десногорск» Смоленской области.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** |
| 1. | Формирование Организационного комитета муниципального этапа Конкурса и определение координатора Конкурса в городах принимающих участие в Конкурсе | 14.07.2023 – 31.07.2023 | Оргкомитет |
| 2. | Информационная работа с муниципальным координаторов по порядку проведения Конкурса | 14.07.2023 – 31.07.2023 | Оргкомитет |
| 3. | Размещение информации (объявлений о ходе Конкурса в СМИ и сети Интернет | 14.07.2023- 15.09.2023  (муниципальный этап)  06.10.2023- 31.10.2023  (федеральный этап) | Оргкомитет |
| 4. | Прием Творческих работ на муниципальный этап Конкурса | 01.08.2023 – 15.09.2023 | Оргкомитет |
| 5. | Оценка Творческих работ Муниципальной конкурсной комиссией | 15.09.2023 – 06.10.2023 | Конкурсная комиссия |
| 6. | Прием Творческих работ на федеральный этап Конкурса | 06.10.2023 – 31.10.2023 | Оргкомитет |
| 7. | Оценка Творческих работ Конкурсной комиссией федерального этапа, подведение итогов Конкурса | 01.11.2023 – 30.11.2023 | Конкурсная комиссия |
| 8 | Награждение победителей и призеров муниципального этапа Конкурса | 01.12.2023 – 31.12.2023 | Оргкомитет |
| 9 | Награждение победителей и призеров федерального этапа Конкурса | до 31.12.2023  (дата по согласованию) | Оргкомитет |
| 10 | Фоновые конкурсы и мероприятия в оффлайн- и онлайн-формате | Дата по согласованию. | Оргкомитет |