###### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.



#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09.10.2024 № 1054

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в осенне-зимний период 2024-2025 годов** |  |  |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», распоряжением Правительства Смоленской области от 04.10.2024 № 1673-рп «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в осенне-зимний период 2024/25 года», в целях реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, снижения рисков возникновения пожаров, а также организации своевременного их тушения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в осенне-зимний период 2024-2025 годов

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

#### 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и подготовке организаций, расположенных и осуществляющих производственную и иную деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2024-2025 годов (далее – План).

2. Заместителю Главы муниципального образования – председателю Комитета ГХ и ПК г. Десногорска А.В. Федоренкову, председателю Комитета по образованию г. Десногорска Т.В. Токаревой, председателю «ККС и МП» Администрации г. Десногорска А.А. Королёвой, генеральному директору МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцову, директору Службы благоустройства А.Н. Алейникову, начальнику Управления по делам ГО и ЧС С.А. Хазову, руководителям муниципальных организаций и учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом в части касающейся.

3. Рекомендовать начальнику 15 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области С.А. Степеренкову, старшему инспектору ОНД и ПР г. Десногорска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области И.А. Ускову, начальнику ОМВД России по г. Десногорску Ю.В. Рудакову, начальнику Десногорского РЭС ПАО «Россети - Центр» филиала «Смоленскэнерго» С.А. Ольховикову, руководителям организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных и осуществляющих производственную и иную деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, председателям гаражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и иных общественных объединений граждан, индивидуальным предпринимателям, собственникам, арендаторам объектов недвижимости и земельных участков, землепользователям обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом в части касающейся.

## 4. Исполнители, указанные в п. 2 настоящего постановления, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

5. Сведения о выполненных подготовительных мероприятиях представить в Управление по делам ГО и ЧС, в срок до 15.11.2024.

6. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Е.С. Любименко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области А.В. Федоренкова.

И.о. Главы муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области **З.В. Бриллиантова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  муниципального образования  «город Десногорск» Смоленской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**П Л А Н**

#### мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и подготовке организаций,

#### расположенных и осуществляющих производственную и иную деятельность на территории муниципального образования

#### «город Десногорск» Смоленской области, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2024-2025 годов

| **№ п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области** | | | | |
| 1 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования и подготовки к работе в условиях осенне-зимнего периода 2024-2025 годов | Глава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, председатель КЧС и ОПБ А.А. Терлецкий | по отдельному плану |  |
| 2 | Проверка готовности сил и средств муниципального звена РСЧС к ликвидации возможных пожаров в осенне-зимний период | Заместитель Главы муниципального образования- председатель Комитета ГХ и ПК г. Десногорска, заместитель председателя КЧС и ОПБ А.В. Федоренков | октябрь |  |
| 3 | Организация обучения соответствующих категорий населения мерам пожарной безопасности | Заместитель Главы муниципального образования- председатель Комитета ГХ и ПК г. Десногорска А.В. Федоренков;  Председатель Комитета по образованию г. Десногорска Т.В. Токарева;  Председатель «ККС и МП» Администрации г. Десногорска А.А. Королёва;  Генеральный директор МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцов;  Начальник Управления по делам ГО и ЧС С.А. Хазов;  Руководители муниципальных организаций | в течение периода |  |
| 4 | Организация мероприятий по Плану месячника пожарной безопасности на территории муниципального образования | Заместитель Главы муниципального образования- председатель Комитета ГХ и ПК г. Десногорска, заместитель председателя КЧС и ОПБ А.В. Федоренков;  Начальник Управления по делам ГО и ЧС С.А. Хазов | октябрь |  |
| 5 | Организация работы оперативной группы КЧС и ОПБ, (при возникновении чрезвычайных ситуаций) | в течение периода |  |
| 6 | Проведение тренировок по оповещению членов КЧС и ОПБ |
| 7 | Информирование населения о требованиях пожарной безопасности в осенне-зимний период с использованием СМИ | Начальник Управления по делам ГО и ЧС С.А. Хазов | в течение периода |  |
| 8 | Обеспечение беспрепятственных проездов на обслуживаемых придомовых территориях и дорогах общего пользования для пожарной и специальной пожарной техники, с возможностью её установки у фасадов многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара, организация своевременной очистки дорог от снега и льда | Генеральный директор МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцов;  Директор ООО УК «Комфорт-Сити» Т.И. Кочнева;  Директор Службы благоустройства А.Н. Алейников;  Товарищества собственников жилья;  Организации, управляющие жилищным фондом | в течение периода |  |
| 9 | Очистка обслуживаемых территорий от сухой травянистой растительности и мусора | октябрь |  |
| 10 | Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципального жилищного фонда (многоквартирных жилых домов), чердачных, подвальных, технических помещений и подполий, ограничение доступа посторонних лиц в указанные помещения | Генеральный директор МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцов;  Директор ООО УК «Комфорт-Сити» Т.И. Кочнева;  Товарищества собственников жилья;  Организации, управляющие жилищным фондом | постоянно |  |
| 11 | Обеспечение функционирования путей эвакуации, имеющихся систем внутреннего противопожарного водопровода и других инженерных систем в обслуживаемых многоквартирных жилых домах | постоянно |  |
| 12 | Организация профилактических (регламентных) работ на электрооборудовании в многоквартирных жилых домах | по отдельному плану |  |
| 13 | Подготовка наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) и сетей наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период, поддержание их в исправном состоянии, своевременной очистки их от снега и льда, обеспечение подъезда к ним пожарной техники для забора воды течение осенне-зимнего периода | Генеральный директор МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцов | октябрь |  |
| 14 | Организация мероприятий по очистке от горючего мусора и сухой травянистой растительности территории, прилегающей к обслуживаемым объектам энергоснабжения и передачи электрической энергии, поддержание их в пожаробезопасном состоянии | Начальник Десногорского РЭС ПАО «Россети - Центр» филиала «Смоленскэнерго» С.А. Ольховиков | октябрь,  март |  |
| 15 | Проведение мероприятий по профилактике пожаров в городских лесах | Директор Службы благоустройства А.Н. Алейников | в течение периода |  |
| 16 | Обновление и обустройство защитных минерализованных полос в городских лесах | октябрь,  март |  |
| **II. Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области,**  **Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «город Десногорск»**  **Смоленской области** | | | | |
| 17 | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных организациях, предусмотренных разделом VI настоящего Плана, в части касающейся | Председатель Комитета по образованию г. Десногорска Т.В. Токарева;  Председатель «ККС и МП» Администрации г. Десногорска А.А. Королёва;  Руководители организаций, подведомственных комитетам | в течение периода |  |
| 18 | Обеспечение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения |
| 19 | Организация массовых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 20 | Организация разъяснительной работы и занятий по пожарной безопасности с учащимися образовательных организаций, обучение их порядку действий при пожаре |
| 21 | Проведение практических тренировок по эвакуации учащихся и работников подведомственных организаций при возможном возникновении пожара | по графику тренировок |  |
| 22 | Организация обучения работников подведомственных организаций по пожарной безопасности в соответствии с требованиями приказа МЧС России № 806 от 18.11.2021 | в течение периода |  |
| 23 | Организация мероприятий по Плану месячника пожарной безопасности | октябрь,  апрель |  |
| **III. Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Десногорска УНД и ПР**  **Главного управления МЧС России по Смоленской области** | | | | |
| 24 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в осенне-зимний период | Старший инспектор ОНД и ПР г. Десногорска  И.А. Усков | в течение периода |  |
| 25 | Сбор, обобщение и доведение информации до Главы муниципального образования об обстановке с пожарами и результатах профилактической работы на территории муниципального образования | еженедельно |  |
| 26 | Информирование населения о требованиях пожарной безопасности в условиях осенне-зимнего периода | в течение периода |  |
| 27 | Оказание методической помощи организациям в оценке состояния пожарной безопасности объектов защиты и территорий | в течение периода |  |
| 28 | Осуществление в установленном порядке контроля мест продажи пиротехнических изделий на соответствие требованиям пожарной безопасности | декабрь -январь |  |
| **IV. 15 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области** | | | | |
| 29 | Обеспечение готовности сил и средств пожарно-спасательной части к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в осенне-зимний период | Начальник 15 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области» С.А Степеренков | в течение периода |  |
| 30 | Информирование в установленном порядке населения о требованиях пожарной безопасности | в течение периода |  |
| 31 | Проведение сезонной проверки наружных источников противопожарного водоснабжения | октябрь,  март |  |
| 32 | Организация и проведение пожарно-тактических учений на муниципальных объектах (в многоквартирных жилых домах, организациях с массовым пребыванием людей) | в течение периода |  |
| **V. ОМВД России по городу Десногорску** | | | | |
| 33 | Организация незамедлительного реагирования оперативной группы при выезде на места происшествия, связанные с пожарами | Начальник ОМВД России по г. Десногорску  Ю.В. Рудаков | постоянно |  |
| 34 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в части стоянки транспортных средств в местах, препятствующих проезду по дорогам общего пользования пожарной техники к образовательным организациям, многоквартирным жилым домам и другим объектам с массовым пребыванием людей | в течение периода |  |
| 35 | Пресечение правонарушений, совершаемых при реализации и использовании пиротехнических изделий в неустановленных для этих целей местах | в течение периода |  |
| **VI. Организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,**  **гаражные (гаражно-строительные) кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества и иные общественные объединения граждан, индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, землепользователи** | | | | |
| 36 | Выполнение требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации | Руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;  Председатели гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и иных общественных объединений граждан;  Индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, землепользователи (в части касающейся)  Руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;  Председатели гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и иных общественных объединений граждан;  Индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, землепользователи (в части касающейся)  Руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;  Председатели гаражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и иных общественных объединений граждан;  Индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, землепользователи (в части касающейся) | постоянно |  |
| 37 | Обучение работников организаций по пожарной безопасности в соответствии с требованиями приказа МЧС России № 806 от 18.11.2021 | в течение периода |  |
| 38 | Проведение внеплановых инструктажей по пожарной безопасности с лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, с учётом особенностей осенне-зимнего периода | октябрь |  |
| 39 | Уборка сухой травянистой растительности, горючих отходов и мусора на территориях организаций, садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов и других объектах защиты, земельных участках, в том числе примыкающих к лесным массивам, обустройство и освежение минерализованных полос | октябрь,  март-апрель |  |
| 40 | Проверка, очистка и ремонт систем вентиляции и индивидуальных систем отопления (печного, газового, электрического и другого оборудования), подготовка их к эксплуатации в осенне-зимний период | октябрь |  |
| 41 | Очистка от мусора и горючих материалов чердачных, подвальных, производственных, технических помещений и подполий | октябрь |  |
| 42 | Обеспечение исправного состояния, имеющихся на территориях организаций, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), своевременной очистки их от снега и льда, обеспечение проезда и подъезда пожарной техники к ним для забора воды в любое время | в течение периода |  |
| 43 | Временное отключение от источников электроснабжения не эксплуатируемых и (или) бесхозных строений | октябрь |  |
| 44 | Содержание в исправном состоянии электроустановок, электрооборудования, электроприборов и электрических сетей | в течение периода |  |
| 45 | Обеспечение беспрепятственных проездов (круговых проездов), подъездов пожарной техники к зданиям и строениям, имеющимся наружным источникам противопожарного водоснабжения (водоёмам), обустройство разворотных площадок и мест для установки пожарной техники у фасадов зданий (сооружений), обеспечение подступов к противопожарному инвентарю, своевременная очистка дорог на территориях организаций от снега и льда | в течение периода |  |
| 46 | Проведение пожароопасных работ, организация хранения горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и газовых баллонов в соответствии с требованиями пожарной безопасности | постоянно |  |
| 47 | Обеспечение исправного состояния систем оповещения о пожаре (автоматической пожарной сигнализации, речевых систем оповещения, системы управления эвакуацией) | постоянно |  |
| 48 | Содержание в исправном состоянии систем и средств пожаротушения (автоматических установок пожаротушения, систем внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, огнетушителей) | постоянно |  |
| 49 | Содержание путей эвакуации, эвакуационных выходов (аварийных выходов) из зданий в состоянии, обеспечивающем безопасную эвакуацию людей при пожаре | постоянно |  |
| 50 | Проведение в организациях с массовым пребыванием людей практических тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара | в течение периода |  |
| 51 | Проведение мероприятий по плану месячника пожарной безопасности | октябрь |  |