Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

от _10.11.2025_________ № _1231___

П Е Р Е Ч Е Н Ь  М Е Р О П Р И Я Т И Й

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомление в письменной форме Управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска) в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск) | в течение трех рабочих дней после даты издания постановления Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» (далее – постановление о реорганизации) | директор МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска |
| 2. | Предупреждение работников о реорганизации и о предстоящем изменении штатного расписания, условий труда работников | в течение трех рабочих дней после даты издания постановления о реорганизации | директор МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 3. | Уведомление родителей о начале реорганизации | в течение десяти рабочих дней после даты издания постановления о реорганизации | директор МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 4. | Подготовка и передача документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Управление Федеральной налоговой службы России по Смоленской области, в том числе о переименовании МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1 «Перспектива» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Учреждение), прекращении деятельности юридического лица | до 30 декабря 2025 года | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 5. | Подготовка и направление сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации | в течение трех рабочих дней после даты издания постановления о реорганизации | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 6. | Опубликование сообщения в Едином федеральном реестре сведений на сайте Федресурса |  | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 7. | Первое опубликование сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | до 10 ноября 2025 | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 8. | Второе опубликование сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | до 15 декабря | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 9. | Уведомление в письменной форме кредиторов о начале процедуры реорганизации | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 10. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств с оформлением инвентаризационных описей и представление на утверждение в Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области передаточных актов | ноябрь 2025 года | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 11. | Подготовка учредительных документов для государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации | в течение двух месяцев после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации | директор Учреждения руководитель |
| 12. | Подготовка и согласование структуры и штатного расписания Учреждения | Ноябрь 2025 года | директор Учреждения |
| 13. | Обеспечение трудовых отношений с работниками МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск с их согласия и предоставление высвобождаемым в результате реорганизации работникам гарантий и компенсаций, установленных федеральным и областным законодательством | до 30 декабря2025 года | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 14. | Обеспечение продолжения обучения лиц, обучающихся в МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск, с согласия родителей (законных представителей) обучающихся в Учреждении с сохранением формы и условий обучения | до 30 декабря 2025 года | директор Учреждения |
| 15. | Осуществление процедуры закрытия лицевых счетов и их открытия в Финансовом управление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и территориальном органе Федерального казначейства | до 30 декабря 2025 года | директор Учреждения, заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск, директор МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска |
| 16. | Подача заявления о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица по форме № P16003 в ИФНС | декабрь 2025 года | заведующий МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск |
| 17. | Завершение процедуры реорганизации и внесение сведений в ЕГРЮЛ | декабрь 2025 года | директор МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска |
| 18. | Подача заявления о внесении записи о государственной реорганизации в связи с завершением реорганизации юридического лица P12016 в ИФНС | после реорганизации январь 2026 | Директор Учреждения |
| 19. | Подготовка документов на переоформление лицензии в связи с реорганизацией | после реорганизации 2025 года | директор Учреждения |
| 20. | Изготовление печатей, бланков, вывесок Учреждения | до 30 декабря 2025 года | директор Учреждения |
| 21. | Получение санитарно-эпидемиологических заключений на осуществление образовательной деятельности в связи с переименованием | после реорганизации январь 2026 | директор Учреждения |