## Приложение

## к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

## от 14.03.2025  №  266

## УТВЕРЖДЕНА

## Постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

## от 25.10.2019 № 1176

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

(наименование муниципальной программы)

- «Основные положения»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу, Юридический отдел Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2020 – 2021; этап II: 2022 – 2027. |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для развития территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС). |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования составляет 29,0 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 29,0 тыс. рублей, в том числе: этап I: 2020 – 2021 – 29,0 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 29,0 тыс. рублей; этап II – 2022 – 2027 – 0 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ | Выполнение целевых показателей муниципальной программы: - количество действующих ТОС; - количество статей, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - количество ТОС, участвующих в ежегодном конкурсе среди органов ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - количество социально значимых проектов ТОС в сфере благоустройства территорий ТОС. |

- Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) 2024 | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество действующих ТОС | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Количество ТОС, участвующих в ежегодном конкурсе среди органов ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Количество социально значимых проектов ТОС в сфере благоустройства территорий ТОС | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество статей, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта (Фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта, должность) |  |  | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача № |  |  |  |  |
|  | 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |
|  | Руководитель ведомственного проекта (Фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта, должность) |  |  | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача № |  |  |  |  |
|  | - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организационное и информационное обеспечение деятельности ТОС» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Федоренков Алексей Витальевич, заместитель Главы муниципального образования - председатель Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск») |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития ТОС | Жители г. Десногорска на примере действующих ТОС объединяются в инициативные группы и создают ТОС |  |  | Количество статей, публикаций в средстах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение мотивации членов ТОС» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за выполнение комплекса процессных мероприятий (Федоренков Алексей Витальевич, заместитель Главы муниципального образования - председатель Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск») |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития ТОС | Стимулирование органов ТОС |  |  | Количество ТОС, участвующих в ежегодном конкурсе среди органов ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| 2.2. | Задача 2. Реализация проектов ТОС направленных на улучшение среды проживания жителей на территории общественного самоуправления | Создание безопасной среды проживания, благоприятных условий для здорового образа жизни и стимулов для формирования и развития ТОС |  |  | Количество социально значимых проектов ТОС в сфере благоустройства территорий ТОС |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности ТОС» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Федоренков Алексей Витальевич, заместитель Главы муниципального образования - председатель Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск») |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития ТОС |  | Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере организации ТОС. |  | Количество действующих ТОС |
|  | - Отдельные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (Ф.И.О. руководителя структурного подразделения Администрации, должность) |  |  | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |  |  |
| 4.2. | Задача № |  |  |  |  |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

## Согласно действующему законодательству под территориальным общественным самоуправлением (далее - ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту жительства на части  территории муниципального образования  для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения. Как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления ТОС реализуется посредством проведения собраний и конференций, а также посредством создания органов ТОС, что свидетельствует о наиболее полной самоорганизации граждан.  ТОС ни в коем случае не заменяют органы местного самоуправления или организации жилищно - коммунального хозяйства и социальной помощи, целью ТОС является помощь населению города в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

## Основными проблемами, сдерживающими развитие ТОС, являются:

## - низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем благоустройства территорий;

## - недостаточная информированность населения о работе ТОС.

## Без достаточного финансирования полномочий по развитию эффективного решения вопросов развития ТОС реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

## Только программный подход позволит решить задачи по комплексному решению проблем поддержки и развития ТОС в соответствии с социально-экономическими задачами развития муниципального образования.

## Разработка и принятие настоящей муниципальной программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

## На данный момент в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области зарегистрированы и осуществляют свою деятельность три ТОС.

Сроки реализации программы:

- I этап: 2020 – 2021 годы;

- II этап 2022 – 2027 годы.

В состав муниципальной программы входят структурные элементы, представляющие собой комплексы процессных мероприятий, направленные на решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для развития ТОС;

- реализация проектов ТОС направленных на улучшение среды проживания жителей на территории общественного самоуправления.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является выполнение целевых показателей муниципальной программы:

- увеличение количества действующих ТОС;

- увеличение количества ТОС, участвующих в ежегодном конкурсе среди органов ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области с 0 единиц в 2024 году до планируемых 3 единиц в 2027 году;

- увеличение количества социально значимых проектов ТОС в сфере благоустройства территорий ТОС с 0 единиц в 2024 году до планируемой 1 единицы в 2027 году;

- увеличение количества статей, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области до планируемых 4 единиц в 2027 году.

Основной приоритетной целью муниципальной политики является создание благоприятных условий для развития ТОС.

Раздел 2 «Сведения о региональных проектах»

Муниципальной программой «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» не предусмотрена реализация региональных проектов.

Раздел 3 «Паспорт ведомственного проекта»

Муниципальной программой «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» не предусмотрена реализация ведомственных проектов.

Раздел 4 «Паспорта комплексов процессных мероприятий»

«ПАСПОРТА

комплексов процессных мероприятий»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

1. Организационное и информационное обеспечение деятельности ТОС

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Федоренков Алексей Витальевич, заместитель Главы муниципального образования - председатель Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город |
|  | Десногорск» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2024 г. | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответствен- ный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2025 г. | 1-й год планового периода 2026 г. | 2-й год планового периода 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведение реестра ТОС | да/нет | да | да | да | да | Карпикова Е.Г. |
| Организация и проведение совещаний, встреч, «круглых столов», обучающих семинаров с целью информирования о новых форматах работы ТОС, об опыте работы ТОС в других муниципальных образованиях, о формах поддержки ТОС | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | Карпикова Е.Г. |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- Повышение мотивации членов ТОС

(наименование комплекса процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Федоренков Алексей Витальевич, заместитель Главы муниципального образования - председатель Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2024 г. | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2025 г. | 1-й год планового периода 2026 г. | 2-й год планового периода 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оказание содействия в оформлении документации для участия органов ТОС в конкурсах | да/нет | да | да | да | да | Федоренков А.В. |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности органов ТОС

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Федоренков Алексей Витальевич, заместитель Главы муниципального образования - председатель Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2024 г. | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2025 г. | 1-й год планового периода 2026 г. | 2-й год планового периода 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в организации ТОС | да/нет | да | да | да | да | Федоренков А.В. Нинасов В.И. |

## Раздел 5 «Применение мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы»

## Муниципальной программой «Развитие территориального общественного самоуправления на  территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» применение мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации  муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел 6 «Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы»

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы

«Развитие территориального общественного самоуправления на  территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансовый год 2025 г. | 1-й год планового периода 2026 г. | 2-й год планового периода 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат № |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №.1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат № |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №.1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 2. Повышение мотивации членов ТОС» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение ежегодного конкурса среди органов ТОС на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Органы ТОС | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2. Реализация лучших проектов ТОС в сфере благоустройства территории | Органы ТОС | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |  |  |  | 0 0 | 0 0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |