АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От             19.09.2025              №  ____951__

| О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в осенне-зимний период 2025/26 года |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с абзацем третьим статьи 18 Федерального закона «О пожарной безопасности», в целях предупреждения возникновения пожаров на территории Смоленской области, уменьшения их последствий  и своевременной организации тушения пожаров,  распоряжением Правительства Смоленской области от 05.09.2025 № 1239-рп «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в осенне-зимний период 2025/26 года», в целях реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, снижения рисков возникновения пожаров, а также организации своевременного их тушения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в осенне-зимний период 2025/26 года

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и подготовке организаций, расположенных и осуществляющих производственную и иную деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025/26 года (далее – План).

2. Заместителю Главы муниципального образования – начальнику Управления ГХ и ПК Администрации г. Десногорска А.В. Федоренкову, начальнику Управления образования Администрации  г. Десногорска  Т.В. Токаревой, начальнику Управления по культуре, спорту и молодежи Администрации г. Десногорска А.А. Королёвой, генеральному директору         ООО «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцову, директору Службы благоустройства А.Н. Алейникову, и. о. начальника Управления по делам ГО и ЧС               Н.Я. Лазаревой, ООО УК «Комфорт Сити» Т.И. Кочневой, руководителям муниципальных организаций и учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом в части касающейся.

3. Рекомендовать начальнику 15 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области С.А. Степеренкову, начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области В.А. Комарову, начальнику ОМВД России по г. Десногорску Ю.В. Рудакову, начальнику Десногорского РЭС ПАО «Россети - Центр» филиала «Смоленскэнерго» С.А. Ольховикову, руководителям организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных и осуществляющих производственную и иную деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, председателям гаражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и иных общественных объединений граждан, индивидуальным предпринимателям, собственникам, арендаторам объектов недвижимости и земельных участков, землепользователям обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом в части касающейся.

4. Исполнители, указанные в п. 2 настоящего постановления, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

5. Сведения о выполненных подготовительных мероприятий представить                                   в Управление по делам ГО и ЧС, в срок до 17.11.2025.

6. Отделу информационных технологий и связи с общественностью разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника Управления по городскому хозяйству                                            и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области А.В. Федоренкова.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области                                        А.А. Терлецкий

|  |  |  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от ____19.09.2025_____ № _____951____ |
| --- | --- | --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и подготовке организаций,

расположенных и осуществляющих производственную и иную деятельность на территории муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025/26 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседания КЧС и ОПБ по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования и подготовки к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025/26 года | Глава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, председатель КЧС и ОПБ А.А. Терлецкий | сентябрь |  |
| 2 | Проверка готовности сил и средств муниципального звена РСЧС к ликвидации возможных пожаров в осенне-зимний период | Заместитель Главы муниципального образования- начальник Управления ГХ и ПК Администрации г. Десногорска, заместитель председателя КЧС и ОПБ А.В. Федоренков | октябрь |  |
| 3 | Организация обучения соответствующих категорий населения мерам пожарной безопасности | Заместитель Главы муниципального образования- начальник Управления ГХ и ПК Администрации г. Десногорска А.В. Федоренков; начальник Управления образования Администрации г. Десногорска Т.В. Токарева; Начальник Управления по культуре, спорту и молодежи Администрации г. Десногорска А.А. Королёва; Генеральный директор ООО «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцов; Директор ООО УК «Комфорт Сити» Т.И. Кочнева И. о. начальника Управления по делам ГО и ЧС Н.Я. Лазарева Руководители муниципальных организаций | в течение периода |  |
| 4 | Организация мероприятий по Плану месячника пожарной безопасности на территории муниципального образования | Заместитель Главы муниципального образования- начальник Управления ГХ и ПК Администрации г. Десногорска, заместитель председателя КЧС и ОПБ А.В. Федоренков; И. о. начальника Управления по делам ГО и ЧС Н.Я. Лазарева | октябрь |  |
| 5 | Организация работы оперативной группы КЧС и ОПБ, (при возникновении чрезвычайных ситуаций) |  | сентябрь |  |
| 6 | Проведение тренировок по оповещению членов КЧС и ОПБ |  |  |  |
| 7 | Информирование населения о требованиях пожарной безопасности в осенне-зимний период с использованием СМИ | И. о. начальника Управления по делам ГО и ЧС Н.Я. Лазарева | в течение периода |  |
| 8 | Обеспечение беспрепятственных проездов на обслуживаемых придомовых территориях и дорогах общего пользования для пожарной и специальной пожарной техники, с возможностью её установки у фасадов многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара, организация своевременной очистки дорог от снега и льда | Генеральный директор ООО «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцов; Директор ООО УК «Комфорт-Сити» Т.И. Кочнева; Директор Службы благоустройства А.Н. Алейников; Товарищества собственников жилья; Организации, управляющие жилищным фондом | в течение периода |  |
| 9 | Очистка обслуживаемых территорий от сухой травянистой растительности и мусора |  | октябрь |  |
| 10 | Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципального жилищного фонда (многоквартирных жилых домов), чердачных, подвальных, технических помещений и подполий, ограничение доступа посторонних лиц в указанные помещения | Генеральный директор ООО «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцов; Директор ООО УК «Комфорт-Сити» Т.И. Кочнева; Товарищества собственников жилья; Организации, управляющие жилищным фондом | постоянно |  |
| 11 | Обеспечение функционирования путей эвакуации, имеющихся систем внутреннего противопожарного водопровода и других инженерных систем в обслуживаемых многоквартирных жилых домах |  | постоянно |  |
| 12 | Организация профилактических (регламентных) работ на электрооборудовании в многоквартирных жилых домах |  | сентябрь сентябрь |  |
| 13 | Подготовка наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) и сетей наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период, поддержание их в исправном состоянии, своевременной очистки их от снега и льда, обеспечение подъезда к ним пожарной техники для забора воды течение осенне-зимнего периода | Генеральный директор ООО «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области А.К. Воронцов | сентябрь, октябрь |  |
| 14 | Организация мероприятий по очистке от горючего мусора и сухой травянистой растительности территории, прилегающей к обслуживаемым объектам энергоснабжения и передачи электрической энергии, поддержание их в пожаробезопасном состоянии | Начальник Десногорского РЭС ПАО «Россети - Центр» филиала «Смоленскэнерго» С.А. Ольховиков | октябрь 2025, март 2026 |  |
| 15 | Проведение мероприятий по профилактике пожаров в городских лесах | Директор Службы благоустройства А.Н. Алейников | в течение периода |  |
| 16 | Обновление и обустройство защитных минерализованных полос в городских лесах |  | октябрь 2025, март 2026 |  |
| II. Управление образования Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, Управление по культуре, спорту и молодежи Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |  |  |  |  |
| 17 | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных организациях, предусмотренных разделом VI настоящего Плана, в части касающейся | Начальник Управления образования Администрации г. Десногорска Т.В. Токарева; Начальник Управления по культуре, спорту и молодежи Администрации г. Десногорска А.А. Королёва; Руководители организаций, подведомственных Управлениям | сентябрь, октябрь |  |
| 18 | Обеспечение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения |  |  |  |
| 19 | Организация массовых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности |  |  |  |
| 20 | Организация разъяснительной работы и занятий по пожарной безопасности с учащимися образовательных организаций, обучение их порядку действий при пожаре |  |  |  |
| 21 | Проведение практических тренировок по эвакуации учащихся и работников подведомственных организаций при возможном возникновении пожара |  | по графику тренировок |  |
| 22 | Организация обучения работников подведомственных организаций по пожарной безопасности в соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 16.12.2024 № 1120 |  | в течение периода |  |
| 23 | Организация мероприятий по Плану месячника пожарной безопасности |  | октябрь 2025, апрель 2026 |  |
| III. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления НД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области |  |  |  |  |
| 24 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в осенне-зимний период | Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления НД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области В.А. Комаров | в течение периода |  |
| 25 | Сбор, обобщение и доведение информации до Главы муниципального образования об обстановке с пожарами и результатах профилактической работы на территории муниципального образования |  | еженедельно |  |
| 26 | Информирование населения о требованиях пожарной безопасности в условиях осенне-зимнего периода |  | в течение периода |  |
| 27 | Оказание методической помощи организациям в оценке состояния пожарной безопасности объектов защиты и территорий |  | в течение периода |  |
| 28 | Осуществление в установленном порядке контроля мест продажи пиротехнических изделий на соответствие требованиям пожарной безопасности |  | декабрь 2025 январь 2026 |  |
| IV. 15 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области |  |  |  |  |
| 29 | Обеспечение готовности сил и средств пожарно-спасательной части к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в осенне-зимний период | Начальник 15 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области» С.А Степеренков | в течение периода |  |
| 30 | Информирование в установленном порядке населения о требованиях пожарной безопасности |  | в течение периода |  |
| 31 | Проведение сезонной проверки наружных источников противопожарного водоснабжения |  | октябрь 2025, март 2026 |  |
| 32 | Организация и проведение пожарно-тактических учений на муниципальных объектах (в многоквартирных жилых домах, организациях с массовым пребыванием людей) |  | в течение периода |  |
| V. ОМВД России по городу Десногорску |  |  |  |  |
| 33 | Организация незамедлительного реагирования оперативной группы при выезде на места происшествия, связанные с пожарами | Начальник ОМВД России по г. Десногорску Ю.В. Рудаков | постоянно |  |
| 34 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в части стоянки транспортных средств в местах, препятствующих проезду по дорогам общего пользования пожарной техники к образовательным организациям, многоквартирным жилым домам и другим объектам с массовым пребыванием людей |  | в течение периода |  |
| 35 | Пресечение правонарушений, совершаемых при реализации и использовании пиротехнических изделий в неустановленных для этих целей местах |  | в течение периода |  |
| VI. Организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гаражные (гаражно-строительные) кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества и иные общественные объединения граждан, индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, землепользователи |  |  |  |  |
| 36 | Выполнение требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации | Руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; Председатели гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и иных общественных объединений граждан; Индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, землепользователи (в части касающейся) Руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; Председатели гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и иных общественных объединений граждан; Индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, землепользователи (в части касающейся) Руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; Председатели гаражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и иных общественных объединений граждан; Индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, землепользователи (в части касающейся) | постоянно |  |
| 37 | Обучение работников организаций по пожарной безопасности в соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 16.12.2024 № 1120 |  | в течение периода |  |
| 38 | Проведение внеплановых инструктажей по пожарной безопасности с лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, с учётом особенностей осенне-зимнего периода |  | октябрь |  |
| 39 | Уборка сухой травянистой растительности, горючих отходов и мусора на территориях организаций, садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов и других объектах защиты, земельных участках, в том числе примыкающих к лесным массивам, обустройство и освежение минерализованных полос |  | октябрь 2025, март-апрель 2026 |  |
| 40 | Проверка, очистка и ремонт систем вентиляции и индивидуальных систем отопления (печного, газового, электрического и другого оборудования), подготовка их к эксплуатации в осенне-зимний период |  | сентябрь, октябрь |  |
| 41 | Очистка от мусора и горючих материалов чердачных, подвальных, производственных, технических помещений и подполий |  | октябрь |  |
| 42 | Обеспечение исправного состояния, имеющихся на территориях организаций, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), своевременной очистки их от снега и льда, обеспечение проезда и подъезда пожарной техники к ним для забора воды в любое время |  | сентябрь, октябрь |  |
| 43 | Временное отключение от источников электроснабжения не эксплуатируемых и (или) бесхозных строений |  | октябрь |  |
| 44 | Содержание в исправном состоянии электроустановок, электрооборудования, электроприборов и электрических сетей |  | сентябрь, октябрь |  |
| 45 | Обеспечение беспрепятственных проездов (круговых проездов), подъездов пожарной техники к зданиям и строениям, имеющимся наружным источникам противопожарного водоснабжения (водоёмам), обустройство разворотных площадок и мест для установки пожарной техники у фасадов зданий (сооружений), обеспечение подступов к противопожарному инвентарю, своевременная очистка дорог на территориях организаций от снега и льда |  | в течение периода |  |
| 46 | Проведение пожароопасных работ, организация хранения горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и газовых баллонов в соответствии с требованиями пожарной безопасности |  | постоянно |  |
| 47 | Обеспечение исправного состояния систем оповещения о пожаре (автоматической пожарной сигнализации, речевых систем оповещения, системы управления эвакуацией) |  | постоянно |  |
| 48 | Содержание в исправном состоянии систем и средств пожаротушения (автоматических установок пожаротушения, систем внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, огнетушителей) |  | постоянно |  |
| 49 | Содержание путей эвакуации, эвакуационных выходов (аварийных выходов) из зданий в состоянии, обеспечивающем безопасную эвакуацию людей при пожаре |  | постоянно |  |
| 50 | Проведение в организациях с массовым пребыванием людей практических тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара |  | в течение периода |  |
| 51 | Проведение мероприятий по плану месячника пожарной безопасности |  | октябрь 2025, апрель 2026 |  |