6

      Приложение № 2

к постановлению Администрации

     муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области
от   05.05.2026           №    428         .
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
 к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	№

п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	1.1
	Начало отопительного сезона

	
	2023 – 2024 гг
	02.10.2023
	

	
	2024 - 2025 гг.
	07.10.2024
	

	
	2025 – 2026 гг.
	29.09.2025
	

	1.2
	Завершение отопительного сезона 

	
	2023 – 2024 гг
	02.05.2024
	

	
	2024 - 2025 гг.
	21.04.2025
	

	
	2025 – 2026 гг.
	06.05.2026
	

	1.3
	Продолжительность отопительного периода

	
	2023 – 2024 гг
	213 дней
	

	
	2024 - 2025 гг.
	196 дней
	

	
	2025 – 2026 гг.
	219 дней
	

	1.4
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2023 – 2024 гг
	нет
	

	
	2024 - 2025 гг.
	нет
	

	
	2025 – 2026 гг.
	нет
	

	1.5
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2023 – 2024 гг
	нет
	

	
	2024 - 2025 гг.
	нет
	

	
	2025 – 2026 гг.
	нет
	

	1.6
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2023 – 2024 гг
	нет
	

	
	2024 - 2025 гг.
	нет
	

	
	2025 – 2026 гг.
	нет
	

	1.7
	Аварийные ситуации

	
	2023 – 2024 гг
	нет
	

	
	2024 - 2025 гг.
	нет
	

	
	2025 – 2026 гг.
	нет
	

	1.8
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2023 – 2024 гг
	В штатном режиме
	

	
	2024 - 2025 гг.
	В штатном режиме
	

	
	2025 – 2026 гг.
	В штатном режиме
	

	2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	2.1
	Проведение рабочих совещаний совместно с потребителями тепловой энергии и ресурсоснабжающими организациями
	Еженедельно, начиная с 01.05.2026
	

	2.2

	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения
	До 01.08.2026
	

	2.3
	Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026
	

	2.4
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026
	

	2.5
	Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки готовности
	

	2.6
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	До 01.11.2026
	

	2.7
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 для потребителей тепловой энергии
	Не позднее 10.09.2026
	

	2.8
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 для ресурсоснабжающих организаций
	Не позднее 25.10.2026
	

	2.9
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 для потребителей тепловой энергии
	Не позднее 15.09.2026
	

	2.10
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 для ресурсоснабжающих организаций
	Не позднее 01.11.2026
	

	2.11
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027
	Не позднее 20.11.2026
	

	2.12
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	До 01.12.2026
	


3. Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социально-культурной сферы
	№

п/п
	Объекты
	Наименование

мероприятиия
	Сроки исполнения работ
	Ответственный исполнитель (организация

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	3.1.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1, ОСДВ - 1,2
	Разработка графика по очистке от снега и льда автодорог и подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, зданиям и сооружениям в соответствии с установленной процедурой в Ис-016-ОТИиПБ 
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС

Сергеенков Ю.В.; НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	3.2.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1, база «АТЭС-Десногорск»
	Проверка работоспособности сети противопожарного водопровода, пожарных гидрантов, а также исправности и работоспособности запорной арматуры.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС 

Сергеенков Ю.В., НУ ЭС Профилактория Тощев С.В., НУ № 2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	3.3.
	Промплощадка САЭС I и II очереди.
	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность наружного противопожарного водопровода в объеме регламентных работ.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	3.4.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория.
	Проверка состояния подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, зданиям и сооружениям.
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.; НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.

	3.5.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория
	Проверка колодцев пожарных гидрантов на предмет нарушения (повреждения) оголовков колодцев.
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В. 

	3.6.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория
	Проверка достаточности и целостности утеплительного материала для колодцев пожарных гидрантов 
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.

	3.7.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС.
	Утепление колодцев пожарных гидрантов на территории промлощадки
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В..

	3.8.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1.
	Проверка наличия указателей пожарных гидрантов 
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	3.9.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,  участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1.
	Проверка наличия конусов пожарных гидрантов
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	3.10.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,  участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1.
	Провести в соответствии с графиком Г-101-ЦОС гидравлические испытания и гидропневматические промывки наружных сетей ППВ и ХПВ. 
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	3.11.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,  участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1, база «АТЭС-Десногорск»
	Выполнить контрольную проверку наличия и готовности к работе первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, стволы, противопожарные щиты и т.п.), а также обеспечения свободного доступа к средствам пожаротушения.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	3.12.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Провести самопроверки соблюдения противопожарного режима зданий и сооружений с оценкой готовности к ОЗП:

- состояния путей эвакуации на предмет соответствия правилам пожарной безопасности;

- состояния рабочего и аварийного освещения, световых указателей «Выход»;

- наличия в помещениях табличек с указанием ответственных за пожарную безопасность, номеров вызова пожарной охраны, а также наличия инструкций по пожарной безопасности;

- состояния систем пассивной противопожарной защиты (противопожарные двери, огнезащита кабелей и кабельных линий, огнезащита строительных конструкций; заделка кабельных и технологических проходок; противопожарные разрывы и т.д.);

- проверить соответствие эксплуатации электронагревательных приборов требованиям правил и инструкций (в т.ч. недопустимость применения самодельных электронагревательных приборов).
	май
	сентябрь
	ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.13.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	На надземных путях трубопроводов провести проверку теплоизоляции трубопроводов.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.14.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Провести самоповерку наличия растительности и мусора на отмостках и кровлях.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.15.
	Участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Провести осмотр и организовать при необходимости очистку приемных воронок и внутренних водосточных стояков ЗиС от мусора засорений.
	май
	сентябрь
	НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.16.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить очистку фундаментов эстакад, трубопроводов от порослей кустарников.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.17.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города.
	Выполнить осмотр стен тоннелей, колодцев, камер. Запланировать устранение выявленных замечаний.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.18.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, ЭСиС города.
	Выполнить восстановление теплоизоляции и металлопокрытия трубопроводов и запорной арматуры (по актам о дефектах оборудования).

Выполнить восстановление надписей, маркировки и указателей движения среды на трубопроводах.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.19.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить обследование помещений, оборудования, баков, трубопроводов спутников обогрева и др., как установленного внутри помещений, так и снаружи, на предмет возможности замерзания в зимний период (с учетом опыта имевшихся случаев замерзания). Составить перечни мест возможного замерзания.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.20.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, база «АТЭС-Десногорск».
	Подготовить к работе в зимних условиях все схемы спутникового обогрева трубопроводов:


выполнить проверку работоспособности и плотности арматуры, при необходимости выполнить ее ремонт;


устранить выявленные замечания;


восстановить теплоизоляцию.

Обеспечить подготовку систем промливневой и хозфекальной канализации:


промывка промливневой и хозфекальной канализации;


очистка колодцев промливневой и хозфекальной канализации;


проверка состояния воронок ливнестоков и ливнестоков с крыш и их проходимости;


устранение выявленных замечаний.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НУ ОС и КНС Санникова Л.И.

	3.21.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города.
	Выполнить уборку подземных камер трубопроводов от строительного мусора и посторонних предметов.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.22.
	Участок ЭНИСиС САЭС, ЭСиС города.
	Провести шурфовки трубопроводов магистральных т/с № 1, 2, теплосетей города, в соответствии с графиком.
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	3.23.
	Участок ЭНИСиС САЭС
	Провести испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) магистральных теплосетей № 1,2, теплосетей промплощадки 1 и 2 очереди, теплосетей стройбазы Смоленской АЭС в соответствии с ПР-119-ОИТПЭ. «Рабочая программа. Гидравлические испытания на прочность и плотность магистральных тепловых сетей города и промзоны САЭС.»
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	3.24.
	Участок ЭНИСиС САЭС.
	Выполнить ремонт/замену запорной, дренажной, и воздушной арматуры, трубопроводов магистральных теплосетей № 1,2 , теплосетей промплощадки 1 и 2 очереди, теплосетей стройбазы Смоленской АЭС.
	май
	май
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	3.25.
	ЭСиС города.
	Провести испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых сетей города
	май
	август
	НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.26.
	ЭСиС города.
	Теплосети города: выполнить ремонт и замену (по отдельной ведомости, с учетом г/испытаний) запорной, дренажной и воздушной арматуры, трубопроводов.
	май
	сентябрь
	НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	3.27.
	Участок ЭНИСиС САЭС.
	Выполнить ревизию и чистку грязевиков Ду400, Ду600 в районе главного корпуса 1-й очереди.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	3.28.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Проведение гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения
	май
	август
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.29.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Проведение гидравлической промывки системы отопления жилого фонда
	май
	август
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.30.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Ремонт рулонной кровли
	май
	октябрь
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.31.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Ремонт рулонной кровли балконных козырьков
	май
	октябрь
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.32.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Ремонт монтажных швов
	май
	октябрь
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.33.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Ремонт вентилей, клапанов отопления
	май
	сентябрь
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.34.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Ремонт остекления
	май
	сентябрь
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.35.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Ремонт цементной штукатуркой
	май
	октябрь
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.36.
	Жилой фонд, объекты социально-культурной сферы
	Ремонт корундом
	май
	октябрь
	ООО «ККП», руководители муниципальных учреждений

	3.37.
	Жилой фонд
	Опрессовка внутренних систем отопления
	май
	август
	УК «Комфорт сити»

	3.38.
	Жилой фонд
	Ремонт фасада, цоколя
	май
	сентябрь
	УК «Комфорт сити»

	3.39.
	Жилой фонд
	Ремонт лестничных клеток
	май
	сентябрь
	УК «Комфорт сити»

	3.40.
	Жилой фонд
	Покраска входных дверей
	май
	сентябрь
	УК «Комфорт сити»


