Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

от __29.01.2026_______________ № __60_______

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального

образования «город Десногорск» Смоленской области

от 31.12.2013 № 1221

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»

(наименование муниципальной программы)

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Управление образования г. Десногорска) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ивушка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ласточка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лесная сказка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мишутка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2014-2025 этап II: 2026-2028 |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения города Десногорска и перспективными задачами развития российского общества и экономики, удовлетворяющего потребностям «новой» экономики, формирующего у детей и молодежи интерес к высоким технологиям и инновациям |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования составляет 6 065 623,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 187 579,7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 625 351,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 2 252 693,2 тыс. рублей. в том числе: Этап I: 2014-2021 – 2 428 460,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 32 694,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 530 525,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 865 239,8 тыс. рублей. Этап II: 2022-2028 – 3 637 163,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 154 885,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2 094 825,4 тыс. рублей; средства местного бюджета – 1 387 453,4 тыс. рублей |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ | Сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Создание предметно-развивающей среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования. Развитие условий для эффективного функционирования автоматизированной системы электронной очереди. Обновление содержания общего образования. Создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Развитие системы оценки качества образования и информационной открытости системы образования. Увеличение доли школ, в которых обучающимся предоставлены все основные виды современных условий обучения, обеспечение равных условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания. Снижение доли школьников с низкими образовательными результатами и соответственно повышение удовлетворенности населения услугами образования. Реализация инновационных проектов регионального уровней, направленных на повышение качества образования. Повышение качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного образования для разностороннего развития. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам. Оказание муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. Развитие системы поддержки талантливых детей, повышение уровня учебных и внеучебных достижений школьников. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. |

2. Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество общеобразовательных организаций, участвующих в региональных проектах | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе центров «Точка роста» | Чел. | 955 | 985 | 985 | 985 |
| Численность детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью | Чел. | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Количество приемных родителей, получающих вознаграждение | Чел. | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот | Чел. | 28 | 25 | 25 | 25 |
| Число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Число недееспособных граждан, в отношении которых установлена опека | Чел. | 38 | 41 | 40 | 40 |
| Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования | Чел. | 905 | 890 | 890 | 890 |
| Доля дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | Ед. | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Доля классных руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных бесплатным горячим питанием | Чел. | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 84,46 | 88 | 88 | 88 |
| Количество муниципальных услуг в социальной сфере в рамках муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. | Чел. | 560 | 549 | 550 | 550 |
| Доля детей, прошедших отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования | % | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, которые зачислены на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным программам | Чел. | 0 | 2 | 1 | 1 |

- Структура муниципальной программы

|  | 1. Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта (Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  | Срок реализации (2026-2028) |  |
| 1.1. | Задача № 1 Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Увеличение численности детей, обучающихся по предметным областям «Изобразительное искусство», «Физика», «Музыка» на обновленной материально-технической базе. | Количество образовательных организаций, участвующих в региональных проектах. |
|  | Задача № 2 Модернизация школьных систем образования | Создание современных условий обучения |  |  |  | Количество образовательных организаций, участвующих в региональных проектах |
|  | Задача № 3 Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования | Создание современных условий обучения и обновление материально-технической базы |  |  |  | Количество образовательных организаций, участвующих в региональных проектах |
|  | 2. Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта (Токарева Татьяна Владимировна) |  |  | Срок реализации (2026-2028) |  |  |
| 1.2. | Задача 1 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Организованы и проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Количество образовательных организаций, участвующих в региональных проектах |
|  | 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель ведомственного проекта (Ф.И.О. руководителя ведомственного проекта, должность)) |  |  |  | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |
| 2.1. | Задача № 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача № 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие эффективных форм работы с семьями» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача № 1 Реализация социальной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направленной на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Сопровождение замещающих семей и предотвращение случаев возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей |  |  | Численность детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью Количество приемных родителей, получающих вознаграждение Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот |
| 3.2. | Задача № 2 Оказание меры социальной поддержки малоимущим семьям, дети которых посещают дошкольные учреждения |  | Улучшение материального состояния семей, воспитывающих детей дошкольного возраста |  |  | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача № 1 Обеспечение деятельности органа опеки и попечительства |  | Повышение эффективности деятельности органа опеки и попечительства Своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, и их устройства Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными |  |  | Число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей Число недееспособных граждан, в отношении которых установлена опека |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Культурно-массовые мероприятия» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача № 1 Создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями |  | Усвоение обучающимися принятых в обществе норм и правил, ценностей для успешного включения в систему общественных отношений Обеспечение поддержки одарённых и высокомотивированных обучающихся Развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. | Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления Образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача № 1 Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области |  | Создание оптимальных условий для осуществления образовательной деятельности, обеспечивающих высокое качество образования Предоставление образовательных услуг для всех участников образовательных отношений Удовлетворение в полном объеме потребности населения в услугах в сфере дошкольного образования |  |  | Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования Доля дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача № 1 Повышение эффективности образовательной системы, обеспечивающей современное качество общего образования |  | Удовлетворение в полном объеме потребности населения в услугах в сфере общего образования |  |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся |
| 7.2. | Задача № 2 Создание условий для получения доступного качественного бесплатного общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | Предоставление равного доступа к образовательным услугам лицам с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 7.3. | Задача № 3 Создание условий для функционирования центров «Точка роста» |  | Создание условий для развития новой модели детского дополнительного образования в городе Десногорске |  |  | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе центров «Точка роста» |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления Образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Задача № 1 Совершенствование воспитательной системы в общеобразовательных организациях, реализация мер по повышению профессионального роста педагогических работников, совершенствование методического обеспечения и стимулирование деятельности педагогов образовательных организаций |  | Повышение социального статуса педагога, развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования Формирование системы работы с классными руководителями образовательных учреждений, направленной на повышение эффективности воспитательной работы |  |  | Численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя; Доля классных руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления Образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Задача № 1 Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день, включающее горячее блюдо и горячий напиток, а также обеспечение обучающихся 5-11 классов горячим питанием. |  | Совершенствование организации качественного, безопасного и здорового питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |  |  | Охват учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Задача 1 Развитие системы дополнительного образования на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| 10.2. | Задача 1 Развитие системы муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. | Обеспечение свободы выбора образовательных программ, равенства доступа к дополнительному образованию всех детей |  |  | Количество муниципальных услуг в социальной сфере в рамках муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования. | Организация работы и финансовое обеспечение лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования Обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних, обучающихся в каникулярное время |  |  | Доля детей, прошедших отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Задача 1 Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |  | Эффективное использование средств на обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы Обеспечены функции муниципального управления в области образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |  |  |  |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (Токарева Татьяна Владимировна – начальник Управления образования г. Десногорска) |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Задача № 1 Реализация социальной политики по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, которые зачислены на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным программам |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Задача № 1 Укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечение условий обучения и воспитания в соответствии с требованиями законодательства |  | Созданы условия обучения и воспитания в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями законодательства |  |  | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия обучения и воспитания в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями законодательства |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансо-вый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» (всего), в том числе: | 1 808 481,4 | 580 372,6 | 598 225,9 | 629 882,9 |
| федеральный бюджет | 54 300,0 | 18 100,0 | 18 100,0 | 18 100,0 |
| областной бюджет | 1 065 004,2 | 330 832,0 | 355 117,6 | 379 054,6 |
| местный бюджет | 689 177,2 | 231 440,6 | 225 008,3 | 232 728,3 |

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»

- Дошкольное образование

На протяжении нескольких лет услуги по дошкольному образованию в г. Десногорске предоставляются 100 % детей в возрасте от 1 года до 8 лет с актуальным спросом. В городе решена проблема очередности в дошкольные учреждения, существующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений и ее ресурсные возможности позволяют обеспечивать местами всех детей.

Систему дошкольного образования Десногорска на 01 сентября 2025 года представляли 8 муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных организаций, в которых функционировали 53 группы, из них 12 групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста, 37 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста, 3 группы комбинированной направленности, 1 группа компенсирующей направленности. За период с 2024 года количество групп уменьшилось на 2 (55/53).

В МБДОУ «Детский сад «Мишутка» г. Десногорска функционировал консультативный пункт по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей раннего и дошкольного возраста, в которых дети не посещали дошкольные образовательные организации.

В 2025 году численность воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные  организации, составила 905 детей в возрасте от 1 года до 8 лет, что на 31 человек меньше относительно 2024 года. Наблюдается тенденция значительного уменьшения детей в детских садах: с 2018 года число воспитанников уменьшилось на 870 человек (1775 / 905). Уменьшение количества воспитанников с 2018 года связано с сокращением  рождаемости и увеличением миграции населения города Десногорска в г. Москва, г. Смоленск и другие регионы.

В городе Десногорске осуществляются электронные услуги по приёму заявлений для постановки на учёт и зачисления в дошкольные образовательные организации. Всего за 2025 год  было принято 191 заявление о постановке детей на учёт для зачисления в дошкольные образовательные организации, из них 2 % - через МФЦ, 66 % - через ЕГПУ, 32 % - лично через Управления образованию г. Десногорска.

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности.

С 1 сентября 2023 года работает региональная инновационная площадка на базе детского сада «Дюймовочка» г. Десногорск «Образовательная платформа «Академия детских дел».

С 2024 года МБДОУ д/с «Лесная сказка» г. Десногорска присвоен статус «муниципальная (территориальная) опорная площадка» Смоленской области в рамках деятельности федеральной инновационной площадки ГАУ ДПО СОИРО по теме «Распределительная модель организационно-методического сопровождения профессионального развития педагогических работников дошкольных образовательных организаций».

Два детских сада – «Лесная сказка» и «Дюймовочка» - участники социально-спортивного баскетбольного проекта для городов-спутников АЭС «Планета баскетбола – Оранжевый атом», организатором реализации которого является Центр спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом».

Семьям воспитанников муниципальных дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета предоставлялись такие льготы, как:

- полное освобождение родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией от внесения родительской платы (27 детей);

- снижение размера родительской платы детей из малоимущих семей на 45,00 рублей (113 детей);

- полное освобождение семей граждан Российской Федерации, являющихся (являвшихся) участниками СВО, от платы, взимаемой с родителей (41 ребенок).

В 2025 году на предоставление вышеуказанных льгот из средств местного бюджета было начислено 1927,6 тыс. рублей: дети-инвалиды –317,1тыс. руб., дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, –115,6 тыс. руб., дети из малоимущих семей –483,2тыс. руб., дети из семей участников СВО –1 011,7 тыс. руб.

Организация питания воспитанников осуществлялась в соответствии с требованиями САНПИН 2.3/2.4.3590-20. Дети обеспечивались 5-ти разовым сбалансированным питанием в соответствии с примерным 2–х недельным меню. Стоимость питания на 1 ребенка в день в 2025 году составляло 180,53 руб. в группах дошкольного возраста; 152,18 руб. - в группах детей раннего возраста.

В 2024 году средства родительской платы были израсходованы на питание –17 669,7 тыс. руб., на чистящие и моющие средства, посуду, постельные принадлежности, средства гигиены 157,3 тыс. руб.

В дошкольном образовании качество результатов  - это доступность образования, в том числе доступность для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Именно поэтому одной из важных задач является создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2025 году обучалось  16 детей  с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (в 2014 -21 ребенок, в 2023 – 15. в 2022 году – 15, в 2021 году – 15, в 2020 году - 14, в 2019 – 17). Обучение организовывалось по адаптированным образовательным программам дошкольного образования для детей с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития. Содержание дошкольного образования для детей-инвалидов определяется также и индивидуальной программой реабилитации инвалида. Услуга дошкольного образования предоставляется воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью как в группе компенсирующей направленности (МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Десногорска - 1 группа), так и в общеразвивающих   (комбинированных) группах: 4 группы  (в МБДОУ «Детский сад «Ласточка» - 2 группы, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорск - 1 группа, МБДОУ «Детский сад «Теремок» г. Десногорска – 1 группа). Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляли педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог.

В 6 детских садах проведены мероприятия подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории:  Смоленской области»: создана архитектурная доступность, установлены пандусы, закуплено необходимое оборудование и специализированная мебель, проведена реконструкция туалетных комнат для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

- Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

Функционирующая в настоящее время в Десногорске система общего образования    представлена 4 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями.

С 1 сентября 2025 года контингент обучающихся общеобразовательных учреждений           составил 2705 человек, с 116 классами-комплектами.

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях в 2025 году уменьшилась на 84 человека по сравнению с 2024 годом. (2024 год – 2789 человек, на 1 сентября 2025 года  - 2705 человек).

Численность детей, принятых в 1-й класс, уменьшилось на 21 человек (2024 год –                  232 человека,  на 1 сентября 2025 года – 211 человек).

Численность выпускников 11-х классов: в 2024 году – 124 человека, в 2025 году –           114 человека.

Численность выпускников 9-х классов: в 2024 году – 278 человек, в 2025 году –           329 человек.

Численность обучающихся по школам на 01.09.2025 составляет: МБОУ «СШ №1»          г. Десногорска – 612 человек, МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска – 656 человек,  МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска – 579 человек, МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска –                       858 человек.

Уровень охвата детей общим образованием составляет 100 %. Родители 16 обучающихся приняли решение о выборе формы семейного образования.

Средняя наполняемость классов составляет 23 человека. Все обучающиеся             занимаются в одну смену.

Главным направлением деятельности образовательных учреждений является                  обеспечение высокого качества образования, реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования и реализация федеральной основной образовательной программы (ФООП).

В рамках направления ФГОС в общеобразовательных школах организована внеурочная деятельность в общем объеме 10 часов по направлениям развития личности. Региональной особенностью введения стандарта в Смоленской области является финансирование из                  областного бюджета программы внеурочной деятельности начальных классов, 1 часа в             5 классах, а также 2 часов в 6-11 классах.

Внеурочка обучающихся организована в рамках десятичасовых тематических классных часов и включает: «Разговор о важном», «Россия – мои горизонты», дополнительное изучение учебных предметов и занятия с детьми, испытывающими трудности в обучении;                    формирование функциональной грамотности; профориентационную работу, комплекс                  воспитательных мероприятий.

В 2025 году в школах муниципального образования продолжилась реализация единой модели профориентации - профориентационный минимум. В 6-11-х классах еженедельно в рамках                  внеурочной деятельности по четвергам проходят занятия по профориентации «Россия - мои                горизонты».

Это мероприятие направлено на повышение качества образования и подготовку              учеников к будущей профессиональной деятельности.

Обучение по профессиональному минимуму будет проводится параллельно программе базового образования. В рамках профильного обучения ученики получают знания, навыки и умения, которые позволят им ориентироваться в выборе профессионального пути после окончания школы. Более того, профессиональный минимум предоставляет возможность для детей определиться с предпочтительными сферами деятельности и сделать осознанный  выбор профессии. Введение профессионального минимума в школах позволяет ученикам более рано определить свои таланты и склонности, а также подготовиться к будущей профессиональной карьере.

В целях содействия профессиональному самоопределению школьников в                      общеобразовательных учреждениях обеспечивается возможность углубленного освоения обучающимися отдельных учебных предметов, профильное обучение. Профильное обучение позволяет установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации, более эффективно подготовить выпускников к профессиональному образованию.

Ежегодно в школах открываются классы профильного обучения.

С 1 сентября 2025 года организовано следующее профильное обучение:                         технологический профиль – 8 групп, естественнонаучный профиль – 3 группы, гуманитарный профиль – 7 групп, универсальный профиль – 1 группа.

В МБОУ «СШ №1» г. Десногорска открыт профильный психолого-педагогический класс.

В рамках профориентационной работы школы города тесно сотрудничают со специалистами Смоленской атомной станции. Ежегодно реализуется Программа мероприятий Смоленской АЭС и администрации города Десногорска по повышению заинтересованности выпускников школ города к поступлению в профильные ВУЗы ГК «Росатом», в рамках которой организуются  встречи со специалистами САЭС, участие школьников в проектах и в научно-технических конкурсах, организованных АО «Концерн Росэнергоатом», привлечение студентов-целевиков опорных ВУЗов к выступлениям перед выпускниками в школах города, организация выступления преподавателей опорных ВУЗов в школах города, а также организация экскурсий школьников на действующие энергоблоки САЭС, УТП ПМТ, информационно-выставочный зал информационного центра Смоленской АЭС «Нейтрино».

Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования города является приоритетным.

Всего детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в школах города обучается 52 человека.

- 30 школьников с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получать образование по адаптированным программам;

- для 15 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья                       организовано индивидуальное обучение на дому, из них 2 человека обучаются и дистанционно.

Также организовано дополнительное образование на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья (7 человек).

В настоящее время на базе МБОУ «СШ №1», МБОУ «Средняя школа №2»,               МБОУ «СШ № 3», МБОУ «СШ № 4», МБУДО «ДДТ» созданы условия для организации          инклюзивного образования детей-инвалидов: установлены пандусы, закуплено необходимое оборудование и специализированная мебель, проведена реконструкция туалетных комнат.

Важным вопросом для организации учебно-воспитательного процесса является                обеспечение учебниками. Школьные библиотеки полностью укомплектованы учебниками.

Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебной литературой        осуществляется в следующем порядке:

- за счет субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на              получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего      общего образования. Всего в 2025 году в школы города было приобретено 522 учебника на сумму 437 689 рублей.

- приобретение учебников и учебных пособий Министерством образования и науки Смоленской области (далее – Министерство) за счет средств областного бюджета на основании представленных заявок в АИС «Книгозаказ» от общеобразовательных организаций.                      Всего в 2024 году – 8210 учебников на сумму 5 707 020 рублей, в 2025 году – 11666 учебников на сумму 7 963 665 рублей.

Качество общего образования

В настоящее время основные направления образовательной политики определены, прежде всего, Указом Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Одной из национальных целей, определенных в Указе, является вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Одними из главных процедур оценки качества подготовки обучающихся являются государственная итоговая аттестация и всероссийские проверочные работы.

Допуском к прохождению государственной итоговой аттестация по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) является итоговое собеседование по русскому языку. В 2025 году итоговое собеседование по русскому языку проводилось             12 февраля и 12 марта 2025 года.

В 2024-2025 учебном году из 278 выпускников 9-х классов аттестат об основном общем образовании получили все. 20 обучающихся 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием.

ГИА-9 проводилась в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ). Для успешного прохождения выпускникам 9-х классов необходимо было получить удовлетворительный результат по русскому языку и математике (обязательные           предметы), и двум предметам по выбору обучающегося.

По итогам 2024-2025 учебного года 11-й класс окончили 124 выпускника.                              Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании.

19 выпускников (15,3 %) награждены медалями «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени: 12 выпускников  награждены медалью I степени, 7 выпускников медалью  II степени.

Допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) является итоговое сочинение (изложение). В текущем учебном году итоговое сочинение писали 4 декабря 2024 года и 5 февраля 2025 года.                    Все обучающиеся 11-х классов 2025 года получили зачет по итоговому сочинению.

Все выпускники 11-х классов (124 человека) проходили ГИА-11 в форме ЕГЭ. Для            проведения ЕГЭ в городе был создан и функционировал 1 пункт проведения единого              государственного экзамена на базе МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска.

ЕГЭ в 2024-2025 учебном году сдавали по 11 учебным предметам. Наибольшей           популярностью. Из предметов по выбору наибольшее количество участников ЕГЭ пользовались физика (41 человек),  обществознание (35 человек),

Выявление, поддержка и развитие талантливых  и одаренных детей – это одно из важных  направлений работы муниципальной системы образования. Ежегодно школьники  принимают участие во Всероссийской  олимпиаде школьников. В 2025 году в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 334 школьника. Наибольшее количество участников по русскому языку, английскому языку, физической культуре, математике. По итогам муниципального этапа олимпиады 104 обучающихся стали победителями и призерами. 33 обучающихся приняли участие в региональном этапе. По итогам регионального этапа 11 обучающихся стали победителя и призерами регионального этапа.

Школьники нашего города активно участвуют и в других интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах:

- XII Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» (победитель регионального этапа конкурса);

- финал конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI». Обучающиеся МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска вошли в состав команды Смоленской области под руководством Зубко А.А., учителя физики и математики;

- фестиваль научно-технического творчества детей и молодёжи «ИнженериУм»                им. И.В. Курчатова - Представление муниципального образования сборной командой школьников на всероссийском уровне в г. Москва, под руководством Голочевой А.В. педагога-организатора МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска (2 место в номинации «Промышленные роботы»);

- международный форум World Atomic Week, посвященный 80-летию атомной промышленности России (участие членов Совета Юниоров г. Десногорска);

- юбилейный Х Чемпионат профессионального мастерства -AtomSkills-2025 в                  г. Екатеринбурге;

- Чемпионат по оказанию первой помощи среди школьных спасательных отрядов Смоленской области (МБОУ «СШ №1» г. Десногорска);

- Всероссийский конкурс «Большая перемена» (финалист шестого сезона проекта Александр Дмитраков – лауреат 2 степени);

- Всероссийский конкурс сочинений -2025 года. В топ-100 лучших работ вошло эссе Ильи Дерибаса, обучающегося 8 класса средней школы № 4 г. Десногорска, руководитель Селиванова Татьяна Алексеевна.

Сохранение и укрепление здоровья школьников

Одним из приоритетных направлений в деятельности и Комитета по образованию, и всех образовательных учреждений – это сохранение и укрепление здоровья школьников, их физическое развитие.

На базе школ в течение учебного года работают школьные спортивные секции            баскетбола, волейбола, легкой атлетики, настольного тенниса, общефизической подготовки. Секции посещают 451 (17 %) обучающихся от общего количества обучающихся. В школах функционируют школьные спортивные клубы, включенные в единый всероссийский реестр: клуб «Олимпиец» (МБОУ «СШ №1» г. Десногорска), клуб «Ника» (МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска»), клуб «Атлант» (МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска), клуб «Темп» (МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска), в которых занимается 211 (7,6%) школьников. В общеобразовательных организациях реализуется региональная программа по здоровому образу жизни, культуре питания, продвижению семейных ценностей «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СМОЛЕНЩИНЫ».

С 2014 года реализуется социально-спортивный баскетбольный проект для городов-спутников АЭС «Планета баскетбола – Оранжевый атом», который впервые стартовал именно в нашем городе. Организатором реализации данного проекта является Центр спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом». В двух детских садах реализуются программы «Планета Баскетбол» - «Детский сад Здорового Образа Жизни», в рамках которых проводятся мероприятия физкультурно-спортивной направленности для детей 5-7 лет с привлечением тренера по баскетболу, представителя ЦСП «Динамо Росэнергоатом». В МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска реализуется проект «Единой командой за здоровый образ жизни». С 1 сентября 2022 года продолжением этого проекта стал проект «Атомная энергия спорта», в рамках которого реализуется программа «Мы за здоровый образ жизни!». Реализация данного проекта позволяет увеличить охват школьников занятиями физической культурой и спортом, способствует популяризации баскетбола.

Одним из ключевых факторов поддержания здоровья детей и эффективности обучения является организация рационального питания учащихся.

Образовательные организации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области осуществляют питание детей самостоятельно.

Система школьного питания охватывает 4 общеобразовательные организации и представлена следующим образом:

- 4 школьные столовые (работники столовой – штатные сотрудники школ);

- 4 школьных буфета (функционируют на основе договоров аренды помещений с организацией общественного питания).

В структуре питания учащихся общеобразовательных организаций представлено 2 вида: горячее (завтраки и обеды) и дополнительное платное питание (буфетная продукция).

В связи с внесением изменений в статью 37 (п.2.1.) Федерального закона от 29.12.20212 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01.09.2020 100% обучающимся 1-4 классов предоставляется горячее питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Смоленской области и местного бюджета. Стоимость завтрака для обучающихся в 2025 составила 78-52 рублей (в 2021 году - 63-06 рублей, в 2022 году - 66-45 рублей, в 2023 году - 70-10 рублей, в 2024 -77-32 рублей).

Обучающиеся 5-11-х классов из малоимущих семей, из многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного миниму на душу населения, установленного в Смоленской области, зарегистрированных на территории Смоленской области, из семей участников СВО, дети инвалиды и дети ОВЗ получают одноразовое горячее питание (горячий завтрак) на бесплатной основе в течение учебного года при очной форме обучения в дни фактического посещения ими образовательной организации, за счет средств бюджета Смоленской области.

За счет средств местного бюджета дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, обеспечены 2-х разовым питанием (завтрак и обед). Для детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых общеобразовательными организациями организовано обучение на дому, предусмотрена ежемесячная денежная компенсационная выплата. Размер компенсационной выплаты в 2025 году составил 160-00 рублей в день на 1 обучающегося           (70-00 рублей стоимость завтрака и 90-00 рублей стоимость обеда).

Для обучающихся, находящихся на режиме продленного дня, из семей участников СВО организуется второе горячее питание (горячий обед) в течение учебного года при очной форме обучения в дни фактического посещения ими образовательной организации после окончания уроков за счет бюджета муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

За счет родительских средств горячими завтраками по желанию обеспечиваются            обучающиеся 5-11 классов.

Необходимо отметить, что для улучшения организации питания обучающихся в школах г. Десногорска организуются и проводятся мероприятия родительского контроля организации питания обучающихся согласно «Положению о порядке проведения мероприятий родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся». Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок. А также с целью оценки эффективности организации горячего питания обучающихся, формирования у обучающихся навыков здорового питания проводится мониторинг горячего питания с использованием:

- региональной системы мониторинга школьного питания, которая позволяет школьникам оставить отзыв по качеству питания в школе посредством qr-кода, расположенном на информационном стенде в столовой и на сайте организаций;

- анкетирования родителей (законных представителей) и обучающихся.

В 2025 году питание школьников было организовано за счет средств федерального бюджета- 10 397.5 тыс. рублей, регионального бюджета – 2 129.6 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 126.5 тыс. рублей, а также за счёт родительской оплаты – 5 890.1 рублей.

Большое значение в этом направлении играет организация и проведение летней оздоровительной кампании.

Организация отдыха и оздоровления детей проводится в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании - «город Десногорск» Смоленской области» раздел 10 «Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков», в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 21.05.2025 № 506 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2025 году».

В летний период 2025 года на территории муниципального образования «город                 Десногорск» Смоленской области работали 5 лагерей дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования.

Лагеря дневного пребывания работали в 1 и 2 смену.

За счет средств бюджета Смоленской области оздоровление прошли 305 человек и за счет родительской платы оздоровлено 156 человека.

В 2025 году на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из областного бюджета была выделена субвенция в размере 924,00 тыс. руб.

Учебные сборы для юношей 10-х классов.

В соответствии с учебными планами в период с 02 по 06 июня 2025 года проведены       5-дневные учебные сборы по основам военной службы с юношами 10-х классов, в которых было задействовано 58 человек. Участники сборов ознакомлены с общевоинскими уставами. С учащимися проведены вводные занятия по порядку организации и проведению сборов, практические занятия по тактической и строевой подготовке, занятия по физической и военно-медицинской подготовке, практические занятия по радиационной, химической, биологической защите, огневой подготовке.

В рамках программы внеурочной деятельности учебные сборы по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» в период с 25 по 29 мая 2025 года проведены с обучающимися 8 -х классов общеобразовательных организаций (326 чел.)

Обновлению содержания общего образования, созданию в общеобразовательных             организациях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных            образовательных стандартов,  увеличению доли школ, в которых обучающимся предоставлены все основные виды современных условий обучения, обеспечению равных условий для            реализации федеральных государственных образовательных стандартов способствует             реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование».

Во всех школах нашего города созданы и функционируют образовательные центры «Точка роста»:

- в МБОУ «СШ №1» г. Десногорска и МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска – центры цифрового и гуманитарного профилей;

- в МБОУ «Средняя школа №2 г. Десногорска и МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска – центры естественнонаучного и технологического профилей.

Охват дополнительным образованием в Точках роста составляет 987 детей.

Между центрами организовано сетевое взаимодействие, в МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска для обучающихся 9-10 классов прошло Сетевые открытые занятия «Лаборатория физики», «Прикладная робототехника», «Программируем робота на базе  Arduino IDE» (руководитель Маркина Н.С.), интерактивная игра по робототехнике «Знакомство с роботом-манипулятором». В данных мероприятиях приняли участие ученики 14-15 лет из первой и второй школы.

В целях обеспечения функционирования центров Точка роста выделяются средства регионального и местного бюджетов: 2020 год – 49 124,21, 2021 год – 171 929, 47 рублей, 2022 год – 1 853 859,68 рублей, 2023 -294 736,84 рублей. 2024 -294 736,84 рублей, 2025 – 294 736,84

На заработную плату работников центров «Точка роста» было исполнено в 2020 году – 420 300 рублей, в 2021 году – 1 790 000 рублей, в 2022 году -2 558 366,95, в 2023 году – 3 268 604,95 рублей, в 2024 году – 3 471 991,38 рублей, в 2025 году- 4097 033,81 рублей.

В ходе реализация данного проекта обеспечивается 100% достижение индикаторов и показателей при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в региональной сети центров «Точка роста».

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» способствует созданию в образовательных             учреждениях города современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Открытость системы образования обеспечивают официальные сайты образовательных учреждений. Все образовательные учреждения имеют доступ к сети Интернет, продолжается оснащение классов техникой, электронными образовательными ресурсами. Всего в школах 10 компьютерных классов, компьютеров и ноутбуков - 463, из них 348 используются для осуществления образовательного процесса, 36 интерактивных досок, 96 проекторов.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» за период 2020-2023 годы в школы города поставлено современное цифровое оборудование – 2 интерактивных комплекса  с вычислительным блоком, 146 ноутбуков, 11 компьютеров, 4 МФУ.

В апреле-мае 2025 года была организована работа по централизованному подключению всех типов наших учреждений к информационно-коммуникационной платформе «Мах», в 2024 году все учреждения активно использовали ИС «Сферум». В рейтинге образовательных учреждений Смоленской области учреждения нашего города находятся на достаточно высоком уровне.

Для организации образовательного процесса, влияющего на качество образования, педагогическое сообщество города в полной мере использует сетевую педагогическую соорганизацию для пополнения методических ресурсов по предмету, для прохождения курсовой подготовки и переподготовки – организовано сетевое взаимодействие центров «Точка роста» разных профилей, а также межрегинальное сетевое взаимодействие первой школы нашего города с МКОУ «СОШ№1» п. Воротынск Бабынинского района Калужской области.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется несколько направлений.

1. На базе МБУДО «ДДТ» г. Десногорска создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (МОЦ), который реализовывает дополнительные общеобразовательные программы, координирует и оказывает методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования.

В рамках этого проекта была введена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, но с 01.03.2023 года новым механизмом системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей является социальный сертификат.

В 2024 году в местном бюджете на персонифицированное финансирование дополнительного образования было запланировано 7 746 742,32 рублей, освоено 6 884 981,66 рублей. Заявок на предоставление грантов не поступало.

Реализация данного проекта позволила достигнуть всех установленных перед муниципальной системой образования показателей: при этом доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, была выполнена и составила 84,46 %, доля детей охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования, составила в 2022 году - 12%, в 2023 году – 14 %, в 2024 – 14,5 %, доля детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам – 58 %, в 2023 году – 65,7 %, в 2024 году – 65,4 %. Были разработаны и внедрены разноуровневые программы дополнительного образования, дистанционные курсы, реализуются общеобразовательные программы в сетевой форме, педагогические работники и руководители проходят переподготовку и повышение квалификации  по программам, разработанным  в рамках реализации проекта.

2. Создание условий для физического развития школьников через проведение  мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом. В 2024 году в рамках этого проекта был проведен ремонт спортивного зала в МБОУ «СШ №1» г. Десногорска.

3. Реализация Проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», участниками которого в 2024 году стали все школы. На первом этапе школьники проходят онлайн-диагностику, которая позволяет им лучше понять себя и определить свои интересы в мире профессий. На втором – их ожидают профессиональные пробы в разных сферах под руководством опытных наставников. На третьем этапе школьник получает рекомендации наставников проекта по выстраиванию индивидуальной траектории развития. В данном проекте принимали участие 450 обучающихся общеобразовательных организаций города (согласно квоте).

5. С 2021 года во исполнение Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на портале  «ПроеКТОриЯ» и на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта открытыеуроки.рф проходят Всероссийские открытые уроки по профессиональной навигации обучающихся 6-11 классов.

Обучающиеся города принимают активное участие во Всероссийских открытых уроках по профессиональной навигации. Всего в 2024 году было проведено 20 уроков, в которых приняли участие 2293 обучающихся и 115 педагогов, а в 2023 году было проведено – 17 уроков, в которых приняли участие 2165 обучающихся и 98 педагогов.

В 2024 году обучающиеся 1-11 классов активно принимали участие во Всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий «Урок Цифры». В течение года было проведено 25уроков, в котором приняло участие 2657 человека.

Региональный проект «Профессионалы - 2024» национального проекта «Образование»

Одним из мероприятий этого проекта является подготовка и участие школьников в региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы - 2024» в Смоленской области (далее – Чемпионат).

В 2024 году Чемпионат проходил с 27 февраля по 04 марта. Данный чемпионат проводится при поддержке Администрации Смоленской области в целях повышения престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики.

Помимо соревновательной части программа Чемпионата предусматривала профориентационную часть, включающую: мастер-классы и лекции от приглашенных спикеров, лайфхаки и skills-шоу от профессиональных образовательных организаций Смоленской области, экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы на базе СОГБПОУ «Десногоркий энергетический колледж», развивающие тренинги, профориентационные диагностики для обучающихся и игры (квест/викторина/конкурс).

Для проведения профориентационных мероприятий с обучающимися использовались материалы Rutube-канала «ГородПрофи.67».

В целях реализации профориентационной программы регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023» Смоленской области в феврале-марте 2024 года приняли участие обучающиеся 9-11 классов (475 человек).

3 марта 2024 года во всероссийском онлайн-фестивале по профориентации «День выбора» приняло участие 180 обучающихся 8-11 классов.

Второй год обучающиеся 10-11 классов  принимают участие в проекте ГК «Росатом» «Физика сейчас», проводимые  преподавателями ИАТЭ НИЯУ МИФИ,  ФГБОУ ВО «Ивановский энергетический университет имени В.И. Ленина» и ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет».

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»

В каждой школе введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, которые являются наставником для ребят, проводником федеральных детско-юношеских событий. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями помогает в реализации программы воспитания и наполнении её содержания новыми смыслами и ценностями.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из полномочий органов местного самоуправления является обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Материально-техническая база образовательных учреждений находится в удовлетворительном состоянии. Все учреждения имеют водопровод, центральное отопление, канализацию. Большое внимание уделяется состоянию безопасности школ города. 100 % образовательных учреждений имеют автоматическую пожарную сигнализацию. 100 % оборудованы тревожными кнопками. 100 % школ и детских садов имеют систему видеонаблюдения. Все образовательные организации имеют ограждение по периметру. В 2020 году все школы были оборудованы стационарными металлодетекторами, в 2021 году в школах были установлены системы контроля управления доступом, в детских садах – видеодомофоны. В декабре 2022 года в школах города на дверь центрального входа в учреждение установлены видеодомофоны, а в 2024 году в 13 образовательных организациях установлены камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и выводом сигнала на пульт единой дежурно-диспетчерской службы.

Обновление и модернизация материально-технической базы, ремонтные работы зданий, помещений образовательных учреждений осуществляются как за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области, резервного фонда Администрации муниципального образования, так и за счет средств благотворительной помощи, предоставляемой, в первую очередь, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», другими предприятиями города, а также за счет грантов, полученных по итогам участия в социально значимых конкурсах.

III. Дополнительное образование

В ведомственном подчинении Управления образования г. Десногорска находится одно учреждение дополнительного образования - МБУДО «ДДТ» г. Десногорска.

В Доме детского творчества дети и подростки города Десногорска имеют возможность заниматься в 30 объединениях по 6 направлениям деятельности: художественное, техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое. В 2024-2025 учебном году в МБУДО ДДТ» г. Десногорска занимались             731 обучающихся.

Говоря о дополнительном образовании, конечно, необходимо отметить успешную реализацию на территории муниципального образования регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В рамках данного проекта на базе МБУДО «ДДТ» г. Десногорска, организована работа муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ), который реализовывает дополнительные общеобразовательные программы, координирует и оказывает методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования МБУ «Спортивная школа» г. Десногорска и образовательным организациям МО.

С 2020 года работает сайт «Навигатор дополнительного образования Смоленской области», который представляет собой общедоступное web-приложение, позволяющее семьям выбирать организации дополнительного образования, независимо от их территориального расположения. На этой цифровой платформе учреждения дополнительного образования предлагают познакомиться с образовательными программами объединений различных направленностей. В 2024 году обучение по дополнительным общеобразовательным программам проводилось только по сертификатам дополнительного образования.

В рамках этого проекта была введена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, но с 01.03.2023 года новым механизмом системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей является социальный сертификат. В рамках функционирования муниципального сегмента в АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области» зарегистрировано                    17 учреждений, 1 из них частное, представляющих 303 общеразвивающих программ дополнительного образования. В Навигаторе по программам дополнительного образования обучается 2229 ребенка, что составляет 80,59 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, и оказывается 3846 услуги.

Раздел 2 «Сведения о региональных проектах»

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

«Все лучшее детям»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Значение результатов регионального проекта

| Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Чел. | 8 | 10 | 10 | 10 |

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

«Педагоги и наставники»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Значение результатов регионального проекта

| Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Организованы и проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |

Раздел 3 «Паспорт ведомственного проекта»

Муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» реализация ведомственных проектов не предусмотрена.

Раздел 4 «Паспорта комплексов процессных мероприятий»

ПАСПОРТА

комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- «Развитие эффективных форм работы с семьями»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью | Чел. | 27 | 27 | 27 | 27 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Количество приемных родителей, получающих вознаграждение | Чел. | 24 | 25 | 25 | 25 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Количество опекунов, подучающих выплату на содержание детей-сирот | Чел. | 28 | 25 | 25 | 25 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

2. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 8 | 5 | 5 | 5 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Число недееспособных граждан, в отношении которых установлена опека | Чел. | 38 | 41 | 40 | 40 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

3. «Культурно-массовые мероприятия»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 25 | 25 | 26 | 27 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

4. «Развитие дошкольного образования»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования | Чел. | 905 | 890 | 890 | 890 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Доля дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

5. «Развитие общего образования»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | Чел. | 2705 | 2680 | 2680 | 2680 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе центров «Точка роста» | Чел. | 955 | 985 | 985 | 985 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

6. «Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Доля классных руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

7. «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Численность учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных бесплатным горячим питанием | Чел. | 822 | 822 | 822 | 822 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

8. «Развитие системы дополнительного образования»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 84,46 | 88 | 88 | 88 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| Количество муниципальных услуг в социальной сфере в рамках муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. | Чел. | 560 | 549 | 550 | 550 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

10. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

## 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля детей, прошедших отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования | % | 17 | 17 | 17 | 17 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

11. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления Образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

## 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» не предусмотрены.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

12. «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

## 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, которые зачислены на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным программам | Чел. | 0 | 2 | 1 | 1 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

13. «Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» |

## 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия обучения и воспитания в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями законодательства | Чел. | 0 | 2 | 1 | 1 | Токарева Татьяна Владимировна, начальник Управления образования г. Десногорска |

## Раздел 5 «Применение мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы»

Муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» применение мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам не предусмотрено.