## Карточка
Карточка проекта
(наименование проекта)
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Дата, подпись, ФИО |  |  |  | Дата, подпись, ФИО
1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчик процесса: |  |  | Ключевой риск:
Владелец процесса:
Периметр проекта: |  |  | Проблемы:
Границы процесса:
Руководитель проекта:
Команда проекта:
3. Цели и плановый эффект |  |  | 4. Ключевые события проекта
Наименование показателей | Текущий показатель* | Целевой показатель** | Наименование этапа |  | Дата начала | Дата окончания
|  |  | 1. Старт проекта |  |  | 2026-01-29
|  |  | 2. Диагностика и целевое состояние |  | 2026-01-30 | 2026-04-01
|  |  | ● Разработка текущей карты процесса |  | 2026-01-30 | 2026-03-01
|  |  | ● Анализ проблем и потерь |  | 2026-03-01 | 2026-03-08
|  |  | ● Разработка идеальной и целевой карты процесса |  | 2026-03-01 | 2026-03-15
|  |  | ● Разработка плана мероприятий |  | 2026-03-16 | 2026-03-30
* Текущий показатель может быть уточнен после проведения картирования |  |  | 3. Kick-off. Защита плана мероприятий перед заказчиком |  |  | 2026-04-01
** Целевые показатели носят прогнозируемый характер, отражаются в % или в разы |  |  | 4. Внедрение улучшений |  | 2026-04-02 | 2026-06-11
Дополнительные эффекты: |  |  | 5. Мониторинг результатов |  | 2026-06-11 | 2026-06-25
|  |  | 6. Закрытие проекта |  |  | 2026-06-18
|  |  | 7. Закрепление резутьтатов |  | 2026-06-11 | 2026-07-11
Руководитель проекта:
Подпись, ФИО, дата
Formulas:
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1
Дата начала = [Дата начала, row above]
Дата окончания = [Дата начала]+30
Дата окончания = [Дата окончания, row above]+2

## Пример заполнения
Карточка проекта |  | "Улучшение качества предоставления государственной услуги по выдачи разрешения на совершение сделки "
(наименование проекта)
Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
Зам. Председателя правительства Пермского края |  |  |  |  | Министр социального развития Пермского края
Дата, подпись, ФИО |  |  |  |  | Дата, подпись, ФИО
1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчик процесса: | Кто пользуется проектом или кто инициирует проект проект |  |  | Ключевой риск: | Нарушение сроков предоставления государственной услуги
Владелец процесса: | Тот кто непосредственно руководит данным процессом |  |  |  | Последствия, которые возникнут для заказчика, если проблемы будут не решены
Периметр проекта: | Структурные подразделения, где реализуется проект |  |  | Проблемы: | 1. Прием документов на уровне МФЦ не в полном объеме
Границы процесса: | От точки входа, до точки выхода процесса |  |  |  | 2.
Руководитель проекта: | Ф.И.О.- должность |  |  | Сформулируйте приоритетную проблему, которую нужно решить в рамках реализации проекта по улучшению. Если проблем много, определите наиболее значимую проблему, с максимально возможным эффектом от ее решения.
Команда проекта: | Участники реализующие проект Ф.И.О. - должность
3. Цели и плановый эффект |  |  |  | 4. Ключевые события проекта
Наименование показателей |  | Текущий показатель* | Целевой показатель** | Наименование этапа |  | Дата начала | Дата окончания
Пример: | [5 empty] | Рассчет идет автоматически с первой даты
Время протекания процесса (ВПП) рассмотрения документов от населения, дней |  | 30 | 15 | 1. Старт проекта |  |  | 2025-01-31
|  |  |  | 2. Диагностика и целевое состояние |  | 2025-02-01 | 2025-04-07
Количество возврата документов на доработку, % |  | 80 | 10 | ● Разработка текущей карты процесса |  | 2025-02-01 | 2025-02-15
|  |  |  | ● Анализ проблем и потерь |  | 2025-02-15 | 2025-03-01
Показатель отражает критерий, который вы хотите улучшить |  |  |  | ● Разработка идеальной и целевой карты процесса |  | 2025-03-02 | 2025-03-16
|  |  |  | ● Разработка плана мероприятий |  | 2025-03-17 | 2025-03-31
* Текущий показатель может быть уточнен после проведения картирования |  |  |  | 3. Kick-off. Защита плана мероприятий перед заказчиком |  |  | 2025-04-07
** Целевые показатели носят прогнозируемый характер, отражаются в % или в разы |  |  |  | 4. Внедрение улучшений |  | 2025-04-08 | 2025-06-07
Дополнительные эффекты: |  |  |  | 5. Мониторинг результатов |  | 2025-04-29 | 2025-05-13
|  |  |  | 6. Закрытие проекта |  |  | 2025-06-14
|  |  |  | 7. Закрепление резутьтатов |  | 2025-06-07 | 2025-07-07
Руководитель проектного офиса: |  |  |  | Руководитель проекта:
|  | Подпись, ФИО, дата |  |  |  | Подпись, ФИО, дата
Formulas:
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1
Дата начала = [Дата начала, row above]
Дата окончания = [Дата начала]+14
Дата окончания = [Дата окончания, row above]+7