## Slide 1
Отчётная презентация проекта повышения эффективности
Оптимизация процесса обслуживания пользователей библиотеки
Докладчик: Иванова Олеся Сергеевна
директор
Организация: муниципальное бюджетное учреждение «Десногорская центральная библиотека» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
2026

## Slide 2
Команда проекта
Руководитель
проекта
Рвачёва М. А.., заместитель
директора по основной деятельности
Члены рабочей группы
Иванова О. С., директор
Филиппова Л. В.,
библиограф
Волчкова Р. П.,
заведующий сектором
Федотенкова А. А., программист

## Slide 3
Информация об учреждении
Основные сведения
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Десногорская центральная библиотека» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской область
Краткое наименование учреждения: МБУ «Десногорская библиотека»
Дата создания: 1 января 1975 года
Учредитель: Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (тел. 8 (48153) 7-12-50)

## Slide 4
КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса обслуживания пользователей библиотеки»
Вовлечённые лица и рамки проекта
Заказчик проекта: Первый заместитель Главы муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области З. В. Бриллиантова.
Владелец процесса: МБУ «Десногорская библиотека» . Директор МБУ «Десногорская библиотека» О. С. Иванова
Периметр проекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Десногорская центральная библиотека» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
Границы процесса: от обращения посетителя до выдачи книги
Руководитель проекта: Директор МБУ «Десногорская библиотека» Иванова О.С.
Команда проекта: М.А. Рвачева, зам. директора, Р.П. Волчкова, зав. сектором, Л.В. Филиппова, библиограф, А.А. Федотенкова , программист
2. Обоснование выбора
Ключевой риск: рост недовольства временем оказания услуги; имиджевые потери
Проблемы: 1. затраты времени на выполнение запроса читателя
2. Отсутствие необходимой навигации
3. Удалённое нахождение электронного каталога и электронной
картотеки
3. Цели и плановый эффект:
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
ВПП | 20 | 10
Жалобы населения | 3 | 0

## Slide 5
Поиск в электронном каталоге библиотекарем №2
Поиск книги в книгохранилище по шифру
Просмотр книги читателем
Запись книги в формуляр
Карта текущего состояния
«Оптимизация процесса обслуживания
пользователей библиотеки»
2
Тц=4 мин.
Тп=1мин
Тц=5 мин
Тц=2 мин
1
Тп=0,5мин
Тп= 0,5 мин
L=40 м
L=20 м
L=20 м
№п/п | Показатель | Значение
1. | Перемещения | 80 м. Т пер.= 2 мин
2. | Время циклов | 18 мин
3. | ВПП | 20 мин
Запрос на книгу библиотекарю № 1
1
Затраты времени на перемещение до электронного каталога (отдел обработки)
2
Затраты времени на перемещение от отдела обработки до хранилища
Затраты времени на выход из текущей рабочей программы библиотекарем №2 и активация АБИС «Руслан»
4
3
3
Тц=6 мин
Затраты времени на поиск литературы в книгохранилище
4
Тц=1 мин

## Slide 6
Поиск в электронном каталоге библиотекарем №1
Поиск книги в книгохранилище по шифру
Просмотр книги читателем
Сканирование кода (Запись книги в программу)
Карта идеального состояния
«Оптимизация процесса обслуживания
пользователей библиотеки»
Тц=1,5 мин.
Тп=0,5 мин
Тц=2,5 мин
L=20 м
№п/п | Показатель | Значение
1. | Перемещения | 40 м. Т пер.= 1 мин
2. | Время циклов | 6 мин
3. | ВПП | 7 мин
Запрос на книгу библиотекарю № 1
L=20 м
Тп=0,5 мин
Тц=1 мин
1
1
3
2
2
Установка электронного каталога на рабочем месте библиотекаря №1
Введение системы навигации
Установка модуля для автоматизированной регистрации пользователей
3
3
Тц=1 мин

## Slide 7
Поиск в электронном каталоге библиотекарем №1
Поиск книги в книгохранилище по шифру
Просмотр книги читателем
Запись книги в формуляр
Карта целевого состояния
«Оптимизация процесса обслуживания
пользователей библиотеки»
Тц=2 мин.
Тп=0,5 мин
Тц=4 мин
L=20 м
№п/п | Показатель | Значение
1. | Перемещения | 40 м. Т пер.= 1 мин
2. | Время циклов | 9 мин
3. | ВПП | 10 мин
Запрос на книгу библиотекарю № 1
L=20 м
Тп=0,5 мин
Тц=2 мин
1
2
2
Установка электронного каталога на рабочем месте библиотекаря №1
За счёт введения системы навигации сокращено время поиска литературы в хранилище
1
Тц=1 мин

## Slide 8
До
После
Оптимизация перемещений
Диаграмма Спагетти
Вход
Абонемент
Отдел обработки
книгохранилище
Выход
1
2
3
4
5
Вход
Выход
Абонемент
книгохранилище
1
3
2
4
5

## Slide 9: План мероприятий по реализации проекта
№ п/п | Проблема | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат | Затраты
1. 2. 3. | Затраты времени на перемещение до электронного каталога (отдел обработки) Затраты времени на выход из текущей рабочей программы библиотекарем №2 и активация АБИС «Руслан» Затраты времени на перемещение от отдела обработки до хранилища | Провести хронометраж времени, затрачиваемого на обработку одного запроса от читателя – зафиксировать этапы, где происходят задержки | 24.02.2026 | Рвачёва М.А., Волчкова Р. П.. | Сокращение перемещений в 2 раза с 80 м до 40 м Снижение времени на данные операции с 10 мин. до 2 мин. | 
 |  | Проанализировать техническое расположение сервиса АБИС и схему доступа к нему | 26.02.2026 | Федотенкова А..А. |  | 
 |  | Установить программу АБИС РУСЛАН на рабочее место библиотекаря | 06.03.2024 | Федотенкова А.А. |  | 
4. | Затраты времени на поиск литературы в книгохранилище | Разработать форму визуализации | 10.03.2026 | Филиппова Л. В.. | Сокращение времени на поиск книги с 4 мин. до 2 мин. | 
 |  | Изготовление обозначений | 24.03.2026 | Филиппова Л. В.. |  | 
 |  | Размещение навигации | 31.03.2026 | Филиппова Л. В.. Волчкова Р. П.. |  | 

## Slide 10
Было
Перенесена программа электронного каталога АБИС «Руслан» из отдела обработки до рабочего места библиотекарей отдела обслуживания. В результате сократился путь и уменьшилось время обслуживания (-11 мин).
Вход
Абонемент
Отдел обработки
книгохранилище
Выход
1
2
3
4
5
Вход
Выход
Абонемент
книгохранилище
1
3
2
4
5
Стало

## Slide 11
Отсутствие ориентации в хранилище затрудняло выполнение запросов пользователей. Стеллажи с боковых сторон не подписаны и не пронумерованы. Были пронумерованы все стеллажи в хранилище. Добавили надписи к стеллажам с указанием отделов ББК (5 Медицина; 63 История и т.д.). Цикл обслуживания за счёт быстрого ориентирования сократился (-2 мин).
Было
Стало

## Slide 12
Отсутствовала общая информация о расположении материалов. Разработали и разместили схему-навигатор, включающую нумерацию стеллажей, на видном месте (у входа в книгохранилище). Это поспособствует более быстрому ориентированию сотрудников в книгохранилище.
Было
Стало

## Slide 13: Результаты проекта
№ п/п | Показатель | База | Цель | Факт | Результаты
1. | Затраты времени на выполнение запроса читателя | 20 | 10 | 7 | -13 мин
2 | Жалобы пользователей библиотеки | 3 | 0 | 0 | 0 жалоб