## Slide 1: Муниципальное бюджетное учреждение Служба благоустройства МО « город Десногорск » Смоленской области.
Проект: «Оптимизация процесса содержания городских территорий –покос травы»
2025 год.

## Slide 2
Команда проекта
Руководитель
проекта
Член рабочей группы
Член рабочей группы
Алейников А.Н.
Директор
Пресняков О.М.
Зам. директора
Борисова С.С.
Ст. мастер

## Slide 3: Информация об учреждении
Учреждение организованно 1июня 2009 года. На 01.09.2025 года функционирует 7 производственных участков:
Численность работников - 225 чел., из них руководителей и специалистов - 17 чел.
Общая площадь покоса - 2,85 млн. кв.м.
Основные виды деятельности:
организация и обеспечение деятельности на территории МО образования в сфере благоустройства и озеленения территорий, оказания ритуальных услуг, ремонта и содержания автомобильных дорог.

## Slide 4: Целевые показатели
Наименование показателей | Текущий показатель | Целевой показатель
Увеличение среднего объема покоса и уборки травы, м2/мес. | 570 735,64 | 587 713,24
Жалобы населения (шт) | 4 | 2

## Slide 5
Карта текущего состояния процесса
3
избыточный этап согласования
2
1
в графике не учтены объемы и последовательность производства работ
нет подтверждения визирования графика
4
5
6
лишние перемещения
выезд для приемки работ
задвоение посещения объекта для контроля
выполнения работ
ВПП1 125мин
ВПП2 596 мин
Оптимизация процесса содержания городских территорий –покос травы.»

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса
Оптимизация процесса содержания городских территорий –покос травы.»
1
2
3
4
5
6
Сокращение этапов согласования
Разработка и введение графика работ
Визирование и рассылка графика
Сокращение перемещений
Представление отчета о выполнении работ фотографиями
Только контрольные выезды для приемки работ
ВПП1 86мин
ВПП2 450 мин

## Slide 7: Диаграмма спагетти
1
2
3
4
5
6
1
2
4
5
6
3
Было
Стало
Существующее перемещения -3200 метров
Планируемые перемещения -1580 метров

## Slide 8: Производственный анализ
Хронометраж времени покоса 100 м2 разным инвентарем, мин.
Вывод:
Выравниваем объём скашиваемого относительно рабочих дней в месяце
Самый производительный вид скашивания – Трактор.
Chart: 
| замер 1
Тример | 18
Газонокосилка | 6
Трактор | 3
Chart: Обьемы покоса по месяцам
Покос было | 431937 | 779327.6 | 325909 | 790537.6 | 514867
Покос цель | 499270 | 527007 | 637958 | 582482 | 610219

## Slide 9: План мероприятий по реализации проекта
№ п/п | Проблема | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Финансовые затраты
1. | Значительное количество этапов согласования графика производства работ. | Разработать регламент согласования графика производства работ по покосу и уборке территорий. | Октябрь 2025 | Заместитель директора Пресняков О.М | Сокращение ВПП согласования графика на на 39 минут. Сокращение этапов согласования на два | нет
 | Отсутствует подтверждение визирования графика |  |  |  |  | 
 | Лишние перемещения при согласовании |  |  |  |  | 
2. | График производства работ обезличен не указывается последовательность и физические объемы. | Разработка графика учитывающая последовательность покоса участков и физические объемы. | Октябрь 2025 | Старший мастер Борисова С.С. | Сокращение перемещений в два раза Выравненные объёмы кошения по количеству раб.дней | нет

## Slide 10
№ п/п | Проблема | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Финансовые затраты
3. | Задвоение посещения объекта для контроля выполнения работ. Выезд для приемки качества выполнения работ | Совмещение процессов покоса и уборки травы | Октябрь 2025 | Старший мастер Борисова С.С. | Количество контроля с двух изменяется на один | нет
 |  | Разработка стандарта качества покоса | Ноябрь 2025 | Зам. Директора Строгонов А.В. | Улучшение качества покоса, появляться критерий приемки | нет
 |  | Введение фотоотчетов по проделанной работе | Май 2026 | Старший мастер Борисова С.С. | Приемка лично мастером выборочная сокращение контроля в неделю с 5 до 3 раз | нет
4. | Низкая производительность труда | Провести хронометраж выполнения работы различными методами (инструмент, средствами механизации) | Выполнено | Старший мастер Борисова С.С. | Определена производительность, появилась возможность планирования Увеличение площади д/покоса газонокосилкой/ трактором. | нет
 |  |  |  |  |  | нет
 |  | Подготовить перечень площадей для выполнения работ по выравниванию (список) | Октябрь 2025 | Старший мастер Борисова С.С. |  | 
 |  |  |  |  |  | да
 |  | Провести выравнивание площадей по спискам | Октябрь 2025- апрель 2026 | Зам. директора Строгонов А.В. |  | 

## Slide 11
№ п/п | Проблема | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Финансовые затраты
5. | Поступление жалоб от жителей | Провести анализ характера жалоб. | Октябрь 2025 | Директор Алейников А.Н. | Снижение негативных отзывов. | нет
 |  | Предоставление обратной связи через госуслуги. | Постоянно |  |  | 
 |  | Предоставление оперативных сведений в официальных соц.сетях. Размещение графика покосов в официальном сайте организации, в ВК канал «Служба благоустройства города Десногорск» | Май 2026 |  |  | 

## Slide 12: Реализованные улучшения
СТАЛО
БЫЛО
Проведен анализ текущего графика 2025 года, по результатам анализа подготовлен график на 2026 учитывающий ежедневную загрузку и последовательность перемещения по покосу
Chart: Обьемы покоса по месяцам
#REF! | 1
Покос цель | 499270 | 527007 | 637958 | 582482 | 610219
Chart: Обьемы покоса по месяцам
Покос было | 431937 | 779327.6 | 325909 | 790537.6 | 514867
#REF! | 1

## Slide 13
Работы по выравниванию площадей не проводились
СТАЛО
БЫЛО
Подготовлен график по выравниванию имеющихся площадей 12350 м2. Что позволит увеличить скорость покоса на данных площадях в 3 раза.
Организованы работы по переводу площадей покоса под механизированный вид покоса
Реализованные улучшения

## Slide 14: Реализованные улучшения
СТАЛО
БЫЛО
Отсутствие визуальных стандартов по качеству покоса
Разработан стандарт качества покоса для всех видов механизмов, определены критерии оценки, ознакомлен производственный персонал.

## Slide 15: Результаты проекта
№ п/п | Показатель | Было | Стало | Результат
1. | Увеличение среднего объема покоса и уборки травы, м2/мес. | 570 735,64 | 587 713,24 | + 17 022,4
2. | Жалобы населения (шт.) | 4 | 2 | - 2