АНАЛИЗ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

реализации муниципальных программ

за 2018 год

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ годовые отчеты о реализации 19 муниципальных программ.

Анализ сведений о выполнении годовых отчетов проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 12 месяцев 2018 года и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат на 12 месяцев 2018 года и фактически достигнутых значений затрат основных мероприятий.

С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения годовых отчетов реализации муниципальных программ  за 12 месяцев 2018 года распределены по следующим группам:

I. Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели за 12 месяцев 2018 года: (деньги и чел)

1.Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2015-2020 годы»;

3.Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

II. Муниципальные программы, по которым не выполнены показатели за 12 месяцев 2018 года: (чел)

1. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муиципльным образованием» «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

В составе данной муниципальной программы в рамках 3 основных мероприятий и 1 подпрограммы предусмотрено 7 показателей, 1 показатель не выполнен.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение (чел.), составило – 3 человека (плановое значение на 12 месяцев 2018 года – 13 человек). Причина – нет обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

2.  Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия и 4 подпрограммы, 1 показатель не выполнен.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

-Численность посещающих баню (чел.) составило 10112 человек (плановое значение за 12 месяцев 2018 года – 14500 человек). Причина  - уменьшение количества посещающих баню.

3. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы;

В составе данной муниципальной программы в рамках 12 основноых мероприятий, 1 показатель не выполнен.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Рост субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории г. Десногорска (ед) составило 664 единицы (плановое значение на 12 месяцев 2018 года – 725 единиц. Причина – текущее изменение количества субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП), закрытие субъекта МСП, не осуществляющих хозяйственную деятельность, исключение из единого реестра субъектов МСП в силу различных причин субъектов МСП, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность.

4. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы;

В составе данной муниципальной программы в рамках 3 основных мероприятий и 5 подпрограмм предусмотрено 27 показателей, 7 показателей не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Численность детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью (чел) составило 16 человек (плановое значение на 12 месяцев 2018 года – 21 человек). Процент отклонения 23,8%. Причина – снятие с учета приемных детей в связи с достижением совершеннолетия.

- Количество приемных родителей, получающих вознаграждение (чел) составило 15 человек (плановое значение на 12 месяцев 2018 года составило 20 человек). Процент отклонения - 25%. Причины- снятие с учета приемных детей в связи с достижением совершеннолетия.

- Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей – сирот (чел) составило 49 человек (плановое значение на 12 месяцев 2018 года составило 53 человека). Процент отклонения -  7,6%. Причины - снятие с учета приемных детей в связи с достижением совершеннолетия и переменой места жительства.

- Численность учащихся, обеспеченных бесплатным проездом (чел) составило 19 челлвек (плановое значение на 12 месяцев составило 25 человек). Процент отклонения 24%. Причина – не подтверждение статуса «малообеспеченная семья».

Незначительное отклонение (менее 5%) допущено по следующим показателям:

- Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей),за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, (%) составило 13 процентов (плановое значение на 12 месяцев 2018 года составило 14,5%). Процент отклонения - 1,5%. Причины – не подтвержение статуса «малообеспеченная семья».

- Численность педагогических работиков, выполняющие функции классного руководителя (чел) составило 127 человек (плановое значение на 12 месяцев составило 130 человек). Процент отклонения – 2,3%. Причины – уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях.

- Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) составило 74 процента (плановое значение на 12 месяцев 2018 года составило 79%). Процент отклонения 5%. Причины - уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях.

5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 29 показателя,  4 из которых плановые значения не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:

- Работа Комиссии  муниципального образования по противодействиею коррупции (количество заседаний) составило 0 заседаний (плановое значение на 12 месяцев составило 1 заседание. Причина – заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

- Работа по разработке с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекс организационных, разъяснительных мер по соблюдению служащим запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции состаило 0 заседаний (плановое значение на 12 месяцев составило 1 заседание). Причина – отсутствие на территории муниципального образования данных объединений с указанным видом деятельности.

- Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации и ее структурных подразделений в соответствии с Порядком, утвержденным  распоряжением Главы Администрации от 18.12.2009. № 354 (шт) составило 47 штук (плановое значение на 12 месяцев 2018 года составило 90 штук). Процент отклонения 42,3%. Причины – за 2018 год была проведена антикоррупционная экспертиза 47 проектов фактически подготовленных нормативных правовых актов Администрации и ее структурных подразделений.

- Проведение экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях составило 0 штук ( плановое значение на 12 месяцев составило 1 экспертизу. Причины отклонений – за отчетный период жалоб о наличии сведений о фактах коррупции не поступало.

III. Муниципальные программы, по которым выполнены все плановые значения реализации основных мероприятий муниципальных программ (деньги)

1. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

2. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы

IV. Муниципальные программы, по которым не выполнены плановые значения основных мероприятий планов-графиков(деньги)

1. Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы».

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, плановые значения которого не выполнены.

Незначительное отклонение по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 9674,82 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2018 года – 9766,44 тыс. руб.). Процент освоения – 99,1 %. Причины отклонения – отсутствие финансирования.

2. Муниципальная программа « Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы».

В составе данной программы предусмотрено 1 основное мероприятие и 2 подрограммы, плановое значение которых не выполнено.

Незначительное отклонение (менее 5%) допущены по следующим показателям:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий», -объем финансирования составил  - 104,4 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2018 года – 105,0 тыс. рублей). Процент освоения  - 99,4%. Причины – отсутствие финансирования.

Существенное отклонение (более 5 %) допущены по следующим показателям:

- Подпрограмма 1 муниципальной программы: Предоставление спортивных ссооружений для проведения учебно- тренировочных занятий и проведения спортивных мероприятий – объем финансирования составил – 4478,5 тыс. рублей  (плановое значение на 12 месяцев 2018 года – 4678,5 тыс. рублей). Процент освоения -  95,7 %. Причины – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 2 муниципальной программы: Развитие системы дополнительнго образования в сфере физической культуры и спорта – объем финансирования составил – 5771,1 тыс. рублей  (плановое значение на 12 месяцев составил – 6882,6 тыс. рублей). Процент освоения 83,9%. Причины – отсутствие финансирования.

- Обеспечивающая подпрограмма. Основоное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 350,1 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило – 384,4 тыс. рублей). Процент освоения 91,1%. Причины – отсутствие финансирования.

3. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание гражданина территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2017-2020 годы».

В составе данной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, плановое значение которого не выполнено.

Существенное отклонение (более 5%) допущено по следующему показателю:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Патриотическое воспитание граждан» - объем финансирование составило – 97,2 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило – 120,0 тыс. рублей). Процент освоения 81%. Причина – оплата по фактическим расходам.

4. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы».

В составе данной программы предусмотрено 3 основных мероприятия и 1 обеспечивающая программа, плановое значение которого не выполнены.

Незначительное отклонение (менее 5%) допущено по следующим показателям:

- Основное мероприятие 3 муниципальной программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» - объем финансирования составил – 1598,7 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 1609,4 тыс. рублей). Процент освоения 99,3%. Причина – нет обращения от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

- Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение органиационных условий для реализации муниципальной программы» - объем финансирования составил – 14623,8 тыс. рублей ( плановое згачение на 12 месяцев составило – 14728,9 тыс. рублей). Процент освоения 99,3%.  Причина – Кредиторская задолженность за декабрь по оплате услуг.

5.  Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2018-2020годы».

В составе данной программы предусмотрено 4 основных мероприятия,плановое значение одного из них не выполнено.

Незначительное отклонение (менее 5 %) допущено по следующему показателю:

- Основное мероприятие 3 муниципальной программы «Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы» – объем финансирования составил – 105 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 100 тыс. рублей). Процент освоения 95,2%.  Причина – проведение Комитетом по образованию тематической программы «Внимание! Экстремизм» выполнено силами образовательных учреждений без использования финансов.

6. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской областиМуниципальная программа « Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы».

В составе данной программы предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 подпрограмма, значения которых не выполнено.

Незначительное отклонение (менее 5%) допущено по следующим показателям:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении»  - объем финансирования составил – 8269,5 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 8291,0 тыс. рублей). Процент отклонения 0,3 %.

- Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети» объем финансирования состаил – 12543,4 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 12639,7 тыс. рублей). Процент отклонения  0,8%.

7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы.

В составе данной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, 1 подпрограмма и 1 обеспечивающая подпрограмма, значение которой не выполнено.

Незначительное отклонение (менее 5 %) допущено по следующим покзателям:

- Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» - объем финансирования составил 4649,8 тыс. рублей ( плановое значение на 12 месяцев составило 4678,4 тыс. рублей). Процент осво ения 99%.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы».

В составе данной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, 5 подпрограмм и 1 обеспечивающая подпрограмма значение которых не выполнено.

Незначительное отклонение (менее 5%)допущено по следющим показателям:

- Основное мероприятие муниципальной программы 1 «Культурно-массовые мероприятия» - объем финансирования составил 144,2 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 150,0 тыс. рублей). Процент освоения 96,1%. Причина отклонений – оплата по фактическим расходам.

- Подпрограмма 1 «Реализация молодежной политики» - объем финансирования составил 71,2 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 74,8 тыс. рублей). Процент освоения 95,2%. Причина отклонений – оплата по фактическим расходам.

- Подпрограмма 5 «Развитие музейной деятельности» - объем финансирования составил 3236,3 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 3382,1 тыс. рублей). Процент освоения 95,7%. Причина отклонений – отсутствие финансирования.

- Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» - объем финансирования составил 1510,4 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 1539,0 тыс. рублей). Процент освоения 98,1%. Причина отклонений – отсутствие финансирования.

Значительное отклонение (более 5%) допущено по следующим показателям:

- Подпрограмма 2 « Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» - объем финансирования составил – 17109,8 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 18943,2 тыс. рублей). Процент освоения 90,3%. Причина отклонений – отсутствия финансирования.

- Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения» - объем финансирования составил 9270,8 тыс. рублей(плановое значение на 12 месяцев составило 10337,5 тыс. рублей). Процент освоения 89,7%. Причина отклонений – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 4 « Развитие культурно-досуговой деятельности» - объем финансирования составил – 11943,0 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 15161,1 тыс. рублей). Процент освоения 78,8%. Причина отклонений – отсутствие финансирования.

9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2016-2020 годы».

В составе данной программы предусмотрено 1 основное мероприятие муниципальной программы,  значение которых не выполнено.

Значительное отклонение (более 5%)допущено по следующим показателям:

- Основное мероприятие муниципальной программы 1 «Повышение безопасности дорожного движения» - объем финансирования составил 0 тыс. рублей ( плановое значение на 12 месяцев составило 17,8 тыс. рублей). Процент отклонения 100%.

10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы».

В составе данной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, 2 подпрограммы и 1 обеспечивающая программа, значение которых не выполнено.

Значительное отклонениет ( более 5%) допущено по следующим показателям:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Создание условий для качественнго обслуживания населения услугами бани» - объем финансирования составил 429,0 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 837,0 тыс. рублей). Процент отклонения 48,7%. Причина отклонения – снижение посещаемости из – за роста тарифов.

- Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по благоустройству территорий – объем финансирования составил  46300,7 тыс. рублей ( плановое значение на 12 месяцев составило 50350,0 тыс. рублей). Процент отклонения 8%. Причины отклонений – кассовый расход произведен пропорционально объему оказанных услуг.

Незначительное отклонение (менее 5 %) допущено по следующим показателям:

- Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по содержанию лесного хозяйства» - объем финансирования составило – 4625,5 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 4662,2 тыс. рублей). Процент отклонени 0,8%.

- Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы – объем финансирования составило 4608,6 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 4626,0 тыс. рублей). Процент отклонения 0,4%.

11. Муниципальная программа «Развитие образовани в муниипальном образовании»город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 3 основных мероприятий и 5 подпрограмм предусмотрено 9 основных мероприятий, по 8 основным мероприятиям плановые значения не выполнены.

Незначительное отклонение (менее 5 %) допущено по следующим показателям:

- Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Развитие эффективных норм работы с семьями» - объем финансирования составило 8396,9 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 8505,4 тыс. рублей). Процент освоения 98,7%.

- Основное мероприятие 3 муниципальной программы «Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительству» - объем финансирования составил 1110,7 тыс.рублей (плановое значение на 12 месяц составило 1122,7 тыс. рублей). Процент освоения 98,9%.

- Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» - объем финансирования составило 133490,2 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 138625,7 тыс. рублей). Процент освоения 96,2%. Причина отклонения – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 2 Основное мероприятие 1 муниципальной рограммы «Обеспечение общедоступного бесплптного начального общего образования, основного общего, среднего образования» - объем финансирования составило 129708,0 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 134104,5 тыс. рублей). Процент освоения 96,7%. Причина отклонения – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2 «Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя» - объем финансирования составило 1722,0 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 1742,5 тыс. рублей). Процент освоения 98,8%.

- Обеспечивающая программа муниципальной программы «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» - объем финансирования составило 2927,7 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 3042,7 тыс. рублей). Процент освоения 96,2%. Причина отклонения – отсутствие финансирования.

Значительное отклонение (более 5%)допущено по следующим показателям:

- Основное мероприятие 2 муниципальной программы «Социальная поддержка» - объем финансирования слставило 103,4 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 157,3 тыс. рублей). Процент освоения 65,7%. Причина отклонений – отсутствие финансирования.

- Подпрограмма 3 Основное мероприятие 1 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей» - объем финансирования составило 9189,5 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 9736,2 тыс. рублей). Процент освоения 94,3%. Причина отклонений – отсутствие финансирования.

12. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

В составе данной муниципальной программы в рамках 4 основных мероприятий и 1 подпрограммы предусмотрено 5 основных мероприятий, по 5 основным мероприятиям плановые значения не выполнены.

Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (более 5 %) сложилось:

-  Основное мероприятие 1 муниципальной программы: «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности», объем финансирования составило 5,7 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев составило 282,4 тыс. рублей). Процент освоения 2,02%. Причина – проведение работ при необходимости.

- Основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Управление земельными ресурсами», объем финансирования составил – 288,6 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев – 980,6 тыс. рублей). Процент освоения  – 29,43 %. Причина – работы носят заявительный характер.

- Основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны», объем финансирования составил – 193,0 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев 2018 года – 323,3  тыс. рублей). Процент освоения – 59,7 %. Причина – проведение работ при необходимости.

- Основное мероприятие 4 муниципальной программы: «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда», объем финансирования составил – 1 164,1 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев  2018 года – 3868,6 тыс. рублей). Процент освоения – 30,09 %. Кредиторская задолженность – 3207,2 тыс. рублей.

Незначительные отклонения по выполнению показателей (менее 5%) допущены по показателям:

- Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», объем финансирования составил – 3709,7 тыс. рублей (плановое значение на 12 месяцев  2018 года – 3754,1 тыс. рублей). Процент освоения – 98,82 %.

VI. Муниципальные программы, у которых финансирование не предусмотрено:

1. Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;

2. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области.

Финансирование муниципальных программ в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования муниципальных программ за счет бюджетных и внебюджетных средств (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 298118,3 | 287729,5 | 96,5 | - | - | 203063,9 | 202922,7 | 95054,3 | 84806,8 | - | - |  |
| 2 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 9209,0 | 5361,1 | 58,22 | - | - | - | - | 9209,0 | 5361,1 | - | - |  |
| 3 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 12866,6 | 12799,1 | 95,5 | - | - | - | - | 12866,6 | 12799,1 | - | - |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 49587,7 | 43285,7 | 87,3 | 8,6 | 8,6 | 2172,9 | 2172,9 | 47406,2 | 41104,2 | - | - |  |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 4692,1 | 4663,5 | 99,0 | - | - | - | - | 4692,1 | 4663,5 | - | - |  |
| 6 | Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 11,5 | 11,5 | 100,0 | - | - | - | - | 11,5 | 11,5 | - | - |  |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 18997,2 | 22 487,4 | 97,4 | - | - | 5 689,6 | 5 689,6 | 17 399,2 | 16 797,8 | - | - |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 12050,5 | 18881,4 | 99,4 | - | - | 2427,9 | 2427,9 | 16569,3 | 16453,5 | - | - |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 20930,7 | 20812,9 | 99,3 | - | - | - | - | 20930,7 | 20812,9 | - | - |  |
| 10 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 60475,2 | 55963,8 | 92,5 | - | - | 2049,2 | 549,2 | 58426,0 | 55414,6 | - | - |  |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2015-2020 годы» | 3489,9 | 3489,9 | 100,0 | 300,9 | 300,9 | 356,8 | 356,8 | 109,6 | 1361,3 | - | - |  |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 13 | Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 100,0 | 99,9 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 99,9 | - | - |  | - | - |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2016 -2020 годы | 17,8 | 0 | -100 | - | - | - | - | 17,8 | 0 | - | - |  |  |  |
| 15 | Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы | 120,0 | 97,2 | 81,0 | - | - | - | - | 120,0 | 97,2 | - | - |  |  |  |
| 16 | Муниципальная программа «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2017-2020 годы | 9766,44 | 9674,82 | 99,1 | - | - | - | - | 9766,44 | 9674,82 | - | - |  |  |  |
| 17 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2018-2020 годы | 10011,1 | 10011,1 | 100 | 10010,1 | 10010,01 | - | - | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2018-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 19 | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2018-2020 годы | 105,0 | 100,0 | 95,2 | - | - | - | - | 105,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальным программам: | 510549,04 | 495468,82 |  | 10319,60 | 10319,6 | 215760,3 | 214119,1 | 292784,74 | 269559,22 |  |  |  |  |  |  |