Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ

по муниципальному образованию «город Десногорск» Смоленской области

за 2014 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств, % | Оценка степени реализации всех мероприятий муниципальных программ, % | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | Уровень эффективности: 85% и более % - высокий, от 50% до 85% -удовлетворительный, менее 50% -неудовлетворительный |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 98,1 | 97,5 | 100 | 98,5 | высокий |  |
| 2 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 67,3 | 82,5 | 40,0 | 63,3 | удовлетворительный |  |
| 3 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 100 | 98,4 | 100 | 99,5 | высокий |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 100 | 97,2 | 100 | 99,1 | высокий |  |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 100 | 99,1 | 100 | 99,7 | высокий |  |
| 6 | Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 95,8 | 100 | 100 | 98,6 | высокий |  |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 85,0 | 87,1 | 85,7 | 85,9 | высокий |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 77,9 | 97,6 | 100 | 91,8 | высокий |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 97,7 | 98,5 | 100 | 98,7 | высокий |  |
| 10 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 81,2 | 57,3 | 83,3 | 73,9 | удовлетворительный |  |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 год муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 83,3 | 50 | 50 | 61,1 | удовлетворительный |  |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 100 | - | - | 100 | высокий |
| 13 | Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 98,2 | 99,6 | 100 | 99,3 | высокий |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась администраторами муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия Решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 09.12.2014 года № 1443. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, программы были оценены по трем критериям:

-  по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- по соответствию запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов федерального, областного, местного и внебюджетных средств муниципальной программы;

- по степени  реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Отделом экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области проведен анализ оценки эффективности реализации за 2014 год по 13 муниципальным программам.

Результаты анализа, оценки эффективности реализации муниципальных программ распределены по следующим группам:

I.Муниципальные программы, реализуемые с высоким уровнем эффективности, комплексная оценка эффективности реализации составляет 85 и более процентов:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

3.Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

4.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

5.Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

6.Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

7.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

8.Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

9. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

10. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

II. Муниципальные программы, реализуемые с удовлетворительным уровнем эффективности, комплексная оценка эффективности реализации находится в интервале от 50% до 85%.

1.Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы».

Оценка степени достижения  целей и решения задач муниципальной программы составила 67,3%. Из 7 показателей реализации муниципальной программы, отражающих степень достижения цели, только по 3-м показателям процент исполнения составил 100%.

По плану на 2014 год на реализацию муниципальной программы запланировано 4737,4 тыс. руб., фактически исполнено 3910,3 тыс. руб. Таким образом, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета составила 82,5%. По основному мероприятию: «Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» процент исполнения составил 0%, в связи с тем, что не был заключен договор с некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области».

Оценка степени реализации основных мероприятий составила 40%. Из пяти основных мероприятий муниципальной программы, ожидаемый результат достигнут  только по двум мероприятиям.

Комплексная оценка реализации данной муниципальной программы составила 63,3%.

2.Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы».

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 81,2%. Из 16 показателей муниципальной программы            3 показателя не исполнены (процент  исполнения показателей по модернизации и реконструкции наружных сетей составил ноль процентов).     На   финансирование муниципальной программы в 2014 году предусмотрено - 50699,2 тыс. руб., исполнено на сумму 29053,7 тыс. руб. Не освоенный объем средств (около 40%) приходится на подпрограмму 4: «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в   муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области». На 2014 год на данную подпрограмму предусмотрено финансирование 20788,4 тыс. руб., а освоено 317,8 тыс. руб. (средства местного бюджета), неосвоенный объем 20470,6 тыс. руб. (средства МУП «ККП»).  В связи с этим сложился низкий процент оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств -  57,3%.

Оценка степени реализации всех мероприятий муниципальной программы составила 83,3%. Из 6 выполненных основных мероприятий муниципальной программы (процент освоения средств которых составил от 78% до 100% от запланированного объема на эти основные мероприятия), по основному мероприятию «Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г. Десногорска» процент освоения средств составил 1,5% от запланированных средств на это мероприятие. Не исполнено мероприятие по модернизации и реконструкции наружных сетей, из-за отсутствия финансовых средств у МУП «ККП».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 73,9%.

3.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 год  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 83,3%, (показатель: количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома исполнен на 50%).

По плану в 2014 году должны были улучшить жилищные условия с помощью социальной выплаты, предоставляемой за счет средств федерального, областного и местного бюджетов две молодые семьи.  В 2014 году (за 2013 год) на основное мероприятие муниципальной программы: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты за 2013 год», было запланировано – 1481,8 тыс. руб., исполнено на сумму 740,9 тыс. руб. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составила 50%.  Основное мероприятие не исполнено в связи с тем, что средства федерального и областного бюджета, перечисленные на социальную выплату второй молодой семье, поступили в декабре 2014 года. Срок реализации права на приобретение жилья у молодой семьи девять месяцев.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы составила 50%. Муниципальная программа содержит одно основное мероприятие, которое выполнено на 50%.

Комплексная оценка реализации данной муниципальной программы составила 61,1%.

III.Муниципальные программы, реализуемые с неудовлетворительным уровнем эффективности, комплексная оценка составляет менее 50%.

Муниципальные программы, реализуемые с неудовлетворительным уровнем эффективности, отсутствуют.