Информация об освоении бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства собственности муниципальных

образований  в 2012 году по Комитету ГХ и ПК г. Десногорска

по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные ассигнования | Исполнено бюджетных ассигнований | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальные вложения (местный бюджет) всего: | 50 536 510,00 | 34 240 256,78 | 67,8 |  |
|  | в том числе по объектам |  |  |  |  |
| 1. | Устройство проезда №4 в 8 микрорайоне | 1 283 306.00 | 1 278 116,06 | 99,6 | Объект введен в эксплуатацию. |
| 2. | Строительство автодороги в 5-м микрорайоне г.Десногорска | 3 510 013.00 | 3 389 001,85 | 96,6 | Объект введен в эксплуатацию |
| 3. | Замена лифтов в многоэтажных жилых домах: лифт №1 в жилом доме №5а, лифты №1,2 в жилом доме №5 1 микрорайона г.Десногорска | 2 696 986.00 | 2 630 204,34 | 97,5 | Работы по замене лифтов выполнены. Лифты сданы в эксплуатацию. |
| 4. | Реконструкция системы теплоснабжения и теплопотребления г.Десногорска с применением энергоэффективных ресурсосберегающих технологий на 2010 – 2012 годы | 21 305 663.00 | 6 429 883,99 | 30,2 | Мероприятия ДЦП выполнены, оплачены частично. |
| 5. | Благоустройство площади перед зданием администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 3 952 000.00 | 3 662 987,54 | 92,7 | Работы по благоустройству будут продолжаться в 2013 г. |
| 6. | Уличное освещение территории г.Десногорска | 71 000,00 | 57 000.00 | 80,3 | Разработана проектная документация. |
| 7. | Проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры малоэтажной застройки 5 микрорайона | 334 842,00 | 334 841.01 | 100 | Получено положительное заключение госэкспертизы по разработанной проектной документации. |
| 8. | Парк Десногорский | 100 000.00 | 29 233,00 | 29,2 | Выполнен ландшафтный проект. |
| 9. | Подсобное помещение в д/с «Теремок» | 743 000.00 | 732 702.76 | 98,6 | Объект сдан в эксплуатацию |
| 10. | Реконструкция плавательного бассейна школы №1 | 1 913 700.00 | 1 249 171,77 | 65,3 | Ввод в эксплуатацию планируется в феврале 2013г |
| 11. | Детская музыкальная школа на 312 учащихся в г.Десногорске Смоленской области, реконструкция | 390 000.00 | 383 511,76 | 98,3 | Строительно-монтажные работы выполнены в объеме 100%, Объект сдан в эксплуатацию |
| 12. | Реконструкция ДЮСШ в г. Десногорске | 681 000.00 | 675 704,34 | 99,2 | Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом в объеме 100% |
| 13. | Памятный знак «Хлеб нашей памяти» | 595 000.00 | 595 000.00 | 100,0 | Работы выполнены в объеме 100% |
| 14. | Реконструкция танцевальной площадки | 98 000.00 | 98 000,00 | 100,0 | Выполнено техническое обследование. |
| 15. | Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком | 12 862 000,00 | 12 694 898,36 | 98,7 | Строительно-монтажные работы, выполняемые за счет средств местного бюджета выполнены в объеме 100% |
|  | Капитальные вложения (федеральный бюджет) всего: | 67 459 420,000 | 10 906 848,95 | 16,2 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| 1. | Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком | 67 459 420,000 | 10 906 848,95 | 16,2 |  |

1.2.1. Не выполнен план капвложений по следующим объектам:

- Реконструкция плавательного бассейна  школы №1:  по состоянию на 01.01.2013 г. подрядной организацией не выполнены работы по врезке теплового узла, пусконаладочные работы.  В адрес подрядной организации направлена претензия.

- «Благоустройство площади перед зданием Администрации»: запланированные работы приостановлены Заказчиком в связи с необходимостью выполнения дополнительных проектных работ по организации водоотвода в районе центральной библиотеки.

- «Парк «Десногорский»: выполнен дландшафтный проект озеленения территории Парка, остальные проектно-изыскательские работы запланированы на 2013 год.

-  «Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком. Не выполнен план по освоению средств федерального  бюджета, выделенных для закупки оборудования и металлоконструкций.

На закупку оборудования выделено 30 000 тыс. руб. По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный	 контракт, который был исполнен Поставщиком  на сумму 10900,0 тыс. руб. Не освоены средства из федерального бюджета в сумме 19 100 тыс. руб.

В 2012 г. дважды не состоялся аукцион на закупку металлоконструкций и металлоизделий за счет средств федерального бюджета в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, в результате чего не были освоены средства федерального бюджета в сумме  37 459,42 тыс. руб.