УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 25.01.2016г. № 33

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по выполнению ключевых показателей эффективности

деятельности муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | **Показатель**/Мероприятие | Ответственный за исполнение показателей | Сроки |
| **1.** | **Количество сформированных инвестиционных площадок в соответствии с требованиями** |  |  |
| 1.1. | Формирование инвестиционных площадок  | Заместитель Главы Администрации муниципального образования по городскому хозяйству и промышленному комплексу, председатель комитета (Д.Г. Александров) | В течение года |
| 1.2. | Размещение на официальном сайте Администрации в сети Интернет о наличии на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области инвестиционных площадок, об инженерной и транспортной инфраструктуре этих инвестиционных площадок | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | По мере необходимости |
| 1.3. | Направление запросов в ОАО «ЭлС» и МУП «ККП» о предоставлении информации о технологическом присоединении будущих объектов капитального строительства на инвестиционных площадках к линиям электропередач, объектам водоснабжения и водоотведения | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | В течение года (по мере формирования инвестиционных площадок) |
| 1.4. | Проведение расчета выкупа и стоимости аренды земельного участка | Председатель комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Л.Н. Тихова) | В течение года (по мере формирования инвестиционных площадок) |
| **2.** | **Количество коммерческих предложений, направленных инвесторам** |  |  |
| 2.1. | Отбор коммерческих предложений для направления потенциальным инвесторам | Заместитель Главы Администрации муниципального образования по экономическим вопросам (В.В. Евсюкова) | Ежеквартально |
| 2.2. | Поиск потенциальных инвесторов и направление им коммерческих предложений  | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | Ежемесячно, до 25 числа каждого месяца текущего года |
| **3.** | **Количество проведенных переговоров с инвесторами** |  |  |
| 3.1. | Рассмотрение полученной заявки от потенциального инвестора (инициатора проекта) на реализацию инвестиционного проекта на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.В. Седунков) | По мере поступления заявок |
| 3.1. | Информирование Департамента инвестиционного развития Смоленской области о дате, месте и времени проведения переговоров | Заместитель Главы Администрации муниципального образования по экономическим вопросам (В.В. Евсюкова) | Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты переговоров |
| 3.2. | Проведение заседания Проектной команды при Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.В. Седунков) | В установленный по согласованию сторон срок |
| 3.3. | Информирование Департамента инвестиционного развития Смоленской области о проведенных переговорах и их результатах | Заместитель Главы Администрации муниципального образования по экономическим вопросам (В.В. Евсюкова) | В 5 - дневный срок с даты их проведения |
| **4.** | **Наличие разработанного Инвестиционного паспорта, соответствующего методическим рекомендациям** |  |  |
| 4.1. | Составление SWOT – анализа для включения в Инвестиционный паспорт | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | В сроки разработки Инвестиционного паспорта  |
| 4.2. | Предоставление разработанного Инвестиционного паспорта муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в Департамент инвестиционного развития Смоленской области в электронном виде | Заместитель Главы Администрации муниципального образования по экономическим вопросам (В.В. Евсюкова) | В сроки, установленные Департаментом инвестиционного развития Смоленской области |
| 4.3. | Размещение на официальном сайте Администрации в сети Интернет Инвестиционного паспорта муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | 01.03.2016г. |
| 4.4.  | Внесение изменений в Инвестиционный паспорт муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и размещение изменений на официальном сайте Администрации в сети Интернет | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | В течение года |
| **5.** | **Наличие нормативных правовых актов, принятых в муниципальном образовании, способствующих созданию благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности** |  |  |
| 5.1.  | Разработать и направить на утверждение в Десногорский городской Совет проект нормативного правового акта о предоставлении льгот инвесторам по уплате земельного налога в отношении земельных участков под строительство | Начальник Финансового управления муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.А. Куликовская) | 1 квартал 2016 года |
| 5.2. | Разработать и направить на утверждение в Десногорский городской Совет проект нормативного правового акта о предоставлении инвесторам преимущественного права приобретения недвижимого муниципального имущества | Председатель комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Л.Н. Тихова) | 1 квартал 2016 года |
| **6.** | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана информационная, методическая, финансовая и другие меры поддержки в рамках реализации мероприятий муниципальной программы** |  |  |
| 6.1. | Содействие Отделу статистики г. Десногорска в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | До 01.04.2016г. |
| 6.2. | Отбор организаций для формирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (в соответствии с Положением) | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | В течение года |
| 6.3. | Поддержка Интернет - раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации в сети Интернет | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | Постоянно |
| 6.4. | Проведение среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка»  | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | До 01 февраля текущего года |
| 6.5. | Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством | Председатель комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Л.Н. Тихова) | В течение 2016 года |
| **7.** | **Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Десногорск» смоленской области** |  |  |
| 7.1. | Назначение куратора, обеспечивающего сопровождение предложенного инвестиционного проекта | Глава Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.В. Седунков) | В течение 2016 года |
| 7.2. | Взаимодействие с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» по реализации инвестиционных проектов на градообразующем предприятии | Заместитель Главы Администрации муниципального образования по экономическим вопросам (В.В. Евсюкова) | В течение 2016 года |
| 7.3. | Организация сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна» | Заместитель Главы Администрации муниципального образования по экономическим вопросам (В.В. Евсюкова) | В течение 2016 года |
| 7.4. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «город Десногорск» смоленской области | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | Ежеквартально |
| **8.** | **Количество семинаров, круглых столов и других мероприятий организационного и методического характера, проведенных для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности** |  |  |
| 8.1. | Подведение итогов городского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка» и награждение победителей | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | До 15 февраля текущего года |
| 8.2. | Организация совместно с некоммерческой организацией «Десногорский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» мероприятий ко Дню Российского предпринимательства | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | Ежегодно, до 26 мая |
| 8.3. | Проведение семинаров и круглых столов с представителями малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | В течение 2016 года |
| 8.4. | Оказание содействия в распространение буклетов, плакатов и другой печатной продукции субъектам малого и среднего предпринимательства, изготовленных Департаментом инвестиционного развития Смоленской области и другими исполнительными органами власти. | Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (В.А. Козлова). | В течение 2016 года |