Сводная информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 20.10.2016 № 1133 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Порядок).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной программы, которая определяется с учетом:

-   оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;

-   оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

-  оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭРгп), которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год показал, что из 14-ти реализуемых муниципальных программ муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области:

- высокую оценку эффективности (ЭРгп составляет не менее 0,9) имеют 7 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

2. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы;

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей   муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  на 2015-2020 годы»;

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

5. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2016-2020 годы;

7. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Среднюю оценку эффективности реализации муниципальных программ (ЭРгп составляет не менее 0,8) имеют 5 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Культурно-массовые мероприятия», подпрограммы 1 «Реализация молодежной политики», подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи», подпрограммы 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности», подпрограммы 5 «Развитие музейной деятельности», подпрограммы 6 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» признается высокой (значение ЭРп/п  равно 1).

Эффективность реализации подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание населения» признается неудовлетворительной (значение ЭРп/п  равно 0). Снижение  эффективности реализации данной подпрограммы сложилось в связи с тем, что единственный показатель подпрограммы 3 «Количество книговыдач» выполнен менее чем на 95% (исполнение составило 76,8%), в связи с отсутствием финансирования на комплектование книжного фонда и проведение культурно-массовой работы, а также в связи с произошедшей оптимизацией основного персонала.

Степень реализации муниципальной программы составила 0,98.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,86 и характеризуется средним уровнем эффективности.

2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы;

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Эффективное выполнение переданных полномочий органом местного самоуправления» признается высокой (значение ЭРп/п  равно 1).

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Развитие социального партнерства органов местного самоуправления» признается неудовлетворительной (значение ЭРп/п  равно 0).  Снижение эффективности реализации основного мероприятия 2  связанно с тем, что в рамках реализации основного мероприятия 2 отсутствует показатель, соответственно реализация мероприятия считается равной 0.

Эффективность реализации основного мероприятия 3 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» признается неудовлетворительной (значение ЭРп/п  равно 0,31). Снижение эффективности реализации основного мероприятия 3 связанно с тем, что показатель «Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение» выполнен менее чем на 95 % (исполнение составило 25%). Причина – нет обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

Степень реализации муниципальной программы составила 0,73 (из 3 целевых показателей муниципальной программы, только один выполнен на 100%).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,8 и характеризуется средним уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы.

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности», основного мероприятия 3 «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны», основного мероприятия 4 «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» признается высокой (значение ЭРп/п  равно 1).

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Управление земельными ресурсами» признается неудовлетворительной (значение ЭРп/п  равно 0). Неудовлетворительный уровень реализации основного мероприятия обусловлен тем, что плановые значения показателей не выполнены:

- Показатель «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимого имущества, в т.ч. линейными объектами; землеустроительные работы по установлению охранных зон на эти земельные участки» выполнен менее чем на 95% (исполнение составило 16,7%). Причина  работа проводится по мере необходимости.

- Показатель «Выполнение кадастровых работ в отношении прочих земельных участков»  не выполнен (исполнение составило 0%). Причина - работа проводится по мере необходимости.

Степень реализации муниципальной программы составила 0,6 (плановые значения 2-х целевых показателей не выполнены).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,8 и характеризуется средним уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы.

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», основного мероприятия 4 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» признается высокой (значение ЭРп/п  равно 1).

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» признается удовлетворительной (значение ЭРп/п  равно 0,74). Снижение эффективности реализации основного мероприятия 2 связано тем, что показатель «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в рамках муниципальной программы (в соответствии с Положением)» не выполнен (исполнение составило 0%). Причина – отсутствие субъектов предпринимательства, которых необходимо внести в реестр.

Эффективность реализации основного мероприятия 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» признается неудовлетворительной (значение ЭРп/п  равно 0,45). Снижение эффективности реализации основного мероприятия 3 связано с тем, что показатель «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством» не выполнен (исполнение составило 0%). Причина – не поступало заявлений от арендаторов.

Степень реализации муниципальной программы составила 0,83.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,82 и характеризуется средним уровнем эффективности.

5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1 «Реализация правовых мер антикоррупционной программы» и основного мероприятия 4 «Противодействие коррупции в органах самоуправления и учреждениях муниципального образования» признается удовлетворительной, так как эффективность реализации основных мероприятий составляет не менее 0,7. Снижение эффективности реализации основного мероприятия 1 связано с тем, что показатель «Работа комиссии муниципального образования по противодействию коррупции» выполнен менее чем 95% (исполнение составило 33,3%). Причина – комиссии не проводились в связи с отсутствием необходимости. Снижение эффективности реализации основного мероприятия 4 связано с тем, что показатель «Осуществление проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции» не выполнен (исполнение составило 0%). Причина – проверки не проводились в связи с отсутствием необходимости.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 2 «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов», основного мероприятия 3 «Совершенствование деятельности по размещению муниципального заказа», основного мероприятия 5 «Предупреждение коррупции, коррупциогенных факторов», основного мероприятия 6 «Внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики» признается высокой (значение ЭРп/п  равно 1).

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 7 «Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля» признается неудовлетворительной (значение ЭРп/п  равно 0,5). Снижение эффективности реализации основного мероприятия 7 связано с тем, что показатель «Проведение экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях» не выполнен (исполнение составило 0%). Причина – экспертизы не проводились в связи с отсутствием необходимости.

Степень реализации муниципальной программы  равна 0,93.

Эффективность реализации муниципальной программы  равна 0,85 и признается по оценке Администратора средней.

Удовлетворительную оценку эффективности реализации муниципальных программ (ЭРгп составляет не менее 0,7) имеет 1 муниципальная программа:

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»  на 2014-2020 годы.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0,62 (составляет менее 0,7). Снижение эффективности реализации основного мероприятия связанно с тем, показатель «Уровень обеспеченности населения г. Десногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» выполнен на 31,6%. Причина -  норма пропускной способности составляет – 5563 чел., по факту – 1760 чел.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 3 «Строительство «Универсального спортивного комплекса с ледовым катком» в г. Десногорске Смоленской области» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна 0. Показатель «Количество спортивных сооружений, построенных в отчетном периоде в г. Десногорске Смоленской области» не исполнен.

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных мероприятий» и подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» признается высокой  (значение ЭРп/п  равно 1).

Степень реализации муниципальной программы  равна 0,76.

Эффективность реализации муниципальной программы  равна 0,69 и признается по оценке Администратора удовлетворительной.

Неудовлетворительную оценку эффективности реализации муниципальных программ  имеет 1 муниципальная программа:

1. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1 «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении» и подпрограммы 2 «Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации равна нулю. Существенное влияние на снижение эффективности реализации основного мероприятия 1 сложилось в связи с тем, что показатель «Обеспечение перевозки жителей города общегородским транспортом» выполнен менее чем на 95% (исполнение составило 94,3%). Причина - снижение пассажиропотока. Снижение эффективности реализации подпрограммы 2 связано с тем, что  показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнен на 58,2%, из-за недостатка средств в бюджете на выполнение планируемого объема работ.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по обслуживанию улично-дорожной сети» признается высокой, так как эффективность реализации равна единице.

Степень реализации муниципальный программы  равна 0,84.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,55 и признается неудовлетворительной, так как оценка эффективности составляет менее 0,70.  В соответствии с Порядком Администратору муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности неудовлетворительной, необходимо предоставить в рабочую группу доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.