**План мероприятий**

**по проведению муниципального этапа**

**Конкурса «Слава Созидателям!»**

| п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативных документов | апрель-май 2017 года |
| 2 | Определение муниципального координатора Конкурса, членов рабочей группы и конкурсного жюри | апрель – май 2017 года |
| 3 | Организация и проведение установочных совещаний:  - с руководителями общеобразовательных школ  -с педагогами, обучающимися  -с родительской общественностью  -с руководителями организаций и предприятий (составление списков, кандидатов в герои роликов) | апрель – май 2017 года |
| 4 | Объявление начала Конкурса (размещение информации в СМИ) | май 2017 года |
| 5 | Съемка видеороликов | май – октябрь 2017 года (включительно) |
| 6 | Трансляция видеороликов 2016 года | май – октябрь 2017 года (включительно) |
| 7 | Мастер-класс по организации и проведению съемок | июль – август 2017 года |
| 8 | Проведение встреч с ветеранами (информирование, приглашение к участию) | июнь – октябрь 2017 года (включительно) |
| 9 | Организация и проведение «Парада Созидателей» | сентябрь 2017 |
| 10 | Проведение встреч с руководителями организаций и предприятий города в части привлечения спонсорских средств для награждения участников муниципального этапа | Август-октябрь 2017 года |
| 11 | Прием роликов в Комитете по образованию | Сентябрь -декабрь 2017 года |
| 12 | Размещение роликов муниципального этапа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Ноябрь-декабрь 2017 года |
| 13 | Оценка роликов Конкурсной комиссией на муниципальном этапе | 1-я неделя декабря 2017 года |
| 14 | Награждение победителей муниципального этапа Конкурса | 4-я неделя декабря 2017 года |
| 15 | Направление роликов на федеральный конкурс, согласно квоте (10 работ) | Январь 2018 |
|  |  |  |