Приложение № 2

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 26.04.2017 № 387

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017/18 года

| № п/п | Объекты | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сумма т.руб | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наружные магистральные и квартальные тепловые сети города | Проведение шурфовок инженерных т/сетей города | шт | 23 | 73,7 | май | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 2 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Проведение гидравлических испытаний наружных инженерных т/сетей | Двух- труб. км | 45,2 | 1551,7 | май | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 3 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Ремонт после гидравлических испытаний и восстановление поврежденных участков инженерных т/сетей | Двух- труб. км | 0,304 | 2670 | май | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 4 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Ремонт т/изоляции поврежденных участков инженерных сетей | куб.м | 37,5 | 1042,5 | май | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 5 | Наружные инженерные сети ХФК | Промывка и прочистка сетей ХФК | км | 67,44 | 534,7 | июнь | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 6 | Объекты жилого фонда | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления | ед. ж/д | 95 14 |  | май июнь | август август | МУП «ККП» ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 7 | Объекты жилого фонда | Проведение гидропневматической промывки системы отопления жилого фонда | ед ж/д | 95 14 |  | май июнь | август август | МУП «ККП» ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 8 | Объекты жилого фонда | Ремонт системы отопления после проведения гидравлических испытаний с заменой трубопроводов (по результатам гидравлических испытаний) | ед. ж/д | 95 14 |  | июнь июнь | август август | МУП «ККП» ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 9 | Объекты жилого фонда | Ремонт, ревизия, частичная замена отсечной (запорной) арматуры | ед. ж/д | 95 14 |  | май июнь | август август | МУП «ККП» ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 10 | Объекты жилья и промышленные объекты | Ремонт рулонной кровли | кв.м | 1804,8 | 1420,6 | апрель | октябрь | МУП «ККП» и подрядная организация |
|  |  | Ремонт балконных козырьков |  | 280,2 | 588,6 | апрель | октябрь | МУП «ККП» и подрядная организация |
|  |  | Ремонт рулонной кровли |  | 200 |  | май | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 11 | Объекты жилья и промышленные объекты | Ремонт монтажных швов | м.п | 3307,5 | 2646,7 | апрель | октябрь | МУП «ККП» и подрядная организация |
|  |  | Ремонт монтажных швов |  | 92 |  | июнь | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 12 | Объекты жилья и промышленные объекты | Ремонт приямков | кв м | 30 |  | май | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
|  |  | Ремонт отмостки |  | 35 |  |  |  | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 13 | Объекты жилого фонда | Остекление, ремонт входных и тамбурных дверей, оконных рам, создание теплового контура | ед. ж/д | 95 14 |  | июнь июнь | октябрь сентябрь | МУП «ККП» ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 14 | Городские кабельные сети 10кВ: ТП-1-6(1)-ТП-1-7(5) | Восстановление поврежденных кабельных линий | км |  |  | апрель | октябрь | ОАО «ЭлС» Соловьев В.Н. ПТО |
| 15 | Городские кабельные сети 0,4 кВ; ТП-1-13п.3 Р-4-ОМВД ЭЩ ж.д. 1 7 мкр. -ЭЩ ж.д. 2 7 мкр. | Восстановление поврежденных кабельных линий |  |  |  | апрель | октябрь | ОАО «ЭлС» Соловьев В.Н. ПТО |
| 16 | Ремонт зданий ТП: ТП-1-10,ТП-3-8 КТП-13, КТП-пончики ТП-3-6, ТП-3-2, ТП-1-14 | восстановление отмостки установка ограждений покраска дверей |  |  |  | май | август | ОАО «ЭлС» Соловьев В.Н. ПТО |
| 17 | ТП-3-6 | Ремонт оборудования с заменой ячеек в РУ-10 |  |  |  | май | октябрь | ОАО «ЭлС» Семченков М.В. ПТО |
| 18 | КТП-73 КТП-81 КТП-41 | Техническое освидетельствование объектов |  |  |  | март | июль | ОАО «ЭлС» Комиссионно ПТО |
| 19 | Учреждения образования: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и водоснабжения. Промывка систем отопления и водоснабжения. Испытания пожарных кранов, рукавов, огнетушителей. Проведение электротехнических измерений. Поверка КИП и приборов учета |  |  |  | июнь июнь январь май июнь | август август декабрь август август | Руководители учреждений |
| 20 | Учреждения культуры, спорта и молодежной политики | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и водоснабжения. Проведение гидропневматической промывки систем отопления и водоснабжения Ревизия, ремонт, замена отсечной (запорной) арматуры Проверка состояния э/сетей, объектов противопожарного назначения Капитальный ремонт теплового узла МБУ «Десногорская Центральная библиотека» |  |  |  | Июнь июнь | Август сентябрь | Руководители учреждений |
| 21 | Бюджетные учреждения: МБУ «Десногорское городское лесничество», МБУ «Служба благоустройства», МУП «БПК «Латона» | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и водоснабжения Промывка систем отопления. Ревизия запорной арматуры. Текущий ремонт систем отопления (после гидравлических испытаний). Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов |  |  |  | июнь | август | Руководители МБУ «Десногорское городское лесничество», МБУ «Служба благоустройства», МУП «БПК «Латона |
| 22 | Объекты ФГУЗ МСЧ №135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Ремонт и восстановление поврежденных участков после гидравлических испытаний Промывка систем отопления Ремонт теплоизоляции т/сетей Ревизия, ремонт, частичная замена запорной арматуры Ремонт фасада поликлиники для взрослых |  |  |  | июнь август июнь июнь июнь июнь | июль сентябрь июль сентябрь сентябрь сентябрь | МСЧ-135 ФМБА России Обслуживающая организация |
| 23 | Магистральные и внутриквартальные а/дороги | Заготовка песчано-соляной смеси | м куб т | 966,2 песка, 99,3 соли |  | сентябрь | ноябрь | МБУ «Служба благоустройства» |
| 24 | Снегоуборочная и специальная техника | Подготовка к зимнему периоду | ед. | 13 |  | май | сентябрь | МБУ «Служба благоустройства |