План мероприятий (дорожная карта)

на 2017-2018 годы по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование единого списка граждан, имеющих трех и более детей (по дате и времени), вставших на учет на получение бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства | Комитет имущественных и земельных отношений Кургузова М.Ю. | 01.07.2017 |
| 2 | Работы по разделу земельного участка с кадастровым номером 67:26:0010113:6 на две части с исправлением кадастровой ошибки | Комитет имущественных и земельных отношений Королёва Н.А. | 31.07.2017 |
| 3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в части установления зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-2) | Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Кулакова М.Г. | 01.08.2017 |
| 4 | Изменение адреса и вида разрешенного использования земельных участков | Совместно Комитет имущественных и земельных отношений Королёва Н.А., Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Кулакова М.Г. | 01.09.2017 |
| 5 | Подготовка документации по градостроительной планировке территории, предназначенной для формирования земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. | Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Кулакова М.Г. | 01.09.2017 |
| 6 | Опубликование документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение информации о такой документации на официальном сайте муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети "Интернет". | Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Кулакова М.Г. | 01.09.2017 |
| 5 | Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. | Комитет имущественных и земельных отношений Королёва Н.А. | 01.10.2017 |
| 6 | Формирование перечня земельных участков для предоставления в собственность бесплатно для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. | Комитет имущественных и земельных отношений Королёва Н.А. | 01.10.2017 |
| 7 | Опубликование перечня земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в газете «Десна», а также размещение на официальном сайте уполномоченного органа и на официальном сайте муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети "Интернет" | Комитет имущественных и земельных отношений Королёва Н.А. | 01.10.2017 |
| 8 | Предоставление сформированных земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей из опубликованного перечня. | Комитет имущественных и земельных отношений Кургузова М.Ю. | 30.11.2017 |